ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края

от 14 декабря 2015 года № 1368

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства социального развития

и семейной политики Краснодарского края

от 30 декабря 2015 года № 1102

(в редакции приказа министерства труда и социального развития Краснодарского края

от 14.12.2015 года № 1368)

Детальный план-график

реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п в программе | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социальной защиты, труда и занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных образованиях |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина | Обеспечение доступности управлений социальной защиты | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 4900,0 2100,0 | 3600,0 | 9600,0 |
| 1.1.1.2 | Оснащение зданий управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина | Оснащение зданий управлений социальной защиты устройствами для получения информации инвалидами по слуху | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1189,8 509,9 *15,0 | 2333,3 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края, в том числе: |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга |  | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 5880,0 2520,0 | 4666,7 | 4000,0 |
| 1.1.1.3.1 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тбилисский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Тбилисский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» О.П. Макарова | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1540,0 450,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.2 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Н.С.Китова | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1400,0 810,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.3 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Северский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО «Северский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Н.Я. Денисенко | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1400,0 600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.5 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Ейский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» О.Н. Евдокимова | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1540,0 660,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1493,3 640,0 | 2000,0 | 34133,2 |
| 1.1.1.5 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных учреждений занятости населения Краснодарского края, в том числе: |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края, начальник отдела А.В. Лебедев | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям занятости населения | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 83704010415027240340; (ФБ) 83704010411149240225; (КБ) | 1377,6 590,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5.2 | обеспечение доступности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения города Сочи» |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края, начальник отдела А.В. Лебедев | Поставка и монтаж оборудования для обеспечения доступной среды | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 83704010411149240225; 5027240340; (ФБ) (КБ) 8370401041 | 560,0 240,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5.3 | обеспечение доступности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Белоглинского района» |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края, начальник отдела А.В. Лебедев | Устройство пандуса и реконструкции входной группы | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 83704010415027240340; (ФБ) 83704010411149240225; (КБ) | 396,7 170,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.5.4 | обеспечение доступности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения город Геленджик» |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края, начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов, А.В. Лебедев | Устройство пандуса и реконструкции входной группы | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 83704010415027240340; (ФБ) 83704010411149240225; (КБ) | 420,9 180,4 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных учреждений культуры Краснодарского края |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ошепкова, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027600 (ФБ) (КБ) | 4900,0 2100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова, органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027500 (ФБ) (КБ) (МБ) | 14758,5 3880,4 2444,7 | 33458,4 | 42151,8 |
| 1.1.3 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края |  | Министерство здравоохранения Краснодарского края, начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами Н.Д. Левченко, Главные врачи ГБУЗ | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения | 01.08.2015 | 30.12.2015 | 828.09090415027 (ФБ) 82809090418027 (КБ) | 19631,3 8413,4 | 28533,3 | 28533,3 |
| 1.1.4 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений Р.Г. Потуриди | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности | 01.09.2015 | 31.12.2015 | 82911010411149612 (КБ) | 98,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по стратегии развития физической культуры и спорта, финансам и взаимодействию с муниципальными образованиями И.В. Абрамов | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8291101041521 (ФБ) 82911010417027521 (КБ) (МБ) | 13828,5 3635,9 2290,6 | 20366,9 | 22948,7 |
| 1.1.5 | Обеспечение беспрепятственного доступа инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем модернизации подвижного состава общественного пассажирского транспорта (приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, оснащенных радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках) | 1 | Департамент транспорта Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения П.И. Артемьев | Приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, оснащенных радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84204080415027521251 (ФБ) (КБ) (МБ) | 8177,2 2150,0 1354,5 | 43141,7 | 0,0 |
| 1.1.5.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |  | Департамент транспорта Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения П.И. Артемьев | Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84204080415027521251 (ФБ) 84204080415027521251 (КБ) (МБ) | 1141,0 300,0 189,0 | 1630,0 | 1630,0 |
| 1.1.5.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  | Департамент транспорта Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения П.И. Артемьев | Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84204080415027521251 (ФБ) 84204080415027521251 (КБ) (МБ) | 2282,0 600,0 378,0 | 3260,0 | 2370,0 |
| 1.1.5.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе: |  | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края, | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных граждан элементов обустройства автомобильных дорог | 15.08.2015 | 25.12.2015 | 04098240417027521 (ФБ) (КБ) (МБ) | 13692,0 3600,0 2268,0 | 110840,0 | 82586,7 |
| 1.1.5.4.3 | обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных и подземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участков проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Начальники отделов Д.В. Пожарский, М.В. Чуприна | Обустройство наземных и подземных пешеходных переходов | 15.08.2015 | 25.12.2015 | 04098240417027521 (ФБ) (КБ) (МБ) | 9888,7 2600,0 1638,0 | 56506,7 | 55420,0 |
| 1.1.5.4.4 | обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края Начальники отделов Д.В. Пожарский, М.В. Чуприна | Обустройство остановочных пунктов для маломобильных граждан | 15.08.2015 | 25.12.2015 | 4098240417027521 (ФБ) (КБ) (МБ) | 3803,3 1000,0 630,0 | 54333,3 | 27166,7 |
| 1.1.5.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения путем приобретения и установки в общественных местах мобильных автономных туалетных эко–модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | 1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, начальник отдела развития отрасли и благоустройства Э.Н. Каталупов | Приобретение, установка, ввод в эксплуатацию эко-модулей для маломобильной группы населения | 30.11.2015 | 31.12.2015 | 82305030417027521251 (ФБ) (КБ) (МБ) | 12409,4 3262,9 2055,4 | 35629,6 | 0,0 |
| 1.1.6 | Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, ведущий консультант отдела довузовского профессионального образования И.С. Сонина | Обеспечение доступности зданий государственных профессиональных образовательных учреждений | 01.04.2015 | 25.12.2015 | 82 507 040 418 027 600 (ФБ) (КБ) | 11277,9 4833,4 | 8873,7 | 15333,3 |
| 1.1.6.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на проведение мероприятий по формированию в Краснодарском крае сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, ведущий консультант отдела коррекционных учреждений Е.Н. Шелеметьева | Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов | 01.04.2015 | 25.12.2015 | 82507020415027521 (ФБ) (КБ) (МБ) | 85150,0 36492,9 16594,9 | 26320,0 | 26320,0 |
| 1.2 | Совершенствование мер социальной поддержки инвалидов путем повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту: приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств) | 1 | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития массовой физической культуры А.В. Чижова | Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для государственного бюджетного учреждения Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82911010415027612; (ФБ) 82911010418027612; (КБ) | 855,8 3202,0 | 6600,0 | 7600,0 |
| 1.2.4 | Приобретение и монтаж оборудования и специальных устройств для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха, в том числе оборудования для субтитрования кинотеатров в государственных бюджетных и автономных учреждениях культуры |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова, государственные бюджетные и автономные учреждения | Оснащение государственных бюджетных и автономных учреждений культуры устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600 (ФБ) (КБ) | 1470,0 630,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления образования по основным общеобразовательным программам путем оснащения муниципальных общеобразовательных организаций оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, ведущий консультант отдела коррекционных учреждений Е.Н. Шелеметьева | Оснащение муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках | 01.04.2015 | 25.12.2015 | 82507020417027500 (ФБ) (КБ) (МБ) | 3689,2 970,0 611,1 | 4346,7 | 11410,0 |
| 2 | Совершенствование мер социальной поддержки инвалидов путем проведения информационных, просветительских, общественных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в дополнительном профессиональном образовании работников муниципальных учреждений, задействованных в формировании безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация дополнительного профессионального образования работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в том числе: |  | Министерство образования и науки Краснодарского края министр Н.А. Наумова | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507050418027600(КБ) | 160,0 | 160,0 | 140,0 |
| 2.1.1.1 | организация дополнительного профессионального образования педагогических работников краевых и муниципальных образовательных учреждений |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования» проектор по учебной работе Л.Н. Терновая | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507050418027600(КБ) | 80,0 | 80,0 | 70,0 |
| 2.1.1.2 | организация дополнительного профессионального образования преподавателей физической культуры по организации занятий лечебной физкультурой с детьми-инвалидами краевых и муниципальных образовательных учреждений |  | Министерство образования и науки Краснодарского края «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования» проектор по учебной работе Л.Н. Терновая | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507050418027600(КБ) | 80,0 | 80,0 | 70,0 |
| 2.1.2 | Приобретение (издание) для образовательных организаций Краснодарского края учебно-методической, справочно-информационной литературы для инвалидов |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования» проектор по учебной работе Л.Н. Терновая | Приобретение (издание) литературы для инвалидов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507050418027600(КБ) | 240,0 | 240,0 | 200,0 |
| 2.1.3 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края , начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300411149 (КБ) | 360,0 | 380,0 | 80,0 |
| 2.2 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение информационно-просветительской кампании по тематике толерантного отношения к людям с инвалидностью и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в целях социальной интеграции инвалидов в общество (подготовка и (или) размещение материалов по освещению вопросов формирования толерантного отношения общества к инвалидам на телевидении и радио, в информационных агентствах, сети "Интернет" и печатных средствах массовой информации) |  | Департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края , начальник организационно-методического отдела печати, телевидения и радио Н.С. Уткина | Проведение информационно-просветительской кампании | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 0415027 (ФБ) 0418027 (КБ) | 15539,1 6659,6 | 28496,7 | 28496,7 |
| 3 | Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение реализации мероприятий по социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края в том числе: |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 3675,0 1575,0 | 0,0 | 400,0 |
| 3.1.2.1 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кореновский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.3 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.4 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Каневской реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.5 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.6 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Северский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.7 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.8 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Абинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.9 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Гулькевический реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.10 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.11 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.12 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лазаревский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.13 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новороссийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.14 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тбилисский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.15 | государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение специальным техническим оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 245,0 105,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Специальное техническое оснащение оборудованием учреждений | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 4235,0 1815,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Специальное техническое оснащение оборудованием учреждений | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1633,3 700,0 | 200,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | 1 | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга, государственные автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | 15.05.2015 | 25.12.2015 | 8300410918 (КБ) | 3175,4 | 2804,8 | 4002,8 |
| 3.1.6 | Разработка, внедрение и ежегодное техническое сопровождение автоматизированной информационной системы предоставления информации о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, информации и связи в Краснодарском крае |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина | Разработка и внедрение автоматизированной информационной системы | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300414219 (КБ) | 3222,2 | 243,2 | 0,0 |
| 3.2 | Обеспечение реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600(КБ) | 250,0 | 147,1 | 147,1 |
| 3.2.2 | Проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Вместе мы сможем больше» |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600(КБ) | 150,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2.3 | Участие инвалидов во Всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027600(КБ) | 595,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, в том числе: |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027600(КБ) (МБ) | 670,0 16,5 | 470,5 | 470,5 |
| 3.2.4.4 | проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей» города Армавира |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027500(КБ) (МБ) | 55,0 16,5 | 60,5 | 60,5 |
| 3.2.4.6 | Проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению |  | Министерство культуры Краснодарского края начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027600(КБ) | 615,0 | 410,0 | 410,0 |
| 3.2.5 | Социокультурная реабилитация инвалидов с нарушением слуха, в том числе: |  | Министерство культуры Краснодарского края, начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600(КБ) | 190,0 | 130,0 | 130,0 |
| 3.2.5.1 | проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство культуры Краснодарского края, начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600(КБ) | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2.5.2 | проведение краевого конкурса красоты среди девушек-инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство культуры Краснодарского края, начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600(КБ) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.2.5.3 | проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство культуры Краснодарского края, начальник отдела модернизации и целевых программ Н.В. Ощепкова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 10.04.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600(КБ) | 40,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.3 | Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме с участием 70 человек | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 305,5 | 305,5 | 350,0 |
| 3.3.2 | Проведение Спартакиады инвалидов Кубани |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме с участием 320 человек | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 1 730,0 | 1 730,0 | 1770,0 |
| 3.3.3 | Реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта, в том числе: |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края Л.А. Чернова | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 870,0 | 870,0 | 890,0 |
| 3.3.3.5 | Проведение краевых соревнований по различным видам спорта, спортивно-реабилитационного фестиваля среди инвалидов по зрению |  | Руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме с участием 300 человек | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 870,0 | 870,0 | 890,0 |
| 3.3.4 | Реабилитация инвалидов с нарушением слуха средствами физической культуры и спорта, в том числе: |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края Л.А. Чернова | Проведение мероприятия для инвалидов с нарушением слуха | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 605,0 | 605,0 | 620,0 |
| 3.3.4.1 | Проведение краевого спортивного фестиваля среди инвалидов с нарушением слуха |  | Руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме с участием 100 человек | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 355,0 | 355,0 | 360,0 |
| 3.3.4.2 | Проведение краевого спортивного фестиваля школ-интернатов для детей с нарушением слуха |  | Руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме с участием 80 человек | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82911020410918612(КБ) | 250,0 | 250,0 | 260,0 |
| 3.3.5 | Проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации деятельности домов-интернатов У.А. Семенченко | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме с участием 250 человек | 22.05.2015 | 18.09.2015 | 8300410918 (КБ) | 100,0 | 130,0 | 140,0 |
| 3.4 | Обеспечение выплат (премий) инвалидам за успехи в области культурной, спортивной и общественной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Присуждение ежегодных премий | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 8300414219 (КБ) | 2625,4 | 3829,1 | 3829,1 |
| 3.4.1.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Выплата ежегодных именных премий | 01.10.2015 | 25.12.2015 | 8300414219 (КБ) | 2035,4 | 3239,1 | 3239,1 |
| 3.4.1.2 | изготовление и вручение дипломов именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Изготовление и вручение дипломов | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 8300414219 (КБ) | 90,0 *59,6 | 90,0 | 90,0 |
| 3.4.1.3 | организация и проведение торжественного приема лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Проведение торжественного приема | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 8300414219 (КБ) | 236,4 | 500,0 | 500,0 |

».

Заместитель министра                                                                                                                                                     В.А. Игнатенко