ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 10.02.2016  № 134

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

государственной программы "Содействие занятости населения" на 2016 год

| № | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 "Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 081010963 | 520,6 | 867,6 | 723 | 780,8 |
|  | Контрольное событие 1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 10.04.2016, 10.07.2016, 10.10.2016, 15.01.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 "Формирование краевого банка вакансий" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы управления занятости населения Л.А.Деревянко | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы управления занятости населения Л.А.Деревянко | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1 Проведение семинаров со специалистами центров заняости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы управления занятости населения Л.А.Деревянко | 31.04.2016 31.10.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4 "Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.1 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в мцниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 20.03.2016, 20.06.2016, 20.09.2016, 20.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы управления занятости населения Л.А.Деревянко | 31.12.2016 | 0401 081010972 | 0 | 250 | 250 | 0 |
| 1.1.6 | Мероприятие № 6 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 081010962 | 753,1 | 1013,7 | 637,2 | 492,4 |
|  | Контрольное событие 6.1 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 01.04.2016, 01.07.2016, 01.10.2016, 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Мероприятие № 7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | 0401 0810109640 | 699 | 1572,8 | 1747,5 | 1805,6 |
|  | Контрольное событие № 7.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 01.06.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7.3 Организация проведения оплачиваемых общественных работ при подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по заявкам работодателей | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 20.08.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.8 | Мероприятие № 8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безра-ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | 0401 0810112450 | 975,1 | 6242 | 8098,1 | 3289,5 |
|  | Контрольное событие № 8.1 Участие в акции, приуроченной к Дню защиты детей, несовершенно-летних в возрасте от 14 до 18 лет, участвовавших в мероприятии по временному трудоустройству | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 01.06.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.9 | Мероприятие № 9 "Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | 0401 0810109670 | 3553 | 9350 | 9350 | 15147 |
|  | Контрольное событие 9.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.10 | Мероприятие № 10 "Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | х | 0 | 0 | 0 | 1744,6 |
|  | Контрольное событие 10.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по проведению мониторинга оборудованных (оснащенных) работодателями рабочих мест для инвалидов | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов управления занятости населения А.В. Лебедев | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Мероприятие № 11 "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела трудовых отношений и социальных гарантий управления труда Н.Д.Федаш | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 12 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 0810209700 | 316,4 | 349,7 | 333 | 665,9 |
|  | Контрольное событие 12.1 Профориента-ционная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.08.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 13 "Психологическая поддержка безработных граждан" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 0810212420 | 138,7 | 153,3 | 146 | 292 |
|  | Контрольное событие 13.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации Е.Н.Терещенко | 31.05.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 14 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 081020966 | 0 | 137,3 | 132 | 0 |
|  | Контрольное событие 14.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 29.04.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 15 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 0810209690 | 8045,9 | 10727,9 | 12873,5 | 21992,2 |
|  | Контрольное событие 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации Е.Н.Терещенко | 31.03.2016, 01.07.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 16 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 0810209120 | 0 | 2896,8 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие 16.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.03.2016, 01.07.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Мероприятие № 17 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации управления занятости населения Е.Н.Терещенко | 31.12.2016 | 0401 0810211380 | 0 | 0 | 900 | 900 |
|  | Контрольное событие 17.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | Заместитель начальника отдела профобучения и профессиональной ориентации Е.Н.Терещенко | 31.03.2016, 01.07.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Мероприятие № 18 "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 31.12.2016 | 1003 0810352900 | 200755,0 | 200755,0 | 200755,0 | 201752,7 |
| 1.4.1 | Мероприятие № 19 "Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | - | Начальник отдела трудовой миграции управления занятости населения А.Б. Геращенко | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19.1 Формирование предложений Краснодарского края о потребности в привлечении иностранной рабочей силы и объеме квоты на очередной год | - | Начальник отдела трудовой миграции управления занятости населения А.Б. Геращенко | 01.09.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Мероприятие № 20 "Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов управления занятости населения Л.И. Чурсина | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Мероприятие № 21 "Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов управления занятости населения Л.И. Чурсина | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.4.5 | Мероприятие № 22 "Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 31.12.2016 | 0401 0810400590 | 98172,4 | 117191,6 | 144025,7 | 150137,2 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 "Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 "Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников" | - | Заместитель начальника отдела государственной экспертизы условий труда О.И. Степанов | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 3 "Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 4 "Информационно- разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (дале - ФСС РФ)" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 5 "Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 6 "Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК)" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6.1 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 30.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 7 "Обобщение и распространение передового опыта организаций но внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Мероприятие № 8 "Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Мероприятие № 9 "Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Мероприятие № 10 "Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.5.1 | Мероприятие № 11 "Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.03.2016, 30.06.2016, 30.09.2016, 30.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Мероприятие № 12 "Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны тру-да" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 1.5.3 | Мероприятие № 13 "Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| Итого по государственной программе |  |  |  |  |  | 313929,2 | 351507,7 | 379971,0 | 398999,9 |

Исполняющий обязанности

заместителя министра                                           								             Г.Ж. Склеменов