ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от ________________ № ______

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта») «Повышение значений

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в сфере социальной защиты, труда и занятости населения

в Краснодарском крае»

Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее – Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ) в   25 Законов Российской Федерации и Федеральных законов внесены изменения, направленные на создание с учетом положений Конвенции взаимоувязанной системы полномочий, функций органов государственной власти и порядков содействия инвалидам в реализации установленных общегражданских прав.

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ) закреплены меры, обеспечивающие доступность для инвалидов объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и предоставляемых на них услуг. Реализацию указанных мер обеспечивают, в том числе, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организации независимо от их организационно-правовых форм.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и условий для беспрепятственного пользования услугами установлен переходный период, в течение которого будут реализованы мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, разработанные в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 года № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности».

Отрасль социальной защиты, труда и занятости населения в Краснодарском крае объединяет в себя более 600 подведомственных объектов - зданий управлений социальной защиты населения и государственных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края (далее – министерство).

В реестры приоритетных объектов и услуг, сформированные в 2015 году в соответствии с приказом министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края от 6 ноября 2012 года № 529 «О проведении мониторинга доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения», вошли 231 объект социальной защиты населения и 48 объектов труда и занятости населения. По результатам проведенного мониторинга доступности из них признаны доступными для всех категорий инвалидов 156 объектов социальной защиты населения (68,4% от общего количества по реестру) и 29 объектов труда и занятости населения (60,4% от общего количества по реестру).

Реализация мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг обеспечивается, в том числе, в рамках мероприятий государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 969.

Перечень значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты, труда и занятости населения в Краснодарском крае приведен в таблице № 1, перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты, труда и занятости населения в Краснодарском крае, приведен в таблице № 2.