ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства труда и социального

развития Краснодарского края

от 27 июля 2016 года № 907

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда и социального

развития Краснодарского края

от 29 января 2016 года № 55

ПЛАН

реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»

на 2016 год

| № п\п | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе «Дети Кубани», в том числе |  |  | до 31.12.2016 |  | 314 443,0 |  | 417 579,9 | 776 856,7 |  | 241 021,9 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 314 443,0 |  | 290 276,3 | 732 591,3 |  | 240 886,8 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 |  | 126 800,6 | 44 903,5 |  | 0,0 |
| 1. | Цель «Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 15.12.2016 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 296,2 |
|  |  |  |  |  |  | 21,8* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  |  | до 15.12.2016 | 830 1006 05101 10400 240 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 8,2 |
|  |  |  |  |  |  | 21,8* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  |  | до 15.12.2016 | 830 1003 05101 41180 330 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 288,0 |
| 1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | до 31.12.2016 |  | 0,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |  | 557,9 |
|  |  |  |  |  |  | 4 890,4* |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития и семейной политики Краснодарского края | до 15.06.2016 | 830 1006 05101 10400 240 | 0,0 |  | 1 500,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение праздника «День матери» |  | И.Н. Шадюк, начальник отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края | до 31.12 2016 | 826 0801 05101 10400 600 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 1 333,3* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | И.Н. Шадюк, начальник отдела профессионального искусства министерства культуры Краснодарского края | до 31.12.2016 | 826 0801 05101 10400 600 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 200,0* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития и семейной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 1006 05101 10400 240 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 557,9 |
|  |  |  |  |  |  | 3 357,1* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | для воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 1006 05101 10400 240 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 557,9 |
|  |  |  |  |  |  | 200,4* |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.1. Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 1 апреля 2004 года № 302 «Об учреждении Почетного диплома главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» утверждено |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 30.06.2016 | - | - |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие 1.2 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» утверждено |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития и семейной политики Краснодарского края | до 15.12.2016 | - | - |  | - | - |  | - |
|  | Контрольное событие 1.3 Приказ министерством культуры Краснодарского края «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство культуры Краснодарского края» утверждён |  | министерство культуры Краснодарского края | до 29.02.2016 | - | - |  | - | - |  | - |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  | А.В. Чижова, начальник отдела развития массовой физической культуры министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | до 30.10.2016 |  | 0,0 | 1 767,6 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | А.В. Чижова, начальник отдела развития массовой физической культуры министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | до 30.10.2016 | 829 1102 05102 10400 610 | 0,0 | 883,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | А.В. Чижова, начальник отдела развития массовой физической культуры министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | до 30.08.2016 | 829 1102 05102 10400 610 | 0,0 | 883,8 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края (проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, строительный контроль) |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0702 05102 10400 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 002,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.4 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края о признании утратившим силу постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 года № 436 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на реализацию государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» утверждено |  | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | до 30.06.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.5 Приказ министерства физической культуры Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на реализацию государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» утвержден |  | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | до 30.06.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления детям-инвалидам общего образования с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края (базовые школы) |  | А.В. Михайлусенко, начальник отдела специального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 825 05103 10400 610 | 4 550,0 | 3 131,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2 500,3* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями) |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов управления по делам ветеранов, реабилитации инвалидов и организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края | с 01.07.2016 до 30.09 2016 | 830 1006051 0310400 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 650,0 | 0,0 |
| 1.3.5 | Проведение новогодних и Рождественских праздников для детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях |  | О.П. Капралова, главный консультант отдела специального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 825 05103 10400 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 144,0 |
|  |  |  |  |  |  | 90,1* | 287,6* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.7 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям-инвалидам в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Краснодарского края) |  | отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | с 01.09.2016 по 30.09.2016 | 826 0709 05103 60590 500 | 0,0 | 0,0 |  |  | 66,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 433,3* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Г.В. Жуков, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | с 01.10.2016 по 30.10.2016 | 826 0801 05103 10400 600 | 0,0 | 0,0 |  |  | 160,0 | 0,0 |
| 1.3.9 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Г.В. Жуков, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | с 01.11.2016 по 31.12.2016 | 826 0801 05103 10400 600 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 400,0* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края о признании утратившим силу постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 20 февраля 2014 года № 91 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования и науки Краснодарского края, на реализацию государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» утверждено |  | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 30.06.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.7 Приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на реализацию государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» утверждён |  | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 30.06.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.8 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О распределении субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям-инвалидам» утверждено |  | министерство культуры Краснодарского края | до 30.09.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.9 Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края «Об утверждении порядка предоставления субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на приобретение автомобильного транспорта детскими домами-интернатами для умственно отсталых детей» утвержден |  | министерство труда и социального развития Краснодарского края | с 01.10.2016 по 31.12.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
| 1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 |  | 177 346,6 | 218 434,3 |  |  | 209 903,5 | 66 019,7 |
|  | из краевого бюджета |  |  | до 31.12.2016 | 830 05104 R0820 530 | 0,0 | 90 500,0 |  |  | 165 000,0 | 66 019,7 |
|  |  |  |  |  |  | 177 346,6* | 1 133,7* |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета |  |  | до 31.12.2016 | 830 05104 50820 530 | 0,0 | 126 800,6 |  |  | 44 903,5 | 0,0 |
| 1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 31.12.2016 | 830 1003 05104 60580 530 | 10,4 | 48,4 |  |  | 69,7 | 69,1 |
| 1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского | 31.12.2016 | 830 0707 05104 10400 320 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 5 041,4 |
|  |  |  |  |  |  | 1 321,6* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского | 31.12.2016 | 830 0707 05104 10400 320 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 444,4 |
| 1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 31.12.2016 | 830 1006 05104 62340 530 | 3 687,2 | 10 244,6 |  |  | 5 709,7 | 3 197,5 |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы, О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 825 05105 10400 610 | 0,0 | 2 593,9 |  |  | 493,0 | 392,0 |
|  |  |  |  |  |  | 769,1* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы, О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 825 05105 43150 610 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 1 400,0 |
| 1.5.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение олимпиад, а также краевых этапов всероссийских и международных конкурсных мероприятий с целью развития математического образования для одаренных и талантливых детей |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.12.2016 | 825 05105 10400 610 | 0,0 | 144,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.12.2016 | 825 05105 10400 610 | 3 150,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых интеллектуальных соревнований среди учащихся образовательных организаций (олимпиады, турниры, смотры, конкурсы, научно-практические конференции, учебно-тренировочные сборы, очные интенсивные курсы) |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.12.2016 | 825 05105 10400 610 | 0,0 | 480,7 |  |  | 84,7 | 188,3 |
|  |  |  |  |  |  | 362,3* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию образовательного и воспитательного процесса на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, для одаренных детей |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.12.2016 | 825 05105 10400 610 | 0,0 | 270,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 825 05105 10400 610 | 0,0 | 2 965,3 |  |  | 634,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 2 001,9* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.9 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля-конкурса детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань» |  | Г.В. Жуков, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | с 01.02.2016 по 30.09.2016 | 826 0801 05105 10400 600 | 0,0 | 0,0 |  |  | 879,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 404,3* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Г.В. Жуков, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | с 01.02.2016 по 30.06.2016 | 826 0801 05105 10400 600 | 0,0 | 250,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | отдел дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | с 01.03.2016 по 30.06.2016 | 826 0709 05105 10400 600 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по организации отдыха детей в каникулярное время, в том числе: |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 60590 520 | 0,0 | 2 149,1 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.1 | на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 60590 520 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 304,5* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1.2 | в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Краснодарского края |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 60590 520 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 844,6* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 10400 320 | 1 396,7 | 1 797,3 |  |  | 13 667,0 | 8 139,0 |
| 1.6.3 | Предоставление грантов в форме субсидий в целях частичной компенсации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах на территории Краснодарского края, стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей родители (законные представители) которых являются работниками указанных юридических лиц или индивидуальных предпринимателей |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 10400 810 | 0,0 | 0,0 |  |  | 10 035,3 | 5 602,0 |
|  |  |  |  |  |  | 3 362,7* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления, санаторно-курортного и амбулаторного лечения детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 10400 320 | 0,0 | 160 800,0 |  |  | 333 416,9 | 148 275,0 |
|  |  |  |  |  |  | 107 713,4* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, управления по работе с несовершеннолетними, опеки и попечительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 31.12.2016 | 830 0707 05106 60840 530 | 0,0 | 1 247,5 |  |  | 0,0 | 879,7 |
| 1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 31.12.2016 | 825 05106 10400 610 | 0,0 | 1 922,4 |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 862,0* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, главный консультант специального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.09.2016 | 825 05106 10400 610 | 0,0 | 434,3 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования и науки Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий, соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | до 01.11.2016 | 825 05106 10400 610 | 0,0 | 0,0 |  |  | 20 546,0 | 0,0 |
| 1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов |  | Г.В. Жуков, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | с 01.06.2016 по 30.09.2016 | 826 0707 05106 10400 200 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 762,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 11,1* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.10 | Организация отдыха, оздоровления в сменах профильных лагерей, расположенных на территории Краснодарского края, детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), обучающихся и (или) проходящих спортивную подготовку в государственных бюджетных учреждениях, государственных бюджетных образовательных организациях, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, либо являющихся спортсменами указанных учреждений и организаций |  | А.Г. Гагай, начальник отдела развития учреждений и контроля стандартов спортивной подготовки министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 31.12.2016 | 829 0707 05106 10400 240 | 0,0 | 0,0 |  |  | 4 712,4 | 0,0 |
| 1.6.11 | Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на организацию оздоровления молодежи в возрасте от 14 до 17 лет на базе краевых учреждений, осуществляющих оздоровление детей |  | А.Г. Брижак, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 31.12.2016 | 825 0707 051 061 0400 610 | 0,0 | 2 405,1 |  |  | 8 384,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 1 439,9* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения |  | О.К. Болинский, руководитель государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани» министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 31.12.2016 | 825 0707 051 061 0400 240 | 0,0 | 150,0 |  |  | 800,0 | 375,7 |
|  |  |  |  |  |  | 424,1* | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.13 | Предоставление субсидий государственному бюджетному учреждению Краснодарского края на организацию и проведение мероприятий по активным видам туризма для подростков в возрасте от 14 – 17 лет |  | К.С. Мержоеев, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Центра туризма и экскурсий» | 31.12.2016 | 834 0707 051 061 0400 610 | 0,0 | 0,0 |  |  | 3 653,6 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | 0,0 | 750,5* |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 31.12.2016 | 830 0707 05106 60590 520 | 0,0 | 0,0 |  |  | 118 530,4 | 0,0 |
| 1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 31.12.2016 | 830 0707 05106 60590 520 | 0,0 | 0,0 |  |  | 39 695,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.10 Закон Краснодарского края «О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 29 марта 2003 года № 849-КЗ «Об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае» принят |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | с 09.01.2016 по 30.06.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.11 Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края «Об утверждении Порядка предоставления детям, местом жительства которых является Краснодарский край, путевок (курсовок) в организации отдыха детей и их оздоровления» утверждён |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 30 июня 2016 года | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.12 Приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края «Об утверждении Порядка оплаты проезда к месту лечения в санаторно-курортную организацию и обратно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Краснодарского края» утвержден |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, управления по работе с несовершеннолетними, опеки и попечительства министерства труда и социального развития и семейной политики Краснодарского края | до 30.03.2016 | - | - | - |  |  | - | - |
|  | Контрольное событие 1.13 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 марта 2014 года № 275 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций» утверждено |  | В.С. Чубасова, исполняющий обязанности начальника управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | до 30.06.2016 | - | - | - |  |  | - | - |

_______________________________

*Денежные обязательства получателей средств краевого бюджета, не исполненные в  2015 году в связи с            отсутствием возможности их финансового обеспечения.

».

Начальник отдела по социальной

защите семьи, материнства, детства                                                                                                                             В.Н. Голыба