ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

От 22.11.2016 г. № 1477

ПЛАН

реализации государственной программы «Содействие занятости населения» на 2017 год

| № | Наименование мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Реализация политики содействия занятости населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 081010963 | 520,6 | 867,6 | 723,0 | 780,8 |
|  | Контрольное событие 1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 10.04.2017, 10.07.2017, 10.10.2017, 15.01.2018 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Формирование краевого банка вакансий» | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А.Деревянко | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников» | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А.Деревянко | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А.Деревянко | 31.04.2017 31.10.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4 «Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.1 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муцниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 30.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 30.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А.Деревянко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 081010972 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие № 6 «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 081010962 | 753,1 | 1013,7 | 637,2 | 492,4 |
|  | Контрольное событие 6.1 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.04.2017, 01.07.2017, 01.10.2017, 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6.2 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.03.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.3 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.04.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.4 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции «Планета ресурсов» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.05.2017 15.10.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.5 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 15.06.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.12.2017 |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6.7 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятости населения для инвалидов» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 20.12.2017 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие № 7 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810109640 | 699,0 | 1572,8 | 1747,5 | 1805,6 |
|  | Контрольное событие № 7.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.06.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 7.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.04.2017-31.10.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.8 | Мероприятие № 8 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810112450 | 1017,8 | 6363,4 | 7919,8 | 3303,7 |
|  | Контрольное событие № 8.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.06.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 8.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.04.2017-31.10.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.9 | Мероприятие № 9 «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810109670 | 1922,5 | 5059,3 | 5059,3 | 8195,9 |
|  | Контрольное событие 9.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.04.2017-31.10.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.10 | Мероприятие № 10 «Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.01.2017-31.12.2017 | х | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 1344,6 |
|  | Контрольное событие 10.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по проведению мониторинга оборудованных (оснащенных) работодателями рабочих мест для инвалидов | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения А.В. Лебедев | 01.03.2017-31.10.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Мероприятие № 11 «Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае» | - | Начальник отдела трудовых отношений и социальных гарантий в управлении труда Н.Д.Федаш | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 12 «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810209700 | 316,4 | 349,7 | 333,0 | 665,9 |
|  | Контрольное событие 12.1 Профориента-ционная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 31.08.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 13 «Психологическая поддержка безработных граждан» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810212420 | 138,7 | 153,3 | 146,0 | 292,0 |
|  | Контрольное событие 13.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 30.04.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 14 «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 081020966 | 0,0 | 137,3 | 132,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 14.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 30.03.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 15 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810209690 | 8046,0 | 10728,0 | 12873,6 | 21992,4 |
|  | Контрольное событие 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 28.02.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 16 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810209120 | 0,0 | 2155,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 16.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 28.02.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Мероприятие № 17 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810211380 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 900,0 |
|  | Контрольное событие 17.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 28.02.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Мероприятие № 18 «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 01.01.2017-31.12.2017 | 1003 0810352900 | 201693,0 | 201693,0 | 201693,0 | 201693,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие № 19 «Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б. Геращенко | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 19.1 Формирование предложений Краснодарского края о потребности в привлечении иностранной рабочей силы и объеме квоты на очередной год | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б. Геращенко | 01.09.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Мероприятие № 20 «Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период» | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 20.1 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | 01.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Мероприятие № 21 «Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период» | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.4.5 | Мероприятие № 22 «Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях» | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0810400590 | 125142,5 | 125142,5 | 125142,6 | 125142,6 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников» | - | Заместитель начальника отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда О.И. Степанов | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.1 | Мероприятие № 3 «Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 4 «Информационно- разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 5 «Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 6 «Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 6.1 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | Начальник отдела управления охраной труда управления труда А.С. Бен | 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 30.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 7 «Обобщение и распространение передового опыта организаций но внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Мероприятие № 8 «Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Мероприятие № 9 «Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Мероприятие № 10 «Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.5.1 | Мероприятие № 11 «Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 11.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 31.03.2017, 30.06.2017, 30.09.2017, 30.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Мероприятие № 12 «Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны тру-да» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.5.3 | Мероприятие № 13 «Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 3 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Информационное обеспечение реализации подпрограммы» | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б. Геращенко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0820112890 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Компенсация расходов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – участников Государственной программы) и членов их семей, на первичное медицинское обследование» | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0820112890 | 0,0 | 0,0 | 1708,8 | 0,0 |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | - | начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0820112890 | 0,0 | 0,0 | 153,75 | 0,0 |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4 Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б. Геращенко | 01.01.2017-31.12.2017 | 0401 0820112890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5 Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 01.01.2017-31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| Итого по государственной программе |  |  |  |  |  | 142236,5 | 284472,9 | 355591,2 | 640064,1 |

Заместитель министра                                           								                      С.П. Гаркуша