ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального

развития и семейной политики

Краснодарского края

от 30 декабря 2014 г. № 1098

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ДЕТИ КУБАНИ» НА ОЧЕРЕДНОЙ 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД И 2017 ГОДОВ

| № п\п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Текущий 2014 год | Очередной 2015 год | Первый 2016 год планового периода | Второй 2017 год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по государственной программе «Дети Кубани», в том числе |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 3319951,60 | 3319768,40 | 3330759,80 | 3400184,00 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 3008807,90 | 3016950,00 | 3016950,00 | 3308694,00 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 311143,70 | 302818,40 | 313809,80 | 91490,00 |
| 1. | Основное мероприятие № 1 «Дети и семья» |  |  | запланированные мероприятия выполнены в установленные сроки | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 10203,00 | 10203,00 | 10203,00 | 10708,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1. Присуждение почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 15 многодетных матерей награждены Почетным диплом главы администрации (губернатора) Краснодарского края | 15.09.2015 | 15.12.2017 |  | 318,00 | 318,00 | 318,00 | 318,00 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Изготовление и вручение почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | изготовлен наградной материал в количестве 15 шт. | 15.09.2015 | 15.12.2017 | 830 1006 0511040 244 226 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Мероприятие 1.1.2. Выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства | 15 многодетных матерей получили единовременную выплату | 15.09.2015 | 15.12.2017 | 830 1003 0514118 313 262 | 288,00 | 288,00 | 288,00 | 288,00 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 5915,00 | 7765,00 | 7765,00 | 8160,00 |
|  | Мероприятие 1.2.1. Международный день защиты детей |  |  |  | 01.03.2015 | 31.10.2017 |  | 0,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1890,00 |
|  |  |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | краевое мероприятие проведено | 01.03.2015 | 01.06.2017 | 830 1006 0511040 244 226 | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1615,00 |
|  |  |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.04.2015 | 31.10.2017 | 826 0801 0511040 600 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 220,00 |
|  |  |  | С.А. Элибекова, начальник отдела управления по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 15.05.2015 | 30.06.2017 | 802 1004 0511040 224 226 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
|  | Мероприятие 1.2.2. День матери |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.10.2015 | 30.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2200,00 |
|  | Мероприятие 1.2.3. Приобретение новогодних подарков для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | новогодние подарки в количестве не менее 17,5 тыс. штук приобретены | 15.08.2015 | 31.12.2017 | 830 1006 0511040 244 290 | 3915,00 | 3915,00 | 3915,00 | 3960,00 |
|  | для воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела интернатных учреждений министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 100% воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края обеспечены новогодними подарками | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 830 1006 0511040 244 290 | 415,00 | 415,00 | 415,00 | 415,00 |
|  | Мероприятие 1.2.4. Новогодние представления для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.10.2015 | 31.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
|  | Контрольное событие 1.2 Краевое социально-значимое мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, проведено | 1 | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | х | х | 01.06.2017 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Мероприятие 1.3 Организация и осуществление информирования населения Краснодарского края о проведении исполнительными органами государственной власти Краснодарского края мероприятий по реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на краевом телевидении |  | Е.В. Скачко, ведущий консультант департамента печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края | мероприятие проведено в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2015 | 31.12.2017 | 827 1201 0511040 244 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1210,00 |
| 2. | Основное мероприятие № 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |  |  | запланированные мероприятия проведены в установленные сроки | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 5401,80 | 5306,80 | 5311,80 | 83234,90 |
| 2.1 | Проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | В.А. Вьюниченко, ведущий консультант отдела развития массовой физической культуры министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки | 01.05.2015 | 30.09.2017 | 829 1102 051 1040 612 241 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2200,00 |
|  | Контрольное событие 2.1. Всекубанский турнир по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен | 1 | В.А. Вьюниченко, ведущий консультант отдела развития массовой физической культуры министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | х | 30.09.2017 | х | х | х | х | х |
| 2.2 | Мероприятие 2.2. Проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | В.А. Вьюниченко, ведущий консультант отдела развития массовой физической культуры министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки | 01.04.2015 | 31.08.2017 | 829 1102 051 1040 612 241 | 1750,00 | 1750,00 | 1750,00 | 1925,00 |
|  | Контрольное событие 2.2. Всекубанский турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края проведен | 1 | В.А. Вьюниченко, ведущий консультант отдела развития массовой физической культуры министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | х | х | 31.08.2017 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания Краснодарского края, в том числе: |  | х | х | 01.01.2015 | 31.01.2017 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77509,90 |
|  | Мероприятие 2.3.1. государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) (проведение капитального ремонта) |  | Л.А. Рыбина, начальник управления по социальной поддержке граждан министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | будет проведен капитальный ремонт в менее чем 2-х учреждениях | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 830 1006 0511040 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
|  | Мероприятие 2.3.2. государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и подростков, государственные казенные образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы учреждений, изготовление проектно-сметной документации, технический надзор) |  | Е.В. Кирзунова, начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних и профилактики семейного неблагополучия министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края И.Г. Исаева, начальник отела интернатных учреждений министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | проведен капитальный ремонт в менее чем 4-х учреждениях | 01.01.2017 01.01.2017 | 31.12.2017 31.12.2017 | 830 1006 0511040 200 830 1006 0511040 200 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 36742,40 20767,50 |
| 2.4 | Мероприятие 2.4. Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | С.Б. Прокофьев, ведущий консультант организационно-аналитического отдела управления по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края | фестивали проведены в установленные сроки | 12.01.2015 | 31.12.2017 | 802 1004 0511040 244 226 802 1004 0511040 244 290 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 765,00 |
| 2.5 | Мероприятие 2.5. Проведение мероприятия, посвященного Дню знаний для воспитанников государственного казенного специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа специальной общеобразовательной школы Краснодарского края |  | С.А. Элибекова, начальник отдела управления по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.07.2015 | 30.09.2017 | 802 1004 0511040 224 226 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 |
| 2.6 | Мероприятие 2.6. Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | С.Б. Прокофьев, ведущий консультант организационно-аналитического отдела управления по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края | конкурс проведен в установленные сроки | 12.01.2015 | 31.12.2017 | 802 1004 0511040 244 226 802 1004 0511040 244 290 | 350,00 | 300,00 | 300,00 | 375,00 |
| 2.7 | Мероприятие 2.7. Проведение Недели детской и юношеской книги |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.2015 | 30.06.2017 | 826 0801 0511040 600 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 |
| 2.8 | Мероприятие 2.8. Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края |  | С.А. Элибекова, начальник организационно-аналитического отдела управления по делам несовершеннолетних администрации Краснодарского края | семинары-совещания, научно-практические конференции проведены в установленные сроки | 12.01.2015 | 31.12.2017 | 802 1004 0511040 244 226 | 441,80 | 441,80 | 441,80 | 330,00 |
| 3. | Основное мероприятие № 3 «Дети-инвалиды» |  |  | запланированные мероприятия проведены в установленные сроки | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 16345,58 | 22432,00 | 22562,00 | 89975,00 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1. Предоставление субсидий местным бюджетам из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования детям-инвалидам, в том числе |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.04.2015 | 30.06.2017 | 826 0709 0516059 500 | 900,00 | 650,00 | 750,00 | 750,00 |
| 3.2 | Мероприятие 3.2. Обеспечение материально-технической базы государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями). Приобретение средств реабилитации различной направленности, технических изделий, медицинского, технологического, трудового, физкультурно-спортивного, компьютерного оборудования, мебели, аудио-, видеотехники |  | И.В. Олейник, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | в 5-ти учреждениях закуплено необходимое оборудование | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 830 1006 0511040 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8000,00 |
| 3.3 | Мероприятие 3.3. Обеспечение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры (отделения) для детей и подростков с ограниченными возможностями) автотранспортом |  | И.В. Олейник, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | автотранспорт в количестве 3-х единиц приобретен | 01.01.2017 | 31.01.2017 | 830 1006 0511040 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 |
| 3.4 | Предоставление бюджетных субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) на приобретение автотранспорта |  | Л.А. Рыбина, начальник управления по социальной поддержке граждан министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | автотранспорт в количестве 2-х единиц будет приобретен | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 830 1006 0511040 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |
| 3.5 | Мероприятие 3.5. Проведение новогодних и Рождественских праздников для детей-инвалидов, обучающихся в специализированных коррекционных школах |  | О.П. Капралова, главный консультант отдела коррекционных учреждений министерства образования и науки Краснодарского края | охвачено не менее 100 детей | 01.09.2015 | 12.12.2017 | 825 0709 0511040 240 000 | 89,10 | 200,00 | 200,00 | 220,00 |
| 3.6 | Мероприятие 3.6. Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по развитию местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, в том числе: |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.07.2015 | 30.09.2017 | 826 0801 0516059 500 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| 3.7 | Мероприятие 3.7. Проведение декады инвалидов для детей-инвалидов, детей с ограниченными умственными и физическими возможностями (организация фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых дверей) |  | И.В. Олейник, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | приобретены подарки для 1200 детей-инвалидов - участников социально значимых мероприятий фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых дверей), которые состоятся в декаду инвалидов | 25.08.2015 | 10.12.2015 | 830 1006 0511040 244 226 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 715,00 |
| 3.8 | Мероприятие 3.8. Проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.09.2015 | 30.11.2017 | 826 0801 0511040 600 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 |
| 3.9 | Мероприятие 3.9. Организация показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.08.2015 | 30.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 200,00 | 600,00 | 600,00 | 660,00 |
| 3.10 | Мероприятие 3.10. Организация предоставления детям-инвалидам общего образования с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края (базовые школы) |  | Е.Ю. Журавлева, директор ЦДО, министерства образования и науки Краснодарского края | ежегодный охват не менее 700 детей | 13.01.2015 | 31.12.2017 | 825 0709 0511040 610 000 | 14236,48 | 20032,00 | 20032,00 | 54270,00 |
|  | Контрольное событие 3.10 Общее образование детям-инвалидам с использованием дистанционных технологий в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края предоставлено | х | Е.Н. Шабанова, главный специалист-эксперт отдела коррекционных учреждений министерства образования и науки Краснодарского края | х | х | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие 4. «Дети-сироты», в том числе: |  |  | мероприятия проведены в установленные сроки | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 2252266,40 | 2245271,30 | 2256884,90 | 2027420,00 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 2019966,90 | 2025441,80 | 2026064,00 | 2027420,00 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 232299,50 | 219829,50 | 230820,90 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 4.1. Проведение краевых благотворительных акций в поддержку воспитанников общеобразовательных учреждений культуры и искусства, участников коллективов художественной самодеятельности - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| 4.2 | Мероприятие 4.2. Проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.02.2015 | 30.06.2017 | 826 0801 0511040 600 | 100,00 | 100,00 | 140,00 | 110,00 |
| 4.3 | Мероприятие 4.3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключения жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений, в том числе: |  | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 1996 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями | 12.01.2015 | 31.12.2017 | - | 2232299,50 | 2219829,50 | 2230820,90 | 2000000,00 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 830 0501 0517082 530 251 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 830 0501 0515082 530 251 | 232299,50 | 219829,50 | 230820,90 | 0,00 |
|  | Контрольное событие 4.3. Жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения, исключения жилых помещений из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений обеспечены | 1 | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | х | х | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 4.4. | Мероприятие 4.4. Единовременное пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 38 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лицам из их числа, получивших единовременные пособия на государственную регистрацию права собственности | 12.01.2015 | 31.12.2017 | 830 1003 0516058 530 251 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 4.5 | Мероприятие 4.5 Единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания населения, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | единовременное пособие на ремонт жилых помещений предоставлено в полном объеме в установленные сроки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 830 1006 0516102 530 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 |
| 4.6 | Мероприятие 4.6. Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации, в том числе проведение экспертизы результатов оказываемых услуг, предусмотренных государственными контрактами |  | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 202 лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат путевки в санаторно-курортные организации | 01.02.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0511040 323 226 | 5638,50 | 6363,00 | 6363,00 | 6540,00 |
| 4.7 | Мероприятие 4.7. Предоставление оплаты проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе оплата расчетных услуг российских кредитных организаций |  | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 202 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оплатят проезд к месту лечения и обратно | 01.02.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0511040 323 222 | 393,80 | 444,40 | 444,40 | 460,00 |
| 4.8. | Мероприятие 4.8. Выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Н.А. Кириченко, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | 55 специалистов органов опеки и попечительства будут сопровождать лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 830 1006 0516234 530 251 | 13634,60 | 18234,40 | 18816,60 | 0,00 |
| 5 | Основное мероприятие 5. «Одаренные дети Кубани» |  |  | мероприятия выполнены в установленные сроки | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 19064,32 | 21170,00 | 21200,00 | 24710,00 |
| 5.1 | Мероприятие 5.1. Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | О.В. Климченко, директор ЦДО министерство образования и науки Краснодарского края | ежегодный охват не менее 120 учащихся | 05.02.2015 | 03.12.2017 | 825 0709 0511040 610 000 | 4970,00 | 6250,00 | 6250,00 | 7825,00 |
| 5.2 | Мероприятие 5.2. Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта |  | Т.В. Мостовая, заместитель начальника отдела общего образования министерства образования и науки Краснодарского края | ежегодно 70 премий | 01.11.2015 | 25.12.2017 | 825 0709 0514315 330 000 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 | 1400,00 |
| 5.3 | Мероприятие 5.3. Проведение олимпиад, а также краевых этапов всероссийских и международных конкурсных мероприятий с целью развития математического образования для одаренных и талантливых детей |  | О.В. Климченко, директор ЦДО министерство образования и науки Краснодарского края | ежегодно не менее 25 учащихся | 03.02.2015 | 20.12.2017 | 825 0709 0511040 6100 00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
| 5.4 | Мероприятие 5.4. Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональных олимпиад |  | О.В. Климченко, директор ЦДО министерства образования и науки Краснодарского края | 1201 учащихся | 25.10.2015 | 31.12.2017 | 825 0709 0511040 610 000 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | 4350,00 |
| 5.5 | Мероприятие 5.5. Проведение краевых интеллектуальных соревнований среди учащихся образовательных учреждений (олимпиады, турниры, смотры, конкурсы, научно-практические конференции, учебно-тренировочные сборы, очные интенсивные курсы) |  | О.В. Климченко, директор ЦДО министерства образования и науки Краснодарского края | 610 учащихся | 03.03.2015 | 20.12.2017 | 825 0709 0511040 610 000 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2500,00 |
| 5.6 | Мероприятие 5.6. Организация образовательного и воспитательного процесса на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, для одаренных детей |  | О.В. Климченко, директор ЦДО министерства образования и науки Краснодарского края | 300 учащихся | 02.06.2015 | 01.10.2017 | 825 0709 0511040 610 000 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 550,00 |
| 5.7 | Мероприятие 5.7. Проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Т.Н. Худых, ведущий консультант отдела воспитательной работы министерства образования и науки Краснодарского края | свыше 10 тыс. детей | 25.01.2015 | 20.12.2017 | 825 0709 0511040 610 000 | 4844,32 | 5000,00 | 5000,00 | 5500,00 |
| 5.8 | Мероприятие 5.8. Интерактивный читательский краевой конкурс одаренных детей "Чтобы лишь из книг войну мальчишки знали...", посвященный 70-летию Великой Победы |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.10.2015 | 31.07.2017 | 826 0801 0511040 600 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Мероприятие 5.9. Участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, всероссийских, региональных фестивалях и конкурсах |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.02.2015 | 30.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 330,00 |
| 5.10. | Мероприятие 5.10. Организация и проведение работы с детьми по художественно - эстетическому и творческому развитию, организация краевых мероприятий, в том числе: |  | министерство культуры Краснодарского края | мероприятия проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 950,00 | 1670,00 | 1750,00 | 1855,00 |
|  | Мероприятие 5.10.1. краевой фестиваль - конкурс детского художественного творчества "Адрес детства - Кубань" |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2015 | 826 0801 051104 0600 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.2. краевой фестиваль детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.02.2015 | 30.06.2017 | 826 0801 0511040 600 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 275,00 |
|  | Мероприятие 5.10.3. краевой конкурс академического рисунка и живописи учащихся старших классов детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 13.01.2015 | 30.04.2017 | 826 0709 0511040 600 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 110,00 |
|  | Мероприятие 5.10.4. краевая выставка - конкурс творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.04.2015 | 31.07.2017 | 826 0709 0511040 600 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.5. краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений струнно-смычковых инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.02.2015 | 31.07.2017 | 826 0709 0511040 600 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.6. краевой конкурс исполнительского мастерства солистов-вокалистов, вокальных ансамблей, хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2017 | 826 0709 0511040 600 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.7. краевая музыкально-теоретическая олимпиада учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2017 | 826 0709 0511040 600 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.8. краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2017 | 826 0709 051104 0600 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.9. краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2017 | 826 0709 0511040 600 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.10. краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края "Золотой петушок" |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 10.01.2015 | 30.12.2017 | 826 0709 0511040 600 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.11. открытый краевой конкурс юных пианистов "Музыка родного края" им. В.В. Магдалица |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.09.2015 | 30.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
|  | Мероприятие 5.10.12. краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.02.2015 | 30.06.2017 | 826 0709 0511040 600 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
|  | Мероприятие 5.10.13. краевой конкурс исполнительского мастерства учащихся хореографических отделений детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.02.2015 | 30.06.2017 | 826 0709 0511040 600 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
|  | Мероприятие 5.10.14. краевой конкурс юных композиторов "Орфей" - учащихся детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 13.01.2015 | 30.05.2017 | 826 0709 0511040 600 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  | Мероприятие 5.10.15. открытый краевой вокальный конкурс «Романсиада Предгорья» имени Галины Ковалевой |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.06.2015 | 30.12.2017 | 826 0801 0511040 600 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Мероприятие 5.10.16. краевой фестиваль детского художественного творчества "Кубанские просторы" |  |  | мероприятие проведено в установленные сроки в полном объеме | 01.05.2015 | 31.10.2017 | 826 0801 0511040 600 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 |
| 6 | Основное мероприятие 6. «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», в том числе: |  |  | мероприятия выполнены в установленные сроки | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 1018040,50 | 1016405,30 | 1015618,10 | 1165156,10 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 939196,30 | 933416,40 | 932629,20 | 1073666,10 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2017 |  | 78844,20 | 82988,90 | 82988,90 | 91490,00 |
| 6.1 | Мероприятие 6.1. Организация оздоровления и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Краснодарского края, в том числе: |  | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | оздоровление и отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован в полном объеме в установленные сроки | 12.01.2015 | 31.12.2017 |  | 162507,20 | 166651,90 | 166651,90 | 183037,00 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  |  | 830 0707 0518065 323 226 | 83663,00 | 83663,00 | 83663,00 | 91547,00 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  |  | 830 707 0515065 323 226 | 78844,20 | 82998,90 | 82988,90 | 91490,00 |
| 6.2 | Мероприятие 6.2. Организация подвоза детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | доставка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных или патронатных семьях (в том числе кровных детей), к месту отдыха и обратно | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0516084 530 251 | 2590,00 | 2590,00 | 2590,00 | 2702,20 |
| 6.3 | Мероприятие 6.3. Организация подвоза детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников детских домов и школ-интернатов Краснодарского края, к месту отдыха и обратно |  | И.Г. Исаева, начальник отдела интернатных учреждений министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | подвоз детей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников детских домов и школ-интернатов Краснодарского края, к месту отдыха и обратно обеспечен | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0518065 323 222 | 460,70 | 1002,00 | 1002,00 | 1000,00 |
| 6.4 | Мероприятие 6.4. Организация отдыха, оздоровления в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, детей в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), обучающихся и (или) проходящих спортивную подготовку в государственных бюджетных учреждениях, государственных бюджетных образовательных организациях, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  | В.С. Чубасова, заместитель начальника отдела развития учреждений и контроля стандартов спортивной подготовки министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | спортсмены оздоровлены | 01.02.2015 | 31.12.2017 | 829 0707 051 1040 244 226 | 5250,00 | 5250,00 | 5250,00 | 5775,00 |
| 6.5 | Мероприятие 6.5. Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края, за исключением муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | С.В. Игнатова, заместитель начальника отдела воспитательной работы министерства образования и науки Краснодарского края | 2500 детей | 20.02.2015 | 20.12.2017 | 825 0707 0516059 520 000 | 31036,00 | 31036,00 | 31036,00 | 34095,00 |
| 6.6 | Мероприятие 6.6. Проведение туристско - краеведческих мероприятий с детьми в каникулярный период |  | Г.А. Бажукова, главный консультант отдела воспитательной работы министерства образования и науки Краснодарского края | не 200 учащихся | 20.02.2015 | 20.12.2017 | 825 0707 0511040 600 000 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 150,00 |
| 6.7 | Мероприятие 6.7. Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных учреждений Краснодарского края |  | О.П. Капралова, главный консультант отдела коррекционных учреждений министерства образования и науки Краснодарского края | не менее 100 детей | 20.02.2015 | 20.12.2017 | 825 0707 0511040 600 000 | 603,30 | 603,30 | 603,30 | 663,60 |
| 6.8 | Мероприятие 6.8. Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов |  | министерство культуры Краснодарского края | услуги по организации отдыха детей оказаны в установленные сроки в полном объеме | 01.04.2015 | 30.09.2017 | 826 0707 0511040 200 | 6270,00 | 5865,00 | 5660,00 | 6230,00 |
| 6.9 | Мероприятие 6.9. Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | субсидии предоставлены в полном объеме в установленные сроки | 12.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0516059 521 251 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 44000,00 |
| 6.10 | Мероприятие 6.10. Организация оздоровления и отдыха детей, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и их оздоровления, организация проведения экспертизы результатов оказываемых услуг, предусмотренных государственными контрактами |  | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей проведены в полном объеме в установленные сроки | 12.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0511040 323 226 | 579246,00 | 573329,80 | 572747,60 | 656520,80 |
|  | Контрольное событие 6.10. Оздоровление и отдых детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов и детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе воспитанников государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях отдыха детей и из оздоровления, в том числе экскурсионные мероприятия с детьми, проведены | 1 | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | х | х | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 6.11 | Мероприятие 6.11. Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | социальные выплаты произведены в установленные сроки в установленных объемах | 10.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0511040 323 262 | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | 27500,00 |
| 6.12 | Мероприятие 6.12. Предоставление организациям, состоящим на учете в налоговых органах на территории Краснодарского края, грантов в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей родителей, законных представителей, работающих в этих организациях, в организации отдыха детей и их оздоровления |  | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | гранты в форме субсидий в целях частичной компенсации стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей родителей, законных представителей, работающих в организациях предоставлены в установленные сроки в установленных объемах | 10.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0511040 323 226 | 19000,00 | 19000,00 | 19000,00 | 20900,00 |
| 6.13 | Мероприятие 6.13. Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций |  | А.В. Кравцов, начальник управления оздоровления и отдыха детей министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края | субсидии из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций предоставлены | 10.01.2015 | 31.12.2017 | 830 0707 0516059 521 251 | 120375,00 | 120375,00 | 120375,00 | 132500,00 |
| 6.14 | Мероприятие 6.14. Организация оздоровления молодежи в возрасте от 14 до 17 лет на базе краевых учреждений, осуществляющих оздоровление детей |  | А.Г. Брижак, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края | мероприятие проведено в установленный срок и в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 834 0707 0511040 600 | 15532,30 | 15532,30 | 15532,30 | 17085,50 |
| 6.15 | Мероприятие 6.15. Организация и проведение мероприятий по активным видам туризма для подростков в возрасте от 14 - 17 лет |  | А.Г. Брижак, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края | мероприятие проведено в установленный срок и в полном объеме | 01.01.2015 | 31.12.2017 | 834 0707 0511040 600 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
|  | Контрольное событие 6.15. Мероприятия по активным видам туризма для подростков в возрасте от 14 – 17 лет проведено | 1 | А.Г. Брижак, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края | х | х | 31.12.2017 | х | х | х | х | х |
| 6.16 | Мероприятие 6.16. Сохранение и укрепление материально - технической базы государственного бюджетного учреждения Краснодарского края (приобретение оборудования и имущества, необходимого для обустройства и обеспечения работы учреждения, в том числе зданий (помещений), не входящих в жилищный фонд, мебели, приборов бытовых, спортивного инвентаря, хозяйственно - бытового инвентаря, изделий текстильных швейных, другого имущества; капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, в том числе разработка проектно - сметной документации для проведения капитального и текущего ремонта) |  | А.Г. Брижак, руководитель государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Краевая крейсерско-парусная школа» департамента молодежной политики Краснодарского края | развитие и укрепление 4 баз краевых учреждений, осуществляющих оздоровление молодежи | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 834 0707 0511040 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22997,00 |

Начальник отдела по социальной

защите семьи, материнства, детства                                                                                                                             В.Н. Голыба