ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства социального развития

и семейной политики Краснодарского края

от 30 декабря 2014 года № 1102

Детальный план-график

реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда»

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п в программе | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, в том числе их мероприятий, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия | Непосредственный результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Код бюджетной классификации | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям социальной защиты, труда и занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных образованиях |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина | Обеспечение доступности учреждений социальной защиты | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1400,0 | 1400,0 | 5200,0 |
| 1.1.1.2 | Оснащение зданий управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, ведущий консультант отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Оснащение зданий управлений социальной защиты устройствами для получения информации инвалидам по слуху | 15.01.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (КБ) 8300418027 (ФБ) | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края, в том числе: |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина |  | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (КБ) 8300418027 (ФБ) | 7100,0 | 3800,0 | 3900,0 |
| 1.1.1.3.1 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский реабилитационный центр для инвалидов» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Гулькевичский реабилитационный центр для инвалидов» С.С. Рощина | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (КБ) 8300418027 (ФБ) | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.2 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Щербиновский реабилитационный центр для инвалидов «Гармония» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Щербиновский реабилитационный центр для инвалидов» О.Я. Баркан | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.3 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Огонек Надежды» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями « Е.Р. Звягинцева | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 2400,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.4 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Сказка» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Краснодарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Г.А. Дудий | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.5 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Светоч» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Н.С. Китова | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.6 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Северский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Северский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» Н.Я. Денисенко | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 1400,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3.8 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» А.А. Радченко | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 0,0 | 3900,0 |
| 1.1.1.4 | обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 1600,0 | 1460,0 | 22700,0 |
| 1.1.1.5 | Приобретение и монтаж подъемных устройств для инвалидов в государственном казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов» В.В. Любавин | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждению | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 1260,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных учреждений занятости населения Краснодарского края, в том числе: |  | Департамента труда и занятости населения Краснодарского края | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям занятости населения |  |  |  | 572,8 | 608,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.1 | обеспечение доступности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения города Геленджика» |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края руководитель И.В. Мелких | Устройство пандуса и реконструкции входной группы |  |  | 83704010411149240340; 83704010411149240225; 83704010415027240340 | 0,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.2 | обеспечение доступности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения города Сочи» |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края руководитель И.В. Мелких | Постановка и монтаж оборудования по обеспечению доступной среды |  |  | 83704010411149240340; 83704010411149240225; 83704010415027240340 | 0,0 | 308,0 | 0,0 |
| 1.1.1.6.3 | обеспечение доступности государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Белоглинского района» |  | Департамент труда и занятости населения Краснодарского края руководитель И.В. Мелких | Устройство пандуса и реконструкции входной группы | 01.05.2015 | 31.12.2015 | 83704010411149240340; 83704010411149240225; 83704010415027240340 | 572,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 826 0801 0417027 500 | 15455,6 | 19593,6 | 26910,0 |
| 1.1.3 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных учреждений здравоохранения Краснодарского края |  | Министерство здравоохранения Краснодарского края министр Е.Ф. Филиппов | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям здравоохранения | 01.02.2015 | 31.12.2015 | 828.09090415027 828.09090418027 | 21033,4 | 21400,0 | 27800,0 |
| 1.1.4 | Обеспечение беспрепятственного доступа к учреждениям спорта и физической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития массовой физической культуры А.В. Чижова | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту (установлены пандусы, подъемные платформы, тактильная плитка и др.) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 8291101041521 | 843,6 | 8809,6 | 12840,0 |
| 1.1.5 | Обеспечение беспрепятственного доступа инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа путем модернизации подвижного состава общественного пассажирского транспорта (приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, оснащенных радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках) | 1 | Департамент транспорта Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения П.И. Артемьев | Приобретение низкопольных автобусов, троллейбусов, оснащенных радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках) | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84204080415027521251 | 26156,0 | 26338,0 | 0,0 |
| 1.1.5.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения в границах городского округа путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |  | Департамент транспорта Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения П.И. Артемьев | Оснащение общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84204080415027521251 | 1811,2 | 592,6 | 1040,0 |
| 1.1.5.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  | Департамент транспорта Краснодарского края, начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения П.И. Артемьев | Оснащение общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 84204080415027521251 | 2574,0 | 1801,0 | 1950,0 |
| 1.1.5.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных граждан элементов обустройства автомобильных дорог, в том числе: |  | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края министр В.А. Жуков | Предоставление субсидий в области дорожной деятельности |  |  |  | 48100,0 | 53040,0 | 39520,0 |
| 1.1.5.4.1 | обеспечение доступности для маломобильных граждан наземных и подземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и/или разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края | Обустройство наземных пешеходных переходов для маломобильных граждан | 01.05.2015 | 01.12.2015 | 04098240417027521 | 43680,0 | 48 100,0 | 34450,0 |
| 1.1.5.4.2 | обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | Министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края | Обустройство остановочных пунктов для маломобильных граждан | 01.05.2015 | 01.12.2015 | 4098240417027521 | 4420,0 | 4 940,0 | 5070,0 |
| 1.1.5.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края созданию условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения путем приобретения и установки в общественных местах мобильных автономных туалетных эко–модулей, адаптированных для маломобильных групп населения | 1 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, начальник отдела развития отрасли и благоустройства Э.Н. Каталупов | Приобретение, установка, ввод в эксплуатацию эко-модулей для маломобильной группы населения в соответствии с целевыми показателями, утвержденными в государственной программе | 01.03.2015 | 31.12.2015 | 82305030417027521251 | 20 967,2 | 21 312,2 | 0,0 |
| 1.1.6 | Обеспечение беспрепятственного доступа к образовательным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | Обеспечение доступности для маломобильных групп населения зданий государственных профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, ведущий консультант отдела довузовского профессионального образования И.С. Сонина | Обеспечение доступности зданий образовательных учреждений | 01.04.2015 | 25.12.2015 | 82 507 040 418 027 600 | 6733,4 | 6600,0 | 11800,0 |
| 1.1.6.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем формирования в Краснодарском крае сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, ведущий консультант отдела коррекционных учреждений Е.Н. Шелеметьева | Создание условий для инклюзивного образования | 01.04.2015 | 25.12.2015 | 82507020415027521 | 14820,0 | 15346,8 | 15730,0 |
| 1.2 | Совершенствование мер социальной поддержки инвалидов путем повышения доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем оснащения муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, ведущий консультант отдела коррекционных учреждений Е.Н. Шелеметьева |  | 01.04.2015 | 25.12.2015 | 825 0702 0415027 521 | 2600,0 | 2600,0 | 6890,0 |
| 1.2.2 | Обеспечение доступности услуг связи для инвалидов по слуху путем оснащения видеофонами (приобретение и установка) управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных образованиях |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, ведущий консультант отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Обеспечение доступности услуг связи для инвалидов по слуху | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 700,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта (поддержка муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту: приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств) | 1 | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития массовой физической культуры А.В. Чижова | Приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств для муниципальных учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82911010416105521; | 7800,0 | 7800,0 | 9880,0 |
| 1.2.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности (приобретение оборудования, инвентаря и экипировки, компьютерной техники и оргтехники, транспортных средств) |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, начальник отдела развития массовой физической культуры А.В. Чижова | Приобретено оборудование, инвентарь и экипировка, компьютерная техника и оргтехника, транспортные средства для государственного бюджетного учреждения Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 82911010418027612; | 6 600,0 | 6 600,0 | 7600,0 |
| 1.2.5 | Приобретение и монтаж оборудования и специальных устройств для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха, в том числе оборудования для субтитрования кинотеатров в государственных бюджетных и автономных учреждениях культуры |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600 | 1644,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры (приобретение и монтаж в муниципальных учреждениях культуры специальных устройств для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха) |  | Министерство культуры Краснодарского края, муниципальные образования Краснодарского края | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82608010417027500 | 6528,2 | 5523,6 | 0 |
| 1.2.7 | Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по субтитрованию информационных программ |  | Департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края, начальник организационно-методического отдела О.Г. Мызникова | Предоставление субсидий на оказание услуг по субтитрованию информационных программ | 15.01.2015 | 3112.2015 |  | 4300,0 | 5100,0 | 5200,0 |
| 2 | Совершенствование мер социальной поддержки инвалидов путем проведения информационных, просветительских, общественных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация дополнительного профессионального образования работников государственных учреждений Краснодарского края, участие в дополнительном профессиональном образовании работников муниципальных учреждений, задействованных в формировании безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Организация дополнительного профессионального образования работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в том числе: |  | Министерство образования и науки Краснодарского края министр Н.А. Наумова |  |  |  | 82507020415027521; | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 2.1.1.1 | организация дополнительного профессионального образования педагогических работников краевых и муниципальных образовательных учреждений |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования» проектор по учебной работе Л.Н. Терновая | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507020415027521; | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.1.2 | организация дополнительного профессионального образования преподавателей физической культуры по организации занятий лечебной физкультурой с детьми-инвалидами краевых и муниципальных образовательных учреждений |  | Министерство образования и науки Краснодарского края «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования» проектор по учебной работе Л.Н. Терновая | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507020415027521; | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.1.2 | Приобретение (издание) для образовательных организаций Краснодарского края учебно-методической, справочно-информационной литературы для инвалидов |  | Министерство образования и науки Краснодарского края, «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования» проектор по учебной работе Л.Н. Терновая | Приобретение (издание) литературы для инвалидов | 01.07.2015 | 25.12.2015 | 82507020415027521; | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 2.1.3 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края , начальник отдела организации безбарьерной среды А.А. Корзухина, ведущий консультант отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Дополнительное профессиональное образование специалистов | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300411149 | 450,0 | 480,0 | 100,0 |
| 2.1.4 | Организация дополнительного профессионального образования государственных служащих департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края по вопросам применения строительных норм доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения | 1 | Департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края, начальник отдела А.Ю. Петриченко | Проведение дополнительного профессионального образования сотрудников департамента | 31.03.2015 | 20.12.2015 |  | 162,0 | 144,7 | 0,0 |
| 2.2 | Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение информационно-просветительской кампании по тематике толерантного отношения к людям с инвалидностью и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в целях социальной интеграции инвалидов в общество (размещение материалов по освещению вопросов формирования толерантного отношения общества к инвалидам на телевидении и радио, в информационных агенствах, сети «Интернет и печатных средствах массовой информации) |  | Департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края , начальник организационно-методического отдела О.Г. Мызникова | Проведение информационно-просветительской кампании | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 0415027 (ФБ) 0418027 (КБ) | 16774,0 | 16272,6 | 17283,6 |
| 2.2.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по проведению официальных спортивных мероприятий путем организации проведения совместных спортивных мероприятий среди инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности, с участием в качестве зрителей инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | 1 | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края , ведущий консультант отдела организации реабилитации инвалидов И.А. Шульга | Проведение совместных спортивных мероприятий с участием инвалидов и не инвалидов | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300417027 | 1040,0 | 1170,0 | 0,0 |
| 3 | Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение реализации мероприятий по социальной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов» В.В. Любавин | техническое оснащение оборудованием учреждения | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик» |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, директор ГКУ СО КК «Крымский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» А.А. Радченко | техническое оснащение оборудованием учреждения | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 0,0 | 450,0 |
| 3.1.3 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края | техническое оснащение оборудованием учреждения | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В. Олейник, государственные автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края | Оснащение оборудованием учреждений | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300415027 (ФБ) 8300418027 (КБ) | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | 1 | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В. Олейник, государственные автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации | 02.02.2015 | 25.12.2015 | 8300410918 | 3340,0 | 4012,4 | 5200,0 |
| 3.2 | Обеспечение реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.12.2015 | 82608010418027600 | 250,0 | 150,0 | 250,0 |
| 3.2.2 | Проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Вместе мы сможем больше» |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 150,0 | 150,0 | 180,0 |
| 3.2.3 | Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению, в том числе: |  | Министерство культуры Краснодарского края министр Г.И. Солянина |  |  |  |  | 686,1 | 589,0 | 766,5 |
| 3.2.3.1 | проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов по зрению |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 500,0 | 400,0 | 550,0 |
| 3.2.3.2 | проведение краевого фестиваля бардовской песни среди инвалидов по зрению |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 54,8 | 54,8 | 70,0 |
| 3.2.3.3 | проведение краевого фестиваля КИСИ (клуб интеллектуального современного искусства) |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 30,0 | 30,0 | 40,0 |
| 3.2.3.4 | проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей» города Армавира |  | Министерство культуры Краснодарского края, муниципальное образование город Армавир | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010417027500 | 71,3 | 71,3 | 71,5 |
| 3.2.3.5 | проведение краевого смотра веселых и находчивых среди инвалидов по зрению |  | Министерство культуры Краснодарского края, муниципальные образования Краснодарского края | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 30,0 | 32,9 | 35,0 |
| 3.2.4 | Социокультурная реабилитация инвалидов с нарушением слуха, в том числе: |  | Министерство культуры Краснодарского края министр Г.И. Солянина |  |  |  |  | 188,0 | 162,8 | 240,0 |
| 3.2.4.1 | проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство культуры Краснодарского края, муниципальные образования Краснодарского края | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 100,0 | 54,0 | 100,0 |
| 3.2.4.2 | проведение краевого конкурса красоты среди девушек-инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 50,0 | 54,8 | 70,0 |
| 3.2.4.3 | проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство культуры Краснодарского края, государственные бюджетные и автономные учреждения | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82608010418027600 | 38,0 | 54,0 | 70,0 |
| 3.3 | Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 70 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 305,5 | 305,5 | 350,0 |
| 3.3.2 | Проведение Спартакиады инвалидов Кубани |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 320 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 1 730,0 | 1 730,0 | 1800,0 |
| 3.3.3 | Реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта, в том числе: |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  |  |  |  | 870,0 | 870,0 | 890,0 |
| 3.3.3.1 | проведение краевого фестиваля шахмат среди инвалидов по зрению |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 30 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3.3.2 | проведение краевого фестиваля шашек среди инвалидов по зрению |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 30 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3.3.3.3 | проведение краевого спортивного туристического слета среди инвалидов по зрению |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 180 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 150,0 | 150,0 | 160,0 |
| 3.3.3.4 | проведение краевого спортивного конкурса семейных команд среди инвалидов по зрению «Три в одном» |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 100 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 0,0 | 320,0 | 0,0 |
| 3.3.3.5 | Проведение краевого спортивно-культурного фестиваля среди инвалидов по зрению «Современная мозаика» |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 100 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 320,0 | 0,0 | 330,0 |
| 3.3.4 | Реабилитация инвалидов с нарушением слуха средствами физической культуры и спорта, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.1 | Проведение краевого спортивного фестиваля среди инвалидов с нарушением слуха |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 100 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 355,0 | 3550,0 | 360,0 |
| 3.3.4.2 | Проведение краевого спортивного фестиваля школ-интернатов для детей с нарушением слуха |  | Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, руководитель ГБУ КК КФСКИ Г.Г. Литвинов | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 80 человек | 15.01.2015 | 31.01.2015 | 82911020410918612 | 250,0 | 250,0 | 260,0 |
| 3.3.5 | Проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации деятельности домов-интернатов Т.Н. Талькова, директора ГБУ СО КК подведомственные министерству социального развития и семейной политики Краснодарского края | Проведение мероприятия в установленные сроки в полном объеме. В мероприятии примет участие 250 человек | 22.05.2015 | 18.09.2015 | 8300410918 | 150,0 | 180,0 | 190,0 |
| 3.4 | Обеспечение выплат (премий) инвалидам за успехи в области культурной, спортивной и общественной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В. Олейник | Присуждение ежегодных премий | 01.12.2015 | 25.12.2015 | 8300414219 | 2595,4 | 2595,4 | 2595,4 |
| 3.4.1.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края , начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В. Олейник . | выплата ежегодных именных премий | 01.10.2015 | 25.12.2015 | 8300414219 | 2298,9 | 2298,9 | 2298,9 |
| 3.4.1.2 | изготовление и вручение дипломов именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В. Олейник | вручение дипломов | 01.12.2015 | 15.12.2015 | 8300414219 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 3.4.1.3 | организация и проведение торжественного приема лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | Министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края, начальник отдела организации реабилитации инвалидов И.В. Олейник. | проведение торжественного приема | 01.12.2015 | 15.12.2015 | 8300414219 | 236,5 | 236,5 | 236,5 |

Первый заместитель министра                                                                                                                                   Т.Ф. Ковалева