## Меры правового регулирования
ОТЧЕТ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 2018 год
N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Сроки принятия нормативного правового акта |  | Причины несвоевременного принятия норамативного правового акта
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой (раздел "Меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы")
1 | Государственной программой Краснодарского края "Содействие занятости населения" не предусмотрены меры правового регулирования в 2018 году
Заместитель министра |  |  | ___________________ |  |  | А.И. Голик
|  |  | (подпись) |  |  | (И.О. Фамилия)
Скоробогатько Андрей Владимирович
+7 (861) 252-34-97

## Оценка эффективности
ОТЧЕТНАЯ ФОРМА
для расчета оценки эффективности реализации государственной программы Краснодарского края 1)
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 2019 год
Номер по порядку2) | Наименование | Непосредственный результат |  |  | Степень выполнения непосредственного результата СВнр | Оценка степени реализации мероприятий СРМ | Плановые расходы на реализацию, тыс. рублей |  |  |  | Фактические расходы на реализацию, тыс. рублей |  |  |  | Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов ССУЗ | Оценка эффективности использования финансовых ресурсов ЭИС | Коэффициент значимости подпрограммы kj | Значение целевого показателя |  | Степень достижения планового значения целевого показателя СДп/пз | Оценка степени реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) СРп/п | Оценка эффективности реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) ЭРп/п | Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы СРгп | Оценка эффективности реализации государственной программы ЭРгп
|  | наименование, единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| Государственная программа | Х | Х | Х | Х | Х | 1327074.5 | 839129.7 |  | 287182.8 | 1233669.1 | 832050.6 |  | 124747.2 | 0.95361 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1 | 0.97584
1.1 | Целевой показатель "Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении)", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5.8 | 4.8 | 1 | Х | Х | Х | Х
1.2 | Целевой показатель "Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении)", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0.7 | 0.6 | 1 | Х | Х | Х | Х
1.3 | Целевой показатель "Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении)", единиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0.5 | 0.5 | 1 | Х | Х | Х | Х
1.4 | Целевой показатель "Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 68 | 71.9 | 1 | Х | Х | Х | Х
1.5 | Целевой показатель "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом", человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70 | 42 | 1 | Х | Х | Х | Х
1.6 | Целевой показатель "Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 92 | 95.1 | 1 | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" | Х | Х | Х | Х | 0.95081 | 1326766.7 | 837248.5 |  |  | 1233378.4 | 830304.2 |  |  | 0.95364 | 0.95165 | 0.99899 | Х | Х | Х | 1 | 0.95165 | Х | Х
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | численность граждан, получивших государственную услугу, тыс. человек | 178 | 223.7 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде, тыс. единиц | 250 | 296.6 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | численность трудоустроенных граждан, тыс. человек | 110 | 119.8 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | количество выездов/число получателей услуг, тыс. единиц/тыс. человек | 1,5/50 | 2,2/84,1 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | численность граждан, получивших государственную услугу, человек | 118 | 197 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | численность участников ярмарок вакансий, тыс. человек | 115 | 147.2 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | численность граждан, получивших государственную услугу, человек | 5300 | 6260 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | численность граждан, получивших государственную услугу , тыс. человек | 22.2 | 28.6 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.9.1 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | численность граждан, получивших государственную услугу, человек | 168 | 55 | 0.32738 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.9.2 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | численность граждан, получивших государственную услугу , человек | 237 | 273 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.11 | Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае | количество заключенных коллективных договоров, единиц | 5350 | 5596 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | организовано внедрение единых требований к организации деятельности государственных учреждений службы занятости в пилотном государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения города Краснодара, единиц | 1 | 1 | 1
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации, тыс. человек | 225.5 | 309 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | численность граждан, получивших государственную услугу, тыс. человек | 3.9 | 8.7 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | численность граждан, получивших государственную услугу, тыс. человек | 3.9 | 8.1 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | численность граждан, получивших государственную услугу, тыс. человек | 4.7 | 5.2 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.5 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | численность граждан, направленных на профобучение, человек | 223 | 247 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.6 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | численность граждан, направленных на профобучение, тыс. человек | 150 | 227 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | численность граждан, направленных на профобучение, человек | 100 | 456 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.8 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | численность граждан, направленных на профлбучение, человек | 1736 | 3281 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам, тыс. человек | х | 49.6 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения, тыс. человек | х | 5.2 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно, человек | х | 202 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, человек | х | 323 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости* | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, человек | х | 219 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | Поступило 184 запроса на 1340 рабочих места, подготовлено 184 заключения, из них 174 положительных или частично положительных, 10 отрицательных заключений. Согласовано привлечение иностранных работников на 1238 рабочих мест, отказано в привлечении иностранных работников на 102 рабочих места | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | итоги прогноза дополнительной потребности в квалифицированных кадрах до 2026 года сформированы и направлены в министерство образования, науки и молодежной политики для использования в работе по формированию контрольных цифр приема в профессиональные образовательные организации Краснодарского края (№ 204-16366/19-22.4-15 от 28.06.2019) и отраслевые министерства и департаменты (№ 204-16367/19-22.4-15 от 28.06.2019) | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | разработан прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края до 2022 года | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных, шт | 1 | опрос инвалидов проведен в IV квартале | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места, тыс. единиц | 237 | 284.3 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | 6499 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | трудоустройство инвалидов, человек | 40 | 46 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2.1 | Целевой показатель "Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60 | 75.6 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.4 | Целевой показатель "Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 12.1 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.11 | Целевой показатель "Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 12 | 12.2 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.12 | Целевой показатель "Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 | 3.8 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.13 | Целевой показатель "Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 2.9 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.14 | Целевой показатель "Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 18.8 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.15 | Целевой показатель "Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 20.2 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.16 | Целевой показатель "Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 3 | 6.8 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.17 | Целевой показатель "Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0.3 | 0.5 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.18 | Целевой показатель "Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 44 | 55.6 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.19 | Целевой показатель "Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий ", человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 40 | 46 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.20 | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1736 | 3281 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.21 | Численность работников предприятий - участников регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 456 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.22 | Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.23 | Уровень удовлетворенности соискателей - получателей услуг по подбору вакансий услугами служб занятости, которые осуществляют внедрение единых требований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60 | 61.7 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.24 | Уровень удовлетворенности работодателей - получателей услуг по подбору работников услугами служб занятости, которые осуществляют внедрение единых требований | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60 | 61.8 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.25 | Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональ-ное обучение или получивших дополнитель-ное профессиональное образование | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 80 | 93.2 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.26 | Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших до-полнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 85 | 100 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.27 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-дан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 | 1.9 | 1 | Х | Х | Х | Х
2.28* | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 60.5 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | Х | Х | Х | Х | 1.2061 |  | 1784 |  | 287182.8 |  | 1654.5 |  | 124747.2 | 0.7302 | 1.0634 | 0.00082356 | Х | Х | Х | 1 | 1.0634 | Х | Х
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда, % | на 0,1% | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда, на 3,2 % | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | проведение государственной экспертизы условий труда, шт | 260 | 298 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 287 | 298 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 569 | 569 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству природных ресурсов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 7 | 5 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.6 | Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 82 | 82 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.7 | Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 58 | 102 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.8 | Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 9 | 9 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.9 | Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 64 | 59 | 0.92 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.10 | Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | проведение специальной оценки условий труда, рабочих мест | 118 | 18 | 0.15 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | За 2019 год мониторингом охвачено 83,2 % от общего количества работающих в крае | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ, используемых на предупредительные меры по охране труда, тыс. руб | 287182,8 | 124747.2 | 0.43438 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, % | на 1% | 7.8% | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | проведение заседаний МВК, шт | 4 | 4 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | ежеквартально анализируется информация о передовом опыте в области охраны и размещается в информационно аналитическом бюллетене охрана труда в КК | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края | снижение уровня смертельного травматизма на 0,5% | на 0,5% | уровень смертельного травматизма снизился на 6,7 % в сравнении с аналогичным периодом | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке, работников | 44000 | 44253 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | присвоение статуса отраслевого центра 1 аккредитованной обучающей организации, шт | 1 | 0 | 0 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | согласование не менее 5 учебных программ, шт | 5 | 24 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | Разработан приказ министерства труда и социального развития от 17.09.2019 №1649 "О проведении месячника "Безопасный труд" в организациях агропромышленного комплекса отрасли Краснодарского края; приказ министерства труда и социального развития от 17.09.2019 № 1648 «О проведении краевого конкурса детских рисунков «Я выбираю безопасный труд» Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2019 № 686 внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21.12.2012 № 1591 "О формах и сроках представления информации о состоянии условий и охраны труда в организациях Краснодарского края". | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | подготовка и издание бюллетеней, шт | 4 | 4 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | проведение мероприятий, шт | 1000 | 1365 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5.4 | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | организация не менее 2 краевых конкурсов по охране труда, шт | 2 | Проведены краевые конкурсы: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд" | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3.1 | Целевой показатель "Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более", человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 1065 | 809 | 1 | Х | Х | Х | Х
3.2 | Целевой показатель "Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 47 | 46.91 | 1 | Х | Х | Х | Х
3.3 | Целевой показатель "Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров", человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 25 | 9 | 1 | Х | Х | Х | Х
3.4 | Целевой показатель "Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда", тыс. единиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 992.8 | 1042.3 | 1 | Х | Х | Х | Х
3.5 | Целевой показатель "Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда", единиц | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 53000 | 133119 | 1 | Х | Х | Х | Х
3.6 | Целевой показатель "Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда", человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 195000 | 202962 | 0.96 | Х | Х | Х | Х
3.7 | Целевой показатель "Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 13.2 | 13.5 | 0.97 | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | Х | Х | Х | Х | 0.82171 | 307.8 | 97.2 |  |  | 290.7 | 91.9 |  |  | 0.94469 | 0.85861 | 0.00018696 | Х | Х | Х | 0.68105 | 0.58475 | Х | Х
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | выпуск 5 тыс. буклетов (листовок) | выпуск 5 тыс. буклетов (листовок) | выпуск 5 тыс. буклетов (листовок) | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование, человек | 50 | 53 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, человек | 2 | 2 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнительного профессионального образования, человек | 3 | 3 | 1 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | численность трудоустроенныхучастников Государственной программы и членов их семей, человек | 350 | 38 | 0.10857 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1 | Целевой показатель "Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей", человек | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 500 | 428 | 0.85 | Х | Х | Х | Х
2 | Целевой показатель "Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 94.8 | 0.95 | Х | Х | Х | Х
3 | Целевой показатель "Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 10 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
4 | Целевой показатель "Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5 | 13.8 | 1 | Х | Х | Х | Х
5 | Целевой показатель "Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе:", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 72 | 71.7 | 0.99 | Х | Х | Х | Х
5.1 | работающих по найму | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 70 | 71.7 | 0.99 | Х | Х | Х | Х
5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
6 | Целевой показатель "Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 100 | 1 | Х | Х | Х | Х
7 | Целевой показатель "Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 14 | 0.5 | 0.035714 | Х | Х | Х | Х
8 | Целевой показатель "Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы", % | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 95 | 94.5 | 0.99474 | Х | Х | Х | Х
* Показатель "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста" рассчитывается по приказу Росстата от 31.10.2019 г. № 639 в срок до 25 марта года, следующего за отчетным.
Вывод: Исходя из рассчитанного значения эффективность реализации государственной программы признается высокой .
Начальник отдела реализации национальных
проектов и государственных программ | [20 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна
+7 (861) 259-22-97