## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за первое полугодие 2020 года
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. Рублей | Причины неполного кассового исполнения | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 1509683.3 | 861930.7 | 0 | 0 | 301541.9 | 3023070.4 | 0 | 861930.7 | 0 | 0 | 1313322.1 | 0 | 298204.4 | 0 | 0 | 0 | 404907.9 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  | 1509265.3 | 859208.7 | 0 | 0 | 0 | 3022652.4 | 0 | 859208.7 | 0 | 0 | 1313278.6 | 0 | 297549.6 | 0 | 0 | 0 | 404210.6 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 2063687.4 | 452859.2
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271 | 0 | 0 | 0 | 1343.2 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 178 | 63.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1621
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде | тыс. единиц | 250 | 115.1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 28.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 0,5/14,8 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.9 | 0 | 0 | 0 | 392.8 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 118 | 77 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1242.1
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.2 | 0 | 0 | 0 | 1077.8 |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 18.5 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1896.2
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.4 | 0 | 0 | 0 | 2753.4 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 5300 | 2006 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года\ |  |  | 6744.3
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 29009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.6 | 0 | 0 | 0 | 2357.3 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 22,2 тыс. | 1.5 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 44049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44049.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6742.1 | 0 | 0 | 0 | 6742.1 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 1182/228 | 869/33 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | 5003 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 9024 | 376 | 0 | 0 | 0 | 9024 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.3 |  | реализуются или реализованы проекты по модернизации в государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения | единиц | 1 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 9400
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | 0 | 411 |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 225.5 | 62.3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1257
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 192.6 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 2.41 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 547.9
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 60.9 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 2.302 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 208.4
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7450.6 | 0 | 0 | 0 | 29942 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.7 | 1.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 46189.4
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 20040.8 | 835.1 | 0 | 0 | 0 | 20040.8 | 0 | 835.1 | 0 | 0 | 538.3 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 3555.9 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 310 | 178 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 20315.2
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 74946 | 3122.8 | 0 | 0 | 0 | 74946 | 0 | 3122.8 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | 8708.8 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 1362 | 445 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 75683.4
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 153436.9 | 6393.3 | 0 | 0 | 0 | 153436.9 | 0 | 6393.3 | 0 | 0 | 4409.8 | 0 | 183.7 | 0 | 0 | 0 | 14625.8 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 1993 | 1610 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 155236.7
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1166180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2679567.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6938.9 |  | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | человек | х | 121607 | не выполнено |  |  |  | 1391033.4
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 29833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29833.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7316.1 |  | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | человек | х | 1626 | не выполнено |  |  |  | 22640.3
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, социальных пособий на погребение и оплатой стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, включая расходы на доставку | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6751.9 |  | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | х | 121 | не выполнено |  |  |  | 31248.1
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.6 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | человек | х | 376 | не выполнено |  |  |  | 338.4
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | человек | х | 109 | не выполнено |  |  |  | 290.9
1.3.1.7 | Финансовое обеспечение органов исполнительной власти и поведомственных им государственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат, признанным в установленном порядке безработным гражданам | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 16644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16644.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3408.1 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | х | х | х | не выполнено |  |  |  | 13613.1
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | х | Поступило 49 запросов на 130 рабочих мест, подготовлено 47 заключений (2 на рассмотрении), из них о целесообразности или частичной целесообразности привлечения иностранных работников 46 заключений, 1 заключение о нецелесообразности привлечения иностранных работников. Всего согласовано привлечение иностранных работников на 123 рабочих места, из них 11 в рамках установленной квоты. Не согласовано привлечение иностранных работников на 4 рабочих места. | выполнено |  |  |  | 0
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | х | Итоги прогноза дополнительной потребности отраслевых организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах на период до 2027 года направлены в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | выполнено |  |  |  | 0
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | х | х | не выполнено | прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края до 2023 года будет разработан в 4 квартале |  |  | 0
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 700456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274638.3 | 0 | 0 | 0 | 304118 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | не выполнено | х |  |  | 425817.7
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных | шт | 1 | 0 | не выполнено | опрос инвалидов планируется провести в 4 квартале |  |  | 0
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | тыс. единиц | 237 | 104.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | х | 2770 | выполнено |  |  |  | 0
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | трудоустройство инвалидов | человек | 40 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1744.6
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2590 | 0 | 0 | 301541.9 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 0 | 0 | 0 | 640 | [9 empty] | 1949
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | на 0,1% | 0.08% | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 270 | 63 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 631 | 41 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 590
1.1.3.2 | финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 588 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 588
1.1.3.5 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент ветеринарии Краснодарского края | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 9 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 9
1.1.3.6 | финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 113 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 113
1.1.3.7 | финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 72 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 72
1.1.3.8 | финансовое обеспечение подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х |  |  | 0
1.1.3.9 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х |  |  | 0
1.1.3.10 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 418 | 10 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 408
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных мини-стерству финансов Крас-нодарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 82 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 82
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту имущественных отношений Краснодарско-го края государственных казенных учреждений Краснодарского края в ча-сти проведения специаль-ной оценки условий труда на рабочих местах | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 20 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 20
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части прове-дения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 50 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 50
1.1.3.14 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Красно-дарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах | департамент потре-бительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 17 | 0 | не выполнено | выполнение запланировано в 4 квартале |  |  | 17
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | за 6 месяцев 2020 года охват мониторингом составил 83,8% от общего количества работающих в крае | выполнено |  |  |  | 0
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 301541.9 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 301541.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 0,5 % | 22.3% | выполнено |  |  |  | 0
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | ежеквартально анализируется информация о передовом опыте в области охраны труда и размещается в информационно аналитическом бюллетене охрана труда в КК | выполнено |  |  |  | 0
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение уровня смертельного травматизма на 0,5 % | % | на 0,5 % | увеличение на 6% | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | 45000 | х | не выплолнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | присвоение статуса отраслевого центра одной аккредитованной обучающей организации | ед. | 1 | х | не выполнено | создание отраслевого центра планируется в 4 квартале 2020 года |  |  | 0
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | согласование не менее 5 учебных программ | шт | 5 | 11 | выполнено |  |  |  | 0
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | Разработан приказ МТиСР КК от 21.02.2020 № 194 "О проведении краевого конкурса "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края – 2020" | выполнено |  |  |  | 0
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий | шт | 1000 | 365 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.4. | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 590 |  | организация не менее 2 краевых конкурсов по охране труда | ед. | 2 | Проведен краевой конкурс детских рисунков "Я выбираю безопасный труд" | не выполнено | проведение конкурса "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" запланировано в 3 квартале 2020 года |  |  | 0
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | 0 | 418 | 132 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 132 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | [7 empty] | 382.6 | 325.3 | 492.7
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение двух презентаций, выпуск 5 тыс. буклетов 9листовок), размещение информации в СМИ - публикации | х | проведение двух презентаций, выпуск 5 тыс. буклетов 9листовок), размещение информации в СМИ - публикации | 0 | не выполнено | выполнение запланировано во 4 квартале |  |  | 100
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | министерство здравоохранения Краснодарского края | 190 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 60 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 57.3 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 50 | 12 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 192.7
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 24.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 5 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 32.5
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 127.3 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнитель- ного профессиональ- ного образования | человек | 10 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 167.5
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 25 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
Начальник отдела реализации национальных проектов и
государственных программ | [23 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за первое полугодие 2020 года
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 4.8 | 5.7 | 5.4 | х
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 0.6 | 0.7 | 1.7 | х
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 0.5 | 0.5 | 1.8 | х
1.4 | Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 68.6 | 68.4 | 14.6 | х
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 15 | 68 | 16 | х
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 91.6 | 92.1 | 81.9 | х
Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 77.6 | 60 | 17.6 | х
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 4.9 | 10 | 0.5 | х
2.11 | Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 14.5 | 12 | 1.5 | х
2.12 | Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде | % | 4.9 | 3 | 1 | х
2.13 | Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 2.9 | 2 | 0.3 | х
2.14 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 19.3 | 10 | 2 | х
2.15 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 21.1 | 10 | 2.1 | х
2.16 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 7.1 | 3 | 0.7 | х
2.17 | Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.6 | 0.3 | 0.1 | х
2.18 | Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 50.7 | 44 | 63.3 | х
2.19 | Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий | человек | 1 | 40 | 0 | х
2.21 | Численность работников предприятий - участников проекта национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда", нарастающим итогом | человек | 0 | 410 | 545 | х
2.22 | Доля трудоустроенных работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | % | 0 | 100 | 0 | х
2.23 (1) | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | % | х | 65 | показалель рассчитывается по итогам года | х
2.24 (1) | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | % | х | 65 | показалель рассчитывается по итогам года | х
2.27 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граж-дан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 1 | 3.9 | 0.2 | х
2.28 | Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | х | 60.9 | показалель рассчитывается по итогам года | Показатель рассчитывается на федеральном уровне Росстатом в целом по Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации на ежегодной основе (Приказ Росстата от 31.10.2019 № 639 "Об утверждении Методики расчета показателей "Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста" и "Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет" федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография"). Источником информации для расчета Показателя является выборочное обследование рабочей силы (форма № 1-3 "Анкета выборочного обследования рабочей силы").
2.29 | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность, из числа работников, прошедших переобучение или повысивших квалификацию | % | х | 85 | показалель рассчитывается по итогам года | х
2.30 | Доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование | % | х | 85 | показалель рассчитывается по итогам года | х
2.31 | Доля приступивших к трудовой деятельности в общей численности прошедших переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста | % | х | 70 | показалель рассчитывается по итогам года | х
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" |  |  |  |  | х
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 349 | 1060 | 271 | х
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 42.06 | 46 | 37.1 | х
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 6 | 24 | 8 | х
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | 992.1 | 993.8 | 875.2 | х
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 128101 | 20000 | 98084 | х
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | 199879 | 192000 | 198188 | х
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 13.2 | 13 | 13.4 | х
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
4.1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 219 | 500 | 68 | х
4.2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | 62.6 | 100 | 85.2 | х
4.3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | х | 10 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | х | 5 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | х | 72 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.5.1 | работающих по найму | % | х | 70 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | х | 2 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.6 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | х | 100 | рассчитывается по итогам года | х
4.7 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | х | 14 | рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2020 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2021 года
4.8 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | 100 | 95 | 20.3 | х
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [5 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за первое полугодие 2020 года
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 597 | 608.7 | 651.5 | 662.3 | 862.7 | 0 | 780.8 | 0 | х | 2892 | 608.7 | 503.1 | 1271 | 1573.3 |  | 302.3 | 302.3
| Контрольное событие 1.1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 10.04.2020, 08.05.2020, 10.06.2020, 10.07.2020, 10.08.2020, 10.09.2020, 09.10.2020, 10.11.2020, 10.12.2020, 08.01.2021 | х | 10.01.2020, 10.02.2020, 10.03.2020, 09.04.2020, 15.05.2020, 15.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 26.03.2020, 30.04.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.4 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 30.09.2020, 31.12.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 79.9 | 79.9 | 264.1 | 313 | 1045.7 | 0 | 245.3 | 0 | х | 1635 |  | 423.1 | 392.9 | 771 |  | 378.1 | 378.1
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 09.01.20210 | 2020-12-31 | 09.01.20210 | х | 527.4 | 527.4 | 456.7 | 472.8 | 1419.9 | 0 | 492.4 | 0 | х | 2896.4 |  | 912 | 1000.2 | 2232.4 |  | 1232.2 | 1232.2
| Контрольное событие 1.1.6 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. |  | 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | 30.03.2020, 30.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-02-21 | х | 2020-02-21 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-03-12 | х | 2020-03-12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, в рамках краевой акции "Планета ресурсов" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 30.10.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции "Ты нужен Кубани" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятостинаселения для инвалидов» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-12-18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE!
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 709 | 717.3 | 2025.8 | 2033.1 | 3793.4 | 0 | 2966.5 | 0 | х | 9494.7 |  | 2773.1 | 2750.4 | 6606.8 |  | 3856.4 | 3856.4
| Контрольное событие 1.1.7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-05-08 | х | 2020-03-12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.7 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-07-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 632.3 | 724.2 | 1706.8 | 1627.4 | 22426.5 | 0 | 4243.4 | 0 | х | 29009 |  | 6626.7 | 2351.6 | 24997.7 |  | 22646.1 | 22646.1
| Контрольное событие 1.1.8 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-05-08 | х | 2020-03-12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.8 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-03-05 | х | 2020-03-05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 2690.4 | 3268 | 3178.3 | 3474.1 | 26579.8 | 0 | 11601 | 0 | х | 44049.5 |  |  | 6742.1 | 34396.8 |  | 27654.7 | 27654.7
| Контрольное событие 1.1.9 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-07-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | х | 9400 |  |  | 0 | 1016.4 |  | 1016.4 | 1016.4
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 |  | 376 |  |  | 0 | 53.5 |  | 53.5 | 53.5
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 9024 | 0 | 0 | 0 |  | 9024 |  |  | 0 | 962.9 |  | 962.9 | 962.9
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 283.6 | 283.6 | 124.4 | 124.4 | 591.1 | 0 | 665.9 | 0 | х | 1665 |  | 565.2 | 408 | 1210 |  | 802 | 802
| Контрольное событие 1.2.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.1 Профориентационная акция "Выбери будущее сегодня" для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 99.8 | 99.8 | 79.7 | 82.3 | 146 | 0 | 404.5 | 0 | х | 730 |  | 291.8 | 182.1 | 516.7 |  | 334.6 | 334.6
| Контрольное событие 1.2.2 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 28.2 | 28.2 | 30.4 | 32.7 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | х | 269.3 |  | 150.1 | 60.9 | 210 |  | 149.1 | 149.1
| Контрольное событие 1.2.3 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 1783.4 | 1827.1 | 5199.5 | 5623.5 | 26519.1 | 0 | 20138 | 0 | х | 53640 |  | 16354.1 | 7450.6 | 34457.4 |  | 27006.8 | 27006.8
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-02-28 | х | 2020-02-28 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 560.7 | 560.7 | 18227.7 | 0 | 2087.5 | 0 | х | 20875.9 |  |  | 560.7 | 0 |  | -560.7 | -560.7
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 |  | 22.4 | 22.4 | 729.1 |  | 83.5 |  |  | 835 |  |  | 22.4 | 0 |  | -22.4 | -22.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 |  | 538.3 | 538.3 | 17498.6 |  | 2004 |  |  | 20040.9 |  |  | 538.3 | 0 |  | -538.3 | -538.3
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 1988.8 | 2385.4 | 68273.1 | 0 | 7806.9 | 0 | х | 78068.8 |  |  | 2385.4 | 8173.9 |  | 5788.5 | 5788.5
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 79.6 | 95.4 | 2730.9 |  | 312.3 | 0 |  | 3122.8 |  |  | 95.4 | 7765.2 |  | 7669.8 | 7669.8
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 1909.2 | 2290 | 65542.2 |  | 7494.6 | 0 |  | 74946 |  |  | 2290 | 408.7 |  | -1881.3 | -1881.3
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-пенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 4246.4 | 4593.5 | 139600.8 | 0 | 15983 | 0 |  | 159830.2
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 169.9 | 183.7 | 5584 | 0 | 639.3 | 0 |  | 6393.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 4076.5 | 4409.8 | 134016.8 | 0 | 15343.7 | 0 |  | 153437
1.3.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | - | начальник планово-финансового отдела Печонова Е.И. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 293768.6 | 301556.4 | 856274.8 | 1004484.1 | 1294416.3 | 0 | 320745 | 0 | х | 2765204.7 |  | 252673.3 | 1306040.5 | 862068.3 |  | -443972.2 | -443972.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 293768.6 | 301556.4 | 856274.8 | 1004484.1 | 1294416.3 | 0 | 320745 | 0 | х | 2765204.7 |  |  | 1306040.5 | 862068.3 |  | -443972.2 | -443972.2
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.2 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | х | 2020-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие1.4.2 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: "Мониторинг дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | х | 2020-02-28 | х | 2020-02-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие № 1.4.3 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: "Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов муниципального образования на период до 2022 года" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | х | 2020-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | - | начальник планово-финансового отдела Печонова Е.И. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 114337 | 116370.2 | 156455.8 | 158268.1 | 219526.2 | 0 | 210137 | 0 | х | 700456 |  |  | 274638.3 | 425040.9 | -275415.1 | 150402.6 | 150402.6
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В., начальник отдела автоматизации и информационных технологий Воробьев Е.Е. | 2020-10-15 | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2019-01-09 | 2019-12-31 | 2019-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2020-02-28 | х | 2020-03-05 | х | х | х | х | х | х | х | х | Дата проведения семинара перенесена в связи со сдачей центрами занятости населения ежемесячной отчетности | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муници-пальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.7 | 0 | 1344.9 | 0 | х | 1744.6 |  |  | 0 | 488.5 |  | 488.5 | 488.5
Итого по подпрограмме "Реализация политики содействия занятости населения" | [7 empty] | 415536.6 | 426090.8 | 1033243.7 | 1184737.4 | 1833438.7 | 0 | 599642.1 | 0 |  | 3881861.1 |  |  | 1610828.2 |  |  | -1610828.2 | -1610828.2
из краевого бюджета | [7 empty] | 121768 | 124534.4 | 170444.9 | 173015.2 | 312940.8 | 0 | 254054.8 | 0 |  | 859208.5 |  |  | 297549.6 |  |  | -297549.6 | -297549.6
из федерального бюджета | [7 empty] | 293768.6 | 301556.4 | 862798.8 | 1011722.2 | 1520497.9 | 0 | 345587.3 | 0 |  | 3022652.6 |  |  | 1313278.6 |  |  | -1313278.6 | -1313278.6
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | [15 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М.; начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Сынкова Е.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | - | начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Сынкова Е.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 10.03.2020 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 18 | 18 | 39.7 | 23 | 0 | 0 | 573.3 | 0 |  | 631 |  |  | 41 | 105.9 |  | 64.9 | 64.9
1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 |  | 588 |  |  | 0 | 363.4 |  | 363.4 | 363.4
1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент вете-ринарии Красно-дарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.6 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |  | 113 |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 3
1.1.3.7 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство здравоохранения Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |  | 72 |  |  | 0 | 30.1 |  | 30.1 | 30.1
1.1.3.10 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 |  | 418 |  |  | 10 |  |  | -10 | -10
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству финансов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |  | 82 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |  | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.14 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент потре-бительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края | 2020-03-10 | 2020-12-31 | 2020-03-10 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |  | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | х | 30.03.2020, 29.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | 26.03.2020, 25.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.1 | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.1 | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | х | 30.03.2020, 29.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020 | х | 26.03.2020, 25.06.2020 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.4 | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2019-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 590 |  |  | 590 | 590 |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме "Улучшение условий и охрана труда" | [7 empty] | 608 | 618 | 39.7 | 23 | 0 | 0 | 1942.3 | 0 | х | 2590 |  |  | 641 |  |  | -641 | -641
из краевого бюджета | [7 empty] | 608 | 618 | 39.7 | 23 | 0 | 0 | 1942.3 | 0 |  | 2590 |  |  | 641 |  |  | -641 | -641
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | х | 100 |  | 100 | 0 | 45.8 |  | 45.8 | 45.8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  |  | 0 | 11 |  | 11 | 11
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  | 76 |  |  | 0 | 34.8 |  | 34.8 | 34.8
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 125 | 0 | 125 | 0 | х | 250 |  | 250 | 57.3 | 121.8 |  | 64.5 | 64.5
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 30 | 0 | 30 | 0 |  | 60 |  |  | 43.5 | 29.2 |  | -14.3 | -14.3
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 95 | 0 | 95 | 0 |  | 190 |  |  | 13.8 | 92.6 |  | 78.8 | 78.8
1.1.3.2 | Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 |  | 32.5 |  | 32.5 | 0 | 8 |  | 8 | 8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |  | 7.8 |  |  | 0 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 |  | 24.7 |  |  | 0 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
1.1.4.1 | Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 | 0 | 0 |  | 167.5 |  |  | 0 | 76.6 |  | 76.6 | 76.6
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 |  | 40.2 |  |  | 0 | 18.4 |  | 18.4 | 18.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 0 | 0 |  | 127.3 |  |  | 0 | 58.2 |  | 58.2 | 58.2
1.1.4.2 | Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Итого по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 425 | 0 | 125 | 0 |  | 550 |  |  | 57.3 |  |  | -57.3 | -57.3
из краевого бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 102 | 0 | 30 | 0 |  | 132 |  |  | 43.5 |  |  | -43.5 | -43.5
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 323 | 0 | 95 | 0 |  | 418 |  |  | 13.8 |  |  | -13.8 | -13.8
Итого по государственной программе | [7 empty] | 416144.6 | 426708.8 | 1033283.4 | 1184817.7 | 1833863.7 | 0 | 601709.4 | 0 |  | 3885001.1 | 1611526.5 | 1611526.5 | 1611526.5 |  |  | -1611526.5 | -1611526.5
из краевого бюджета | [7 empty] | 122376 | 125152.4 | 170484.6 | 173081.7 | 313042.8 | 0 | 256027.1 | 0 |  | 861930.5 | 298234.1 | 298234.1 | 298234.1 |  |  | -298234.1 | -298234.1
из федерального бюджета | [7 empty] | 293768.6 | 301556.4 | 862798.8 | 1011736 | 1520820.9 | 0 | 345682.3 | 0 |  | 3023070.6 | 1313292.4 | 1313292.4 | 1313292.4 |  |  | -1313292.4 | -1313292.4
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна, +7 (861) 259-65-04
..