## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
"Дети Кубани"
наименование государственной программы
за 2020 год
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных и муниципальных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Причины неполного финансирования (отсутствия финансирования) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федераль- ный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджет- ные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 280099.9 | 3082162.6 | 0 | 648.1 | 0 | 280099.9 | 0 | 3082162.6 | 0 | 648.1 | 276244.4 | 0 | 3001562.3 | 0 | 532 | 0 | 3206722.4 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 97.4881 | 3362262.5 | 3277806.7 | 0 | 97.4852
| Всего по отдельным мероприятиям государственной программы, в том числе: |  | 280099.9 | 3082162.6 | 0 | 648.1 | 0 | 280099.9 | 0 | 3082162.6 | 0 | 648.1 | 276244.4 | 0 | 3001562.3 | 0 | 532 | 0 | 3206722.4 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 97.4881 | 3362262.5 | 3277806.7 | 0 | 97.4852
1. | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае" | [25 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  | 0 | 11266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10830.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 96.1379 | 11266 | 10830.9 | 0 | 96.1379
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 719.5 | 719.5 | 0 | 100
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | количество дипломов | штук | 15 | 15 | выполнено | Х | 100 | 30 | 30 | 0 | 100
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | охват человек | чел. | 15 | 15 | выполнено | Х | 100 | 689.5 | 689.5 | 0 | 100
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  | 0 | 10546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10546.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 95.8745 | 10546.5 | 10111.4 | 0 | 95.8745
1.1.2.1 | Международный день защиты детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи - участников и победителей конкурсов и фестивалей | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 107,5 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия в связи с отменой детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление № 129) | охват детей | чел. | 200 | 0 | не выполнено | Мероприятие в отчетном году не проведено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". | 0 | 107.5 | 0 | 0 | 0
1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положений, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 327,6 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | количество штук | шт. | 39524 | 40498 | выполнено | Х | 96.8618 | 10439 | 10111.4 | 0 | 96.8618
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | охват воспитанников государственных казенных общеобразова-тельных учреждений, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот | % | 100 | 100 | выполнено | Х | 96.8618 | 10439 | 10111.4 | 0 | 100
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  | 0 | 7308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7308.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4866 | 0 | 0 | 0 | 4841.2 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 415 | 415 | 0 | 66.5773
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 66.5773 | 7308.8 | 4866 | 0 | 0
1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 883,8 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия в связи с отменой детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий в соответствии с постановлением № 129 | охват детей | тыс. человек | 225 | 0 | не выполнено | Мероприятия в отчетном году не проведены в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". | 0 | 1767.6 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края | министерство физической культуры и спора Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 883,8 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия в связи с отменой детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий в соответствии с постановлением № 129 | охват детей | тыс. человек | 230 | 0 | не выполнено |  | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного об-щеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.6 | 0 | 0 | 0 | 3891.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 90.8615
1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891.6 | 0 | 0 | 0 | 3891.6 | Экономия в сумме 391,4 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | капитальный ремонт учреждений | кол-во | 24 | 24 | выполнено | Х | 90.8615 | 4283 | 3891.6 | 0 | 90.8615
1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | 0 | 0 | 0 | 699.6 | Экономия в сумме 0,4 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | охват детей на каждом фестивале | чел. | 616 | 616 | выполнено | Х | 90.8615 | 4283 | 3891.6 | 0 | 99.9429
1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних "Здравствуй, мама!" | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | Х | охват детей | чел. | 244 | 244 | выполнено | Х | 99.9429 | 700 | 699.6 | 0 | 100
1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 283,4 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия, в том числе: 193,4 тыс. руб. - в связи с нарушением поставщиком условий госконтракта, не повлекшее судебные процедуры; 90,0 тыс. руб. - в связи с ограничительными мерами на проведение массовых мероприятий и проведением семинаров со специалистами в онлайн режиме | количество мероприятий | кол-во | 2 | 2 | выполнено | Х | 100 | 250 | 250 | 0 | 0
1.2.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение Недели юношеской книги (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.6) | министерство культуры Краснодарского края- главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | охват детей | чел. | 100 | 100 | выполнено | Х | 0 | 283.4 | 0 | 0 | 100
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  | 0 | 23384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23384.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21164.1 | 0 | 0 | 0 | 21164.1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 24.8 | 24.8 | 0 | 90.504
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.5 | 0 | 0 | 0 | 4278.5 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90.504 | 23384.7 | 21164.1 | 0 | 90.0737
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4278.5 | 0 | 0 | 0 | 4278.5 | Экономия в сумме 471,5 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | капитальный ремонт учреждений | ед. | 1 | 1 | выполнено | Х | 90.0737 | 4750 | 4278.5 | 0 | 90.0737
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | 0 | 18074.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18074.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16537.6 | 0 | 0 | 0 | 16537.6 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 90.0737 | 4750 | 4278.5 | 0 | 91.4958
1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 14359.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14359.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12823.5 | 0 | 0 | 0 | 12823.5 | Экономия в сумме 1 536,2 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | капитальный ремонт учреждений | ед. | 6 | 6 | выполнено | Х | 91.4958 | 18074.7 | 16537.6 | 0 | 89.302
1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 2850 | Х | приобретение автомобиль- ного транспорта | ед. | 1 | 1 | выполнено | Х | 89.302 | 14359.7 | 12823.5 | 0 | 100
1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864.1 | 0 | 0 | 0 | 864.1 | Экономия в сумме 0,9 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | приобретение специального технического оснащения | учреж-дений | 6 | 6 | выполнено | Х | 100 | 2850 | 2850 | 0 | 99.896
1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 99.896 | 865 | 864.1 | 0 | #DIV/0!
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | Х | охват детей | чел. | 70 | 70 | выполнено | Х |  | 0 | 0 | 0 | 100
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 212,0 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия в связи с отменой детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий в соответствии с постановлением № 129 | охват детей | чел. | 400 | 0 | не выполнено | Мероприятие в отчетном году не проведено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". | 100 | 84.8 | 84.8 | 0 | 0
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 263.2 | Х | количество приобретенных музыкальных инструментов | шт. | 3 | 3 | выполнено | Х | 0 | 212 | 0 | 0 | 100
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  | 280099.9 | 2148828 | 0 | 0 | 0 | 280099.9 | 0 | 2148828 | 0 | 0 | 276244.4 | 0 | 2099091.5 | 0 | 0 | 0 | 2357456.7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 263.2 | 263.2 | 0 | 97.7936
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края "Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае" в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 280099.9 | 2100849.4 | 0 | 0 | 0 | 280099.9 | 0 | 2100849.4 | 0 | 0 | 276244.4 | 0 | 2058658.5 | 0 | 0 | 0 | 2356756.4 | Остаток средств составил 46 046,4 тыс. руб, из них 3 855,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета (экономия в результате конкурсных процедур) и 42 190,9 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в т.ч. 1 252,7 тыс. руб. нераспределенный резерв; 15 674,4 тыс. руб - экономия по результатам конкурсных процедур, из них 277,6 тыс. руб на администрирование по расходам; 1 011,0 тыс. руб - не освоены средства 23 МО КК на администрирование по расходам; 24 252,8 тыс. руб - не освоены средства 2 МО КК (г. Анапа на сумму 1 544,8 тыс. руб. в связи с расторжением контракта на приобретение 1 жилого помещения и МО г. Армавир на сумму 22 708,0 тыс. руб. не произведена окончательная оплата по 21 муниципальному контракту на приобретение 21 жилого помещения). | количество приобретенных (построенных) жилых помещений, в том числе с использова- нием средств федерального бюджета | шт. | 1543 (239) | 1539(246) | не выполнено | на 4 жилых помещений приобретено меньше от запланированного, отклонение сложилось: 1) 18 жилых помещений приобретено дополнительно за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур (Отрадненский район – 13, Новокубанский район - 1, Гулькевичский район - 1, Курганинский район - 1, Тихорецкий район - 1, Щербиновский район - 1 ); 2) 22 жилых помещения не приобретено (г. Анапа - 1 жилое помещение, т.к. контракт расторгнут по инициативе поставщика в связи с его продажей другому покупателю и г. Армавир - 21 жилое помещение, т.к. не произведена окончательная оплата по муниципальным контрактам в связи с неисполнением поставщиком до конца 2020 года условий контрактов). | 97.7936 | 2380949.3 | 2334902.9 |  | 98.066
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | охват человек | чел. | 30 | 30 | выполнено | Х | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 100
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 168,0 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения мероприятия (стоимость произведенных ремонтных работ сложилась ниже стоимости, запланированной расчетом субвенции) | охват человек | чел. | 31 | 31 | выполнено | Х | 100 | 156 | 156 | 0 | 95.1049
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 700.3 | Остаток средств в сумме 1 244,0 тыс. руб, в том числе: 949,7 тыс. руб. сложившийся в результате заявительного характера услуги, 213,1 тыс. руб. - отказ 7 человек от сан-курортных путевок, 81,2 тыс. руб. - досрочный выезд из сан-курорт. организации | охват человек | чел. | 50 | 16 | не выполнено | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отказом заявителей от санаторно-курортных путевок (по информации МО КК заявлена фактическая потребность в организации отдыха 23 лиц из числа детей сирот, в результате чего заключен госконтракт на оздоровление 23 лиц. Саанаторно-курортное лечение прошли 16 лиц из числа детей-сирот, 7 человек отказались от путевок в связи с эпидемиологической обстановкой) | 95.1049 | 3432 | 3264 | 0 | 24.6061
1.4.5.1 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4.5) | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 50,0 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия ( заявителями не предоставлены документы, подтверждающие факт оплаты проезда к месту лечения и обратно) | охват человек | чел. | 22 | 0 | не выполнено | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что заезд детей осуществлен в период с 3 по 23 декабря 2020 г., документы, подтверждающие факт оплаты проезда к месту лечения и обратно, заявителями не были предоставлены до конца 2020 года | 24.6061 | 1650 | 406 | 0 | 0
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми. оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 42641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42641.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36557.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 6 083,6 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия (численность специалистов, осуществляющих деятельность по сопровождению детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями по договорам специализированного жилищного найма, сложилась ниже численности муниципальных служащих, запланированной расчетом субвенции) | финансовое обеспечение муниципаль- ных служащих | чел. | 97 | 75 | не выполнено | 2 МО КК не введены 3 ставки (Армавир - 1, Краснодар - 2) в связи с тем, что МО предусмотрен фонд заработной платы, превышающий нормативный по данной субвенции. В 11 МО КК (Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский,Каневской, Красноармейский, Ленинградский, Староминский, Мостовской и Темрюкский районы) не введено по 1 ставке в связи с уменьшением численности нанимателей; в 8 МО (Абинский, Апшеронский, Калининский, Кореновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский и Туапсинский районы) не введено по 1 ставке по причине поиска кандидатов на замещение вакантных должностей. | 0 | 50 | 0 | 0 | 85.733
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги "Добру откроется сердце ребенка" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | охват человек | чел. | 100 | 100 | выполнено | Х | 85.733 | 42641.2 | 36557.6 | 0 | 100
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  | 0 | 7587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854.5 | 0 | 0 | 0 | 738.8 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 49.4 | 49.4 | 0 | 37.6226
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 2123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.8 | 0 | 0 | 0 | 738.8 | Экономия средств в сумме 1 385,0 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения мероприятия в связи с отменой детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением № 129 и проведением ряда мероприятий в онлайн режиме | охват учащихся | чел. | 3554 | 4020 | выполнено | Х | 37.6226 | 7587.2 | 2854.5 | 0 | 34.7867
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | количество премий | ед. | 70 | 70 | выполнено | Х | 34.7867 | 2123.8 | 738.8 | 0 | 100
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в сумме 3 347,7 тыс. руб., сложившийся по факту выполнения мероприятия в связи с отменой детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий в соответствии с постановлением № 129 и проведением ряда мероприятий в онлайн режиме | охват учащихся | чел. | 5350 | 3484 | не выполнено | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". | 100 | 1400 | 1400 | 0 | 1.0756
1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 1 кв. 2020 г. министерством культуры КК профиннсировано учреждение на сумму 25,0 тыс. рублей для организации участия обучающихся в специализированной муз. школе слепых и слабовидящих детей (г. Армавир) во Всероссийском конкурсе. В связи с отменой проведения мероприятия в виду ограничительных мероприятий, перечисленные учреждению средства в сумме 25,0 тыс. рублей возвращены в доход краевого бюджета | организация участия в мероприятии | ед. | 2 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 1.0756 | 3384.1 | 36.4 | 0 | #DIV/0!
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов "Кубанский казачок" | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | охват одаренных детей | чел. | 110 солистов/100 творчес-ких коллективов | 129/164 | выполнено | Х | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 100
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | охват детей | чел. | 125 | 125 | выполнено | Х | 100 | 132.5 | 132.5 | 0 | 100
1.5.25 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | победителей | чел. | 150 | 150 | выполнено | Х | 100 | 35.8 | 35.8 | 0 | 100
1.5.29 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (фортепиано) | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | победителей | чел. | 45 | 45 | выполнено | Х | 100 | 130 | 130 | 0 | 100
1.5.30 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства | министерство культуры Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | победителей (солистов/коллективов) | кол-во | 25/35 | 25/35 | выполнено | Х | 100 | 171 | 171 | 0 | 100
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  | 0 | 883787.9 | 0 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 883787.9 | 0 | 648.1 | 0 | 0 | 862755.3 | 0 | 532 | 0 | 822521.6 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | 210 | 210 | 0 | 97.6088
1.6.2 | Предоставление единовременной выплаты в целях компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 54137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54137.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47781.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия средств в сумме 6 355,6 тыс. рублей, сложившаяся по факту выполнения мероприятия (сумма единовременных выплат сложилась ниже запланированной по причине предоставления родителям/законным представителям сумм компенсации разного размера в зависимости от категории ребенка) | охват детей | чел. | 4325 | 5913 | выполнено | Х | 97.6202 | 883787.9 | 862755.3 | 0 | 88.2602
1.6.4.1 | Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения детей, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.6.4) | министерство труда и социального развития Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 803931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803931.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789611.5 | 0 | 0 | 0 | 820491.2 | Экономия средств в сумме 14 319,7 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения мероприятия, в том числе: 13 230,0 тыс. руб. в результате расторжения 2 госконтрактов на организацию отдыха детей по соглашению сторон; 1 089,7 тыс. рублей -экономия в результате заезда детей после даты начала оказания услуг по санаторно-курортному лечению, либо досрочного выезда детей из санаторно-курортных организаций | охват детей | чел. | 28390 | 29604 | выполнено | Х | результат мероприятия | 54137.3 | 47781.7 | 0 | 98.2188
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | охват детей | чел. | 1440 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 98.2188 | 803931.2 | 789611.5 | 0 | #DIV/0!
1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | охват детей | чел. | 100 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха, оздоровления детей, обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий. соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 19001.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19001.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19001.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 0,2 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | охват детей | чел. | 990 | 990 | выполнено | Х | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 99.9989
1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов | министерство культуры Краснодарского края - государственный заказчик | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 |  | охват детей | чел. | 82 | 82 | выполнено | Х | 99.9989 | 19001.7 | 19001.5 | 0 | 100
1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | охват детей | чел. | 440 | 0 | не выполнено | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 100 | 2030.4 | 2030.4 | 0 | #DIV/0!
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 3672.4 | 0 | 648.1 | 0 | 0 | 0 | 3672.4 | 0 | 648.1 | 0 | 0 | 3345 | 0 | 532 | 0 | 0 | Экономия в сумме 443,5 тыс. руб., в том числе 327,4 тыс. руб. средства краевого бюджета, 116,1 тыс. руб. средства местного бюджета, сложившаяся по факту выполнения мероприятия (внесение изменений в Порядок предоставления субсидии в части установления направления расходов не позволило своевременно существить закупочные процедуры по приобретению оборудования для улучшения организации отдыха детей в условиях распространения новой короновирусной инфекции) | число детей, охваченных отдыхом | чел. | 640 | 640 | выполнено | Х | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 89.735
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно | министерство труда и социального развития Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия в сумме 29,7 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения мероприятия (доставка детей, находящихся под опекой, к месту лечения и обратно осуществлена за счет собственных средств опекунов) | охват детей | чел. | 700 | 700 | выполнено | Х | 91.0848 | 3672.4 | 3345 | 0 | 97.0736
1.6.17 | Предоставление субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, органи-зованных муниципальными общеобразовательными орга-низациями Краснодарского края | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - главный распорядитель бюджетных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | 97.0736 | 1014.9 | 985.2 | 0 | #DIV/0!
[27 empty] | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
Начальник отдела координации
национальных проектов и
государственных программ | [25 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, + 7 (861) 259-22-97
Начальник отдела реализации национальных проектов и государственных программ | [13 empty] | ___________________ | [10 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, +7 (861) 259-22-97

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за 2020 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неполного финансирования (отсутствия финансирования)
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | план | факт
1 | Цель "Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае"
1.1. | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11266 | 10830.9 |  | 11266 | 10830.9 | #N/A
1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  |  | 2020-11-02 | 2020-12-25 | 2020-11-02 | 2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.5 | 719.5 | х | 719.5 | 719.5 | #N/A
1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2020-11-02 | 2020-12-10 | 2020-11-02 | 2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | мероприятие выполнено | 30 | 30 | #N/A
1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 2020-11-25 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689.5 | 689.5 | мероприятие выполнено | 689.5 | 689.5 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и соци-ального развития Краснодарского края | х | 2020-12-10 | х | 2020-12-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10546.5 | 10111.4 |  | 10546.5 | 10111.4 | #N/A
1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-07-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1699.7 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 1699.7 | 0 | #N/A
1.1.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 0 | Не освоение в сумме 107,5 тыс. руб., сложившееся в результате ограничительных мер на проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | 107.5 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.2.3: приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2020 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквар-тальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета (далее – приказ Минкультуры КК); |  | Ощепкова Н.В., начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-01-09 | х | 2020-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие в отчетном году не проведено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
1.1.2.4 | Приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10439 | 10111.4 | мероприятие выполнено | 10439 | 10111.4 | #N/A
| для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края; В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 415 | мероприятие выполнено | 415 | 415 | #N/A
| Контрольное событие 1.1.2.4 приобретение новогодних подарков для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края; В.Н. Голыба, начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае | [6 empty] | 1790.5 | 906.7 | 1085.9 | 2037.1 | 2472.6 | 2425.2 | 1959.8 | 380.8 |  | 7308.8 | 5749.8 | #N/A
1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  |  | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 883.8 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 883.8 | 883.8 | 0 |  | 1767.6 | 1767.6 | #N/A
1.2.1.1 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | Не освоение в сумме 883,8 тыс. руб., сложившееся в результате ограничительных мер на проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 | 883.8 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.1.1 проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие в отчетном году не проведено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
1.2.1.2* | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 883.8 | 0 | 0 | 883.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Во II квартале 2020 г. учреждению перечислена субсидия в размере 883,8 тыс. руб. на организацию проведения Всекубанского турнира по уличному баскетболу, однако в связи с запретом на проведение массовых спортивных детских мероприятий, средства субсидии в размере 883,8 тыс. рублей возвращены в доход краевого бюджета. | 883.8 | 883.8 | возврат в доход КБ
| Контрольное событие 1.2.1.2 проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | С.В. Потанин, начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие в отчетном году не проведено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, И.Г. Исаева, начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 906.7 | 906.7 | 1085.9 | 1153.3 | 1522.6 | 1475.6 | 767.8 | 356 |  | 4283 | 3891.6 | #N/A
1.2.2.1 | Проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 906.7 | 906.7 | 1085.9 | 1153.3 | 1522.6 | 1475.6 | 767.8 | 356 | Экономия в сумме 391,4 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | 4283 | 3891.6 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.2.1 проведене капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации Краснодарского края |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | мероприятие выполнено
1.2.3 | Проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 699.6 | 0 | 0 | В результате конкурсных процедур по приобретению наградных материалов для победителей краевых конкурсов возникла экономия средств в размере 0,4 тыс.руб. | 700 | 699.6 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.3 проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-11-30 | х | 2020-11-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведен краевой конкурс "Кубанские каникулы" в период с 1 июля по 31 августа 2020 года, призерами стали 308 чел. Краевой конкурс "Формула успеха"в период с 15 сентября по 30 ноября 2020 г., по итогам которого призерами стали 308 чел.
1.2.4 | Проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-12-16 | х | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | Средства краевого бюджета в сумме 250, 0 тыс.руб. освоены в полном объеме на приобретение наградного материала для победителей краевого конкурса "Здравствуй, мама!" | 250 | 250 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.4 проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолет- них и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-16 | х | 2020-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | Проведен краевой конкурс в период с 1 ноября по 15 декабря 2020 г., по итогам которого призерами стали 244 несовершеннолетних.
1.2.5 | Проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолет- них и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-16 | 2020-10-01 | 2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.4 | 0 | Не освоение в сумме 283,4 тыс. руб., из них: 193,4 тыс. руб. в результате недобросовестного исполнения обязательств поставщиком по государственному контракту на поставку имиджевой и сувенирной продукции и 90,0 тыс. руб. на аренду конференц-зала в виду проведения мероприятий для специалистов отделов по делам несовершеннолетних в режиме видеоконференции | 283.4 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.5 проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципалных образований Краснодарского края |  | Р.А. Панченко, начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолет- них и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-16 | х | 2020-12-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | Семинар-совещание, научно-практическая конференция для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций МО проведены в режиме видеоконференции
1.2.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края, на проведение Недели юношеской книги (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.2.6) |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | мероприятие выполнено | 24.8 | 24.8 | #N/A
| Контрольное событие 1.2.8: приказ Минкультуры КК; проведение Недели юношеской книги |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | [6 empty] | 354.8 | 618 | 3510.2 | 3259.8 | 6390.4 | 6377.6 | 13129.3 | 10908.7 |  | 23384.7 | 21164.1 | #N/A
1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 214.1 | 214.1 | 0 | 0 | 430.6 | 430.6 | 4105.3 | 3633.8 | х | 4750 | 4278.5 | #N/A
1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 214.1 | 214.1 | 0 | 0 | 430.6 | 430.6 | 4105.3 | 3633.8 | Экономия в сумме 471,5 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | 4750 | 4278.5 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.2 проведение капитального ремонта казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства ми-нистерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  |  | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 140.7 | 140.7 | 3247 | 3259.8 | 5959.8 | 5947 | 8727.2 | 7190.1 |  | 18074.7 | 16537.6 | #N/A
1.3.3.1 | Проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности опредления сметной стоимости, строительный контроль |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 59 | 59 | 5723.6 | 5723.6 | 8577.1 | 7040.9 | Экономия в сумме 1 536,2 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | 14359.7 | 12823.5 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.1 проведение капитального ремонта государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов) |  | Н.Н. Ярошенко, начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.2 | Приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 2850 | 2850 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.2 приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  |  | х | 2020-06-30 | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.3 | Приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 140.7 | 140.7 | 338 | 350.8 | 236.2 | 223.4 | 150.1 | 149.2 | Экономия в сумме 0,9 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | 865 | 864.1 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.3 приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.3.4 | Проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  | И.А. Шульга, начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.3.4 проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 84.8 | мероприятие выполнено | 84.8 | 84.8 | #N/A
| Контрольное событие 1.3.5: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | Не освоение в сумме 212,0 тыс. руб., сложившееся в результате ограничительных мер на проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 | 212 | 0
| Контрольное событие 1.3.7: приказ Минкультуры КК; показ спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной дея-тельности министерства культуры Крас-нодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие в отчетном году не проведено в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". |  |  | #N/A
1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 263.2 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 263.2 | 263.2
| Контрольное событие 1.3.8: приказ Минкультуры КК; приобретение музыкальных инструментов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессионал-ьного образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #N/A
1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | [6 empty] | 6476.2 | 6782.5 | 367955.9 | 440477.1 | 493823.5 | 430927.7 | 1560672.3 | 1497148.6 | х | 2428927.9 | 2375335.9 | #N/A | 1782307.4 | -646620.5
1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края от 3 июня 2009 г. № 1748-КЗ «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений, в том числе: |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 7.1 | 28.6 | 359449.3 | 431752.7 | 484146.4 | 421244.5 | 1537346.5 | 1481877.1 | остаток средств составил 46 046,4 тыс. руб, из них 3 855,5 тыс. руб. - средства федерального бюджета (экономия в результате конкурсных процедур) и 42 190,9 тыс. руб. - средства краевого бюджета, в т.ч. 1 252,7 тыс. руб. нераспределенный резерв; 22 708,0 тыс. руб. не осуществлена окончательная оплата по 21 муниципальному контракту МО г. Армавир на приобретение 21 жилого помещения, 1 544,7 тыс. руб. расторгнут контракт МО г. Анапа на 1 жилое помещение, а также в результате экономии по результатам конкурсных процедур, не освоения средств на администрирование расходов | 2380949.3 | 2334902.9 | #N/A
[17 empty] | 0 | 0 | #N/A
| из краевого бюджета | [6 empty] | 7.1 | 28.6 | 233447 | 258191.7 | 365839.4 | 350496.2 | 1412455.2 | 1362067.8 |  | 2011748.7 | 1970784.3
[8 empty] | 0 | 0 | 30408.7 | 41886.2 | 28551.5 | 17074 | 30140.5 | 28914 |  | 89100.7 | 87874.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 95593.6 | 131674.8 | 89755.5 | 53674.3 | 94750.8 | 90895.3 |  | 280099.9 | 276244.4
| Контрольное событие 1.4.1 предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | на 4 жилых помещений приобретено меньше от запланированного, отклонение сложилось: 1) 18 жилых помещений приобретено дополнительно за счет экономии средств по результатам конкурсных процедур (Отрадненский район – 13, Новокубанский район - 1, Гулькевичский район - 1, Курганинский район - 1, Тихорецкий район - 1, Щербиновский район - 1 ); 2) 22 жилых помещения не приобретено (г. Анапа - 1 жилое помещение, т.к. контракт расторгнут по инициативе поставщика в связи с его продажей другому покупателю и г. Армавир - 21 жилое помещение, т.к. не произведена окончательная оплата по муниципальным контрактам в связи с неисполнением поставщиком до конца 2020 года условий контрактов).
1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 5.2 | 15.6 | 36.4 | 26 | 98.8 | 98.8 | 15.6 | 15.6 | мероприятие выполнено | 156 | 156 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.2 предоставление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 231 | 231 | 297 | 297 | 1336.8 | 1378.4 | 1567.2 | 1357.6 | Экономия в сумме 168,0 тыс. руб., сложившаяся по факту выполнения мероприятия (стоимость произведенных ремонтных работ сложилась ниже стоимости, запланированной расчетом субвенции) | 3432 | 3264 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.3 предоставление выплат на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в ВС РФ или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | выплачено 31 единовременное пособие (17 на текущий и 14 на капитальный ремонт) детям-сиротам
1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 406 | Остаток средств в сумме 1 244,0 тыс. руб.,сложившийся в результате заявительного характера предоставления услуги | 1650 | 406 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.4 предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отказом заявителей от санаторно- курортных путевок
1.4.5.1 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.4.5) |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Не освоение в сумме 50,0 тыс. руб., сложившееся в результате заявительного характера выплаты | 50 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.5.1 осуществление компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей мини-стерства труда и со-циального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие не выполнено в связи с тем, что заезд детей осуществлен в конце декабря 2020 г., документы, подтверждающие факт оплаты проезда к месту лечения и обратно, будут предоставлены в январе 2021 года
1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Р.С. Зенкин, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 6232.9 | 6507.3 | 8173.2 | 8401.4 | 8241.5 | 8206 | 19993.6 | 13442.9 | Экономия в сумме 6 083,6 тыс. руб., сложившаяся в результате отсутствия кандидатов на замещение вакантных должностей муниципальных служащих | 42641.2 | 36557.6 | #N/A
| Контрольное событие 1.4.6 финансовое обеспечение муниципальных служащих, осуществляющих деятельность по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществляющих контроль за использованием детьми-сиротами, лицами из их числа, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Р.С. Зенкин, начальник планово- финансового отдела, В.В. Стратий, начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | 2 МО КК не введены 3 ставки (Армавир - 1, Краснодар - 2) в связи с тем, что МО предусмотрен фонд заработной платы, превышающий нормативный по данной субвенции. В 11 МО КК (Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский,Каневской, Красноармейский, Ленинградский, Староминский, Мостовской и Темрюкский районы) не введено по 1 ставке в связи с уменьшением численности нанимателей; в 8 МО (Абинский, Апшеронский, Калининский, Кореновский, Лабинский, Приморско-Ахтарский, Тимашевский и Туапсинский районы) не введено по 1 ставке по причине поиска кандидатов на замещение вакантных должностей.
1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4 | мероприятие выполнено | 49.4
| Контрольное событие 1.4.7 проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Т.В. Мячина, начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #N/A
1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 157.5 | 157.5 | 7.9 | 7.9 | 935 | 935 | 6511.8 | 1779.1 |  | 7612.2 | 2879.5 | #N/A
1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 7.9 | 7.9 | 424 | 424 | 1691.9 | 306.9 | Остаток средств в сумме 1 385,0 тыс. руб., сложившийся в результате ограничительных мер на проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 | 2123.8 | 738.8 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.1 проведение краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсов, физкультурно-спортивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 2020-11-02 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | мероприятие выполнено | 1400 | 1400 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.2 осуществление выплаты ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | О.А. Лозовая, начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3384.1 | 36.4 | Остаток средств в сумме 3 347,7 тыс. руб., сложившийся в результате ограничительных мер на проведение детских межшкольных, межмуниципальных спортивных, культурных и иных мероприятий, в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 | 3384.1 | 36.4 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.7 проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | Мероприятие выполнено не в полном объеме в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
1.5.8* | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профес- сионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В I квартале 2020 г. учреждению перечислена субсидия в размере 25,0 тыс. руб. на организацию участия учащихся специализиро- ванной муз.школы слепых и слабовидящих детей во Всероссийском конкурсе "Хоровые ассамблеи", однако в связи с запретом на проведение массовых детских мероприятий и отменой мероприятия, средства субсидии в размере 25,0 тыс. рублей возвращены в доход краевого бюджета, в ГП внесены изменения в части исключения реализации мероприятия в 2020 году. | 25 | 25 | возврат в доход КБ
| Контрольное событие 1.5.8: приказ Минкультуры КК; проведение краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалей и конкурсов для детских творческих коллективов и солистов |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополни- тельного и профессиональ- ного образова- ния министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Красно-дарского края | 2020-01-09 | 2020-06-30 | 2020-01-09 | 2020-06-30 | 132.5 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 132.5 | 132.5 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.10: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-06-30 | х | 2020-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 35.8 | мероприятие выполнено | 35.8 | 35.8 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.24: приказ Минкультуры КК; проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.25 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 130 | 130 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.25: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области изобразительного искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.29 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (фортепиано) |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 171 | 171 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.29: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области музыкального искусства (фортепиано) |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительно-го и профессиональ-ного образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.30 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 2020-07-01 | 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | мероприятие выполнено | 210 | 210 | #N/A
| Контрольное событие 1.5.30: приказ Минкультуры КК; проведение краевого конкурса обучающихся по образовательным программам в области хореографического искусства |  | С.В. Комарова, начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | х | 2020-09-30 | х | 2020-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае | [6 empty] | 27811.6 | 27811.6 | 724.3 | 494.3 | 468358 | 472186 | 387124 | 362263.4 |  | 884017.9 | 862755.3 | #N/A
1.6.2 | Предоставление единовременной выплаты в целях компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | х | 27811.6 | 27811.6 | 494.3 | 494.3 | 2169.9 | 2169.9 | 23661.5 | 17305.9 | Остаток в сумме 6 355,6 тыс. рублей, сложившийся в результате заявительного характера выплаты | 54137.3 | 47781.7 | #N/A
| Контрольное событие 1.6.2 предоставление компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края, Р.С. Зенкин, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.4.1 | Организация отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения детей, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение) в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортных организациях (за исключением мероприятия, предусмотренного пунктом 1.6.4) |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 450086.9 | 453903.9 | 353844.3 | 335707.6 | Экономия в сумме 14 319,7 тыс. руб., сложившаяся в результате отказа 1 311 заявителей от санаторно-курортных путевок, а также в связи с заездом детей после даты начала оказания услуг по санаторно-курортному лечению и досрочного выезда детей из санаторно-курортных организаций | 803931.2 | 789611.5 | #N/A
1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #N/A
| Контрольное событие 1.6.6 проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.6.7 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | О.П. Капралова, начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-12-31 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 4 кв. 2020 г. | 0 | 0 | #N/A
1.6.8 | Предоставление субсидий гос-ударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исклю-чением отдыха в каникулярное время), обучающихся в орга-низациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регули-рование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и моло-дежной политики Краснодар-ского края, а также участников краевых мероприятий, сорев-нований и конкурсов в про-фильных сменах по направле-ниям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, об-щеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13727.2 | 13727.2 | 5274.5 | 5274.3 | Экономия в сумме 0,2 тыс. руб., сложившаяся по результатам конкурсных процедур | 19001.7 | 19001.5 | #N/A
1.6.9 | Организация отдыха и оздо-ровления одаренных детей, участников детских творче-ских коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Ю.А. Фомина, начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030.4 | 2030.4 | мероприятие выполнено | 2030.4 | 2030.4 | #N/A
1.6.12* | Финансовое обеспечение дея-тельности казенного учреждения на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в канкулярное время) |  | Г.М. Гибайло, начальник отдела по взаимодействию с муниципальными образованиями в управлении молодежной политики министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-04-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 | х | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с ограничительными мерами на проведение массовых детских мероприятий, реализация в отчетном году данного мероприятия отменена, в ГП внесены изменения в части исключения объема финансирования на его реализацию и исключения непосредственного результата | 230 | 0 | #N/A
1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края, Е.И. Печонова, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 2020-07-01 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1497 | 2175.4 | 1848 | Экономия в сумме 443,5 тыс. руб., в том числе 327,4 тыс. руб. средства краевого бюджета, 116,1 тыс. руб. средства мун. бюджета, сложившаяся по факту выполнения мероприятия (внесение изменений в порядок предоставления субсидий в сентябре 2020 года в части добавления направлений расходования средств субсидии, что не позволило осуществить своевременные закупочные процедуры в летний период) | 3672.4 | 3345 | #N/A
1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 2020-07-01 | 2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 888 | 137.9 | 97.2 | Экономия в сумме 29,7 тыс. руб., сложившаяся в результате доставки детей, находящихся под опекой, к месту лечения и обратно за счет собственных средств опекунов | 1014.9 | 985.2 | #N/A
1.6.17 | Предоставление субвенции из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, органи-зованных муниципальными общеобразовательными орга-низациями Краснодарского края |  | О.Ю. Плотников, начальник отдела финансового обеспечения муниципальных образований края министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; Е.И. Аршинник, начальник отдела организации воспитательной работы министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2020-07-01 | 2020-09-30 | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия предусмотрено в 3 кв. 2020 г. | 0 | 0
| Контрольное событие задачи 1.6 оказание мер государственной поддержки в сфере отдыха и оздоровления |  | П.Н. Рохлин, начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей управления оздоровления и отдыха детей; Ю.Л. Босенко, начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; Р.С. Зенкин, начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края; Е.И. Аршинник, начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. | х | 2020-12-31 | х | 2020-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | #N/A
Итого по государственной программе, в том числе | [7 empty] | 36590.6 | 36276.3 | 373284.2 | 446276.2 | 971979.5 | 912851.5 | 1980663.2 | 1883311.5 |  | 3362517.5 | 3278715.5 | #N/A
из краевого бюджета | [7 empty] | 36590.6 | 36276.3 | 277690.6 | 314601.4 | 882224 | 859177.2 | 1885912.4 | 1792416.2 |  | 3082417.6 | 3002471.1
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 95593.6 | 131674.8 | 89755.5 | 53674.3 | 94750.8 | 90895.3 |  | 280099.9 | 276244.4
*Фактическое кассовое исполнение по плану реализации (3 278 715,5 тыс. руб.), что не соответствует фактическому кассовому исполнению по краевому и федеральному бюджету, указанному в отчете по финансированию (3 277 806,7 тыс. руб.). Отклонение составляет 908,8 тыс. рублей, что связано с возвратом средств в краевой бюджет по мероприятиям п. 1.2.1.2 на сумму 883,8 тыс. рублей (финансирование осуществлено во 2 кв. 2020 г.) и п. 1.5.8 на сумму 25,0 тыс. рублей (финансирование осуществлено в 1 кв. 2020 г.).
Кроме того, плановые значения кассовых выплат по плану реализации составляют итого (3 362 517,5 тыс. руб.), что не соответствует предусмотренному объему бюджетных ассигнований краевого и федерального бюджета, указанному в отчете по финансированию (3 362 262,5 тыс. рублей). Отклонение составляет 255,0 тыс. рублей в связи с тем, что по мероприятиям п. 1.5.8 плановое значение прогноза кассовых выплат в сумме 25,0 тыс. рублей предусмотрено в 1 кв., по п. 1.6.12 в сумме 230,0 тыс. рублей во 2 кв. , однако в связи с ограничительными мерами реализация указанных мероприятий в 2020 году исключена в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края о внесении изменений в государственную программу от 21 декабря 2020 г. № 883.
Начальник отдела реализации национальных
проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Климова Екатерина Анатольевна, 259-22-97
Formulas:
х = [х, row above]

## Показатели, критерии (2)
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
«Дети Кубани»
наименование государственной программы
за 2020 год
Номер целево- го показа- теля | Наименование целевого показателя | Единица измере- ния | Значение целевого показателя за: |  |  | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | предшествую- щий отчетный год | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1.1 | Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Краснодарском крае от общей численности детей, проживающих в Краснодарском крае | % | 24.3 | 26.8 | 28.3 | Данные рассчитаны по состоянию на 01.01.2021 г. Не выполнение показателя обусловлено сокращением численности детского населения в Краснодарском крае на 2,2 %, по сравнению с 2019 годом, а также увеличением на 15,6 % численности малообеспеченных семей с детьми, что связано с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По состоянию на 01.01.2021 г. количество малообеспеченных семей в крае составляет 174 974 семьи.
1.2 | Число детей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, вовлеченных в мероприятия спортивно-игровой и творческой направленности | чел. | 860 | 860 | 860
1.3 | Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания для детей и подростков с ограниченными возможностями (в общей численности детей-инвалидов, признанных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" нуждающимися в социальных услугах) | % | 73 | 70 | 92
1.5 | Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел. | 6642 | 5609 | 6338 | По состоянию на 1 января 2020 г. в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, состояли 6 642 человека в возрасте от 18 лет и старше. В 2020 году: достигли возраста 18 лет - 1 082 человека; исключены из списка - 1 682 человека (1065 чел. в связи с обеспечением жилыми помещениями, приобретенными в 2020 году, 507 чел. в связи с обеспечением жилыми помещениями, приобретенными в 2019 и прошлые годы, и 110 чел. по иным основаниям); включены в список - 296 человек. Продолжается работа по исключению из списка 236 человек в связи с обеспечением их жилыми помещениями в 2020 году.
1.6.2 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, всего из них: | чел. | х | 1543 | 1641 | Обеспечены жилыми помещениями (заселены) 1 641 человек, в том числе 1 301 чел. жилыми помещениями, приобретенными в 2020 году и 340 чел. жилыми помещениями, приобретенными в 2019 году.
| в рамках софинансирования с использованием средств федерального бюджета |  | х | 239 | 241 | Обеспечены жилыми помещениями 241 чел., в том числе за счет дополнительно приобретенных жилых помещений в результате экономии средств по результатам конкурсных процедур
1.6.3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, всего, нарастающим итогом, из них: | чел. | х | 9353 | 9451 | Муниципальными образованиями Краснодарского края продолжается работа по оформлению приобретенных жилых помещений в муниципальную собственность и предоставлению их детям-сиротам
| в рамках софинансирования с использованием средств федерального бюджета |  | х | 2193 | 2195
1.7 | Число участников детских клубных формирований (в возрасте до 14 лет) | тыс. чел. | 160.6 | 146.2 | 162.4
1.8 | Число детей, обучающихся в детских школах искусств, детских музыкальных и художественных школах | тыс. чел. | 75.98 | 74.3 | 74.8
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Краснодарском крае, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 0 | 61 | рассчитывается по итогам года
1.9 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Краснодарском крае, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 79.5 | 61 | 68.8
Начальник отдела координации
национальных проектов
и государственных программ | [5 empty] | О.Г. Лычагина
Климова Екатерина Анатольевна, + 7 (861) 259-22-97