## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2021 года
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. Рублей | Причины неполного финансирования (отсутствия финансирования) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями | [16 empty] | 1443995
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 4918028.1 | 843854.9 | 0 | 0 | 316618.9 | 4918028.1 | 0 | 843854.9 | 0 | 0 | 488300.9 | 0 | 138545.7 | 0 | 0 | 0 | 192583.2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  | 4917334.6 | 841045.9 | 0 | 0 | 0 | 4917334.6 | 0 | 841045.9 | 0 | 0 | 488300.9 | 0 | 137960.1 | 0 | 0 | 0 | 192583.2 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | 0
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 390.6 |  | размещение информации в СМИ | х | размещение информации в СМИ – не менее 500 публикаций | 176 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 2673.5
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде | тыс. единиц | 250 | 67.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  | 6138936 | 0
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 21.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 0,3/9,3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7 | 0 | 0 | 0 | 112.7 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 118 | 61 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1522.3
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.1 | 0 | 0 | 0 | 457.6 |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 11.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 2487.3
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756.5 | 0 | 0 | 0 | 757.9 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 5300 | 1059 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 8738.2
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 29009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414.9 | 0 | 0 | 0 | 1417.1 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 22,2 тыс. | 2,2 тыс. | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 27594.1
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 45051.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45051.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19506.6 | 0 | 0 | 0 | 19506.6 |  | численность граждан, получивших государственную услугу/единовременную финансовую помощь | человек | 1182/154 | 977/74 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 25545.3
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | 2825 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | реализуются или реализованы проекты по модернизации в 1 государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения | единиц | 1 | 0 | выполнено |  |  |  | 0
1.1.14 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, принявших участие в общественных работах | человек | 2822 |  | не выполнено |  |  |  | 0
1.1.15 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Содействие занятости" (Краснодарский край) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1881.6 | 14856.9 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 14856.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | реализуются проекты по модернизации в 1 государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения | единиц | 1 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 109.3 |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 122.7 | 30.9 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 570.7
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 730 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 58 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 2.4 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 684.2
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 14.4 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 2.3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 254.9
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 15250.4 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.7 | 0.9 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 52591
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек |  |  | выполнено |  |  |  | 0
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек |  |  | выполнено |  | 0 |  | 0
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 217 |  | выполнено |  | 0 |  | 0
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 4798360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4798360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481755.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | человек | х | 15602 |  | выполнение оценивается по итогам года | 4316605.3 |  | 4316605.3 | 4316605.3
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 29932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | человек | х | 953 |  | выполнение оценивается по итогам года | 29525.6 |  | 29525.6
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, социальных пособий на погребение и оплатой стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, включая расходы на доставку | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3609.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | х | 16 |  | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 34390.6
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | человек | х | 134 |  | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 699.9
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | человек | х | 18 |  | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 325.1
1.3.1.7 | Финансовое обеспечение органов исполнительной власти и поведомственных им государственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат, признанным в установленном порядке безработным гражданам | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | х | х | х |  |  | 45605.6 |  | 45605.6
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | х | Поступило 14 запросов на 26 рабочих мест, подготовлено 14 заключений о целесообразности привлечения иностранных работников. Всего согласовано привлечение иностранных работников на 26 рабочих мест, из них 4 в рамках установленной квоты. | выполнено |  |  |  | 0
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | х | х | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | х | х | не выполнено | разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края до 2024 года запланирована в IV квартале |  |  | 0
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 678163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678163.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114340.7 | 0 | 0 | 0 | 154508.6 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | выполнено | х |  |  | 563822.8
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных | шт | 1 | 0 | не выполнено | проведение опроса инвалидов запланировано в IV квартале |  |  | 0
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | тыс. единиц | 237 | 61.8 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | х | 3220 | выполнено |  |  |  | 0
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | трудоустройство инвалидов | человек | 40 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 1744.6
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2590 | 0 | 0 | 316618.9 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2004.4
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | на 0,1% | х | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 280 | 61 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 1143 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 1143
1.1.3.2 | финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 426 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 426
1.1.3.5 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент ветеринарии Краснодарского края | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 4 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 4
1.1.3.6 | финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 213 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 213
1.1.3.7 | финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 5 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 5
1.1.3.8 | финансовое обеспечение подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х |  |  | 0
1.1.3.9 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х |  |  | 0
1.1.3.10 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест |  |  | не выполнено |  |  |  | 0
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных мини-стерству финансов Крас-нодарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 35 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 35
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту имущественных отношений Краснодарско-го края государственных казенных учреждений Краснодарского края в ча-сти проведения специаль-ной оценки условий труда на рабочих местах | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 107 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 107
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части прове-дения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 3 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 3
1.1.3.15 | Финансовое обеспечение подведомственныхминистерству культуры Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 64 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале |  |  | 64
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | За 3 месяца 2021 года охват мониторингом составил 78,9 % от общего количества работающих в крае | выполнено |  |  |  | 0
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 316618.9 | 0 | не выполнено |  |  |  | 0
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 316618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 0,5 % | х | х | показатель рассчитывается в сравнениии с аналогичным отчетным периодом прошлого года, который формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные были предоставлены во II квартале 2020 года. |  |  | 0
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 1 | не выполнено |  |  |  | 0
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | ежеквартально анализируется информация о передовом опыте в области охраны труда и размещается в информационно аналитическом бюллетене охрана труда в КК | выполнено |  |  |  | 0
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение уровня смертельного травматизма на 0,5 % | % | на 0,5 % | х | х | показатель рассчитывается в сравнениии с аналогичным отчетным периодом прошлого года, который формируются на основании мониторинга состояния условий и охраны труда по данным работодателей Краснодарского края. В соответствии с указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" и указом Президента РФ от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" данные были предоставлены во II квартале 2020 года. |  |  | 0
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | 46000 | х | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | присвоение статуса отраслевого центра одной аккредитованной обучающей организации | ед. | 1 | х | не выполнено | создание отраслевого ценра запланировано в IV квартале |  |  | 0
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | согласование не менее 5 учебных программ | шт | 5 | 5 | выполнено |  |  |  | 0
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | Разработан приказ МТиСР КК от 19.03.2021 № 330 "О проведении краевого конкурса "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края – 2021" | выполнено |  |  |  | 0
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий | шт | 1000 | 315 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
1.5.4. | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | организация не менее 2 краевых конкурсов по охране труда | ед. | 2 | Проведен краевой конкурс детских рисунков "Я выбираю безопасный труд" | не выполнено | проведение конкурса "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" запланировано во II квартале |  |  | 4.4
1.6.1 | Обеспечение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | методиеская помощь уполномоченным органам в отношении проводимых ими подведомственных организациях проверок | х | х | Разработанные методические рекомендации для работодателей по соблюдению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, размещены на сайте министерства. | выполнено
1.6.2 | Внесение на рассмотрение Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросов по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих вопросы регулирования социально трудовых отношений (включая вопросы неформальной занятости, задолженности по заработной плате, осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | рассмотрение вопросов | ед. | 1 | 0 | не выполнено | рассмотрение вопросов запланировано во II и III квартале
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | 0 | 693.5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 693.5 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 382.6 | 382.6 | 912.5
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 351.5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение презентаций, выпуск буклетов (листовок), размещение информации в СМИ - публикации | х | проведение двух презентаций, выпуск 5 тыс. буклетов (листовок), размещение информации в СМИ - публикации | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 462.5
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | министерство здравоохранения Краснодарского края | 190 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 50 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 250
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 24.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 5 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 32.5
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 127.3 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнитель- ного профессиональ- ного образования | человек | 10 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 167.5
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года |  |  | 0
Начальник отдела координации национальных проектов и государственных программ | [25 empty] | О.Г Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2021 года
Номер целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | предшествующий отчетный год | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 5.7 | 5.6 | 5.6
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 3 | 0.6 | 2.8
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 2.6 | 0.5 | 2.1
1.4 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | % | 27.5 | 68.6 | 52.2
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 32 | 66 | 2
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 91.8 | 92.2 | 89.1
Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 30 | 60 | 74.5
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 9.9 | 10 | 0.8
2.11 | Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 2.3 | 12 | 5.9
2.12 | Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде | % | 1.4 | 3 | 2.6
2.13 | Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.4 | 2 | 1.6
2.14 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 3 | 10 | 14.7
2.15 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 3.3 | 10 | 15.4
2.16 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 1.2 | 3 | 6.3
2.17 | Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.1 | 0.3 | 0.5
2.18 | Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 32.1 | 44 | 38.7
2.19 | Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий | человек | 43 | 40 | 0
2.23 (1) | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | % | ЦЗН г. Краснодара - 76,0 %; ЦЗН г. Новороссийска - 67,3 % | 75 | х | показатель рассчитывается по итогам года
2.24 (1) | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | % | ЦЗН г. Краснодара - 77,5 %; ЦЗН г. Новороссийска - 66,7 % | 75 | х | показатель рассчитывается по итогам года
2.27 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 0.4 | 3.8 | 0.9
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 665 | 1055 | 112
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 35.64 | 45 | 27.11
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 30 | 23 | х | показатель рассчитывается по полугодиям
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | 995.4 | 994.9 | 962.3
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 21868 | 5000 | 28682
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | 195143 | 198000 | х | показатель рассчитывается по полугодиям
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 13 | 13.7 | х | показатель рассчитывается по полугодиям
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
4.1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 150 | 500 | 20 | х
4.2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | 98.8 | 100 | 100 | х
4.3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | 0 | 10 | х | показатель рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | 31.3 | 5 | х | показатель рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | 46.6 | 72 | х | показатель рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.5.1 | работающих по найму | % | 46.6 | 70 | х | показатель рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | 0 | 2 | х | показатель рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.6 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | 100 | 100 | х | рассчитывается по итогам года
4.7 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | 2 | 14 | х | показатель рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.8 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | 51.6 | 95 | 0 | х
\
Начальник отдела координации национальных проектов и государственных программ | [5 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2021 года | [18 empty] | «
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неполного финансирования (отсутствия финансирования) |  |  | »
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма «Реализация политики содействия занятости населения» | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 123.4 | 218.5 | 1125.1 | 0 | 694.7 | 0 | 948.8 | 0 |  | 2892 | 608.7 | 893.3 | 218.5 | 1573.3 |  | 1354.8 | 1354.8
| Контрольное событие 1.1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 18.01.2021, 10.02.2021, 15.03.2021, 15.04.2021, 14.05.2021, 15.06.2021, 15.07.2021, 13.08.2021, 15.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 15.12.2021, 14.01.2022 | х | 15.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых работников |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-03-15 | 2021-05-30 | 2021-03-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.4 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.12.2021 | х | 2021-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 112.7 | 112.7 | 286.1 |  | 198.1 |  | 1038.1 |  |  | 1635 |  | 390.3 | 112.7 | 771 |  | 658.3 | 658.3
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 345.2 | 409.1 | 848.1 |  | 665.8 |  | 1037.3 |  |  | 2896.4 |  | 1030.3 | 409.1 | 2232.4 |  | 1823.3 | 1823.3
| Контрольное событие 1.1.6 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. |  | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.12.2021 | х | 2021-03-31 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-02-25 | х | 2021-02-25 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-03-11 | х | 2021-03-11 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции «Планета ресурсов» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 30.04.2021, 30.10.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-06-18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-12-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятости населения для инвалидов» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-12-24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 712.2 | 756.5 | 2563.5 |  | 2848.4 |  | 3370.6 |  |  | 9494.7 |  | 2733.9 | 756.5 | 6606.8 |  | 5850.3 | 5850.3
| Контрольное событие 1.1.7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2021-05-07 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.7 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 22.07.202 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 1058 | 1414.9 | 10180.6 |  | 12362.5 |  | 5407.9 |  |  | 29009 |  | 5936 | 1414.9 | 24997.7 |  | 23582.8 | 23582.8
| Контрольное событие 1.1.8 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2021-05-07 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.8 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 08.04.2021, 22.07.2021 | х | 2021-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 16594.6 | 19506.6 | 11453.1 |  | 15417.1 |  | 1587.1 |  |  | 45051.9 |  |  | 19506.6 | 34396.8 |  | 14890.2 | 14890.2
| Контрольное событие 1.1.9 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 08.04.2021, 22.07.2021 | х | 2021-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.15 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта «Содействие занятости» (Краснодарский край) | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 5906.2 | 0 | 5416.2 |  | 5416.1 |  |  | 16738.5 |  |  | 0 | 1016.4 |  | 1016.4 | 1016.4
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 4965.4 | 0 | 4945.8 |  | 4945.7 |  |  | 14856.9 |  |  | 0 | 53.5 |  | 53.5 | 53.5
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 940.8 | 0 | 470.4 |  | 470.4 |  |  | 1881.6 |  |  | 0 | 962.9 |  | 962.9 | 962.9
1.1.14 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан |  | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 60.7 | 91.9 | 165 |  | 166 |  | 270.9 |  |  | 662.6 |  | 756.9 | 91.9 | 1210 |  | 1118.1 | 1118.1
| Контрольное событие 1.2.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.1 Профориентационная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 36.5 | 45.8 | 116.2 |  | 143.3 |  | 434 |  |  | 730 |  | 345.8 | 45.8 | 516.7 |  | 470.9 | 470.9
| Контрольное событие 1.2.2 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | территории
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 11.6 | 14.4 | 58.6 |  | 75.6 |  | 123.5 |  |  | 269.3 |  | 163.9 | 14.4 | 210 |  | 195.6 | 195.6
| Контрольное событие 1.2.3 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 837.6 | 1049 | 5199.5 |  | 11393.8 |  | 36209.1 |  |  | 53640 |  | 17132.2 | 1049 | 34457.4 |  | 33408.4 | 33408.4
| Контрольное событие 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2021-02-18 | х | 2021-02-18 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 8173.9 |  | 8173.9 | 8173.9
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 7765.2 |  | 7765.2 | 7765.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 408.7 |  | 408.7 | 408.7
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-пенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1.3.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | - | начальник планово-финансового отдела Зенкин Р.С.; начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 477602.7 | 488300.9 | 1222800 |  | 1222800 |  | 1992250.3 |  |  | 4915453 |  | 65928.8 | 488300.9 | 862068.3 |  | 373767.4 | 373767.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 477602.7 | 488300.9 | 1222800 | 0 | 1222800 | 0 | 1992250.3 | 0 |  | 4915453 |  |  | 488300.9 | 862068.3 |  | 373767.4 | 373767.4
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | х | 2020-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.2 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | х | 2020-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие1.4.2 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Мониторинг дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах» | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | х | 2021-03-01 | х | 2021-02-26 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 |  | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие № 1.4.3 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов муниципального образования на период до 2022 года» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В. | х | 2021-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | - | начальник планово-финансового отдела Зенкин Р.С. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 111619 | 114340.7 | 192259 |  | 186133 |  | 188152.5 |  |  | 678163.5 |  |  | 114340.7 | 425040.9 | -253122.6 | 310700.2 | 310700.2
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Скоробогатько А.В., начальник отдела автоматизации и информационных технологий Воробьев Е.Е. | 2021-10-15 | 2021-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | х | 2021-04-08 | х | 2021-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муници-пальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 90 | 0 | 400 |  | 1254.6 |  |  | 1744.6 |  |  | 0 | 488.5 |  | 488.5 | 488.5
Итого по подпрограмме «Реализация политики содействия занятости населения» | [7 empty] | 609114.2 | 626261 | 1453051 | 0 | 1458714.5 | 0 | 2237500.8 | 0 |  | 5758380.5 |  |  | 626261 |  |  | -626261 | -626261
из краевого бюджета | [7 empty] | 131511.5 | 137960.1 | 229310.2 | 0 | 235444.1 | 0 | 244780.1 | 0 |  | 841045.9 |  |  | 137960.1 |  |  | -137960.1 | -137960.1
из федерального бюджета | [7 empty] | 477602.7 | 488300.9 | 1223740.8 | 0 | 1223270.4 | 0 | 1992720.7 | 0 |  | 4917334.6 |  |  | 488300.9 |  |  | -488300.9 | -488300.9
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» | [15 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М.; начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Сынкова Е.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | - | начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Сынкова Е.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 |  | 1143 |  |  | 0 | 105.9 |  | 105.9 | 105.9
1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство обра-зования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 |  | 426 |  |  | 0 | 363.4 |  | 363.4 | 363.4
1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент вете-ринарии Красно-дарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.6 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 |  | 213 |  |  | 0 | 3 |  | 3 | 3
1.1.3.7 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство здравоохранения Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  | 5 |  |  | 0 | 30.1 |  | 30.1 | 30.1
1.1.3.10 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству финансов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |  | 107 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.15 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству культуры Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство культуры Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |  | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 | х | 2021-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.6 | Разработка программы «нулевого травматизма», рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.1 | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.1 | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 | х | 2021-03-26 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.4 | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края» и детских рисунков «Я выбираю безопасный труд», за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 585.6 | 585.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 590 |  |  | 585.6 | 590 |  | 4.4 | 4.4
Итого по подпрограмме «Улучшение условий и охрана труда» | [7 empty] | 585.6 | 585.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 2590 |  |  | 585.6 |  |  | -585.6 | -585.6
из краевого бюджета | [7 empty] | 585.6 | 585.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 2590 |  |  | 585.6 |  |  | -585.6 | -585.6
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5 | 0 | 0 | 0 |  | 462.5 |  | 462.5 | 0 | 45.8 |  | 45.8 | 45.8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 |  | 111 |  |  | 0 | 11 |  | 11 | 11
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 0 | 0 | 0 |  | 351.5 |  |  | 0 | 34.8 |  | 34.8 | 34.8
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3 | 0 | 192.7 | 0 |  | 250 |  | 250 | 0 | 121.8 |  | 121.8 | 121.8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 46.2 | 0 |  | 60 |  |  | 0 | 29.2 |  | 29.2 | 29.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 146.5 | 0 |  | 190 |  |  | 0 | 92.6 |  | 92.6 | 92.6
1.1.3.2 | Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 0 |  | 32.5 |  | 32.5 | 0 | 8 |  | 8 | 8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 0 |  | 7.8 |  |  | 0 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 |  | 24.7 |  |  | 0 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
1.1.4.1 | Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 | 0 |  | 167.5 |  |  | 0 | 76.6 |  | 76.6 | 76.6
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 0 |  | 40.2 |  |  | 0 | 18.4 |  | 18.4 | 18.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 |  | 127.3 |  |  | 0 | 58.2 |  | 58.2 | 58.2
1.1.4.2 | Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Итого по подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.8 | 0 | 392.7 | 0 |  | 912.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
из краевого бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 | 0 | 94.2 | 0 |  | 219 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 298.5 | 0 |  | 693.5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по государственной программе | [7 empty] | 609699.8 | 626846.6 | 1453055.4 | 0 | 1459234.3 | 0 | 2239893.5 | 0 |  | 5761883 | 626846.6 | 626846.6 | 626846.6 |  |  | -626846.6 | -626846.6
из краевого бюджета | [7 empty] | 132097.1 | 138545.7 | 229314.6 | 0 | 235568.9 | 0 | 246874.3 | 0 |  | 843854.9 | 138545.7 | 138545.7 | 138545.7 |  |  | -138545.7 | -138545.7
из федерального бюджета | [7 empty] | 477602.7 | 488300.9 | 1223740.8 | 0 | 1223665.4 | 0 | 1993019.2 | 0 |  | 4918028.1 | 488300.9 | 488300.9 | 488300.9 |  |  | -488300.9 | -488300.9
Начальник отдела координации национальных проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна, +7 (861) 259-65-04
..