## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2021 года
Номер мероприятия | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. Рублей | Причины неполного финансирования (отсутствия финансирования) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 4918028.1 | 870187.9 | 0 | 0 | 316618.9 | 1983028.1 | 0 | 870187.9 | 0 | 0 | 1363192 | 0 | 568707 | 0 | 0 | 0 | 630118.9 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  | 4917334.6 | 867378.9 | 0 | 0 | 0 | 1982334.6 | 0 | 867378.9 | 0 | 0 | 1363171 | 0 | 567303.7 | 0 | 0 | 0 | 629593.9 |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2004.5 | 0 | 0 | 0 | 20394.3 |  | размещение информации в СМИ | х | размещение информации в СМИ – не менее 500 публикаций | 450 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде | тыс. единиц | 250 | 215.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 88.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 1,3/47,5 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 629 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 118 | 175 | выполнено
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1907.4 | 0 | 0 | 0 | 2002.2 |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 53.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9494.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6307.5 | 0 | 0 | 0 | 6313.5 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 5300 | 4523 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 29009 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26996.9 | 0 | 0 | 0 | 27031.1 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 22,2 тыс. | 27,2 тыс. | выполнено
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 60274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60274.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47745.3 | 0 | 0 | 0 | 47745.3 |  | численность граждан, получивших государственную услугу/единовременную финансовую помощь | человек | 1182/207 | 3255/166 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | 7248 | выполнено
1.1.13 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | реализуются или реализованы проекты по модернизации в 1 государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения | единиц | 1 | 0 | выполнено
1.1.14 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, принявших участие в общественных работах | человек | 2822 |  | не выполнено
1.1.15 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта "Содействие занятости" (Краснодарский край) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 1881.6 | 14856.9 | 0 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 14856.9 | 0 | 0 | 1881.6 | 0 | 3529.3 | 0 | 0 | 0 | 6216 |  | реализуются проекты по модернизации в 1 государственном казенном учреждении Краснодарского края центре занятости населения | единиц | 1 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.9 | 0 | 0 | 0 | 412.5 |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 122.7 | 106.1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 730 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 0 | 0 | 452.4 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 6.7 | выполнено
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3 | 0 | 0 | 0 | 156.4 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 6.2 | выполнено
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 38417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38417.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23060.2 | 0 | 0 | 0 | 31796.1 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.7 | 3.6 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек |  |  | выполнено
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек |  |  | выполнено
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в рамках регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 217 |  | выполнено
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 4798360.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1319186.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | человек | х | 47193 |  | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 29932.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12232.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | человек | х | 2657 |  | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, социальных пособий на погребение и оплатой стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, включая расходы на доставку | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16052.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | х | 82 |  | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | человек | х | 315 |  | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | человек | х | 265 |  | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.7 | Финансовое обеспечение органов исполнительной власти и поведомственных им государственных учреждений на организацию осуществления переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат, признанным в установленном порядке безработным гражданам | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | х | х | х
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | х | Поступило 100 запросов на 666 рабочих мест, подготовлено 100 заключений, из них о целесообразности или частичной целесообразности привлечения иностранных работников 99 заключений, 1 заключений о нецелесообразности привлечения иностранных работников. Всего согласовано привлечение иностранных работников на 662 рабочих мест, из них 379 в рамках установленной квоты. Не согласовано привлечение иностранных работников на 4 рабочих места. | выполнено
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | х | х | выполнено
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | х | х | выполнено
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 704496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704496.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453975.6 | 0 | 0 | 0 | 486445.1 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | выполнено
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных | шт | 1 | 0 | не выполнено | проведение опроса инвалидов запланировано в IV квартале
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | тыс. единиц | 237 | 199.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | х | 5787 | выполнено
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | трудоустройство инвалидов | человек | 40 | 5 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 2590 | 0 | 0 | 316618.9 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396.7 | 0 | 0 | 0 | 525
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | на 0,1% | х | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 280 | 161 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 0 | 0 | 525 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 1143 | 602 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале
1.1.3.2 | финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 426 | 352 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале
1.1.3.5 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент ветеринарии Краснодарского края | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 4 | 4 | выполнено
1.1.3.6 | финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 213 | 35 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале
1.1.3.7 | финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство здравоохранения Краснодарского края | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 5 | 8 | выполнено
1.1.3.8 | финансовое обеспечение подведомственных министерству физической культуры и спорта Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х
1.1.3.9 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по архитектуре и градостроительству Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по архитектуре и градостроительству Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | Х | Х | не выполнено | х
1.1.3.10 | финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест |  |  | не выполнено
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных мини-стерству финансов Крас-нодарского края государ-ственных казенных учре-ждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки усло-вий труда на рабочих ме-стах | министерство фи-нансов Краснодар-ского края | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 35 | 34 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту имущественных отношений Краснодарско-го края государственных казенных учреждений Краснодарского края в ча-сти проведения специаль-ной оценки условий труда на рабочих местах | департамент иму-щественных отно-шений Краснодар-ского края | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 107 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных депар-таменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края госу-дарственных казенных учреждений Краснодар-ского края в части прове-дения специальной оценки условий труда на рабочих местах | департамент по ре-гулированию кон-трактной системы Краснодарского края | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 3 | 0 | не выполнено | проведение специальной оценки запланированно в IV квартале
1.1.3.15 | Финансовое обеспечение подведомственныхминистерству культуры Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство культуры Краснодарского края | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 64 | 64 | выполнено
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | За 9 месяцев 2021 года охват мониторингом составил 77,0 % от общего количества работающих в крае | выполнено
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 316618.9 | 0 | не выполнено
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 316618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316618.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 0,5 % | увеличение на 11,3 % | х
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | ежеквартально анализируется информация о передовом опыте в области охраны труда и размещается в информационно аналитическом бюллетене охрана труда в КК | выполнено
1.2.6 | Разработка программы "нулевого травматизма", рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | снижение уровня смертельного травматизма на 0,5 % | % | на 0,5 % | снижение на 4 % | х | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | 46000 | х | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | присвоение статуса отраслевого центра одной аккредитованной обучающей организации | ед. | 1 | х | не выполнено | создание отраслевого ценра запланировано в IV квартале
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | согласование не менее 5 учебных программ | шт | 5 | 16 | выполнено
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | Разработан приказ МТиСР КК от 19.03.2021 № 330 "О проведении краевого конкурса "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края – 2021", принят Закон КК от 08.02.2021 №4413-КЗ "О внесении изменений в Закон Краснодарского края от 11 декабря 2018 года N 3905-КЗ "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Краснодарском крае" | выполнено
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение мероприятий | шт | 1000 | 897 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.4. | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и детских рисунков "Я выбираю безопасный труд", за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | организация не менее 2 краевых конкурсов по охране труда | ед. | 2 | Проведены краевые конкурсы: "Лучший специалист по охране труда Краснодарского края" и "Я выбираю безопасный труд" | выполнено
1.6.1 | Обеспечение ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | методиеская помощь уполномоченным органам в отношении проводимых ими подведомственных организациях проверок | х | х | Разработанные методические рекомендации для работодателей по соблюдению ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, размещены на сайте министерства. | выполнено
1.6.2 | Внесение на рассмотрение Краснодарской краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросов по соблюдению трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих вопросы регулирования социально трудовых отношений (включая вопросы неформальной занятости, задолженности по заработной плате, осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | рассмотрение вопросов | ед. | 1 | рассмотрен 1 вопрос (о легализации трудовых отношений в организациях Краснодарского края) | выполнено
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  | 693.5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 693.5 | 0 | 219 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 351.5 | 111 | 0 | 0 | 0 | 351.5 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | проведение презентаций, выпуск буклетов (листовок), размещение информации в СМИ - публикации | х | проведение двух презентаций, выпуск 5 тыс. буклетов (листовок), размещение информации в СМИ - публикации | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | министерство здравоохранения Краснодарского края | 190 | 60 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 60 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 50 | 6 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 24.7 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 24.7 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 5 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 127.3 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 127.3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнитель- ного профессиональ- ного образования | человек | 10 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | численность трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 68 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
Начальник отдела координации национальных проектов и государственных программ | [25 empty] | О.Г Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2021 года
Номер целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде
|  |  | предшествующий отчетный год | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 6 | 5.6 | 5 | х
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 2.7 | 2.1 | 1.7 | х
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 2.4 | 1.5 | 1.2 | х
1.4 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы | % | 23.2 | 68.6 | 59 | обусловлено негативными последствиями ограничительных мероприятий (карантина) на рынке труда, а так же сезонными колебаниями на рынке труда Краснодарского края, связанными со спецификой экономического развития региона, наблюдается ежегодное увеличение числа обратившихся граждан в осенне-зимний период, связанный с окончанием курортного сезона и сельскохозяйственных работ
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 25 | 66 | 24 | х
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 89.4 | 92.2 | 91.1 | оценивается по итогам года
Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 35.7 | 60 | 70.7 | х
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 8 | 10 | 11.2 | х
2.11 | Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 2.2 | 12 | 7.7 | в связи с увеличением численности зарегистрированных безработных граждан
2.12 | Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде | % | 1.2 | 3 | 3 | х
2.13 | Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.4 | 2 | 1.6 | в связи с увеличением численности зарегистрированных безработных граждан
2.14 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 2.3 | 10 | 13.2 | х
2.15 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 2.6 | 10 | 14.1 | х
2.16 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.9 | 3 | 6.9 | х
2.17 | Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.1 | 0.3 | 0.4 | х
2.18 | Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 26.7 | 44 | 42.3 | в связи с негативными последствиями ограничительных мероприятий (карантина) на рынке труда
2.19 | Численность трудоустроенных инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий | человек | 5 | 40 | 5 | в связи с введением в Краснодарском крае ограничительных мероприятий, хозяйственная деятельность работодателей была ограничена
2.23 (1) | Доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | % | х | 75 | х | рассчитывается по итогам года
2.24 (1) | Доля работодателей - получателей услуг по подбору работников центров занятости населения, в которых реализованы проекты по модернизации, удовлетворенных полученными услугами | % | х | 75 | х | рассчитывается по итогам года
2.27 | Удельный вес безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан в возрасте 16 - 29 лет, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 0.2 | 3.8 | 1.2 | х
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 495 | 1055 | 551 | х
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 36 | 45 | 35.5 | х
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 8 | 23 | 21 | х
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | 955.82 | 994.9 | 1005 | х
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 109585 | 5000 | 125361 | х
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | 198188 | 198000 | 196346 | оценивается по итогам года
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 13.4 | 13.7 | 14.7 | оценивается по итогам года
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
4.1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 69 | 500 | 87 | оценивается по итогам года
4.2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | 94 | 100 | 100 | оценивается по итогам года
4.3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | 0 | 10 | х | рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | 0 | 5 | х | рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | 0 | 72 | х | рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.5.1 | работающих по найму | % | 0 | 70 | х | рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | 0 | 2 | х | рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.6 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | 0 | 100 | х | рассчитывается по итогам года
4.7 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | 0 | 14 | х | рассчитывается по итогам года, по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2021 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2022 года
4.8 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | 23 | 95 | 12.6 | оценивается по итогам года
\
Начальник отдела координации национальных проектов и государственных программ | [5 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна
+7 (861) 259-65-04

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2021 года | [18 empty] | «
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неполного финансирования (отсутствия финансирования) |  |  | »
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма «Реализация политики содействия занятости населения» | [17 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 123.4 | 218.5 | 856.5 | 994 | 818.3 | 792 | 1093.8 |  |  | 2892 | 608.7 | 893.3 | 1212.5 | 1573.3 |  | 360.8 | -431.2
| Контрольное событие 1.1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела мониторинга и про-гноза рынка труда в управлении занято-сти населения ми-нистерства труда и социального разви-тия Краснодарского края Скоробогатько А.В. | х | 18.01.2021, 10.02.2021, 15.03.2021, 15.04.2021, 14.05.2021, 15.06.2021, 15.07.2021, 13.08.2021, 15.09.2021, 15.10.2021, 15.11.2021, 15.12.2021, 14.01.2022 | х | 15.01.2021, 15.02.2021, 15.03.2021, 15.04.2021, 14.05.2021, 10.06.2021, 12.07.2021, 10.08.2021, 08.09.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых работников |  | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-03-15 | 2021-07-30 | 2021-03-15 | 2021-05-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.4 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.12.2021 | х | 29.03.2021, 24.06.2021, 30.09.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | 2021-09-30 | 112.7 | 112.7 | 155.8 | 291.4 | 273.9 | 224.9 | 1092.6 |  |  | 1635 |  | 390.3 | 404.1 | 771 |  | 366.9 | 142
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 345.2 | 409.1 | 577.8 | 767.8 | 651.7 | 730.5 | 1321.7 |  |  | 2896.4 |  | 1030.3 | 1176.9 | 2232.4 |  | 1055.5 | 325
| Контрольное событие 1.1.6 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. |  | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 30.12.2021 | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 2021-02-25 | х | 2021-02-25 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 2021-03-11 | х | 2021-03-11 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции «Планета ресурсов» |  | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 30.05.2021, 30.10.2021 | х | 2021-04-30 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» |  | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 2021-06-18 | х | 2021-06-10 | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 2021-12-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 1.1.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятости населения для инвалидов» |  | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | х | 2021-12-24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | - | начальник отдела специальных про-грамм в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 712.2 | 756.5 | 2706.4 | 3088.5 | 2549.9 | 2462.5 | 3526.2 |  |  | 9494.7 |  | 2733.9 | 3845 | 6606.8 |  | 2761.8 | 299.3
| Контрольное событие 1.1.7 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | х | 2021-05-07 | х | 2021-05-07 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.7 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | х | 22.07.202 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 1058 | 1414.9 | 5455.4 | 9040.2 | 19398.2 | 16541.8 | 3097.4 |  |  | 29009 |  | 5936 | 10455.1 | 24997.7 |  | 14542.6 | -1999.2
| Контрольное событие 1.1.8 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | х | 2021-05-07 | х | 2021-05-07 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.1.8 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | х | 08.04.2021, 22.07.2021 | х | 2021-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.9 | Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 16594.6 | 19506.6 | 15721.3 | 15429.4 | 9315.9 | 12809.3 | 18642.5 |  |  | 60274.3 |  |  | 34936 | 34396.8 |  | -539.2 | -13348.5
| Контрольное событие 1.1.9 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | х | 08.04.2021, 15.07.2021 | х | 2021-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.11 | Осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, региональных, территориальных и иных соглашений в сфере социального партнерства | - | начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Остапенко М.А. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.15 | Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта «Содействие занятости» (Краснодарский край) | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 1554.1 | 3852.9 | 3816.1 | 1558 | 11368.3 |  |  | 16738.5 |  |  | 3852.9 | 1016.4 |  | -2836.5 | -4394.5
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 62.2 | 2361 | 3426.4 | 1168.3 | 11368.3 |  |  | 14856.9 |  |  | 2361 | 53.5 |  | -2307.5 | -3475.8
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 1491.9 | 1491.9 | 389.7 | 389.7 | 0 |  |  | 1881.6 |  |  | 1491.9 | 962.9 |  | -529 | -918.7
1.1.14 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан |  | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения Михайловская Л.Д. | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 2020-09-01 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 60.7 | 91.9 | 91.8 | 91.7 | 223.8 | 223.3 | 286.3 |  |  | 662.6 |  | 756.9 | 183.6 | 1210 |  | 1026.4 | 803.1
| Контрольное событие 1.2.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | х | 2021-04-30 | х | 2021-04-15 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.1 Профориентационная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | х | 2021-08-31 | х | 2021-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 36.5 | 45.8 | 149.6 | 181.2 | 180.4 | 215.2 | 363.5 |  |  | 730 |  | 345.8 | 227 | 516.7 |  | 289.7 | 74.5
| Контрольное событие 1.2.2 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | х | 2021-09-30 | х | 2021-10-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | [5 empty] | территории
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 11.6 | 14.4 | 37 | 39.4 | 76.1 | 98.5 | 144.6 |  |  | 269.3 |  | 163.9 | 53.8 | 210 |  | 156.2 | 57.7
| Контрольное событие 1.2.3 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |  | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | х | 2021-09-30 | х | 2021-10-01 | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 837.6 | 1049 | 8871.2 | 11050.1 | 11247.2 | 10961.1 | 17461.6 |  |  | 38417.6 |  | 17132.2 | 12099.1 | 34457.4 |  | 22358.3 | 11397.2
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | х | 2021-02-18 | х | 2021-02-18 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.7 | Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда" | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.9 | Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 8173.9 |  | 8173.9 | 8173.9
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 7765.2 |  | 7765.2 | 7765.2
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 408.7 |  | 408.7 | 408.7
1.2.10 | Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-пенсионного возраста в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Слепченко М.В. | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 2020-01-09 | 2020-12-31 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
1.3.1 | Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными | - | начальник отдела финансового обеспечения мер социальной поддержки министерства труда и социального развития Краснодарского края Воякин Г.В.; начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 477602.7 | 488300.9 | 394092.8 | 475072.8 | 398176.4 | 397915.7 | 3392221.3 |  |  | 4662093.2 |  | 65928.8 | 963373.7 | 862068.3 |  | -101305.4 | -499221.1
| из федерального бюджета | [6 empty] | 477602.7 | 488300.9 | 394092.8 | 475072.8 | 398176.4 | 397915.7 | 3392221.3 |  |  | 4662093.2 |  |  | 963373.7 | 862068.3 |  | -101305.4 | -499221.1
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | 2021-06-30 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.4.2 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В. | х | 2020-05-31 | х | 2021-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие1.4.2 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Мониторинг дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах» | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В. | х | 2021-03-01 | х | 2021-02-26 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | 2021-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие № 1.4.3 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов муниципального образования на период до 2022 года» | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В. | х | 2021-08-30 | х | 2021-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.4 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | - | начальник отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных учреждений министерства труда и социального развития Краснодарского края Зенкин Р.С. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 111619 | 114340.7 | 150669.6 | 163120.4 | 181842.1 | 176514.5 | 260365.8 |  |  | 704496.5 |  |  | 277461.1 | 425040.9 | -279455.6 | 147579.8 | -28934.7
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | - | начальник отдела мониторинга и прогноза рынка труда в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Скоробогатько А.В.; начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского края Воробьев Е.Е. | 2021-10-15 | 2021-12-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.3 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д | х | 2021-04-08 | х | 2021-04-08 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муници-пальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | - | начальник отдела специальных программ в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 246.6 | 146.6 | 1498 |  |  | 1744.6 |  |  | 0 | 488.5 |  | 488.5 | 341.9
Итого по подпрограмме «Реализация политики содействия занятости населения» | [7 empty] | 609114.2 | 626261 | 580939.3 | 683019.8 | 628816.6 | 621193.9 | 3712483.6 | 0 |  | 5531353.7 |  |  | 1930474.7 |  |  | -1309280.8 | -1930474.7
из краевого бюджета | [7 empty] | 131511.5 | 137960.1 | 185354.6 | 206455.1 | 230250.5 | 222888.5 | 320262.3 | 0 |  | 867378.9 |  |  | 567303.7 |  |  | -344415.2 | -567303.7
из федерального бюджета | [7 empty] | 477602.7 | 488300.9 | 395584.7 | 476564.7 | 398566.1 | 398305.4 | 3392221.3 | 0 |  | 4663974.8 |  |  | 1363171 |  |  | -964865.6 | -1363171
| Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» | [15 empty] | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М.; начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Сынкова Е.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | - | начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Сынкова Е.В. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 93.3 | 122.6 | 266.5 | 313.4 | 783.2 |  |  | 1143 |  |  | 122.6 | 105.9 |  | -16.7 | -330.1
1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 104.4 | 197.3 | 139.9 | 228.7 |  |  | 426 |  |  | 104.4 | 363.4 |  | 259 | 119.1
1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент ветеринарии Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |  |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | -4
1.1.3.6 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 213 |  |  | 213 |  |  | 0 | 3 |  | 3 | -32
1.1.3.7 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство здравоохранения Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 |  |  | 5 | 30.1 |  | 25.1 | 25.1
1.1.3.10 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.11 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству финансов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство финансов Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 35 |  |  | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 | -22.8
1.1.3.12 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту имущественных отношений Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент имущественных отношений Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |  |  | 107 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.13 | Финансовое обеспечение подведомственных департаменту по регулированию контрактной системы Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | департамент по регулированию контрактной системы Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.3.15 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству культуры Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах |  | министерство культуры Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |  |  | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 | -64
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.2.4 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 | х | 30.03.2021, 24.06.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.2.6 | Разработка программы «нулевого травматизма», рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.1 | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.3.3 | Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.4.1 | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.1 | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
| Контрольное событие 1.5.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | х | 31.03.2021, 30.06.2021, 30.09.2021, 31.12.2021 | х | 26.03.2021, 18.06.2021 | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.5.4 | Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края» и детских рисунков «Я выбираю безопасный труд», за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда министерства труда и социального развития Краснодарского края Мацокин А.М. | 2021-01-11 | 2021-12-31 | 2021-01-11 | х | 585.6 | 585.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  |  | 590 |  |  | 585.6 | 590 |  | 4.4 | 4.4
Итого по подпрограмме «Улучшение условий и охрана труда» | [7 empty] | 585.6 | 585.6 | 98.3 | 232 | 467.8 | 579.1 | 1438.3 | 0 |  | 2590 |  |  | 817.6 |  |  | -817.6 | -1396.7
из краевого бюджета | [7 empty] | 585.6 | 585.6 | 98.3 | 232 | 467.8 | 579.1 | 1438.3 | 0 |  | 2590 |  |  | 817.6 |  |  | -817.6 | -1396.7
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | [15 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.5 |  |  | 462.5 |  | 462.5 | 0 | 45.8 |  | 45.8 | 45.8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 |  |  | 111 |  |  | 0 | 11 |  | 11 | 11
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.5 |  |  | 351.5 |  |  | 0 | 34.8 |  | 34.8 | 34.8
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование | - | министерство здравоохранения Краснодарского края | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 222.4 |  |  | 250 |  | 250 | 27.6 | 121.8 |  | 94.2 | 94.2
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 53.4 |  |  | 60 |  |  | 6.6 | 29.2 |  | 22.6 | 22.6
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 169 |  |  | 190 |  |  | 21 | 92.6 |  | 71.6 | 71.6
1.1.3.2 | Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5 |  |  | 32.5 |  | 32.5 | 0 | 8 |  | 8 | 8
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  |  | 7.8 |  |  | 0 | 1.9 |  | 1.9 | 1.9
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  | 0 | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
1.1.4.1 | Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | - | начальник отдела организации профобучения в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Подтёсова И.В. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.5 |  |  | 167.5 |  |  | 0 | 76.6 |  | 76.6 | 76.6
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  | 0 | 18.4 |  | 18.4 | 18.4
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3 |  |  | 127.3 |  |  | 0 | 58.2 |  | 58.2 | 58.2
1.1.4.2 | Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места | - | начальник отдела трудоустройства в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Василенко И.С. | 2021-01-11 | 2021-12-30 | 2021-01-11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Итого по подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | [7 empty] | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 884.9 | 0 |  | 912.5 |  |  | 27.6 |  |  | -27.6 | -27.6
из краевого бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 212.4 | 0 |  | 219 |  |  | 6.6 |  |  | -6.6 | -6.6
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 672.5 | 0 |  | 693.5 |  |  | 21 |  |  | -21 | -21
Итого по государственной программе | [7 empty] | 609699.8 | 626846.6 | 581065.2 | 683279.4 | 629284.4 | 621773 | 3714806.8 | 0 |  | 5534856.2 | 1931899 | 1310126 | 1310126 |  |  | -1310126 | -1931899
из краевого бюджета | [7 empty] | 132097.1 | 138545.7 | 185459.5 | 206693.7 | 230718.3 | 223467.6 | 321913 | 0 |  | 870187.9 | 568707 | 345239.4 | 345239.4 |  |  | -345239.4 | -568707
из федерального бюджета | [7 empty] | 477602.7 | 488300.9 | 395605.7 | 476585.7 | 398566.1 | 398305.4 | 3392893.8 | 0 |  | 4664668.3 | 1363192 | 964886.6 | 964886.6 |  |  | -964886.6 | -1363192
* Плановое итоговое значение по плану реализации не соответствует итоговому значению, предусмотренному уточненной сводной бюджетной росписью, в связи с тем, что федеральные средства были сняты уведомлением после утверждения плана реализации государственной программы.
Начальник отдела координации национальных проектов и государственных программ | [15 empty] | О.Г. Лычагина
Салатгереева Каралина Сайгитбаталовна, +7 (861) 259-65-04
..