ОТЧЕТ

о реализации Плана мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и качества

финансового менеджмента департамента семейной политики Краснодарского края

по состоянию на 1 января 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Установленный срок исполнения | Фактический срок | Ожидаемый результат | Фактический результат | Экономия бюджетных средств в результате реализации мероприятий, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 год | 2014 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выявление неэффективных государственных учреждений. подведомственных департаменту семейной политики Краснодарского края на основании утвержденных критериев оценки эффективности деятельности государственных учреждений с целью последующего изменения их типа, реорганизации или ликвидации | Бауэр Г.В. Гончарова О.Н. Извеков Н.С. | постоянно | акт передачи от 31.03.2011 | оптимизация сети, перепрофилирование деятельности учреждений (2011 год - одно учреждение 2012 год – два учреждения) | ГОУ Детский дом ст-цы Старокорсунской Краснодарского края (13 102,1 тыс.руб,) ГОУ детский дом г.Кропоткина | 12 128,0 | - | - |
| 2. | Осуществление мониторинга результатов деятельности подведомственных государственных учреждений, качества оказания государственных услуг (выполнения работ) и выполнения государственного задания подведомственными учреждениями | Бауэр Г.В. Гончарова О.И. Извеков Н.С. | в течение финансового года | работа ведется | эффективное расходование бюджетных средств, перераспределение на иные цели экономии бюджетных ассигнований | В результате исполнения государственных заданий подведомственными учреждениями сложилась экономия средств за счет проведения конкурсных процедур | 45,8 53,6 54,0 | - | - |
| 3. | Внедрение в 2012 году ведомственной программы | Бауэр Г.В. Добровольская И.Н. Кириченко Н.А. Гончарова О.И. Чубасова В.С. Агафонова Н.И. Босенко Ю.Л. Васюк Н.П. Извеков Н.С. | 2012 год |  | согласно срокам | Приказ департмента от 29.06.2011 № 438 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Семейная политика в Краснодарском крае» на 2012-2013 годы | - | - | - |
| 4. Развитие системы финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Совершенствование порядка осуществления внутреннего контроля департамента семейной политики Краснодарского края, критериев его эффективности и результативности | Катасонова С.Н. Пронина Н.Г. Герцева Н.В. | II квартал 2011 года | в течении года | целевое и эффективное расходование бюджетных средств | Проведены проверки внутреннего контроля, корректирующие мероприятия по устранению нарушений выполнены в полном объеме и являются эффективными, проведены проверки финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных учреждениях, проводятся камеральные проверки сметной документации на проведение капитального ремонта; проводится работа по списанию государственного имущества, а также проводится контроль по передаче имущества между учреждениями | - | - | - |
| 5. | Совершенствование порядка и процедур внутреннего финансового аудита эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений | Бауэр Г.В. Гончарова О.И. Извеков Н.С. Герцева Н.В. Катасонова С.Н. Пронина Н.Г. Бурдейная С.Е. | II квартал 2011 года | практический семинар 19.10.2011 | целевое и эффективное расходование бюджетных средств | Проведен внутренний аудит (контроль) учреждений по эффективности системы внутреннего контроля в учреждениях подведомственных департаменту | - | - | - |
| 6. | Осуществление внутреннего финансового контроля, направленного на повышение подведомственными учреждениями результативности использования бюджетных средств | Бауэр Г.В. Гончарова О.И. Извеков Н.С. Герцева Н.В. Катасонова С.Н. Пронина Н.Г. Бурдейная С.Е. | постоянно | постоянно | снижение (отсутствие) кредиторской, дебиторской задолженности | исполнение бюджетных смет по итогам 2011 года составляет 99,6% ; кредиторская задолженность составляет 0,06 % от общего объема смет | - | - | - |
| 7. | Обеспечение контроля за соблюдением финансовой дисциплины, в том числе в подведомственных учреждениях | Катасонова С.Н. Пронина Н.Г. Бурдейная С.Е. Герцева Н.В. | постоянно | постоянно | соблюдение сроков проверок | Контрольно-ревизионным отделом проведено 10 выездных проверок подведомственных учреждений; отделом бухгалтерского учета и отчетности совместно с отделом бюджетного планирования и финансирования осуществлено 8 выездных проверок, проверки проведены согласно графикам | - | - | - |
| 8. | Организация и проведение мониторинга кредиторской задолженности подведомственных учреждений | Катасонова С.Н. Пронина Н.Г. | ежеквартально | ежеквартально | предоставление ежеквартальных сведений | ежеквартальная отчетность | - | - | - |
| 9. | Оптимизация организационной структуры и функционального содержания деятельности департамента семейной политики Краснодарского края | Бауэр Г.В. Добровольская И.Н. Катасонова С.Н. Кириченко Н.А. | 2011-2012 годы |  | целевое и эффективное расходование бюджетных средств | Экономия средств сложилась в результате конкурсных процедур | 340 310 226 | 96,4 19,5 164,4 | - |
| 10. | Оптимизация численности государственных гражданских служащих и расходов на обеспечение их деятельности | Бауэр Г.В. Добровольская И.Н. Катасонова С.Н. Кириченко Н.А. | в сроки установленные Программой сокращения численности работников исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в 2011-2013 годах, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2010 года № 1214 |  | сокращение штатной численности (2013 год) |  | - | - | - |
| 11. | Формирование системы показателей эффективности и результативности деятельности государственных гражданских служащих Краснодарского края | Кириченко Н.А. | 2011-2012 годы | работа по разработке и формированию системы показателей эффективности и результативности гражданских служащих ведется | нормативный акт | В работе | - | - | - |
| 12. | Проведение аудита результативности деятельности подведомственных государственных учреждений | Бауэр Г.В. Добровольская И.Н. Катасонова С.Н. Кириченко Н.А. Извеков Н.С. Герцева Н.В. | ежегодно | работа ведется | в установленном локальным актом порядке | По итогам 2011 года запланировано проведение краевого совещания «Об итогах работы государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Краснодарского края в 2011 году. Приоритетные направления работы в 2012 году»; выполняется поручение по созданию сайтов учреждений и размещении на официальном сайте доклада о результатах деятельности учреждения | - | - | - |
| 13. | Реализация Плана противодействия коррупции в Краснодарском крае, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 года № 789-р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае» | Бауэр Г.В. Добровольская И.Н. Катасонова С.Н. Кириченко Н.А. | 2011-2012 годы | работа ведется | в установленные сроки | Проводится антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов, содержащих нормы права, устанавливающего по рядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов и действующих правовых актов; проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых государственными служащими, а так же гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы |  |  |  |
| 14. | Модернизация официального сайта департамента семейной политики Краснодарского края в целях соответствия требованиям законодательства о доступе к информации о деятельности государственных органов | Кириченко Н.А. Самохвалова В.П. | 2011 год | 2011 год | наличие свободного доступа гражданам к сайту департамента | работа выполнена http://www.familykuban.ru |  |  |  |
| 15. | Организация и осуществление информирования граждан о деятельности департамента семейной политики Краснодарского края в средствах массовой информации | Кириченко Н.А. Самохвалова В.П. | постоянно | постоянно | статьи, радио и телеинтервью | Постоянное сопровождение; разрабатывается раздел по обслуживанию программ, курируемых и (или) реализуемых департаментом |  |  |  |
| 16. | Реализация мероприятий направленных на привлечение и удержание в бюджетной сфере профессиональных кадров | Гончарова О.И. Извеков Н.С. Кириченко Н.А. | постоянно | подготовлен проект постановления главы администрации (губернатора) на установлении дополнительных выплат | внедрение новой системы оплаты труда, материальное стимулирование квалифицированных кадров, дополнительные мероприятия направленные на улучшение условий работы | постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 09.12.2011 № 1462; проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края, обучение специалистов на курсах повышения квалификации; закупки оборудования и материалов |  |  |  |
| 17. | Участие в проведении инвентаризации имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными департаменту семейной политики Краснодарского края | Гончарова О.И. Извеков Н.С. Герцева Н.В. Пронина Н.Г. | ежегодно |  | согласно срокам | Постоянно, согласно срокам | - | - | - |
| 18. | Совершенствование системы показателей оценки эффективности использования государственного имущества | Гончарова О.И. Извеков Н.С. Герцева Н.В. Пронина Н.Г. | 2011 год | в работе | утвержден план проведения аудита эффективности деятельности государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2011 год | Постоянно осуществляется контроль эффективного использования государственного имущества; передано имущество между подведомственными учреждениями на сумму 51 226,5 тыс.рублей | - | - | - |
| 19. | Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества, закрепленного за подведомственными государственными учреждениями | Герцева Н.В. | постоянно | постоянно | проведение в соответствии с приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края плановых и внеплановых проверок | Проведено 8 проверок в т.ч. по вопросу использования по назначению и сохранностью государственного имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями | - | - | - |
| 20. | Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Краснодарского края | Гончарова О.И. Извеков Н.С. Герцева Н.В. | 2011-2012 годы | работа ведется | ведется ежеквартальный мониторинг, контроля выполнения подведомственными учреждениями плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ежеквартальный мониторинг потребления энергетических ресурсов, информация и сведения о приборах учета представляется в ГКУ КК «Центр энергосбережения и новых технологий» | - | - | - |
| 21. | Совершенствование используемых в бюджетном процессе информационно-аналитических систем | Кириченко Н.А. Катасонова С.Н. Пронина Н.Г. Бурдейная С.Е. | постоянно | постоянно | усовершенствование и создание необходимых информационно-аналитических систем | установка УРМ «КУБНЕТ» | 28,5 | - | - |

Руководитель департамента                                                                                                                                                                               Т.Ф. Ковалева