ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Краснодарского края

«Доступная среда»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ**

**Краснодарского края «Доступная среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ста-тус | Годы  реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Государственный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств |
| всего | В том числе по годам | | |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местные бюджеты |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 1. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений и учреждений социальной защиты населения, в том числе: |  | 2016 год | 12 599,9 | 8 819,9 | 3 780,0 | 0,0 | 24 здания |  |
| 2017 год | 47 733,2 | 33 413,2 | 14 320,0 | 0,0 | 17 зданий |
| 2018 год | 25 200,0 | 17 640,0 | 7 560,0 | 0,0 | 10 зданий |
| 2019 год | 25 533,3 | 17 873,3 | 7 660,0 | 0,0 | 10 зданий |
| 2020 год | 25 866,7 | 18 106,7 | 7 760,0 | 0,0 | 9 зданий |
| 2021 год | 26 200,0 | 18 340,0 | 7 860,0 | 0,0 | 9 зданий |
| всего | 163 133,1 | 114 193,1 | 48 940,0 | 0,0 | 79 зданий |
| 1.1.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края в муниципальных образованиях |  | 2016 год | 5 933,3 | 4 153,3 | 1 780,0 | 0,0 | 4 здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 9 600,0 | 6 720,0 | 2 880,0 | 0,0 | 4 здания |
| 2018 год | 10 000,0 | 7 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 4 здания |
| 2019 год | 10 333,3 | 7 233,3 | 3 100,0 | 0,0 | 4 здания |
| 2020 год | 10 666,7 | 7 466,7 | 3 200,0 | 0,0 | 4 здания |
| 2021 год | 11 000,0 | 7 700,0 | 3 300,0 | 0,0 | 4 здания |
| всего | 57 533,3 | 40 273,3 | 17 260,0 | 0,0 | 24 здания |
| 1.1.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 450,0 | 315,0 | 135,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 450,0 | 315,0 | 135,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кореновский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 2 823,3 | 1 976,3 | 847,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 823,3 | 1 976,3 | 847,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 343,3 | 240,3 | 103,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 343,3 | 240,3 | 103,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 1 050,0 | 735,0 | 315,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 050,0 | 735,0 | 315,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Абинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 1 300,0 | 910,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 300,0 | 910,0 | 390,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лазаревский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 900,0 | 630,0 | 270,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 900,0 | 630,0 | 270,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 1 300,0 | 910,0 | 390,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 300,0 | 910,0 | 390,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Гулькевиский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Тихорецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.1.13 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новороссийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 |
| 1.1.14 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 4 000,0 | 2 800,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 4 000,0 | 2 800,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 1.1.15 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Курганинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4 000,0 | 2 800,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| всего | 4 000,0 | 2 800,0 | 1 200,0 | 0,0 |
| 1.1.16 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | 2016 год | 2 000,0 | 1 400,0 | 600,0 | 0,0 | 16 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 34 133,2 | 23 893,2 | 10 240,0 | 0,0 | 9 |
| 2018 год | 11 200,0 | 7 840,0 | 3 360,0 | 0,0 | 4 |
| 2019 год | 11 200,0 | 7 840,0 | 3 360,0 | 0,0 | 4 |
| 2020 год | 11 200,0 | 7 840,0 | 3 360,0 | 0,0 | 4 |
| 2021 год | 11 200,0 | 7 840,0 | 3 360,0 | 0,0 | 4 |
| всего | 80 933,2 | 56 653,2 | 24 280,0 | 0,0 | 41 |
| 1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий учреждений труда и занятости населения, в том числе: |  | 2016 год | 1 200,0 | 840,0 | 360,0 | 0,0 | 4 |  |
| 2017 год | 3 400,0 | 2 380,0 | 1 020,0 | 0,0 | 6 |
| 2018 год | 4 100,0 | 2 870,0 | 1 230,0 | 0,0 | 7 |
| 2019 год | 1 200,0 | 840,0 | 360,0 | 0,0 | 2 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| всего | 9 900,0 | 6 930,0 | 2 970,0 | 0,0 | 19 |
| 1.2.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Кавказского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения города Новороссийска |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Туапсинского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Калининского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 600,0 | 420,0 | 180,0 |  |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Каневского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 400,0 | 280,0 | 120,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 400,0 | 280,0 | 120,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Ейского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения города Краснодара |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Крыловского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 400,0 | 280,0 | 120,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 400,0 | 280,0 | 120,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Крымского района |  | 2016 год | 400,0 | 280,0 | 120,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 400,0 | 280,0 | 120,0 | 0,0 |
| 1.2.10 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Кущевского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 500,0 | 350,0 | 150,0 | 0,0 |
| 1.2.11 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Ленинградского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 700,0 | 490,0 | 210,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 700,0 | 490,0 | 210,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Северского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 200,0 | 140,0 | 60,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 200,0 | 140,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.2.13 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Отрадненского района |  | 2016 год | 300,0 | 210,0 | 90,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 300,0 | 210,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.2.14 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Славянского района |  | 2016 год | 200,0 | 140,0 | 60,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 200,0 | 140,0 | 60,0 | 0,0 |
| 1.2.15 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Староминского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 300,0 | 210,0 | 90,0 |  |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 300,0 | 210,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.2.16 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Темрюкского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 1.2.17 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Тимашевского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 600,0 | 420,0 | 180,0 | 0,0 |
| 1.2.18 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Усть-Лабинского района |  | 2016 год | 300,0 | 210,0 | 90,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 300,0 | 210,0 | 90,0 | 0,0 |
| 1.2.19 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения здания государственного казенного учреждения Краснодарского края центр занятости населения Щербиновского района |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение и установка оборудования, проведение работ по обеспечению доступности здания | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |
| 2017 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 1.3 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий учреждений культуры и искусства, в том числе: |  | 2016 год | 42 151,7 | 29 506,2 | 7 758,0 | 4 887,5 | 22 |  |
| 2017 год | 42 151,8 | 29 506,3 | 7 758,0 | 4 887,5 | 22 |
| 2018 год | 66 880,0 | 46 816,0 | 13 260,0 | 6 804,0 | 39 |
| 2019 год | 69 653,3 | 48 757,3 | 13 840,0 | 7 056,0 | 39 |
| 2020 год | 71 883,3 | 50 318,3 | 14 320,0 | 7 245,0 | 40 |
| 2021 год | 72 973,3 | 51 081,3 | 16 600,0 | 5 292,0 | 38 |
| всего | 365 693,4 | 255 985,4 | 73 536,0 | 36 172,0 | 200 |
| 1.3.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных учреждений культуры Краснодарского края |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные и автономные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 8 200,0 | 5 740,0 | 2 460,0 | 0,0 | 7 |
| 2019 год | 8 800,0 | 6 160,0 | 2 640,0 | 0,0 | 7 |
| 2020 год | 9 400,0 | 6 580,0 | 2 820,0 | 0,0 | 8 |
| 2021 год | 27 333,3 | 19 133,3 | 8 200,0 | 0,0 | 6 |
| всего | 53 733,3 | 37 613,3 | 16 120,0 | 0,0 | 28 |
| 1.3.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению жителей услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры Краснодарского края |  | 2016 год | 42 151,7 | 29 506,2 | 7 758,0 | 4 887,5 | 22 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 42 151,8 | 29 506,3 | 7 758,0 | 4 887,5 | 22 |
| 2018 год | 58 680,0 | 41 076,0 | 10 800,0 | 6 804,0 | 32 |
| 2019 год | 60 853,3 | 42 597,3 | 11 200,0 | 7 056,0 | 32 |
| 2020 год | 62 483,3 | 43 738,3 | 11 500,0 | 7 245,0 | 32 |
| 2021 год | 45 640,0 | 31 948,0 | 8 400,0 | 5 292,0 | 32 |
| всего | 311 960,1 | 218 372,1 | 57 416,0 | 36 172,0 | 172 |
| 1.4 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края |  | 2016 год | 28 533,3 | 19 973,3 | 8 560,0 | 0,0 | 6 | министерство здравоохранения Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения здравоохранения Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 28 533,3 | 19 973,3 | 8 560,0 | 0,0 | 6 |
| 2018 год | 45 000,0 | 31 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 10 |
| 2019 год | 45 000,0 | 31 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 10 |
| 2020 год | 45 000,0 | 31 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 10 |
| 2021 год | 45 000,0 | 31 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 10 |
| всего | 237 066,6 | 165 946,6 | 71 120,0 | 0,0 | 52 |
| 1.5 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений физической культуры и спорта, в том числе: |  | 2016 год | 20 366,9 | 14 256,8 | 3 748,5 | 2 361,6 | 5 |  |
| 2017 год | 22 948,7 | 16 064,1 | 4 223,7 | 2 660,9 | 5 |
| 2018 год | 32 166,7 | 22 516,7 | 6 500,0 | 3 150,0 | 6 |
| 2019 год | 32 166,7 | 22 516,7 | 6 500,0 | 3 150,0 | 6 |
| 2020 год | 32 166,7 | 22 516,7 | 6 500,0 | 3 150,0 | 6 |
| 2021 год | 32 166,7 | 22 516,7 | 6 500,0 | 3 150,0 | 6 |
| всего | 171 982,4 | 120 387,7 | 33 972,2 | 17 622,5 | 34 |
| 1.5.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения Краснодарского края спортивной направленности - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 5 000,0 | 3 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 5 000,0 | 3 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 5 000,0 | 3 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 5 000,0 | 3 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 20 000,0 | 14 000,0 | 6 000,0 | 0,0 | 4 |
| 1.5.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту |  | 2016 год | 20 366,9 | 14 256,8 | 3 748,5 | 2 361,6 | 5 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 22 948,7 | 16 064,1 | 4 223,7 | 2 660,9 | 5 |
| 2018 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 5 |
| 2019 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 5 |
| 2020 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 5 |
| 2021 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 5 |
| всего | 151 982,4 | 106 387,7 | 27 972,2 | 17 622,5 | 30 |
| 1.6 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения образовательных учреждений, в том числе: |  | 2016 год | 37 860,4 | 26 502,3 | 8 162,1 | 3 196,0 | 9 |  |
| 2017 год | 48 653,3 | 34 057,3 | 11 400,0 | 3 196,0 | 13 |
| 2018 год | 864 266,7 | 604 986,7 | 160 000,0 | 99 280,0 | 154 |
| 2019 год | 864 266,7 | 604 986,7 | 160 000,0 | 99 280,0 | 154 |
| 2020 год | 864 266,7 | 604 986,7 | 160 000,0 | 99 280,0 | 154 |
| 2021 год | 849 733,4 | 594 813,4 | 157 000,0 | 97 920,0 | 152 |
| всего | 3 529 047,2 | 2 470 333,1 | 656 562,1 | 402 152,0 | 636 |
| 1.6.1 | обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных профессиональных образовательных учреждений Краснодарского края |  | 2016 год | 8 873,7 | 6 211,6 | 2 662,1 | 0,0 | 4 | министерство образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные автономные и бюджетные профессиональные образовательные учреждения - получатели субсидии |
| 2017 год | 15 333,3 | 10 733,3 | 4 600,0 | 0,0 | 8 |
| 2018 год | 16 666,7 | 11 666,7 | 5 000,0 | 0,0 | 8 |
| 2019 год | 16 666,7 | 11 666,7 | 5 000,0 | 0,0 | 8 |
| 2020 год | 16 666,7 | 11 666,7 | 5 000,0 | 0,0 | 8 |
| 2021 год | 16 666,7 | 11 666,7 | 5 000,0 | 0,0 | 8 |
| всего | 90 873,8 | 63 611,7 | 27 262,1 | 0,0 | 44 |
| 1.6.2 | обеспечение доступности зданий государственных общеобразовательных учреждений Краснодарского края специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 2016 год | 2 666,7 | 1 866,7 | 800,0 | 0,0 | 1 | министерство образования и науки Краснодарского края-ответственный за выполнение мероприятия, государственные общеобразовательные учреждения Краснодарского края специальные (коррекционные) школы и школы-интернаты – получатели субсидий |
| 2017 год | 7 000,0 | 4 900,0 | 2 100,0 | 0,0 | 2 |
| 2018 год | 30 000,0 | 21 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 |
| 2019 год | 30 000,0 | 21 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 |
| 2020 год | 30 000,0 | 21 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 9 |
| 2021 год | 26 666,7 | 18 666,7 | 8 000,0 | 0,0 | 8 |
| всего | 126 333,4 | 88 433,4 | 37 900,0 | 0,0 | 38 |
| 1.6.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам путем создания в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  | 2016 год | 26 320,0 | 18 424,0 | 4 700,0 | 3 196,0 | 5 | министерство образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 26 320,0 | 18 424,0 | 4 700,0 | 3 196,0 | 5 |
| 2018 год | 817 600,0 | 572 320,0 | 146 000,0 | 99 280,0 | 146 |
| 2019 год | 817 600,0 | 572 320,0 | 146 000,0 | 99 280,0 | 146 |
| 2020 год | 817 600,0 | 572 320,0 | 146 000,0 | 99 280,0 | 146 |
| 2021 год | 806 400,0 | 564 480,0 | 144 000,0 | 97 920,0 | 144 |
| всего | 3 311 840,0 | 2 318 288,0 | 591 400,0 | 402 152,0 | 592 |
| 1.7 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры, в том числе: |  | 2016 год | 102 365,1 | 71 655,6 | 18 840,2 | 11 869,3 |  |  |
| 2017 год | 58 333,4 | 40 833,4 | 10 736,2 | 6 763,8 |
| 2018 год | 103 233,5 | 72 263,5 | 19 000,0 | 11 970,0 |
| 2019 год | 107 145,5 | 75 001,9 | 19 720,0 | 12 423,6 |
| 2020 год | 111 709,4 | 78 196,6 | 20 560,0 | 12 952,8 |
| 2021 год | 118 012,1 | 82 608,5 | 21 720,0 | 13 683,6 |
| всего | 600 799,0 | 420 559,5 | 110 576,4 | 69 663,1 |
| 1.7.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем модернизации подвижного состава общественного пассажирского транспорта (приобретение общественного пассажирского транспорта, приспособленного для перевозки инвалидов) |  | 2016 год | 43 141,7 | 30 199,2 | 7 940,2 | 5 002,3 | 5 | департамент транспорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 41 836,7 | 29 285,7 | 7 700,0 | 4 851,0 | 3 |
| 2019 год | 45 096,7 | 31 567,7 | 8 300,0 | 5 229,0 | 3 |
| 2020 год | 48 900,0 | 34 230,0 | 9 000,0 | 5 670,0 | 3 |
| 2021 год | 54 333,3 | 38 033,3 | 10 000,0 | 6 300,0 | 3 |
| всего | 233 308,4 | 163 315,9 | 42 940,2 | 27 052,3 | 17 |
| 1.7.2 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |  | 2016 год | 1 630,0 | 1 141,0 | 300,0 | 189,0 | 25 | департамент транспорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 1 630,0 | 1 141,0 | 300,0 | 189,0 | 23 |
| 2018 год | 3 042,7 | 2 129,9 | 560,0 | 352,8 | 30 |
| 2019 год | 3 368,7 | 2 358,1 | 620,0 | 390,6 | 30 |
| 2020 год | 3 694,7 | 2 586,3 | 680,0 | 428,4 | 30 |
| 2021 год | 4 020,7 | 2 814,5 | 740,0 | 466,2 | 30 |
| всего | 17 386,8 | 12 170,8 | 3 200,0 | 2 016,0 | 168 |
| 1.7.3 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках |  | 2016 год | 3 260,0 | 2 282,0 | 600,0 | 378,0 | 30 | департамент транспорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 2 370,0 | 1 659,0 | 436,2 | 274,8 | 12 |
| 2018 год | 4 020,7 | 2 814,5 | 740,0 | 466,2 | 40 |
| 2019 год | 4 346,7 | 3 042,7 | 800,0 | 504,0 | 40 |
| 2020 год | 4 781,3 | 3 346,9 | 880,0 | 554,4 | 40 |
| 2021 год | 5 324,7 | 3 727,3 | 980,0 | 617,4 | 40 |
| всего | 24 103,4 | 16 872,4 | 4 436,2 | 2 794,8 | 202 |
| 1.7.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения наземных пешеходных переходов (обозначенных дорожными знаками и (или) разметкой инженерных сооружений или участок проезжей части для движения пешеходов через дорогу), расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | 2016 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 100 | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 100 |
| 2018 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 100 |
| 2019 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 100 |
| 2020 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 100 |
| 2021 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 100 |
| всего | 163 000,2 | 114 100,2 | 30 000,0 | 18 900,0 | 600 |
| 1.7.5 | предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |  | 2016 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 110 | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 110 |
| 2018 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 110 |
| 2019 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 110 |
| 2020 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 110 |
| 2021 год | 27 166,7 | 19 016,7 | 5 000,0 | 3 150,0 | 110 |
| всего | 163 000,2 | 114 100,2 | 30 000,0 | 18 900,0 | 660 |
| 1.8 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения путем приобретения и установки в общественных местах туалетных экомодулей, адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения |  | 2016 год | 35 629,6 | 24 940,7 | 6 557,6 | 4 131,3 | 18 | департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 30 426,7 | 21 298,7 | 5 600,0 | 3 528,0 | 18 |
| 2019 год | 31 513,3 | 22 059,3 | 5 800,0 | 3 654,0 | 18 |
| 2020 год | 32 600,0 | 22 820,0 | 6 000,0 | 3 780,0 | 18 |
| 2021 год | 33 686,7 | 23 580,7 | 6 200,0 | 3 906,0 | 0 |
| всего | 163 856,3 | 114 699,4 | 30 157,6 | 18 999,3 | 72 |
|  | Всего на реализацию задачи № 1 |  | 2016 год | 280 706,9 | 196 494,8 | 57 766,4 | 26 445,7 |  |  |
| 2017 год | 251 753,7 | 176 227,6 | 58 017,9 | 17 508,2 |
| 2018 год | 1 171 273,6 | 819 891,6 | 226 650,0 | 124 732,0 |
| 2019 год | 1 176 478,8 | 823 535,2 | 227 380,0 | 125 563,6 |
| 2020 год | 1 183 492,8 | 828 445,0 | 228 640,0 | 126 407,8 |
| 2021 год | 1 177 772,2 | 824 440,6 | 229 380,0 | 123 951,6 |
| всего | 5 241 478,0 | 3 669 034,8 | 1 027 834,3 | 544 608,9 |
| 2 | Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 2.1 | Поддержка деятельности и оснащение учреждений, в том числе: |  | 2016 год | 10 266,7 | 5 866,7 | 4 400,0 | 0,0 | 6 |  |
| 2017 год | 8 933,3 | 4 733,3 | 4 200,0 | 0,0 | 2 |
| 2018 год | 14 400,0 | 8 480,0 | 5 920,0 | 0,0 | 9 |
| 2019 год | 14 400,0 | 8 480,0 | 5 920,0 | 0,0 | 9 |
| 2020 год | 15 200,0 | 9 040,0 | 6 160,0 | 0,0 | 10 |
| 2021 год | 14 400,0 | 8 480,0 | 5 920,0 | 0,0 | 9 |
| всего | 77 600,0 | 45 080,0 | 32 520,0 | 0,0 | 45 |
| 2.1.1 | предоставление субсидий из краевого бюджета государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов |  | 2016 год | 6 600,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 1 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения Краснодарского края спортивной направленности - получатели субсидий |
| 2017 год | 7 600,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 8 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 46 200,0 | 23 100,0 | 23 100,0 | 0,0 | 6 |
| 2.1.2 | специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | 2016 год | 666,7 | 466,7 | 200,0 | 0,0 | 1 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края - получатели субсидии |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 1 000,0 | 700,0 | 300,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 4 666,7 | 3 266,7 | 1 400,0 | 0,0 | 5 |
| 2.1.3 | специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края |  | 2016 год | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 | 0,0 | 4 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 | 0,0 | 4 |
| 2019 год | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 | 0,0 | 4 |
| 2020 год | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 | 0,0 | 4 |
| 2021 год | 3 000,0 | 2 100,0 | 900,0 | 0,0 | 4 |
| всего | 15 000,0 | 10 500,0 | 4 500,0 | 0,0 | 20 |
| 2.1.4 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Армавирский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Белореченский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Курганинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.8 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Краснодарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.9 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Лазаревский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.10 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новокубанский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 1 333,3 | 933,3 | 400,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 333,3 | 933,3 | 400,0 | 0,0 |
| 2.1.11 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Приморско-Ахтарский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.12 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Темрюкский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.13 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Абинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.14 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Адлерский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.15 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Кореновский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.16 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Новороссийский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.1.17 | специальное техническое оснащение оборудованием государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Сочинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Приобретение специального оборудования для оснащения учреждения | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| всего | 800,0 | 560,0 | 240,0 | 0,0 |
| 2.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов, в том числе: |  | 2016 год | 895,8 | 0,0 | 895,8 | 0,0 | 137 |  |
| 2017 год | 420,0 | 0,0 | 420,0 | 0,0 | 85 |
| 2018 год | 2 120,0 | 0,0 | 2 120,0 | 0,0 | 422 |
| 2019 год | 2 120,0 | 0,0 | 2 120,0 | 0,0 | 422 |
| 2020 год | 2 120,0 | 0,0 | 2 120,0 | 0,0 | 422 |
| 2021 год | 2 120,0 | 0,0 | 2 120,0 | 0,0 | 422 |
| всего | 9 795,8 | 0,0 | 9 795,8 | 0,0 | 1910 |
| 2.2.1 | организация дополнительного профессионального образования работников краевых и муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования и обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |  | 2016 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 25 | министерство образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования Краснодарского края – получатели субсидии |
| 2017 год | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 20 |
| 2018 год | 1 160,0 | 0,0 | 1 160,0 | 0,0 | 200 |
| 2019 год | 1 160,0 | 0,0 | 1 160,0 | 0,0 | 200 |
| 2020 год | 1 160,0 | 0,0 | 1 160,0 | 0,0 | 200 |
| 2021 год | 1 160,0 | 0,0 | 1 160,0 | 0,0 | 200 |
| всего | 4 940,0 | 0,0 | 4 940,0 | 0,0 | 845 |
| 2.2.2 | организация дополнительного профессионального образования специалистов органов социальной защиты населения по вопросам реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | 2016 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 3 |
| 2018 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2 |
| 2019 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2 |
| 2020 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2 |
| 2021 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 2 |
| всего | 380,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 13 |
| 2.2.3 | организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания по вопросам реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  | 2016 год | 435,8 | 0,0 | 435,8 | 0,0 | 30 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края ‒ ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края ‒ получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 |
| 2018 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 20 |
| 2019 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 20 |
| 2020 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 20 |
| 2021 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 20 |
| всего | 1 635,8 | 0,0 | 1 635,8 | 0,0 | 112 |
| 2.2.4 | приобретение (издание) учебно-методической литературы для педагогов образовательных организаций Краснодарского края, работающих с детьми-инвалидами |  | 2016 год | 240,0 | 0,0 | 240,0 | 0,0 | 80 | министерство образования и науки Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные образовательные учреждения дополнительного профессионального педагогического образования Краснодарского края - получатели субсидии |
| 2017 год | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 60 |
| 2018 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
| 2019 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
| 2020 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
| 2021 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
| всего | 1 640,0 | 0,0 | 1 640,0 | 0,0 | 540 |
| 2.2.5 | разработка и издание методической литературы, информационных материалов, рекомендаций по социальной реабилитации и обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в целях формирования единого подхода к реализации мер социальной поддержки инвалидов в Краснодарском крае при подготовке работников органов социальной защиты населения Краснодарского края |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
|  | 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | 2018 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
|  | 2019 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
|  | 2020 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
|  | 2021 год | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 100 |
|  | всего | 1 200,0 | 0,0 | 1 200,0 | 0,0 | 400 |
| 2.3 | Обеспечение доступности услуг связи для инвалидов по слуху путем приобретения услуг диспетчерской службы |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Ежегодное приобретение услуги диспетчерской службы по обеспечению доступности связи для инвалидов по слуху | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 2019 год | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 2020 год | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| 2021 год | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
| всего | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
|  | Всего на реализацию задачи № 2 |  | 2016 год | 11 162,5 | 5 866,7 | 5 295,8 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 9 353,3 | 4 733,3 | 4 620,0 | 0,0 |
| 2018 год | 19 020,0 | 8 480,0 | 10 540,0 | 0,0 |
| 2019 год | 19 020,0 | 8 480,0 | 10 540,0 | 0,0 |
| 2020 год | 19 820,0 | 9 040,0 | 10 780,0 | 0,0 |
| 2021 год | 19 020,0 | 8 480,0 | 10 540,0 | 0,0 |
| всего | 97 395,8 | 45 080,0 | 52 315,8 | 0,0 |
| 3 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение информационно-просветительской кампании по тематике толерантного отношения к людям с инвалидностью и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в целях социальной интеграции инвалидов в общество (подготовка и (или) размещение материалов по освещению вопросов формирования толерантного отношения общества к инвалидам на телевидении и радио, в информационных агентствах, сети «Интернет» и печатных средствах массовой информации) |  | 2016 год | 28 496,7 | 19 947,7 | 8 549,0 | 0,0 | Привлечение к освещению проблемных вопросов ежегодно не менее 5 средств массовой информации | департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края |
| 2017 год | 28 496,7 | 19 947,7 | 8 549,0 | 0,0 |
| 2018 год | 32 666,7 | 22 866,7 | 9 800,0 | 0,0 |
| 2019 год | 33 333,3 | 23 333,3 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2020 год | 34 000,0 | 23 800,0 | 10 200,0 | 0,0 |
| 2021 год | 36 666,7 | 25 666,7 | 11 000,0 | 0,0 |
| всего | 193 660,1 | 135 562,1 | 58 098,0 | 0,0 |
| 3.2 | Ежегодное техническое сопровождение автоматизированной информационной системы предоставления информации о состоянии доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Краснодарском крае |  | 2016 год | 243,2 | 0,0 | 243,2 | 0,0 | Ежегодное приобретение услуги по техническому сопровождению автоматизированной информационной системы | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2018 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2019 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2020 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| 2021 год | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 |
| всего | 1 493,2 | 0,0 | 1 493,2 | 0,0 |
|  | Всего на реализацию задачи № 3 |  | 2016 год | 28 739,9 | 19 947,7 | 8 792,2 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 28 746,7 | 19 947,7 | 8 799,0 | 0,0 |
| 2018 год | 32 916,7 | 22 866,7 | 10 050,0 | 0,0 |
| 2019 год | 33 583,3 | 23 333,3 | 10 250,0 | 0,0 |
| 2020 год | 34 250,0 | 23 800,0 | 10 450,0 | 0,0 |
| 2021 год | 36 916,7 | 25 666,7 | 11 250,0 | 0,0 |
| всего | 195 153,3 | 135 562,1 | 59 591,2 | 0,0 |
| 4 | Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае | | | | | | | | |
| 4.1 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень |  | 2016 год | 2 803,9 | 0,0 | 2 803,9 | 0,0 | 1000 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные автономные учреждения социального обслуживания Краснодарского края ‒ получатели субсидий |
| 2017 год | 3 751,9 | 0,0 | 3 751,9 | 0,0 | 1000 |
| 2018 год | 5 140,0 | 0,0 | 5 140,0 | 0,0 | 1500 |
| 2019 год | 5 140,0 | 0,0 | 5 140,0 | 0,0 | 1500 |
| 2020 год | 5 140,0 | 0,0 | 5 140,0 | 0,0 | 1500 |
| 2021 год | 5 140,0 | 0,0 | 5 140,0 | 0,0 | 1500 |
| всего | 27 115,8 | 0,0 | 27 115,8 | 0,0 | 8000 |
| 4.2 | Обеспечение реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе: |  | 2016 год | 977,6 | 0,0 | 961,1 | 16,5 | 11 |  |
| 2017 год | 987,6 | 0,0 | 971,1 | 16,5 | 11 |
| 2018 год | 1 722,5 | 0,0 | 1 700,0 | 22,5 | 12 |
| 2019 год | 1 767,5 | 0,0 | 1 745,0 | 22,5 | 12 |
| 2020 год | 1 812,5 | 0,0 | 1 790,0 | 22,5 | 12 |
| 2021 год | 1 857,5 | 0,0 | 1 835,0 | 22,5 | 12 |
| всего | 9 125,2 | 0,0 | 9 002,2 | 123,0 | 70 |
| 4.2.1 | проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия» |  | 2016 год | 147,1 | 0,0 | 147,1 | 0,0 | 1 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 147,1 | 0,0 | 147,1 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 954,2 | 0,0 | 954,2 | 0,0 | 6 |
| 4.2.2 | проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Вместе мы сможем больше» |  | 2016 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 115,0 | 0,0 | 115,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 125,0 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 690,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 6 |
| 4.2.3 | участие инвалидов во Всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов |  | 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2018 год | 615,0 | 0,0 | 615,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 620,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 625,0 | 0,0 | 625,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 630,0 | 0,0 | 630,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 2 490,0 | 0,0 | 2 490,0 | 0,0 | 4 |
| 4.2.4 | проведение филармонических и абонементных концертов для учащихся муниципального учреждения дополнительного образования детей «Специализированная музыкальная школа для слепых и слабовидящих детей» города Армавира |  | 2016 год | 60,5 | 0,0 | 44,0 | 16,5 | 1 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий  органы местного самоуправления муниципального образования город Армавир - получатели субсидий |
| 2017 год | 60,5 | 0,0 | 44,0 | 16,5 | 1 |
| 2018 год | 82,5 | 0,0 | 60,0 | 22,5 | 1 |
| 2019 год | 82,5 | 0,0 | 60,0 | 22,5 | 1 |
| 2020 год | 82,5 | 0,0 | 60,0 | 22,5 | 1 |
| 2021 год | 82,5 | 0,0 | 60,0 | 22,5 | 1 |
| всего | 451,0 | 0,0 | 328,0 | 123,0 | 6 |
| 4.2.5 | проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению |  | 2016 год | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 4 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 410,0 | 0,0 | 410,0 | 0,0 | 4 |
| 2018 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 4 |
| 2019 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 4 |
| 2020 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 4 |
| 2021 год | 450,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 4 |
| всего | 2 620,0 | 0,0 | 2 620,0 | 0,0 | 24 |
| 4.2.6 | проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха |  | 2016 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 6 |
| 4.2.7 | проведение краевого конкурса красоты среди девушек-инвалидов с нарушением слуха |  | 2016 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 70,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 370,0 | 0,0 | 370,0 | 0,0 | 6 |
| 4.2.8 | проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха |  | 2016 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 1 | министерство культуры Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения культуры Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 45,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 55,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 6 |
| 4.2.9 | проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей искусств среди инвалидов, проживающих в психоневрологических интернатах, реабилитационных центрах для лиц с умственной отсталостью, и среди детей-инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умственно отсталых детей |  | 2016 год | 130,0 | 0,0 | 130,0 | 0,0 | 1 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения социального обслуживания Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 160,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 170,0 | 0,0 | 170,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 180,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 930,0 | 0,0 | 930,0 | 0,0 | 6 |
| 4.3 | Обеспечение реализации мероприятий по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, в том числе: |  | 2016 год | 3 510,5 | 0,0 | 3 510,5 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 3 630,0 | 0,0 | 3 630,0 | 0,0 |
| 2018 год | 3 750,0 | 0,0 | 3 750,0 | 0,0 |
| 2019 год | 3 890,0 | 0,0 | 3 890,0 | 0,0 |
| 2020 год | 4 050,0 | 0,0 | 4 050,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4 190,0 | 0,0 | 4 190,0 | 0,0 |
| всего | 23 020,5 | 0,0 | 23 020,5 | 0,0 |
| 4.3.1 | проведение краевых спортивных соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата |  | 2016 год | 305,5 | 0,0 | 305,5 | 0,0 | 70 человек | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 | 70 человек |
| 2018 год | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 70 человек |
| 2019 год | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 70 человек |
| 2020 год | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 70 человек |
| 2021 год | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 70 человек |
| всего | 2 255,5 | 0,0 | 2 255,5 | 0,0 | 420 человек |
| 4.3.2 | проведение Спартакиады инвалидов Кубани |  | 2016 год | 1 730,0 | 0,0 | 1 730,0 | 0,0 | 400 человек | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 1 770,0 | 0,0 | 1 770,0 | 0,0 | 400 человек |
| 2018 год | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 400 человек |
| 2019 год | 1 900,0 | 0,0 | 1 900,0 | 0,0 | 400 человек |
| 2020 год | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 400 человек |
| 2021 год | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 | 400 человек |
| всего | 11 300,0 | 0,0 | 11 300,0 | 0,0 | 2400 человек |
| 4.3.3 | реабилитация инвалидов по зрению средствами физической культуры и спорта (проведение краевых фестивалей шахмат и шашек, спортивного туристического слета, краевых спортивных конкурсов) |  | 2016 год | 870,0 | 0,0 | 870,0 | 0,0 | 4 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 0,0 | 4 |
| 2018 год | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 4 |
| 2019 год | 920,0 | 0,0 | 920,0 | 0,0 | 4 |
| 2020 год | 950,0 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 4 |
| 2021 год | 970,0 | 0,0 | 970,0 | 0,0 | 4 |
| всего | 5 500,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 24 |
| 4.3.4 | реабилитация инвалидов с нарушением слуха средствами физической культуры и спорта (проведение краевых спортивных фестивалей) |  | 2016 год | 605,0 | 0,0 | 605,0 | 0,0 | 2 | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края - ответственный за выполнение мероприятия,  государственные бюджетные учреждения Краснодарского края - получатели субсидий |
| 2017 год | 620,0 | 0,0 | 620,0 | 0,0 | 2 |
| 2018 год | 650,0 | 0,0 | 650,0 | 0,0 | 2 |
| 2019 год | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 0,0 | 2 |
| 2020 год | 700,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 2 |
| 2021 год | 720,0 | 0,0 | 720,0 | 0,0 | 2 |
| всего | 3 965,0 | 0,0 | 3 965,0 | 0,0 | 12 |
| 4.4 | Присуждение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями, в том числе: |  | 2016 год | 3 830,0 | 0,0 | 3 830,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 3 830,0 | 0,0 | 3 830,0 | 0,0 |
| 2018 год | 3 830,0 | 0,0 | 3 830,0 | 0,0 |
| 2019 год | 3 830,0 | 0,0 | 3 830,0 | 0,0 |
| 2020 год | 3 830,0 | 0,0 | 3 830,0 | 0,0 |
| 2021 год | 3 830,0 | 0,0 | 3 830,0 | 0,0 |
| всего | 22 980,0 | 0,0 | 22 980,0 | 0,0 |
| 4.4.1 | выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | 2016 год | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 0,0 | 30 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 0,0 | 30 |
| 2018 год | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 0,0 | 30 |
| 2019 год | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 0,0 | 30 |
| 2020 год | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 0,0 | 30 |
| 2021 год | 3 240,0 | 0,0 | 3 240,0 | 0,0 | 30 |
| всего | 19 440,0 | 0,0 | 19 440,0 | 0,0 | 180 |
| 4.4.2 | изготовление и вручение дипломов именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | 2016 год | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 30 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 30 |
| 2018 год | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 30 |
| 2019 год | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 30 |
| 2020 год | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 30 |
| 2021 год | 90,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 30 |
| всего | 540,0 | 0,0 | 540,0 | 0,0 | 180 |
| 4.4.3 | организация и проведение торжественного приема лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями |  | 2016 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |
| 2017 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2018 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2019 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2020 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 |
| 2021 год | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 1 |
| всего | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 6 |
|  | Всего на реализацию задачи № 4 |  | 2016 год | 11 122,0 | 0,0 | 11 105,5 | 16,5 |  |  |
| 2017 год | 12 199,5 | 0,0 | 12 183,0 | 16,5 |
| 2018 год | 14 442,5 | 0,0 | 14 420,0 | 22,5 |
| 2019 год | 14 627,5 | 0,0 | 14 605,0 | 22,5 |
| 2020 год | 14 832,5 | 0,0 | 14 810,0 | 22,5 |
| 2021 год | 15 017,5 | 0,0 | 14 995,0 | 22,5 |
| всего | 82 241,5 | 0,0 | 82 118,5 | 123,0 |
|  | ИТОГО, в том числе: |  | 2016 год | 331 731,3 | 222 309,2 | 82 959,9 | 26 462,2 |  |  |
| 2017 год | 302 053,2 | 200 908,6 | 83 619,9 | 17 524,7 |
| 2018 год | 1 237 652,8 | 851 238,3 | 261 660,0 | 124 754,5 |
| 2019 год | 1 243 709,6 | 855 348,5 | 262 775,0 | 125 586,1 |
| 2020 год | 1 252 395,3 | 861 285,0 | 264 680,0 | 126 430,3 |
| 2021 год | 1 248 726,4 | 858 587,3 | 266 165,0 | 123 974,1 |
| всего | **5 616 268,6** | **3 849 676,9** | **1 221 859,8** | **544 731,9** |
|  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |  | 2016 год | 200 585,2 | 200 585,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 178 684,6 | 178 684,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 274 918,3 | 274 918,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 279 028,5 | 279 028,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 284 965,0 | 284 965,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 290 107,3 | 290 107,3 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 1 508 288,9 | 1 508 288,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство спорта Российской Федерации |  | 2016 год | 3 300,0 | 3 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 3 800,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 23 100,0 | 23 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Министерство образования и науки Российской Федерации |  | 2016 год | 18 424,0 | 18 424,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 18 424,0 | 18 424,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 572 320,0 | 572 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 572 320,0 | 572 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 572 320,0 | 572 320,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 564 480,0 | 564 480,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 318 288,0 | 2 318 288,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |  | 2016 год | 6 557,6 | 0,0 | 6 557,6 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 5 600,0 | 0,0 | 5 600,0 | 0,0 |
| 2019 год | 5 800,0 | 0,0 | 5 800,0 | 0,0 |
| 2020 год | 6 000,0 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 |
| 2021 год | 6 200,0 | 0,0 | 6 200,0 | 0,0 |
| всего | 30 157,6 | 0,0 | 30 157,6 | 0,0 |
|  | министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края |  | 2016 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2018 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2019 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2020 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2021 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| всего | 60 000,0 | 0,0 | 60 000,0 | 0,0 |
|  | министерство образования и науки Краснодарского края |  | 2016 год | 8 562,1 | 0,0 | 8 562,1 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 11 740,0 | 0,0 | 11 740,0 | 0,0 |
| 2018 год | 161 460,0 | 0,0 | 161 460,0 | 0,0 |
| 2019 год | 161 460,0 | 0,0 | 161 460,0 | 0,0 |
| 2020 год | 161 460,0 | 0,0 | 161 460,0 | 0,0 |
| 2021 год | 158 460,0 | 0,0 | 158 460,0 | 0,0 |
| всего | 663 142,1 | 0,0 | 663 142,1 | 0,0 |
|  | министерство культуры Краснодарского края |  | 2016 год | 8 589,1 | 0,0 | 8 589,1 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 8 589,1 | 0,0 | 8 589,1 | 0,0 |
| 2018 год | 14 810,0 | 0,0 | 14 810,0 | 0,0 |
| 2019 год | 15 425,0 | 0,0 | 15 425,0 | 0,0 |
| 2020 год | 15 940,0 | 0,0 | 15 940,0 | 0,0 |
| 2021 год | 18 255,0 | 0,0 | 18 255,0 | 0,0 |
| всего | 81 608,2 | 0,0 | 81 608,2 | 0,0 |
|  | департамент печати и средств массовых коммуникаций Краснодарского края |  | 2016 год | 8 549,0 | 0,0 | 8 549,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 8 549,0 | 0,0 | 8 549,0 | 0,0 |
| 2018 год | 9 800,0 | 0,0 | 9 800,0 | 0,0 |
| 2019 год | 10 000,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| 2020 год | 10 200,0 | 0,0 | 10 200,0 | 0,0 |
| 2021 год | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 |
| всего | 58 098,0 | 0,0 | 58 098,0 | 0,0 |
|  | министерство здравоохранения Краснодарского края |  | 2016 год | 8 560,0 | 0,0 | 8 560,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 8 560,0 | 0,0 | 8 560,0 | 0,0 |
| 2018 год | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
| 2019 год | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
| 2020 год | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
| 2021 год | 13 500,0 | 0,0 | 13 500,0 | 0,0 |
| всего | 71 120,0 | 0,0 | 71 120,0 | 0,0 |
|  | министерство физической культуры и спорта Краснодарского края |  | 2016 год | 10 559,0 | 0,0 | 10 559,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 11 653,7 | 0,0 | 11 653,7 | 0,0 |
| 2018 год | 14 250,0 | 0,0 | 14 250,0 | 0,0 |
| 2019 год | 14 390,0 | 0,0 | 14 390,0 | 0,0 |
| 2020 год | 14 550,0 | 0,0 | 14 550,0 | 0,0 |
| 2021 год | 14 690,0 | 0,0 | 14 690,0 | 0,0 |
| всего | 80 092,7 | 0,0 | 80 092,7 | 0,0 |
|  | министерство социального развития и семейной политики Краснодарского края |  | 2016 год | 12 382,9 | 0,0 | 12 382,9 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 22 771,9 | 0,0 | 22 771,9 | 0,0 |
| 2018 год | 22 010,0 | 0,0 | 22 010,0 | 0,0 |
| 2019 год | 22 120,0 | 0,0 | 22 120,0 | 0,0 |
| 2020 год | 22 470,0 | 0,0 | 22 470,0 | 0,0 |
| 2021 год | 22 340,0 | 0,0 | 22 340,0 | 0,0 |
| всего | 124 094,8 | 0,0 | 124 094,8 | 0,0 |
|  | департамент труда и занятости населения Краснодарского края |  | 2016 год | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 1 020,0 | 0,0 | 1 020,0 | 0,0 |
| 2018 год | 1 230,0 | 0,0 | 1 230,0 | 0,0 |
| 2019 год | 360,0 | 0,0 | 360,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| всего | 2 970,0 | 0,0 | 2 970,0 | 0,0 |
|  | департамент транспорта Краснодарского края |  | 2016 год | 8 840,2 | 0,0 | 8 840,2 | 0,0 |  |  |
| 2017 год | 736,2 | 0,0 | 736,2 | 0,0 |
| 2018 год | 9 000,0 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 |
| 2019 год | 9 720,0 | 0,0 | 9 720,0 | 0,0 |
| 2020 год | 10 560,0 | 0,0 | 10 560,0 | 0,0 |
| 2021 год | 11 720,0 | 0,0 | 11 720,0 | 0,0 |
| всего | 50 576,4 | 0,0 | 50 576,4 | 0,0 |

Заместитель министра И.И. Целищева