## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2018 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер мероприятия1) | Наименование основного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования в тыс. рублей, предусмотренный на отчетную дату: |  |  |  |  | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Заключено государственных контрактов на отчетную дату, тыс. рублей2) | Причины неосвоения средств по мероприятию3) | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия 4) | Причины невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятия 5)
[8 empty] | уточненной сводной бюджетной росписью |  |  |  | соглашениями с муниципальными образованиями
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | федеральный бюджет | федеральный бюджет7) | краевой бюджет | краевой бюджет6) | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 744075.8 | 698149.9 | 0 | 0 | 0 | 744075.8 | 0 | 698149.9 | 0 | 0 | 458120.1 |  | 462241.3 |  | 0 | 81181,78) | 119905 |  | Х | Х | Х | Х | Х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  | 743465 | 695367 | 0 | 0 | 0 | 743465 | 0 | 695367 | 0 | 0 | 457938.7 | 0 | 461670.7 |  |  |  | 119204.1 |  | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 2892 | [5 empty] | 2892 |  |  |  |  | 2068.4 |  |  |  | 2133.5 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 178 | 174.2 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | количество вакансий, заявленных работодателями в отчетном периоде | тыс. единиц | 250 | 237.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 97.6 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 1,8/70,8 | выполнено
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 500 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 247.9 | [5 empty] | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 118 | 163 | выполнено
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 2896.4 | [5 empty] | 2896.4 |  |  |  |  | 2181.6 |  |  |  | 2401.7 |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 119.4 | выполнено
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 5824.9 | [5 empty] | 5824.9 |  |  |  |  | 3822 | [5 empty] | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 5300 | 5637 | выполнено
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 18604.7 | [5 empty] | 18604.7 |  |  |  |  | 14852 | [5 empty] | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 22.2 | 25.7 | выполнено
1.1.9.1 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 581 | [5 empty] | 581 |  |  |  |  | 241.5 | [5 empty] | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 141 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.9.2 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 19656 | [5 empty] | 19656 |  |  |  |  | 15405.6 | [5 empty] | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 135 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.11 | Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | 4624 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1665 | [5 empty] | 1665 |  |  |  |  | 1377.7 |  |  |  | 1445.9 |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 225.5 | 229.6 | выполнено
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 730 | [5 empty] | 730 |  |  |  |  | 612.1 |  |  |  | 617 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 6.7 | выполнено
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 269.3 | [5 empty] | 269.3 |  |  |  |  | 218.6 |  |  |  | 218.6 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 3.9 | 6.1 | выполнено
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 53640 | [5 empty] | 53640 |  |  |  |  | 34081.3 |  |  |  | 44967.7 |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.7 | 4.6 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.5 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 2155.9 | [5 empty] | 2155.9 |  |  |  |  | 1472 |  |  |  | 1720.5 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 223 | 223 | выполнено
1.2.6 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1800 | [5 empty] | 1800 |  |  |  |  | 1469.8 |  |  |  | 1662.2 |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 150 | 225 | выполнено
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 693360 |  |  |  |  | 693360 |  |  |  |  | 428174.1 | [7 empty] | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | х | х | 36,9 тыс. человек | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 19100 |  |  |  |  | 19100 |  |  |  |  | 12849.8 | [7 empty] | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | х | х | 4,1 тыс. человек | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 30000 |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  | 16356.9 | [7 empty] | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | х | х | 278 человек | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 603 |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  | 397.9 | [7 empty] | обеспечение выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | х | х | 245 человек | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 402 |  |  |  |  | 402 |  |  |  |  | 160 | [7 empty] | обеспечение выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | х | х | 177 человек | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | х | х | вынесено 164 заключений, в том числе 160 положительных или частично положительных на 1195 иностранных работников, 4 отрицательных на 6 рабочих мест | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | х | х | итоги прогноза дополнительной потребности в квалифицированных кадрах до 2025 года сформированы и направлены в министерство образования, науки и молодежной политики для использования в работе при установлении контрольных цифр приема на обучение в профессиональные образовательные организации Краснодарского края | выполнено
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | х | х | прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края будет разработан в IV квартале | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.4.5 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 582407.2 | [5 empty] | 582407.2 |  |  |  |  | 383620.2 |  |  |  | 64037 |  | обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.1 | Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | формирование итогов опроса (анкетирования) и ежегодная актуализация данных | шт | 1 | опрос инвалидов будет проведен в IV квартале | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.2 | Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | количество вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места | тыс. единиц | 237 | 226.7 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.3 | Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | оказание государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста | х | х | За 9 месяцев 2018 года центрами занятости населения трудоустроено 1851 инвалид. Доля трудоустройства инвалидов (из числа обратившихся) составила 49,0%. | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.5 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1744.6 | [5 empty] | 1744.6 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | трудоустройство инвалидов | человек | 40 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года, в настоящее время разработан и проходит согласование порядок реализации мероприятия
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 2590 |  |  | 0 |  |  | 2590 |  |  |  |  | 513.3 |  |  | 81181,78) | 584.9
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда | % | на 6,3% | 13.1% | выполнено
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 250 | 253 | выполнено
1.1.3.1 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 1885.6 |  |  | 273507.5 |  |  | 1885.6 |  |  |  |  | 127.7 |  |  | 81181,78) | 199.3 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 2155 | 146 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.2 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края |  | 429.6 | [5 empty] | 429.6 |  |  |  |  | 337.9 |  |  |  | 337.9 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 491 | 386 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.3 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство здравоохранения Краснодарского края |  | 66.5 | [5 empty] | 66.5 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 76 | 0 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.4 | Финансовое обеспечение подведомственных министерству природных ресурсов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | министерство природных ресурсов Краснодарского края |  | 173.3 | [5 empty] | 173.3 |  |  |  |  | 14.4 |  |  |  | 14.4 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 198 | 17 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.5 | Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | государственное управление ветеринарии Краснодарского края |  | 35 | [5 empty] | 35 |  |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 33.3 |  | проведение специальной оценки условий труда | рабочих мест | 40 | 38 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | За 9 месяцев 2018 года мониторингом охвачено 80,8 % от общего количества работающих в крае, в аналогичном периоде 2017 года – 81,5 %. | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 273507.5 | 81181,78) | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  |  |  |  | 273507.5 | [10 empty] | 81181,78) |  |  | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 0,5% | 11.7% | выполнено
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | ежеквартально анализируется информация о передовом опыте в области охраны и размещается в информационно аналитическом бюллетене охрана труда в КК | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | до 43500 работников | 42029 | не выполнено | показатель расчитывается по итогам года
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | присвоение статуса отраслевого центра 1 аккредитованной обучающей организации | шт | 1 | 0 | не выполнено | запланирован создание одного отраслевого центра в 4 квартале 2018 года
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | Разработан приказ министерства труда и социального развития от 28.09.2018 №1429 "О проведении месячника "Безопасный труд" в организациях транспортной отрасли Краснодарского края | не выполнено | актуализация региональной нопмативной базы планируется во II полугодии
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 3 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | проведение мероприятий | шт | 1000 | 1133 | выполнено
1.5.3 | Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | министерство труда и социального развития Краснодарского края | [18 empty] | участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность" | х | х | Краснодарский край занял первое место в номинации "Лучший субъект РФ в области охраны труда" | выполнено
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  | 610.8 | 192.9 |  |  |  | 610.8 | 0 | 192.9 |  |  | 181.4 |  | 57.3 |  |  |  | 116
1.1.2 | Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 76 | 24 |  |  |  | 76 |  | 24 |  |  | 76 |  | 24 |  |  |  | 100 |  | проведение презентаций, выпуск буклетов (листовок), размещение информации в СМИ | х | проведение 2 презентаций, 5 тыс. буклетов (листовок), размещение информации в СМИ -2 публикаций | проведение 2 презентаций, 5 тыс. буклетов (листовок), размещение информации в СМИ -2 публикаций | выполнено
1.1.3.1 | Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей, на первичное медицинское обследование | министерство здравоохранения Краснодарского края | 342 | 108 |  |  |  | 342 |  | 108 |  |  | 90.2 |  | 28.5 | [5 empty] | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 90 | 37 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.3.2 | выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 76 | 24 |  |  |  | 76 |  | 24 |  |  | 12.2 |  | 3.8 | [5 empty] | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 25 | 1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4.1 | организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей | министерство труда и социального развития Краснодарского края | 116.8 | 36.9 |  |  |  | 116.8 |  | 36.9 |  |  | 3 |  | 1 |  |  |  | 16 |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнительного профессионального образования | человек | 10 | 1 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1.1.4.2 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | министерство труда и социального развития Краснодарского края |  | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | численность трудоустроенных участников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 122 | не выполнено | выполнение оценивается по итогам года
1) Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2) Заполняется в случае если в целях реализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы используются конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляются закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3) Заполняется при завершении реализации мероприятия в течение отчетного периода и по результатам реализации мероприятия. Указывается сумма неполного кассового исполнения в тыс. рублях (разница между графами «Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде» (для внебюджетных источников «Объем финансирования, предусмотренный государственной программой на текущий год») и «Объем финансирования, предусмотренный на отчетную дату» в разрезе каждого источника финансирования, с детализацией причин неполного кассового исполнения средств по мероприятию по каждой сумме средств.
4) Проставляется отметка «выполнено» или «не выполнено» исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
5) Заполняется в случае недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.
6) Финансовое обеспечение работ, не исполненных в предыдущих отчетных периодах.
7) Остатки средств субсидий из федерального бюджета, выделенных краевому бюджету и неиспользованные в предыдущих отчетных периодах.
8) Предварительные данные по освоению работодателями средств фонда социального страхования Российской Федерации, итоговые данные будут сформированы к 10 ноября 2018 года
Начальник управления занятости населения | [23 empty] | Н.Н. Зародов
А.В. Скоробогатько
252-34-97
Е.В. Король
259-67-28

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2018 года
(за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)
Номер целевого показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевого показателя за: |  |  | Причины не достижения фактического значения показателя в отчетном периоде2)
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт3)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 5,64) | 5.8 | 5,04) | х
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 0.6 | 0.7 | 0.5 | х
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 0.5 | 0.5 | 0.4 | х
1.4 | Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 73.7 | 67.5 | 74.8 | х
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 33 | 75 | 31 | х
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 61,65) | 70 | 72,05) | х
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" |  |  |  |  | х
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 71.9 | 60 | 76.5 | х
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 14.2 | 10 | 11.2 | х
2.10 | Доля граждан, получивших государственную услугу по информированию о положении на рынке труда в течение года, от численности экономически активного населения | % | 5.7 | 5.5 | 6.3 | х
2.11 | Доля безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 18.2 | 12 | 19.2 | х
2.12 | Доля граждан, трудоустроенных на общественные работы, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы в отчетном периоде | % | 4.3 | 3 | 4.3 | х
2.13 | Доля безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, трудоустроенных на временные работы, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 4.9 | 3 | 4 | х
2.14 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 25.1 | 10 | 25.5 | х
2.15 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 26 | 10 | 27.9 | х
2.16 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости безработных граждан, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 7.9 | 3 | 8.8 | х
2.17 | Доля граждан, получивших государственную услугу по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, от численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан | % | 0.5 | 0.3 | 0.7 | х
2.18 | Доля трудоустроенных инвалидов от численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы | % | 41.1 | 35 | 49 | х
2.19 | Численность трудоустроенных инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования, с возмещением затрат работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) на заработную плату в виде субсидий | человек | х | 40 | 0 | х
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" |  |  |  |  | х
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 728 | 1080 | 643 | х
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 54 | 48 | 41 | х
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 85) | 76 | 35) | х
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | 742,95) | 840 | 815,15) | х
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 1017135) | 70000 | 1215595) | х
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | 1864765) | 197000 | 1966235) | х
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 12,35) | 13.5 | 13,55) | х
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" |  |  |  |  | х
1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 419 | 500 | 408 | х
2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | 95.1 | 100 | 96.3 | х
3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | показатель рассчитывается по итогам года | 10 | показатель рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2018 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2019 года
4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | показатель рассчитывается по итогам года | 5 | показатель рассчитывается по итогам года
5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | показатель рассчитывается по итогам года | 72 | показатель рассчитывается по итогам года
5.1 | работающих по найму | % | показатель рассчитывается по итогам года | 70 | показатель рассчитывается по итогам года
5.2 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | показатель рассчитывается по итогам года | 2 | показатель рассчитывается по итогам года
6 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | показатель рассчитывается по итогам года | 100 | показатель рассчитывается по итогам года | х
7 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | показатель рассчитывается по итогам года | 14 | показатель рассчитывается по итогам года | по данным анкетирования участников госпрограммы, проводимого центрами занятости населения по итогам 2018 года. Срок получения фактического значения целевого показателя - 15 января 2019 года
8 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | 76 | 95 | 58.1
1)Номер целевого показателя указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в государственной программе Краснодарского края (подпрограммы, ведомственной целевой программы).
2)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, отражается источник информации (например: наименование региональной (при необходимости федеральной) статистической работы либо ведомственной статистики (с указанием реквизитов нормативного акта) с указанием их периодичности), а также указывается конкретная дата получения фактического значения целевого показателя.
3)В случае мониторинга значения показателя по итогам года, проставляется значение «рассчитывается по итогам года» либо указываются прогнозные (расчетные) данные.
4) По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея в среднем за июнь-август
5) Целевые показатели рассчитываются по полугодиям
Начальник управления занятости населения |  | ___________________ |  |  | Н.Н. Зародов
|  | (подпись) |  |  | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за 9 месяцев 2018 года
(за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 520.6 | 473.6 | 867.6 | 932.6 | 723 | 662.2 | 780.8 |  | х
| Контрольное событие 1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 09.01.2018, 09.02.2018, 07.03.2018, 10.04.2018, 10.05.2018, 09.06.2018, 10.07.2018, 10.08.2018, 10.09.2018 |  | 09.01.2018, 09.02.2018, 07.03.2018, 10.04.2018, 08.05.2018, 09.06.2018, 09.07.2018, 09.08.2018, 10.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Формирование краевого банка вакансий" | - | Начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева, начальник отдела ведения регистров получателей государственных услуг в управлении занятости населения Е.Е. Воробьев | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие № 3 "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников" | - | Начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 3.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников |  | Начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева |  | 2018-04-23 |  | 2018-03-23
1.1.4 | Мероприятие № 4 "Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 4.1 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018 |  | 23.03.2018, 28.06.2018, 25.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.5 | Мероприятие № 5 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | - | Начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 49 | 250 | 101.9 | 250 | 97 | 0 |  | х
1.1.6 | Мероприятие № 6 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 753.1 | 509.6 | 1013.7 | 782.1 | 637.2 | 889.9 | 492.4 |  | х
| Контрольное событие 6.1 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018 | х | 16.03.2018, 28.06.2018, 25.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.2 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-03-01 | х | 2018-03-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.3 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-03-30 | х | 2018-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.4 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции «Планета ресурсов» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 30.05.2018, 01.10.2018 | х | 27.04.2018, 21.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.5 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-06-15 | х | 2018-06-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.7 | Мероприятие № 7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 699 | 177.3 | 1572.8 | 1744.2 | 1747.5 | 1900.5 | 1805.6 |  | х
| Контрольное событие 7.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая |  | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2018-04-27 | х | 2018-04-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 7.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ |  | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2018-04-27 | х | 2018-04-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.8 | Мероприятие № 8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 1017.8 | 287.5 | 6363.4 | 4009.5 | 7919.8 | 10555 | 3303.7 |  | х
| Контрольное событие 8.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы - 9 мая |  | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2018-04-27 | х | 2018-04-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 8.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2018-04-27 | х | 2018-04-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.9 | Мероприятие № 9 "Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 1922.5 | 1066.6 | 5059.3 | 6995.2 | 3035.6 | 7585.3 | 10219.6 |  | х
| Контрольное событие 9.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан |  | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2018-04-27 |  | 2018-04-24 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.11 | Мероприятие № 11 "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела трудовых отношений и социальных гарантий в управлении труда Н.Д.Федаш | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Мероприятие № 12 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 316.4 | 177.4 | 349.7 | 778.6 | 333 | 421.7 | 665.9 |  | х
| Контрольное событие 12.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-03-30 |  | 2018-03-06 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 12.2 Профориентационная акция "Выбери будущее сегодня" для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие № 13 "Психологическая поддержка безработных граждан" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 138.7 | 106.6 | 153.3 | 236.9 | 146 | 268.6 | 292 |  | х
| Контрольное событие 13.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-05-31 |  | 2018-05-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Мероприятие № 14 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 26.6 | 137.3 | 128 | 132 | 64 | 0 |  | х
| Контрольное событие 14.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда |  | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-04-27 |  | 2018-04-18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Мероприятие № 15 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 8046 | 2687.1 | 10191.6 | 15452.6 | 11264.4 | 15941.6 | 24138 |  | х
| Контрольное событие 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-01-31 |  | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Мероприятие № 16 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 198.7 | 1000 | 680.9 | 1155.9 | 592.4 | 0 |  | х
| Контрольное событие 16.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-01-31 |  | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 16.2 Проведение опроса женщин,находящихся в отпуске по уходу за ребенком, по выявлению проблем, сдерживающих их возможности пройти профессиональное обучение или трудоустроиться |  | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина |  | 2018-06-01 |  | 2018-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.6 | Мероприятие № 17 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 249.4 | 0 | 678.8 | 900 | 541.6 | 900 |  | х
| Контрольное событие 17.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2018-01-31 |  | 2018-01-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1 | Мероприятие № 18 "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | - | исполняющий обязанности начальника отдела отраслевого планирования и финансирования в финансово-экономическом управлении Е.И. Печонова | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 185866.25 | 152380.4 | 185866.25 | 158700 | 185866.25 | 146858.3 | 185866.25 |  | х
| из федерального бюджета | [6 empty] | 185866.25 | 152380.4 | 185866.25 | 158700 | 185866.25 | 146858.3 | 185866.25 |  | х
1.4.1 | Мероприятие № 19 "Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | - | Начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 19.1 Формирование предложений Краснодарского края о потребности в привлечении иностранной рабочей силы и объеме квоты на очередной год | - | Начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.2 | Мероприятие № 20 "Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 20.1 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах |  | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина |  | 2018-06-01 |  | 2018-05-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.3 | Мероприятие № 21 "Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 21.1 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов муниципального образования на период до 2021 года» |  | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина |  | 2018-08-31 |  | 2018-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.5 | Мероприятие № 22 "Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 126072.6 | 100508.7 | 126072.6 | 136770.6 | 143264.3 | 146340.9 | 186997.7 |  | х |  |  | 517595.2 | -64812
1.5.1 | Мероприятие № 23 «Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И. Чурсина, начальник отдела ведения регистров получателей государственных услуг в управлении занятости населения Е.Е. Воробьев | 2018-10-15 | 2018-12-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Мероприятие № 24 «Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.3 | Мероприятие № 25 «Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 25.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2018-01-30 | х | 2018-01-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.5 | Мероприятие № 26 «Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования» | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.6 | 0 | х
Итого по подпрограмме "Реализация политики содействия занятости населения" | [7 empty] | 325352.95 | 258898.5 | 338897.55 | 327991.9 | 357374.95 | 332719 | 417206.55 | 0
из краевого бюджета | [7 empty] | 139486.7 | 106518.1 | 153031.3 | 169291.9 | 171508.7 | 185860.7 | 231340.3 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 185866.25 | 152380.4 | 185866.25 | 158700 | 185866.25 | 146858.3 | 185866.25 | 0
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда" | - | начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин, исполняющий обязанности начальника отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Е.Н. Рябинин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников" | - | исполняющий обязанности начальника отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда Е.Н. Рябинин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие № 3 «Финансовое обеспечение подведомственных органам исполнительной власти Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-07-17 | 2018-12-29 | 2018-07-17 | х | х | х | х | х | 0 | 513.3 | 2590 | х | х
1.1.3.1 | Мероприятие № 4 «Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-07-17 | 2018-12-29 | 2018-07-17 | х | х | х | х | х | 0 | 127.7 | 1885.6 | х | х
1.1.3.2 | Мероприятие № 5 «Финансовое обеспечение подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 2018-07-17 | 2018-12-29 | 2018-07-17 | х | х | х | х | х | 0 | 337.9 | 429.6 | х | х
1.1.3.3 | Мероприятие № 6 «Финансовое обеспечение подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | министерство здравоохранения Краснодарского края | 2018-07-17 | 2018-12-29 | 2018-07-17 | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 66.5 | х | х
1.1.3.4 | Мероприятие № 7 «Финансовое обеспечение подведомственных министерству природных ресурсов Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | министерство природных ресурсов Краснодарского края | 2018-07-17 | 2018-12-29 | 2018-07-17 | х | х | х | х | х | 0 | 14.4 | 173.3 | х | х
1.1.3.5 | Мероприятие № 8 «Финансовое обеспечение подведомственных государственному управлению ветеринарии Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | государственное управление ветеринарии Краснодарского края | 2018-07-17 | 2018-12-29 | 2018-07-17 | х | х | х | х | х | 0 | 33.3 | 35 | х | х
1.2.1 | Мероприятие № 9 "Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие № 10 "Информационно- разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-сиональных заболеваний в Фонд социального страхования РФ (далее - ФСС РФ)" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Мероприятие № 11 "Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Мероприятие № 12 "Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК)" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 12.1 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин |  | 30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018 |  | 22.03.2018, 21.06.2018, 27.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Мероприятие № 13 "Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1 | Мероприятие № 14 "Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.2 | Мероприятие № 15 "Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.1 | Мероприятие № 16 "Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.1 | Мероприятие № 17 "Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 17.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин |  | 30.03.2018, 29.06.2018, 28.09.2018 |  | 30.03.2018, 29.06.2018, 20.09.2018 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Мероприятие № 18 "Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.3 | Мероприятие № 19 "Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.М. Мацокин | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого по подпрограмме "Улучшение условий и охрана труда" | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.3 | 2590 | 0 | х
из краевого бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.3 | 2590 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие № 1 «Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | - | начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | х | 100 | 100
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0
1.1.3.1 | Мероприятие № 2 «Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование» | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 50 | 0 | 100 | 48.9 | 100 | 118.6 | 200 |  |  | 450 | 167.5
| из краевого бюджета | [6 empty] | 12 | 0 | 24 | 11.7 | 24 | 16.8 | 48 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 38 | 0 | 76 | 37.2 | 76 | 53 | 152 | 0
1.1.3.2 | Мероприятие № 3 «Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве» | - | начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 4 | 50 | 0 |  | 100 | 4
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 7.2 | 1 | 12 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 22.8 | 3 | 38 | 0
1.1.4.1 | Мероприятие № 4 «Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | 0 | 0 | 75 | 0 | 78.7 | 16 | 0 | 0
| из краевого бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 18 | 0 | 18.9 | 3.8 | 0 | 0
| из федерального бюджета | [6 empty] | 0 | 0 | 57 | 0 | 59.8 | 12.2 | 0 | 0
1.1.4.2 | Мероприятие № 5 «Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места» | - | начальник отдела трудоустройства и трудовой миграции в управлении занятости населения В.Д. Зайцева | 2018-01-09 | 2018-12-29 | 2018-01-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [7 empty] | 50 | 0 | 295 | 48.9 | 208.7 | 189.8 | 250 | 0
из краевого бюджета | [7 empty] | 12 | 0 | 70.8 | 11.7 | 50.1 | 45.6 | 60 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 38 | 0 | 224.2 | 37.2 | 158.6 | 144.2 | 190 | 0
Итого по государственной программе | [7 empty] | 325402.95 | 258898.5 | 339192.55 | 328040.8 | 357583.65 | 333422.1 | 420046.55 | 0
из краевого бюджета | [7 empty] | 139498.7 | 106518.1 | 153102.1 | 169303.6 | 171558.8 | 186419.6 | 233990.3 | 0
из федерального бюджета | [7 empty] | 185904.25 | 152380.4 | 186090.45 | 158737.2 | 186024.85 | 147002.5 | 186056.25 | 0
Начальник управления занятости населения |  |  |  |  | ___________________ | [7 empty] | Н.Н. Зародов
[5 empty] | (подпись) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97 | [20 empty] | ..
Е.В. Король
259-67-28