## Финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2017 года
(за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
№ 1) | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы, ведомственной целевой программы | Государственный заказчик, получатель субсидий (субвенций), ответственный за выполнение мероприятий, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год, тыс. рублей |  |  |  |  | Объем финансирования, предусмотренный уточненной бюджетной росписью на отчетную дату, тыс. рублей | [5 empty] | Профинансировано (кассовое исполнение) в отчетном периоде, тыс. рублей | [5 empty] | Освоено в отчетном периоде, тыс. рублей2) | [5 empty] | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено), причина невыполнения мероприятия | Причина неосвоения средств по мероприятию
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | неисполь-зованные остатки федерального бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | неисполь-зованные остатки федерального бюджета прошлых лет | краевой бюджет | краевой бюджет* | местный бюджет | внебюджетные источники | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| ВСЕГО, по государственной программе, в том числе: |  | 767702.9 | 647853.75 | 0 | 0 | 260483.3 | 806772 | 0 | 617585.6 | 0 | 0 | 260483.3 | 183107.4 | 0 | 104460 | 0 | 0 | 0 | 183107.4 | 0 | 104460 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Всего по подпрограмме "Реализация политики содействия занятости населения", в том числе: |  | 767702.9 | 645791.2 | 0 | 0 | 0 | 806772 | 0 | 615523 | 0 | 0 | 0 | 183107.4 | 0 | 104460 | 0 | 0 | 0 | 183107.4 | 0 | 104460 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском кра | министерство труда и социального развития Краснодарско-го края |  | 2892 | [5 empty] | 2892 | [5 empty] | 451.9 | [5 empty] | 451.9 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 178 | 53.114 | не выполнено |  | 2440.1
1.1.2 | Формирование краевого банка вакансий | [24 empty] | количество вакансий | тыс. единиц | 250 | 76.525 | не выполнено |  | 0
1.1.3 | Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников | [24 empty] | численность трудоустроенных граждан | тыс. человек | 110 | 22.426 | не выполнено |  | 0
1.1.4 | Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей | [24 empty] | количество выездов/число получателей услуг | тыс. выездов/тыс. человек | 1,5/50 | 0,8/ 27,3 | не выполнено |  | 0
1.1.5 | Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости |  |  | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 37.3 | [5 empty] | 37.3 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 80 | 38 | не выполнено |  | 462.7
1.1.6 | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  | 2896.4 | [5 empty] | 2896.4 | [5 empty] | 405.3 | [5 empty] | 405.3 |  |  |  | численность участников ярмарок вакансий | тыс. человек | 115 | 20.9 | не выполнено |  | 2491.1
1.1.7 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ |  |  | 5824.9 | [5 empty] | 5824.9 | [5 empty] | 633.4 | [5 empty] | 633.4 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 6785 | 1389 | не выполнено |  | 5191.5
1.1.8 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые |  |  | 18604.7 | [5 empty] | 18604.7 | [5 empty] | 439 | [5 empty] | 439 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 25.7 | 1.959 | не выполнено |  | 18165.7
1.1.9.1 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  | 581 | [5 empty] | 581 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 7 | не выполнено |  | 581
1.1.9.2 | Оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов труда и занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства |  |  | 19656 | [5 empty] | 19656 | [5 empty] | 712.8 | [5 empty] | 712.8 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | человек | 168 | 5 | не выполнено |  | 18943.2
1.1.10 | Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |  |  | 1744.6 | [5 empty] | 1744.6 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов | единиц | 24 | 0 | не выполнено |  | 1744.6
1.1.11 | Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае | [24 empty] | количество заключенных коллективных договоров | единиц | 5350 | 1469 | не выполнено |  | 0
1.2.1 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования |  |  | 1665 | [5 empty] | 1665 | [5 empty] | 162.7 | [5 empty] | 162.7 |  |  |  | численность участников мероприятий по профессиональной ориентации | тыс. человек | 225.5 | 68.476 | не выполнено |  | 1502.3
1.2.2 | Психологическая поддержка безработных граждан |  |  | 730 | [5 empty] | 730 | [5 empty] | 107.2 | [5 empty] | 107.2 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.5 | 2.494 | не выполнено |  | 622.8
1.2.3 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |  |  | 269.3 | [5 empty] | 269.3 | [5 empty] | 23.7 | [5 empty] | 23.7 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.5 | 2.418 | не выполнено |  | 245.6
1.2.4 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности |  |  | 53640 | [5 empty] | 53640 | [5 empty] | 2012.4 | [5 empty] | 2012.4 |  |  |  | численность граждан, получивших государственную услугу | тыс. человек | 4.5 | 1.355 | не выполнено |  | 51627.6
1.2.5 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет |  |  | 2896.8 | [5 empty] | 2155.9 | [5 empty] | 76.5 | [5 empty] | 76.5 |  |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 300 | 59 | не выполнено |  | 2079.4
1.2.6 | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность |  |  | 1800 | [5 empty] | 1800 | [5 empty] | 94 | [5 empty] | 94 |  |  |  | численность граждан, направленных на профобучение | человек | 150 | 47 | не выполнено |  | 1706
1.3.1.1 | Осуществление выплаты пособия по безработице, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению |  | 670977.3 |  |  |  |  | 756627.7 | [5 empty] | 177220.6 | [5 empty] | 177220.6 | [5 empty] | обеспечение финансирования социальных выплат безработным гражданам | тыс. человек | х | 23.984 | не выполнено |  | 579407.1
1.3.1.2 | Осуществление выплаты пособия по безработице детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению |  |  | 1000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | обеспечение выплаты пособия по безработице детям-сиротам детям, оставшимся без попечения родителей | человек | х | 0 | не выполнено |  | 0
1.3.1.3 | Осуществление выплаты стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, в том числе оплата за услуги по доставке и перечислению |  | 32500 |  |  |  |  | 24139.3 | [5 empty] | 810.3 | [5 empty] | 810.3 | [5 empty] | обеспечение выплаты стипендии в период профессионального обучения | человек | х | 575 | не выполнено |  | 23329
1.3.1.4 | Возмещение Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно |  | 64225.6 |  |  |  |  | 25000 | [5 empty] | 4983.4 | [5 empty] | 4983.4 | [5 empty] | обеспечение возмещения Пенсионному фонду Российской Федерации расходов, связанных с выплатой пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно | человек | х | 230 | не выполнено |  | 20016.6
1.3.1.5 | Осуществление выплаты материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице |  | 0 |  |  |  |  | 603 | [5 empty] | 92.6 | [5 empty] | 92.6 | [5 empty] | выплата материальной помощи в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице | человек | х | 0 | не выполнено |  | 510.4
1.3.1.6 | Осуществление выплаты материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости |  | 0 |  |  |  |  | 402 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | выплата материальной помощи в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости | человек | х | 0 | не выполнено |  | 401.5
1.4.1 | Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации | [24 empty] | выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников на основании запроса Федеральной миграционной службы или ее территориального органа | заключений | х | министерством вынесено 33 положительных заключения на 404 иностранных работников | не выполнено |  | 0
1.4.2 | Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | [24 empty] | ежегодное формирование прогноза дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период | формирование прогноза | х | прогноз дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах на среднесрочный период будет разработан во II квартале | не выполнено |  | 0
1.4.3 | Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период | [24 empty] | ежегодная разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на очередной год и плановый период | разработка прогноза баланса трудовых ресурсов | х | прогноз баланса трудовых ресурсов Краснодарского края будет разработан в IV квартале | не выполнено |  | 0
1.4.5 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях |  |  | 531090.5 | [5 empty] | 502563.2 | [5 empty] | 99303.8 | [5 empty] | 99303.8 |  |  |  | обеспечение государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | х | х | х | не выполнено |  | 403259.4
| Всего по подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда", в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 260483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260483.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | не выполнено |  | 0
1.1.1 | Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда | [24 empty] | увеличение количества рабочих мест в организациях края, на которых проведена специальная оценка условий труда, на 29,3% | % | рост на 29,3% | показатель рассчитываетя по полугодиям | не выполнено |  | 0
1.1.2 | Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников | [24 empty] | проведение государственной экспертизы условий труда | шт | 240 | 174 | не выполнено |  | 0
1.2.1 | Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края | [24 empty] | подготовка решений и мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | х | х | х | не выполнено |  | 0
1.2.2 | Информационно-разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС РФ) | [24 empty] | использование работодателями части страховых взносов в ФСС РФ, используемых на предупредительные меры по охране труда | тыс. руб. | 260483.3 | 0 | не выполнено |  | 0
1.2.3 | Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | [5 empty] | 260483.3 | [5 empty] | 260483.3 | [12 empty] | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | % | на 1% | снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5,6% | не выполнено |  | 0
1.2.4 | Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК) | [24 empty] | проведение заседаний МВК | шт | 4 | 1 | не выполнено |  | 0
1.2.5 | Обобщение и распространение передового опыта организаций по внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников | [24 empty] | повышение степени защиты работников от производственного травматизма и профессиональных заболеваний | х | х | х | не выполнено |  | 0
1.3.1. | Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей - индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве | [24 empty] | увеличение численности работников организаций, прошедших обучение по охране труда в установленном порядке | работников | до 42000 работников | показатель рассчитываетя по полугодиям | не выполнено |  | 0
1.3.2 | Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае | [24 empty] | присвоение статуса отраслевого центра 1 аккредитованной обучающей организации | шт | 1 | 0 | не выполнено |  | 0
1.4.1. | Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края | [24 empty] | совершенствование региональной нормативной правовой базы в области охраны труда | х | х | х | не выполнено |  | 0
1.5.1. | Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | [24 empty] | подготовка и издание бюллетеней | шт | 4 | 1 | не выполнено |  | 0
1.5.2 | Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда | [24 empty] | проведение мероприятий | шт | 1000 | 422 | не выполнено |  | 0
1.5.3 | Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | [24 empty] | организация не менее одного краевого конкурса, участие во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда "Успех и безопасность" | организация, участие в мероприятии | организация, участие в мероприятии | приняли участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" в апреле 2017 года более 3,5 тыс. организаций | выполнено |  | 0
| Всего по подпрограмме "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: |  | 0 | 2062.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | х
1.1.1 | Информационное обеспечение реализации подпрограммы |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | проведение 2 презентаций, 5 тыс. буклетов (листовок), размещение информации в СМИ -2 публикации | х | проведе-ние 2 презента-ций, 5 тыс. буклетов (листо-вок), раз-мещение информации в СМИ -2 публи-кации | 0 | не выполнено |  | 100
1.1.2 | Компенсация расходов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - участников Государственной программы) и членов их семей, на первичное медицинское обследование |  |  | 1708.8 | [5 empty] | 1708.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы расходы на первичное медицинское обследование | человек | 500 | 90 | не выполнено |  | 1708.8
1.1.3 | Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей |  |  | 153.75 | [5 empty] | 153.8 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, направленных на получение дополнительного профессиональ-ного образования | человек | 10 | 0 | не выполнено |  | 153.8
1.1.4 | Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | численность участников Государственной программы и членов их семей, которым компенсированы затраты по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | человек | 25 | 0 | не выполнено |  | 100
1.1.5 | Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | [24 empty] | численность трудоустроенныхучастников Государственной программы и членов их семей | человек | 350 | 0 | не выполнено |  | 0
* - средства, по которым в 2016 году отсутствовала возможность финансового обеспечения денежных обязательств получателей средств краевого бюджета
Заместитель министра | [15 empty] | ___________________ | [13 empty] | С.П. Гаркуша
[16 empty] | (подпись) | [13 empty] | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97

## Показатели, критерии
ОТЧЕТ
о достижении целевых показателей государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
за I квартал 2017 года
(за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
№ номер показателя1) | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателя, предусмотренное программой | Фактическое значение за отчетный период | Причины недостижения целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Государственная программа Краснодарского края "Содействие занятости населения"
1.1 | Уровень безработицы по методологии Международной организации труда (в среднегодовом исчислении) | % | 5.5 | 5,8*
1.2 | Уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом исчислении) | % | 0.8 | 0.6
1.3 | Коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом исчислении) | единиц | 0.5 | 0.7
1.4 | Доля трудоустроенных граждан от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 67.6 | 56.3
1.5 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом | человек | 77 | 8
1.6 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 65 | показатель рассчитывается по полугодиям
Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения"
2.1 | Доля граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, от численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | % | 46 | 73.5
2.2 | Доля безработных граждан, направленных на профессиональное обучение или получение дополнительного профессионального образования, включая обучение в другой местности, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 20 | 7.7
2.3 | Доля безработных граждан, направленных на оплачиваемые общественные и временные работы, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 45 | 9.7
2.4 | Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во временных работах в свободное от учебы время, от численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Краснодарского края | % | 10 | 0.9
2.5 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по социальной адаптации на рынке труда, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 20 | 13.8
2.6 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по психологической поддержке, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 20 | 14.2
2.7 | Доля безработных граждан, открывших собственное дело, от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 3.6 | 0.1
2.8 | Доля безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию в переезде, и безработных граждан и членов их семей, получивших государственную услугу по содействию в переселении в другую местность, для трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) от среднегодовой численности зарегистрированных безработных граждан | % | 0.4 | 0.2
2.9 | Численность незанятых инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места | человек | 24 | 0
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда"
3.1 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более | человек | 1095 | 204
3.2 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дни | 50 | 35.4
3.3 | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 80 | показатель рассчитывается по полугодиям
3.4 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. единиц | 780 | показатель рассчитывается по полугодиям
3.5 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | единиц | 50000 | показатель рассчитывается по полугодиям
3.6 | Численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | человек | 200000 | показатель рассчитывается по полугодиям
3.7 | Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, от общей численности работников | % | 13.8 | показатель рассчитывается по полугодиям
Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом"
4.1 | Число участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее - Государственная программа), переселившихся в Краснодарский край (далее - участники Государственной программы), и членов их семей | человек | 500 | 90
4.2 | Доля рассмотренных, уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края заявлений соотечественников - потенциальных участников Государственной программы, от общего количества поступивших заявлений | % | 100 | 100
4.3 | Доля участников Государственной программы, которым выделены жилые помещения для временного размещения на срок не менее 6 месяцев либо которым компенсирован наем жилого помещения на указанный срок | % | 10 | 0
4.4 | Доля участников Государственной программы, постоянно жилищно обустроенных в Краснодарском крае | % | 5 | нет данных
4.5 | Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей - всего, в том числе: | % | 72 | 61
4.6 | работающих по найму | % | 70 | 60
4.7 | осуществляющих предпринимательскую деятельность | % | 2 | 1
4.8 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в Краснодарском крае в период адаптации, от общего числа участников Государственной программы и членов их семей | % | 100 | 100
4.9 | Доля участников Государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование, дополнительное профессиональное образование в образовательных организациях на территории Краснодарского края, от числа участников Государственной программы и членов их семей, в возрасте до 25 лет | % | 14 | 2.2
4.10 | Доля расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных подпрограммой "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам Государственной программы и членам их семей, в том числе оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов краевого бюджета на реализацию предусмотренных мероприятий подпрограммы | % | 95 | 0
* - в среднем за декабрь 2016 - февраль 2017 года по данным Управления федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея
Заместитель министра |  | ___________________ |  |  | С.П. Гаркуша
|  | (подпись) |  |  | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97

## План реализации
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации государственной программы Краснодарского края
Содействие занятости населения
наименование государственной программы
I квартал 2017 года
(за I квартал, I полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия1) | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события2) | Статус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события3) | Плановый срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дд.мм.гггг) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дд.мм.гггг) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | [7 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, неисполнения финансирования и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Подпрограмма "Реализация политики содействия занятости населения" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 570.5 | 451.9 | 817.7 |  | 723 |  | 780.8 |  | х
| Контрольное событие 1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-04-10 |  | 2017-04-10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Формирование краевого банка вакансий" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.3 | Мероприятие № 3 "Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Мероприятие № 4 "Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 4.1 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в мцниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.5 | Мероприятие № 5 "Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости" | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 37.3 | 250 |  | 250 |  | 0 |  | х
1.1.6 | Мероприятие № 6 "Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 953.1 | 405.3 | 813.7 |  | 637.2 |  | 492.4 |  | х
| Контрольное событие 6.1 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-04-01 | х | 2017-03-20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.2 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-03-01 | х | 2017-02-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.3 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-04-01 | х | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.7 | Мероприятие № 7 "Организация проведения оплачиваемых общественных работ" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 699 | 633.4 | 1572.8 |  | 1747.5 |  | 1805.6 |  | х
| Контрольное событие № 7.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.8 | Мероприятие № 8 "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безра-ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 1017.8 | 439 | 6363.4 |  | 7919.8 |  | 3303.7 |  | х
| Контрольное событие № 8.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.9 | Мероприятие № 9 "Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 1922.5 | 712.8 | 5059.3 |  | 5059.3 |  | 8195.9 |  | х
| Контрольное событие 9.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-04-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.10 | Мероприятие № 10 "Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов" | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 0 | 200 |  | 200 |  | 1344.6
| Контрольное событие 10.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по проведению мониторинга оборудованных (оснащенных) работодателями рабочих мест для инвалидов | - | Начальник отдела специальных программ и трудоустройства инвалидов в управлении занятости населения Л.Д. Михайловская |  | 2017-03-01 |  | 2017-04-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.11 | Мероприятие № 11 "Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела трудовых отношений и социальных гарантий в управлении труда Н.Д.Федаш | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Мероприятие № 12 "Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 316.4 | 162.7 | 349.7 |  | 333 |  | 665.9 |  | х
1.2.2 | Мероприятие № 13 "Психологическая поддержка безработных граждан" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 138.7 | 107.2 | 153.3 |  | 146 |  | 292 |  | х
1.2.3 | Мероприятие № 14 "Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 23.7 | 137.3 |  | 132 |  | 0 |  | х
| Контрольное событие 14.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-03-30 |  | 2017-03-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Мероприятие № 15 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 8046 | 2012.4 | 10728 |  | 12873.6 |  | 21992.4 |  | х
| Контрольное событие 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Мероприятие № 16 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 76.5 | 2155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 16.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.6 | Мероприятие № 17 "Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность" | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 94 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | х
| Контрольное событие 17.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | Начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко |  | 2017-02-28 |  | 2017-02-17 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1 | Мероприятие № 18 "Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 201693 | 183107.4 | 201693 |  | 201693 |  | 201693 |  | х
1.4.1 | Мероприятие № 19 "Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б.Геращенко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.2 | Мероприятие № 20 "Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.3 | Мероприятие № 21 "Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период" | - | Начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения Л.И.Чурсина | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.5 | Мероприятие № 22 "Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях" | - | Руководители государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 102036.6 | 99303.8 | 119552 |  | 132459.7 |  | 148514.9 |  | х
| Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труда на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников" | - | Заместитель начальника отдела государственной экспертизы условий труда О.И. Степанов | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.1 | Мероприятие № 3 "Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.2 | Мероприятие № 4 "Информационно- разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального страхования Российской Федерации (дале - ФСС РФ)" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.3 | Мероприятие № 5 "Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.4 | Мероприятие № 6 "Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда (далее - МВК)" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 6.1 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-23 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.2.5 | Мероприятие № 7 "Обобщение и распространение передового опыта организаций но внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.1 | Мероприятие № 8 "Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3.2 | Мероприятие № 9 "Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4.1 | Мероприятие № 10 "Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.1 | Мероприятие № 11 "Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 11.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня "Охрана труда в Краснодарском крае" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен |  | 2017-03-31 |  | 2017-03-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.2 | Мероприятие № 12 "Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5.3 | Мероприятие № 13 "Организация и проведение краевых конкурсов на лучшую организацию работ по охране труда среди организаций Краснодарского края, а также участие во всероссийском конкурсе "Успех и безопасность" | - | Начальник отдела управления охраной труда в управлении труда А.С. Бен | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Подпрограмма "Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом" | [15 empty] | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие № 1 "Информационное обеспечение реализации подпрограммы" | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б.Геращенко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 100 | 0
1.1.2 | Мероприятие № 2 "Компенсация расходов участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - участников Государственной программы) и членов их семей, на первичное медицинское обследование" | - | Министерство здравоохранения Краснодарского края | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708.8 | 0 | 0 | 0 |  | 1708.8 | 0
1.1.3 | Мероприятие № 3 "Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам Государственной программы и членам их семей" | - | начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации в управлении занятости населения М.В. Слепченко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.75 | 0 | 0 | 0 |  | 153.75 | 0
1.1.4 | Мероприятие № 4 "Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве" | - | Начальник отдела трудовой миграции в управлении занятости населения А.Б.Геращенко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1.1.5 | Мероприятие № 5 Содействие трудоустройству участников Государственной программы и членам их семей на вакантные рабочие места | - | Начальник отдела трудоустройства и технологии работы в управлении занятости населения Л.А. Деревянко | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 2017-01-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Итого по государственной программе | [7 empty] | 317393.6 | 287567.4 | 349946.1 | 0 | 366936.65 | 0 | 390081.2 | 0 | х
Заместитель министра |  |  |  |  | ___________________ | [7 empty] | С.П. Гаркуша
[5 empty] | (подпись) | [7 empty] | (И.О. Фамилия)
А.В. Скоробогатько
252-34-97 | [18 empty] | ..