## финансирование
ОТЧЕТ
об исполнении финансирования долгосрочной краевой целевой программы
"Дети Кубани" на 2009- 2013 годы
за 2011 год
тыс.рублей
Наименование мероприятия номер пункта (подпункта) | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответственный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено / не выполнено) | Ожидаемое исполнение мероприятий в 2011 году (тыс. руб) | Экономия средств подлежащих возврату в бюджет в 2011 году (тыс. руб) | Неосвоен-ные средства подлежащие возврату в бюджет в 2011 году (тыс. руб)
|  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источ-ники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источни-ки | федера-льный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I. Подпрограмма "Дети и семья"
1.Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений социального обслуживания семьи и детей, адресная помощь семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации
1. Содействие в обеспечении деятельности и укрепления материально- технической базы государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края в том числе: |  |  | 3400 |  |  |  | 3400 |  |  | 3400 |  |  |  | 3400 |  | выполнено на 100% | 3400 | 0 | 0
1.1.создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, содержанию, организации режима работы учреждений, изготовление проектно-сметной документации, технический надзор) из них: |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | выполнено на 100% | 3000 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Каневской ЦСПСД "Радуга" |  | 1001.2 |  |  |  | 1001.2 |  |  | 1001.2 |  |  |  | 1001.2 |  | выполнено на 100% | 1001.2 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Кореновский ЦСПСД "Планета детства" |  | 998.8 |  |  |  | 998.8 |  |  | 998.8 |  |  |  | 998.8 |  | выполнено на 100% | 998.8 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Мостовской ЦСПСД"Источник" |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  | выполнено на 100% | 700 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Краснодарский ЦСПСД "Перекресток" |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  | выполнено на 100% | 300 | 0 | 0
1.2.приобретение компьютерной техники, реабилитацинного, физкультурного, трудового, коррекционного, медицинского, технологического оборудования, оргтехники, аудио-видеотехники, автотранспорта в том числе: |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  | выполнено на 100 % | 400 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Крымский ЦСПСД "Контакт" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | выполнено на 100 % | 100 | 0 | 0
| ГКУ СО КК"Тбилисский ЦСПСД "Бригантина" |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | выполнено на 100 % | 200 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Щербиновский ЦСПСД "Гармония" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | выполнено на 100 % | 100 | 0 | 0
2. Оказание адресной помощи семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  | выполнено на 100% | 8500 | 0 | 0
3.Оказание адресной помощи семьям, воспитывающим детей-тройняшек | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | 1100 |  | выполнено на 100 % | 1100 | 0 | 0
4.Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и вручение единовременных премийв том числе: |  |  | 207 |  |  |  | 207 |  |  | 207 |  |  |  | 206.12 |  | выполнено на 99,6% | 206.12 | 0 | 0.88
4.1.изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  | выполнено на 100% | 5 | 0 | 0
4.2.выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 202 |  |  |  | 202 |  |  | 202 |  |  |  | 201.12 |  | выполнено на 99,6% | 201.12 | 0 | 0.88
5.Выплата ежегодных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями здоровья | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 460 |  |  |  | 460 |  |  | 460 |  |  |  | 459.8 |  | выполнено на 99,9% | 459.8 | 0 | 0.2
итого по подразделу 1 |  |  | 13667 |  |  |  | 13667 |  |  | 13667 |  |  |  | 13665.92 |  | выполнено на 99,9% | 13665.92 | 0 | 1.08
2. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, социально-средовую реабидитацию и адаптацию подростков
1. Подготовка и издание ежегодного доклада о положении детей в Краснодарском крае (справочный материал) | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 79.95 |  | выполнено на 100% | 79.95 | 0 | 0
3.Организация и проведние краевых зональных мероприятий для воспитанников государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Краснодарского края, направленных на развитие навыков безопасности жизнедеятельности, формирование нравственных основ семьи, здорового образа жизни | ГКУ СО КК "Тбилисский ЦСПСД "Бригантина" |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | выполнено на 100% | 30 | 0 | 0
5.Организация и проведение краевого конкурса на разработку и реализацию новых программ социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (центры социальной помощи семье и детям, реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, детский оздоровительный центр, социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют) | ГКУ СО КК "Абинский СРЦН "Незабудка", "Армавирский ЦСПСД "Доверие", "Брюховецкий СП "Лучик", "Выселковский СРЦН "Надежда", "Динской СП "Островок", "Ейский СП "Казачок","Ейский РЦ с ОВ "Чайка", "Ейский ЦСПСД "Берегиня", "Каневской ЦСПСД "Радуга", "Каневской СП "Орион", "Кореновский ЦСПСД "Планета детства", "Красноармейский СРЦН "Надежда", "Ленинградский ЦСПСД "Росток", "Новокубанский РЦ с ОВ "Огонек надежды", "Отрадненский СП "Отрада", "Тихорецкий СЦПСД "Юнона", "Успенский СРЦН "Марьина роща", "Щербиновский ЦСПСД "Гармония" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | выполнено на 100% | 150 | 0 | 0
9.Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций в том числе: |  |  | 2810 |  |  |  | 2810 |  |  | 2810 |  |  |  | 2809.8 |  | выполнено на 99,9% | 2809.8 | 0.2 | 0
9.1 Международного дня семьи | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Каневской ЦСПСД "Радуга", "Крымский ЦСПСД "Контакт", "Кореновский ЦСПСД "Планета детства", "Лениградский ЦСПСД "Росток" |  | 380 |  |  |  | 380 |  |  | 380 |  |  |  | 380 |  | выполнено на 100% | 380 | 0 | 0
9.2 Международного дня защиты детей | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Абинский СРЦН "Незабудка", "Ейский СРЦН "Тополек", "Кущевский СРЦН "Виктория", "Кропоткинский СРЦН "Теремок", "Темрюкский СРЦН "Парус", "Успенский СРЦН "Марьина роща" |  | 420 |  |  |  | 420 |  |  | 420 |  |  |  | 419.8 |  | выполнено на 100% в реузльтате конкурсных торгов экономия 0,2 | 419.8 | 0.2 | 0
9.5 Дня матери | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Гулькевичский ЦСПСД ", "Ейский ЦСПСД "Берегиня", "Курганинский ЦСПСД "Альтернатива", "Отрадненский ЦСПСД "Лазорик" |  | 310 |  |  |  | 310 |  |  | 310 |  |  |  | 310 |  | выполнено на 100 % | 310 | 0 | 0
9.7 Новогодние и рождественские праздники, приобретение новогодних подарков для детей | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  | 1700 |  |  |  | 1700 |  | выполнено на 100% | 1700 | 0 | 0
итого по разделу 2 |  |  | 3070 |  |  |  | 3070 |  |  | 3070 |  |  |  | 3069.75 |  | выполнено на 99,99% | 3069.75 | 0.2 | 0
3. Информационно- методическое обеспечние подпрограммных мероприятий
1. Выпуск, приобретение нормативных правовых, информационных, методических материалов по проблемам социального обслуживания семьи и детей для специалистов, осуществляющих социальное обслуживание | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  | выполнено на 100% | 50 | 0 | 0
итого по разделу 3 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | выполнено на 100 % | 50 | 0 | 0
4. Подготовка и повышение квалификации кадров, занимающихся социальным обслуживанием семьи и детей
3. Проведение стажировок, семинаров для специалистов, осуществляющих социальное обслуживание семьи, детей, по внедрению новых форм и методов социализации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Краевой психолого- методический центр" |  | 290 |  |  |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  | выполнено на 100 % | 290 | 0 | 0
итого по подразделу 4 |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  |  | 290 |  |  |  | 290 |  | выполнено на 100% | 290 | 0 | 0
Всего по подпрограмме "Дети и семья" |  |  | 17077 |  |  |  | 17077 |  |  | 17077 |  |  |  | 17075.67 |  | выполнено на 99, 9 % | 17075.67 | 0.2 | 1.08
II. Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
1.Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
2.Содействие в обес-печении деятельности государственных учреждений социального обслу-живания Красно-дарского края (социально- реаби-литационные центры для несоверше-нолетних, социальные приюты для детей и подростков, отделения социальной реабилитации несо-вершеннолетних в структуре комп-лексных центров социального обслу-живания населения) в том числе: |  |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  | выполнено на 100% | 3590 | 0 | 0
2.1. создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, содержанию, организации режима работы учреждений, изготовление проектно- сметной документации, технический надзор) в том числе: |  |  | 3240 |  |  |  | 3240 |  |  | 3240 |  |  |  | 3240 |  | выполнено на 100 % | 3240 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Тимашевский СРЦН "Тополек" |  | 995.7 |  |  |  | 995.7 |  |  | 995.7 |  |  |  | 995.7 |  | выполнено на 100% | 995.7 | 0 | 0
| ГКУСО КК "Усть- Лабинский СРЦН "Родник" |  | 2244.3 |  |  |  | 2244.3 |  |  | 2244.3 |  |  |  | 2244.3 |  | выполнено на 100% | 2244.3 | 0 | 0
2.2 обеспечение компьютерной техникой, реабилитационным, физкультурно-спортивным, трудовым, коррекционным, медицинским, технологическим, иным оборудованием, оргтехникой, аудио- видеотехникой, автотранспртом для сопровождения современных технологий и методик социально- реабилитационной, оздоровительной и коррекционной деятельности в том числе: |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  | выполнено на 100% | 300 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Отрадненский СП "Отрада" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | выполнено на 100% | 150 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Приморско- Ахтарский СРЦН "Доброта" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | выполнено на 100% | 150 | 0 | 0
2.3создание условий для работы семейных воспитательных групп (обеспечение реабилитационным, развивающим оборудованием, спортивно- туристическим инвентарем) | ГКУ СО КК "Кущевский СРЦН "Виктория" |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | выполнено на 100% | 50 | 0 | 0
итого по подразделу 1 |  |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  |  | 3590 |  |  |  | 3590 |  | выполнено на 100 % | 3590 | 0 | 0
2.Формирование комплексного подхода в организации охранно- защитной деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
4.Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации, содействие в обеспечении их одеждой, обувью, школьно- письменными принадлежностями | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 15300 |  |  |  | 15300 |  |  | 15300 |  |  |  | 15300 |  | выполнено на 100% | 15300 | 0 | 0
5.Оказание адресной социальной помощи воспитанникам военных институтов и воинских частей, зачисленных при содействии органов социальной защиты населения, обеспечение их одеждой, обувью, школьно-письменными принадлежностями | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  | выполнено на 100% | 10 | 0 | 0
9.Проведение краевого конкурса юных мастеровых "Дока" среди воспитанников государственных спецаилизированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | ГКУ СО КК "Павловский СРЦН" |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | выполнено на 100% | 30 | 0 | 0
10.Проведение краевого кубкового турнира по мини- футболу среди команд воспитанников государтвенных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | ГКУ СО КК "Славянский СРЦН "Надежда" |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  | выполнено на 100% | 30 | 0 | 0
итого по подразделу 2 |  |  | 15370 |  |  |  | 15370 |  |  | 15370 |  |  |  | 15370 |  | выполнено на 100% | 15370 | 0 | 0
4. Информационно- методическое обеспечение подпрограммных мероприятий
1.Выпуск, приобретение методических, нормативных право-вых, информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений, наркомании, защите прав несоверше-нолетних, психолого- педагогической безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | выполнено на100% | 80 | 0 | 0
итого по подразделу 4 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  | выполнено на 100% | 80 | 0 | 0
5. Повышение квалификации кадров, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1. Целевая подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов | государственные казенные учреждения социального обслуживания Краснодарского края |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  | выполнено на 100% | 140 | 0 | 0
итого по подразделу 5 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  |  | 140 |  |  |  | 140 |  | выполнено на 100% | 140 | 0 | 0
Всего по подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" |  |  | 19180 |  |  |  | 19180 |  |  | 19180 |  |  |  | 19180 |  | выполнено на 100 % | 19180 | 0 | 0
III. Подпрограмма "Дети- инвалиды"
1.Создание и укрепление материально- технической базы учреждений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
1.Содействие в обеспе-чении и укреплении материально- технической базы учреждений реаби-литации детей и подростков с ограни-ченными возможностями здоровья, детей- инвалидов. Приобре-тение средств реаби-литации различной направленности, тех-нических изделий, медицинского, техно-логического, трудового, физкультурно- спортивного, компьютерного, технологического оборудования, аудио- видеотехники, автот-ранспорта, мебели, школьного инвентаря для учреждений социального обслуживания , из них: |  |  | 1850 |  |  |  | 1850 |  |  | 1850 |  |  |  | 1850 |  | выполнено на 100% | 1850 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Курганинский РЦ ОВ "Преодоление" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | выполнено на 100% | 100 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Новороссийский РЦ ОВ "Ромашка" |  | 1539.4 |  |  |  | 1539.4 |  |  | 1539.4 |  |  |  | 1539.4 |  | выполнено на 100% | 1539.4 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Сочинский РЦ ОВ "Жемчужинка" |  | 70.6 |  |  |  | 70.6 |  |  | 70.6 |  |  |  | 70.6 |  | выполнено на 100% | 70.6 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Северский ЦСПСиД "Надежда" |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | выполнено на 100% | 70 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Кореновский ЦСПСД "Планета детства" |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  | выполнено на 100% | 70 | 0 | 0
3.Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (проведение капитального ремонта в соответствии с требованиями к устройству, организации режима работы учреждений, изготовление проектно- сметной документации, технический надзор) в том числе: |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  | выполнено на 100 % | 9000 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Абинский ЦСПСД "Росинка" |  | 2505.2 |  |  |  | 2505.2 |  |  | 2505.2 |  |  |  | 2505.2 |  | выполнено на 100 % | 2505.02 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Ейский РЦ ОВ "Чайка" |  | 900 |  |  |  | 900 |  |  | 900 |  |  |  | 900 |  | выполнено на 100 % | 900 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Курганинский РЦ ОВ "Преодоление" |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  | выполнено на 100 % | 1500 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка" |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 |  | выполнено на 100 % | 1000 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Северский ЦСПСД "Надежда" |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | выполнено на 100 % | 2000 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды" |  | 498.2 |  |  |  | 498.2 |  |  | 498.2 |  |  |  | 498.2 |  | выполнено на 100% | 498.25 | 0 | 0
| ГКУ СО КК "Темрюкский ЦСПСД "Светоч" |  | 596.6 |  |  |  | 596.6 |  |  | 596.6 |  |  |  | 596.6 |  | выполнено на 100 % | 596.6 | 0 | 0
Итого по подразделу 1 |  |  | 10850 |  |  |  | 10850 |  |  | 10850 |  |  |  | 10850 |  | выполнено на 100 % | 10850 | 0 | 0
2.Социализация и адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья
2.Организация выставок детского творчества, конкурсов, фестивалей, театрали-зованных представлений, спортивных мероприятий, конференций с участием детей- инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | выполнено на 100 % | 100 | 0 | 0
6.Организация и обеспечение деятельности пунктов по предоставлению средств реабилитации в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края: реабидитационных центрах (отделениях) для детей и подростков с ограниченными возможностями в том числе: | ГКУ СО КК "Каневской ЦСПСД "Радуга", ГКУ СО КК "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды" |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | выполнено на 100% | 100 | 0 | 0
итого по подразделу 2 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  | выполнено на 100 % | 200 | 0 | 0
3. Организация социально значимых мероприятий, направленных на поддержку детей- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
1.Проведение декады инвалидов (организация фестивалей, выставок творчества, театрализованных представлений, спортивных мероприятий, конференций, дней открытых дверей) | ДСЗН КК , ГКУ СО КК "Ейский РЦ ОВ "Чайка", "Краснодарский РЦ ОВ "Сказка", "Крымский РЦ ОВ "Лучик", "Курганинский РЦ ОВ "Преодоление", "Новороссийский РЦ ОВ "Ромашка", "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды", "Отрадненский РЦ ОВ "Берег надежды", "Приморско- Ахтарский РЦ ОВ "Надежда", "Сочинский РЦОВ "Жемчужинка", "Темрюкский ЦСПСД "Светоч" |  | 970 |  |  |  | 970 |  |  | 970 |  |  |  | 970 |  | выполнено на 100% | 970 | 0 | 0
3. Проведение новогодних и рождественских праздников, приобретение новогодних подарков для детей- инвалидов |  |  | 830 |  |  |  | 830 |  |  | 830 |  |  |  | 829.4 |  | выполнено на 99,9% в результате конкурсных торгов экономия 0,6 | 829.4 | 0.6 | 0
4.Оказание адресной помощи семьям, имеющим детей- инвалидов | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 8100 |  |  |  | 8100 |  |  | 8100 |  |  |  | 8100 |  | выполнено на 100 % | 8100 | 0 | 0
5. Организация и проведение зональных встреч воспитанников реабилитационных центров (отделений) для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, направленных на формирование навыков общения, здорового образа жизни, реализацию творческих способностей | ГКУ СО КК "Темрюкский ЦСПСД "Светоч" |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  | выполнено на100% | 35 | 0 | 0
Итого по подразделу 3 |  |  | 9935 |  |  |  | 9935 |  |  | 9935 |  |  |  | 9934.4 |  | выполнено на 99.9% | 9934.4 | 0.6 | 0
4. Информационно- методическое обеспечение подпрограммных мероприятий
1. Выпуск информационных бюллетеней, приобретение специальной литературы, буклетов для родителей детей- инвалидов, специалистов, обеспечивающих реабилитацию детей- инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | выполнено на 100 % | 50 | 0 | 0
Итого по подразделу 4 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  | выполнено на 100 % | 50 | 0 | 0
5. Повышение квалификации кадров, осуществляющих комплексную реабилитацию детей сограниченными возможностями здоровья
1. Осуществление целевой подготовки, повышения квалификации специалистов, ориентированных на проведение комплексной реабилитации детей- инвалидов | департамент социальной защиты населения Краснодарского края |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  |  | 298 |  | выполнено на 99,3% в результате конкурсных торгов экономия 2,00 | 298 | 2 | 0
2. Проведение краевых, зональных семинаров- стажировок для специалситов, осуществляющих комплексную реабилитацию детей- инвалидов, направленную на их адаптацию и интеграцию в общество | ДСЗН КК, ГКУ СО КК "Армавирский ЦСПСД "Доверие", ГКУ СО КК "Новокубанский РЦ ОВ "Огонек надежды" |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  | выполнено на 100 % | 150 | 0 | 0
Итого по подразделу 5 |  |  | 450 |  |  |  | 450 |  |  | 450 |  |  |  | 448 |  | выполнено на 99,6% | 448 | 2 | 0
Всего по подпрограмме "Дети инвалиды" |  |  | 21485 |  |  |  | 21485 |  |  | 21485 |  |  |  | 21482.4 |  | выполнено на 99,9% | 21482.4 | 2.6 | 0
VI. Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
2. Поддержка и развитие отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
1. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края | департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 82992 | 25963 |  |  | 82992 | 25963 |  | 82992 | 25963 |  |  | 82992 | 25895.53 |  | выполнено по кревому бюджету на 99,7% (в результате досрочного выбытия детей из здравниц) | федеральный бюджет- 82992,0, краевой бджет- 25895,5 | 0 | краевой бюджет- 67,5 (в результате досрочного выбытия детей из здравниц)
4. Организация оздоровления детей- инвалидов, имеющих ограничения в передвижении, и лиц, их сопровождающих, в сменах на базе оздоровительных учреждений Краснодарского края | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 7100 |  |  |  | 7100 |  |  | 7100 |  |  |  | 7069.36 |  | выполнено на 99,6% | 7069.36 | 0 | 30,6 (в результате досрочного выбытия детей из здравниц),
5. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в палаточных лагерях и туристических походах | Управления социальной защиты населения в муниципальных образованиях Краснодарского края |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  | выполнено на 100% | 3000 | 0 | 0
Всего по подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" |  | 82992 | 36063 |  |  | 82992 | 36063 |  | 82992 | 36063 |  |  | 82992 | 35964.89 |  | выполнено по федеральному бюджету на 100 %, по краевому бюджету на 99,7% | федеральный бюджет-82992,0; краевой бюджет 35964,89 | 0 | 98.1
Всего по программе "Дети Кубани" на 2009- 2013 годы" |  | 82992 | 93805 |  |  | 82992 | 93805 |  | 82992 | 93805 |  |  | 82992 | 93702.96 |  | выполнено по федеральному бюджету на 100 %, по краевому бюджету на 99,9% | федеральный бюджет-82992,0; краевой бюджет 93703,0 | 2.8 | 99.18