Отчет об эффективности выполнения мероприятий программы

Целевые показатели (индикаторы) программы на весь период реализации – эффективность выполнения мероприятий программы представлена следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Фактическое значение на 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | Целевое значение к 2013 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение поддержки и предоставления жизненно важных услуг гражданам пожилого возраста, состоящим на обслуживании в государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | тыс. услуг | 2300 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2600 |
|  | Доля граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании, удовлетворенных качеством социальных услуг | % | 75 | 80 | 85 | 90 | 92 | 95 |
|  | Охват социальными услугами граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | % | – | – | – | 95 | 98 | 100 |
|  | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в спортивных мероприятиях | чел. | – | 200 | 100 | 200 | 250 | 300 |
|  | Создание новых и поддержка существующих клубных любительских формирований и объединений для пожилых людей | ед. | 96 | 96 | 130 | 150 | 170 | 200 |
|  | Количество государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края, оснащенных эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, в процентном соотношении (с нарастающим итогом) | ед. | – | 14 | 14 | 14 | 20 | 30 |
|  | Количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг (с нарастающим итогом) | чел. | – | 1000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|  | Количество граждан пожилого возраста, обслуженных в полустационарных и стационарных условиях (с нарастающим итогом) | чел. | – | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 4600 |
|  | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в университете "третий возраст" по программе повышения уровня правовой грамотности, получивших консультационные услуги правового характера (с нарастающим итогом) | чел. | – | – | – | 5000 | 7000 | 8000 |
|  | Число граждан пожилого возраста, получивших транспортные услуги, в том числе мобильными бригадами (с нарастающим итогом) | чел. | – | – | – | 2000 | 4000 | 8000 |
|  | Число граждан пожилого возраста, получивших навыки работы с компьютером, Интернетом (с нарастающим итогом) | чел. | – | – | – | 1200 | 2400 | 3600 |
|  | Создание новых и поддержка существующих компьютерных клубов (классов) для пожилых людей | ед. | – | – | – | 5 | 10 | 25 |
|  | Введение в эксплуатацию спального корпуса | мест | – | – | – | 100 | – | – |

Сравнение плановых и фактических значений целевых показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2011 год (план) | 2011 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение поддержки и предоставления жизненно важных услуг гражданам пожилого возраста, состоящим на обслуживании в государственных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | тыс. услуг | 2500 | 2711 |
| 2 | Доля граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании, удовлетворенных качеством социальных услуг | % | 90 | 97,6 |
| 3 | Охват социальными услугами граждан пожилого возраста из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | % | 95 | 100 |
| 4 | Количество граждан пожилого возраста, принявших участие в спортивных мероприятиях | чел. | 200 | 200 |
| 5 | Создание новых и поддержка существующих клубных любительских формирований и объединений для пожилых людей | ед. | 150 | 150 |
| 6 | Количество государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края, оснащенных эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, в процентном соотношении (с нарастающим итогом) | ед. | 14 | 18,4 |
| 7 | Количество граждан пожилого возраста, которым оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг (с нарастающим итогом) | чел. | 6000 | 10472 |
| 8 | Количество граждан пожилого возраста, обслуженных в полустационарных и стационарных условиях (с нарастающим итогом) | чел. | 4300 | 5042 |
| 9 | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение в университете "третий возраст" по программе повышения уровня правовой грамотности, получивших консультационные услуги правового характера (с нарастающим итогом) | чел. | 5000 | 20344 |
| 10 | Число граждан пожилого возраста, получивших транспортные услуги, в том числе мобильными бригадами (с нарастающим итогом) | чел. | 2000 | 4706 |
| 11 | Число граждан пожилого возраста, получивших навыки работы с компьютером, Интернетом ( с нарастающим итогом) | чел. | 1200 | 1290 |
| 12 | Создание новых и поддержка существующих компьютерных клубов (классов) для пожилых людей | ед. | 5 | 26 |
| 13 | Введение в эксплуатацию спального корпуса | мест | 100 | 100 |

Степень влияния программы на уровень достижения стратегических целей и решения тактических задач:

– завершено строительство и введено в эксплуатацию здание спального корпуса Горячеключевского дома-интерната для престарелых и инвалидов, оказано содействие в реализации творческого потенциала путем предоставления социокультурных услуг более 10 тысячам пожилых людей;  обслужено в полустационарных и стационарных условиях более 5 тысяч граждан пожилого возраста; предоставлено более 2800,0 тысяч жизненно важных услуг нуждающимся гражданам. Доля граждан пожилого возраста, состоящих на обслуживании, удовлетворенных качеством социальных услуг составляет более 97 процентов. Осуществляется поддержка 150 клубных любительских формирований и объединений для пожилых людей; привлечено к участию в спортивных соревнованиях 200 граждан пожилого возраста.

Основные мероприятия программы – проведение капитального ремонта зданий, оснащение учреждений социального обслуживания эргономичным оборудованием, облегчающим уход за гражданами пожилого возраста, оборудованием для психологической поддержки, медицинским оборудованием, внедрение института «Приемной семьи» для граждан пожилого возраста, проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий проживания граждан пожилого возраста в домах-интернатах, внедрение в практику работы с гражданами пожилого возраста, проживающими в отдаленных населенных сельских пунктах и находящимися в трудной жизненной ситуации мобильных бригад для оказания неотложных социальных услуг, проведение смотра-конкурса  профессионального мастерства сотрудников государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Краснодарского края, информационное сопровождение мероприятий по социальной поддержке граждан пожилого возраста, проведение краевой встречи представителей старшего поколения Кубани, проведение физкультурно-спортивных мероприятий для граждан пожилого возраста, другие мероприятия.

Объем и источники финансирования программы – 2009-2013 годы -  1 406 137 тыс. рублей из средств краевого бюджета, в том числе: 2009 год – 124 104 тыс. рублей, 2010 год – 4 877 тыс. рублей, 2011 год – 255 800 тыс. рублей, 2012 год – 496 680 тыс. рублей, 2013 год – 524 676 тыс. рублей.