## Индикаторы
Форма состоит из двух листов (индикаторы/финансирование) |  | Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным
по эл.адресу: belozorov@uecp.krasnodar.ru
тел. 255-32-96, Белозоров Виталий Александрович
Мониторинг ведомственной целевой программы
департамента социальной защиты населения Краснодарского края
"Социальная защита населения Краснодарского края на 2011-2013 годы"
приказ департамента от 08 июля 2011 года № 707
2011-2013 годы
за 9 месяцев 2011 года
Степень достижения индикаторов целей программы:
Индикатор цели | Плановое значение индикатора цели | Фактическое значение индикатора цели | Причина отклонений
1 | 2 | 3 | 4
Число граждан, получивших документы на право пользования мерами социальной поддержки | 30000 чел. | 17751 чел.
Число региональных льготников ( ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, жертвы политических репрессий),получающих ежемесячную денежную выплату | 384400 чел. | 365855
Количество малоимущих и многодетных семей, получающих пособия на детей, определяемое с учетом величины прожиточного минимума | 410700 детей 220800 семей | 408440 детей 219040 семей
Число получателей государственной социальной помощи, в виде социального пособия определяемого с учетом величины прожиточного минимума | 74700 чел. | 63460 чел.
Число получателей компенсации на жилищно-коммунальные услуги (региональные льготники) | 398300 чел. | 396129 чел.
Число получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 63300 семей | 58519 семей
Доля семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей в Краснодарском крае | 4% | 3.3%
Удельный вес безнадзорных и беспризорных детей от общей численности детского населения Краснодарского края | 0.4% | 0.4%
Обеспеченность детей социальной реабилитацией в специализированных учреждениях для несовершен-нолетних(от общего числа безнадзорных и беспри-зорных детей) | 77% | 67.9%
Количество государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края | 174 | 177 | ликвидировано 1 учреждение; созданы 4 учреждения: ГБУ СО КК "Армавирский психоневрологический интернат" (постановление от 13.01.2011 № 7); ГАУ СО КК "Тимашевский центр социальной реабили-тации инвалидов "Олимп" (распоряжение от 11.05.2011 № 738-р); ГБУ СО КК "Крыловский реабилитационный центр "Солнечный" (распоряжение от 02.06.2011 № 867-р); ГАУ КК "Краснодарский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" (распоряжение от 01.07.2011 № 1057-р).
Количество государственных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта | 20 | 13
Число получивших социальные услуги в государ-ственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей (семей/человек/ детей ) | 77000 семей 222200 чел. 99100 детей | 63585 семей 198592 человек 87620 детей
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальное обслуживание в нестаци-онарных, полустационарных и стационарных вре-менных условиях, от общего количества граждан, нуждающихся в их получении | 100% | 96.7%
Число граждан пожилого возраста и инвалидов, полу-чающих социальные услуги в условиях постоянного проживания в государственных учреждениях соци-ального обслуживания Краснодарского края (от общего числа граждан,нуждающихся в их получении) | 90% | 93% | Увеличение очереди
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных учреждений, подве-домственных департаменту социальной защиты населения Краснодарского края | 9500 рублей | 9297 рублей
Количество мест в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | 8367 ед. | 8352ед.
Количество мест для лиц без определенного места жительства и занятий в государственных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | 200 ед. | 238 ед. | Постановлением главы администрации Краснодарского края от 01.07.2011 года № 1057-р создано 1 учреждение на 50 мест.В связи с оптимизацией - закрыто 12 мест. Приказ ДСЗН от 30,06,2011 года № 686
Число лиц без определенного места жительства и занятий, получающих социальные услуги, от общего количества нуждающихся в их получении | 80% | 80%
Количество содействий гражданам в установлении правового статуса | 82 ед | 123 ед. | Заявительный принцип. Обратилось граждан больше планируемого числа
Сроки рассмотрения документов на установление статуса | 30 дней | 30 дней
Удельный вес государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты, использующих единые информационные технологии от общего числа учреждений | 100% | 100%
Число граждан, получивших правовой статус на основе программных комплексов | 22000 чел. | 15476 чел.

## Финансирование
Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы:
( тыс.рублей)
Наименование мероприятия номера пункта (подпункта) | Получатель субсидий (субвенций)1 | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде 2 |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено /не выполнено) 3 | Результат реализации мероприятия |  | Ожидаемое исполнение мероприятия в 2011 году (тыс.руб.) | Экономия средств, подлежащих возврату в бюджет в 2011 году (тыс.руб.) | Неосвоенные средства, подлежащие возврату в бюджет в 2011 году (тыс.руб.)
|  | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | другие источники | федераль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | плановое значение | факти-ческое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. Мобилизационная подготовка экономики |  |  | 248 |  |  | 91.2 |  |  |  | 91.2 |  |  |  |  | 248
Мероприятия по обеспечению моби-лизационной готов-ности экономики | Департамент социальной защиты населения |  | 248 |  |  | 91.2 |  |  |  | 91.2 |  | невыполнено, срок исполнения 4 квартал | 80 чел. | 30 чел. | 248
2. Образование |  |  | 5472 |  |  | 3178.1 |  |  |  | 3178.1 |  |  |  |  | 5472
Профессиональная подготовка, пере-подготовка и по-вышение квали-фикации | Учреждения |  | 5472 |  |  | 3178.1 |  |  |  | 3178.1 |  | невыполнено, срок исполнения 4 квартал | 500 чел. | 265 чел. | 5472
3.Социальное обслуживание населения |  |  | 5378010.5 |  |  | 3837889.3 |  |  |  | 3837889.3 |  |  |  |  | 5378010.5
Обеспечение деяте-льности учеб-но–методических кабинетов, центра-лизованных бух-галтерий, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмо-теки | Учреждения |  | 299369.2 |  |  | 207399 |  |  |  | 207399 |  | невыполнено, срок испол-нения 4 квартал | 143 учр. | 143 учр. | 299369.2
Обеспечение деятельности домов–интернатов для престарелых и инвалидов, детских домов–интернатов для умственно –отсталых детей и психоневрологических интернатов. | Учреждения |  | 1145563.4 |  |  | 871554.9 |  |  |  | 871554.9 |  | выполнено | 8547 чел. создание 2-х учр. | 8461 чел. созданы 2 учр. | 1145563.4
Обеспечение деятельности учреждений по обучению инвалидов | Учреждения |  | 27538.9 |  |  | 16773.9 |  |  |  | 16773.9 |  | невыполнено срок исполнения 4 квартал | 165 чел. | 178 чел. | 27538.9
Обеспечение мероприятий в области государственной семейной политики и учреждения социального обслуживания | Учреждения |  | 3183214.5 |  |  | 2237062 |  |  |  | 2237062 |  | выполнено | 493,8 тыс.чел. | 186,9 тыс. чел. | 3183214.5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Учреждения |  | 722324.5 |  |  | 505099.5 |  |  |  | 505099.5 |  | невыполнено срок исполнения 4 квартал | 9295 чел. | 8421 чел. | 722324.5
4.Социальные выплаты |  | 2993623 | 8442329.3 |  | 2490353.7 | 5871585.9 |  |  | 2490353.7 | 5871585.9 |  |  |  |  | 11223103.6
Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших государственные должности и должности государственной гражданской службы Краснодарского края | УСЗН |  | 99538.9 |  |  | 69599.7 |  |  |  | 69599.7 |  | не выполнено, заявительный принцип, срок исполнения 4 квартал | 946 чел. | 1000 чел. | 95656.2 | 3882,7 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Меры социальной поддержки семьи и детей в Краснодарском крае | УСЗН | 52580.3 |  |  | 30512.2 |  |  |  | 30512.2 |  |  | Невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 183 жен военнослужащих и 450 детей воен. | Обеспечено 93 жены военнослужащего, 594 ребенка военнослужащего | 52580.3
Обеспечение мер социальной поддержки граждан, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» | УСЗН | 220546.5 |  |  | 162290.7 |  |  |  | 162290.7 |  |  | Выполнено | 22042 чел. | 21807 чел. | 220546.5
Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» | УСЗН | 63235.3 |  |  | 45492.3 |  |  |  | 45492.3 |  |  | Выполнено | Приобретут жилье 115 чел. | Приобрели 83 чел. | 63235.3
Обеспечение гражданам государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений. | УСЗН | 814 |  |  | 165 |  |  |  | 165 |  |  | Невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | Пособие получат 19 чел., | Получили пособие 17 чел. | 814
Обеспечение инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | УСЗН | 5681 |  |  | 348.9 |  |  |  | 348.9 |  |  | Невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 2654 инвалида | 464 инв. | 5681
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг некоторым категориям жителей Краснодарского края | УСЗН | 2649363 |  |  | 2251167.4 |  |  |  | 2251167.4 |  |  | Выполнено | 547.1 | 434.1 | 2649363
Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, расходы которых на оплату ЖКУ в пределах регионального стандарта, превышают 22% совокупного дохода | УСЗН |  | 836192.4 |  |  | 532897.7 |  |  |  | 532897.7 |  | Невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 63,3 семей | 58,5 семей | 775271.1 | 60921,3 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Социальная поддержка малоимущих семей с детьми | УСЗН |  | 623175.6 |  |  | 461137.1 |  |  |  | 461137.1 |  | Выполнено | 298,0 тыс.детей, 186,4 тыс.семей | 299,1 тыс.детей, 185,8 тыс.семей | 623175.6
Социальная поддержка ветеранов труда и ветеранов военной службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий– жителей Краснодарского края. | УСЗН |  | 1867771.5 |  |  | 1382221 |  |  |  | 1382221 |  | Выполнено | 409,2 тыс.чел. | 365,8 тыс.чел. | 1862771.5 | 5000 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Предоставление компенсации за бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и запасные части к ним некоторым категориям жителей Краснодарского края | УСЗН |  | 2115.2 |  |  | 587.5 |  |  |  | 587.5 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 1200 инв. | 411 инв. | 2115.2
Обеспечение пособий на оплату проезда лицам, нуждающимся в проведении гемодиализа | УСЗН |  | 26378.8 |  |  | 15686.5 |  |  |  | 15686.5 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 600 чел. | 661 чел. | 21378.8 | 5000 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Меры социальной поддержки вдовам военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | УСЗН |  | 9464.7 |  |  | 4817.4 |  |  |  | 4817.4 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 1722 чел. | 1280 чел. | 6370.1 | 3094,6 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Предоставление компенсации за приобретенные за наличный расчет протезно–ортопедических изделий и слуховых аппаратов гражданам, не имеющим инвалидности | УСЗН |  | 1974.6 |  |  | 1090 |  |  |  | 1090 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 449 чел. | 365 чел. | 1474.6 | 500 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Предоставление компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет | УСЗН |  | 204452.5 |  |  | 124544.7 |  |  |  | 124544.7 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 111,6 тыс.чел. | 60,1 тыс.чел. | 173726.1 | 30726,4 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Обеспечение услуг на погребение в Краснодарском крае» | УСЗН |  | 40911.5 |  |  | 25236.9 |  |  |  | 25236.9 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 13,0 тыс.чел. | 7,5 тыс.чел. | 35586.9 | 5324,6 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Обеспечение компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь бесплатно отдельным категориям граждан в Краснодарском крае | УСЗН |  | 5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 5 чел. | 0 | 5.3
Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммуна-льных услуг отдельной категории жителей Краснодарского края» | УСЗН |  | 3487434.2 |  |  | 2425208.5 |  |  |  | 2425208.5 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 398,3 тыс.чел. | 396,1 тыс.чел. | 3487434.2
Возмещение затрат, связанных с погребением реабилитированных лиц | УСЗН |  | 62.2 |  |  | 5.1 |  |  |  | 5.1 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 39 чел. | 3 чел. | 62.2
Предоставление единовременной денежной выплаты лицам, награжденным орденом «За выдающийся вклад в развитие кубанского казачества» | УСЗН |  | 458 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | Срок исполнения 4 квартал | 30 чел. | 0 | 458
Материальное обеспечение за особые заслуги перед Краснодарским краем» | УСЗН |  | 61.1 |  |  | 45.8 |  |  |  | 45.8 |  | Выполнено | 1 чел. | 1 чел. | 61.1
Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и малоимущим пенсионерам | УСЗН |  | 382810.2 |  |  | 285742.3 |  |  |  | 285742.3 |  | Выполнено | 89,0 тыс.чел. | 63,5 тыс.чел. | 382810.2
Меры социальной поддержки родителям военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и сотрудников органов федеральной службы безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей). | УСЗН |  | 8284.4 |  |  | 6128.8 |  |  |  | 6128.8 |  | Выполнено | 1650 чел. | 1565 чел. | 8198.2 | 86,2 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационным воздействиям, и их семьям | УСЗН |  | 12853.7 |  |  | 12652.5 |  |  |  | 12652.5 |  | Выполнено | 10,4 тыс.чел. | 10,4 тыс.чел. | 12753.7 | 100 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Дополнительные мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельных категорий жителей Краснодарского края на 2006–2012 годы» | УСЗН |  | 558646.7 |  |  | 322589.5 |  |  |  | 322589.5 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 273,7 тыс.чел. | 218,9 тыс.чел. | 466867.4 | 91779,3 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Социальная поддержка многодетных семей в Краснодарском крае. | УСЗН |  | 247749.8 |  |  | 180156.3 |  |  |  | 180156.3 |  | Выполнено | 34,4 тыс.семей 112,4 тыс.детей | 33,2 тыс.семей, 109,3 тыс.детей | 244865.6 | 2884,2 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Меры социальной поддержки Героев труда Кубани», | УСЗН |  | 31988 |  |  | 21238.6 |  |  |  | 21238.6 |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 85 чел. | 80 чел. | 28438.6 | 3549,4 Письмо в ДФБК 05.10.2011г. О внесении изменений в бюджет
Обеспечение деятельности связанной, с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств – участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ–интернатов, специальных учебно–воспита-тельных и иных детских учреждений | УСЗН | 1402.9 |  |  | 377.2 |  |  |  | 377.2 |  |  | невыполнено, заявительный принцип. Срок исполнения 4 квартал | 30 чел. | 5 чел. | 1402.9
Всего по программе |  | 2993623 | 13826059.8 |  | 2490353.7 | 9712744.5 |  |  | 2490353.7 | 9712744.5 |  |  |  |  | 16606834.1 | 212848.7