## испол критериев
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам
в Краснодарском крае на 2009-2010 годы"
(утверждена Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1661-КЗ)
Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на весь период | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Критерии выполнения программы
Приобретение ежегодно учебников для учащихся 10 специальных (коррекционных) образовательных учреждений края | кол-во учреждений | 20 | 31 | За период действия программы приобретены 3778 учебников, учебных пособий для учащихся 31 специального (коррекционного) образовательного учреждения края, в том числе: в 2009 году приобретено 2140 учебных пособий для учащихся 21 специальной (коррекционной) школы, в 2010 году приобретены 1638 учебников, учебных пособий для учащихся 10 специальных (коррекционных) образовательных учреждений.
Создание в 2009 году не менее 10 дополнительных рабочих мест для инвалидов, в 2010 году – не менее 8 дополнительных рабочих мест для инвалидов | кол-во рабочих мест | 18 | 21 | Создано 21 дополнительное рабочее место, в том числе: в 2009 году 12 дополнительных рабочих мест на предприятиях: ООО «Краснодарская фабрика картонажных изделий» Всероссийского общества инвалидов (6 рабочих мест), ООО «Лабинское предприятие «Агроком» Всероссийского общества слепых (2 рабочих места), ООО «Краснодарский социально - трудовой комплекс» Всероссийского общества слепых (4 рабочих места); в 2010 году 9 рабочих мест: ООО "Краснодарский социально-трудовой комплекс" (7 рабочих мест) и ООО "Лабинское предприятие "Агроком" (2 рабочих места).
Проведение в социально-реабилитационных отделениях государственных учреждений социального обслуживания края мероприятий по социальной реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации не менее 200 инвалидов ежегодно | чел. | 400 | 814 | Социальная реабилитация инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации проводилась в 6-ти социально-реабилитационных отделениях ГУ СОКК.
Обеспечение в 2009 году не менее 700 инвалидов и в 2010 году не менее 800 инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации | чел. | 1500 | 3105 | Техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации обеспечено 3105 инвалидов, в том числе: в 2009 году - 1226 инвалидов, в 2010 году - 1879 инвалидов.
Оказание социальной поддержки ежегодно 30 студентам-инвалидам (единовременная материальная помощь), обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования | чел. | 60 | 60 | Оказана единовременная материальная помощь 60 студентам-инвалидам на общую сумму 1320 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году единовременную материальную помощь в размере 25,7 тыс. рублей получили 30 студентов-инвалидов из 8 образовательных учреждений, в 2010 году единовременную материальную помощь в размере 18,3 тыс. рублей получили 30 студентов-инвалидов из 8 образовательных учреждений.
Проведение ежегодно 4 краевых фестивалей, конкурсов творчества для различных категорий инвалидов | кол-во мероприятий | 8 | 9 | За период действия программы проведено 9 краевых фестивалей, конкурсов творчества для различных категорий инвалидов, в том числе:
в 2009 году 5 краевых мероприятий, в том числе:
фестиваль жестовой песни среди инвалидов по слуху проведен в г. Краснодаре.
фестиваль ЮФО "Салют Победы" проведен в г. Краснодаре.
заключительный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению "Салют Победы" проведен в г. Геленджик.
фестиваль бардовской песни среди инвалидов по зрению "Гитара по кругу" проведен в г. Краснодаре.
в 2010 году 5 краевых мероприятий, в том числе:
фестиваль жестовой песни среди инвалидов по слуху проведен в г. Краснодаре.
фестиваль ЮФО художественного творчества инвалидов по зрению проведен в г. Краснодаре.
фестиваль бардовской песни среди инвалидов по зрению проведен в г. Краснодаре.
фестиваль художественного творчества инвалидов "Мы есть у тебя Россия" проведен в г. Краснодаре.
специальный фестиваль искусств молодых инвалидов проведен в ГУСОКК "Чамлыкский ПНИ", ГУСОКК "Терновский ПНИ", ГУСОКК "Константиновский ПНИ" и ГУСОКК "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью".
Проведение ежегодно 10 краевых спортивных соревнований для различных категорий инвалидов | кол-во мероприятий | 20 | 21 | За период действия программы проведено 21 краевое спортивное соревнование для различных категорий инвалидов, в том числе:
в 2009 году 10 краевых мероприятий, в том числе:
соревнования для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проведены в г. Ейске.
Спартакиада инвалидов Кубани проведена в п. Сукко Анапского района.
фестиваль шахмат для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске.
фестиваль шашек для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске.
краевой туристический слет среди инвалидов по зрению проведен в ст. Нижегородской Апшеронского района.
краевой спортивно-культурный фестиваль инвалидов по зрению «Современная мозаика» проведен в г. Горячий ключ.
краевой спортивный фестиваль инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Белореченске.
спортивный фестиваль для детей-инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Краснодаре.
спортивный фестиваль школ-интернатов VIII вида для детей с отклонениями в развитии проведен в ст. Выселки
краевая специальная спартакиада среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов.
в 2010 году 11 краевых мероприятий, в том числе:
краевые соревнования для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Ейске.
Спартакиада инвалидов Кубани в г. Ейске.
краевой фестиваль шахмат для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске.
Краевой фестиваль шашек для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске.
краевой туристический слет среди инвалидов по зрению проведен в Абинском районе.
краевой спортивный конкурса семейных команд инвалидов по зрению «Три в одном» проведен в г. Горячий Ключ.
краевой спортивный фестиваль инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Белореченске.
краевой спортивный фестиваль для детей-инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Краснодаре.
спортивный фестиваль школ-интернатов и детских домов (I – VIII вида) для детей с отклонениями в развитии проведен в ст. Выселки.
Спартакиада среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов по настольному теннису проведена в ст. Медведовской.
Спартакиада среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов по минифутболу проведена в г. Армавире.
Осуществление в 2009 году бесплатной подписки не менее 2500 инвалидов на периодические издания для инвалидов | чел. | 2500 | 0 | Бюджетом Краснодарского края денежные средства на осуществление бесплатной подписки на периодические издания не предусмотрены
Продолжение реконструкции здания ГУ СОКК "Белореченский комплексный центр реабилитации инвалидов" | кол-во учреждений | 1 | 1 | В 2009 году проведены работы по обустройству подъездных путей; по устройству внутренних перегородок в подвале, плит перекрытия первого этажа, лестничного марша и площадок, стен здания пристройки до отметки 3,02 м первого этажа. Бюджетом Краснодарского края денежные средства на продолжение реконструкции в 2010 году не предусмотрены.
Оснащение реабилитационным оборудованием и инвентарем в 2009 году не менее чем по одному учреждению социального обслуживания, образования, культуры, физической культуры и спорта, в 2010 году – не менее чем по одному учреждению социального обслуживания и культуры | кол-во учреждений | 6 | 5 | За период действия программы оснащено реабилитационным оборудованием и инвентарем 5 учреждений, в том числе:
в 2009 году оснащено 1 учреждение - для Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова приобретена читающая машина для чтения плоскопечатных текстов с использованием синтеза речи и 3 комплекта электронного ручного видео-увеличителя для чтения плоскопечатных текстов.
в 2010 году оснащено 4 учреждения, в том числе:
для Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова приобретены: 2 электронных увеличивающих устройства для чтения плоскопечатных текстов и портативный увеличитель для чтения плоскопечатных текстов.
для ГУ СО КК "Тимашевский дом-интерната для престарелых и инвалидов" приобретено програмное обеспечение и сенсорное оборудование в кабинет психолога.
для МУДО г. Армавира "Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей" приобетено пианино.
для ГУ СО КК "Красноармейский дом-интерната для престарелых и инвалидов" приобретены тренажеры для залов лечебной физкультуры, оборудование и инвентарь для сенсорной комнаты и программное обеспечение по психологической реабилитации.
Повышение квалификации и переподготовка в 2009 году не менее чем 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, образования и науки, физической культуры и спорта, в 2010 году – не менее чем 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, образования и науки | чел. | 40 | 106 | За период действия программы проведено повышение квалификации и переподготовка 106 специалистов, в том числе:
в 2009 году - 61 специалист, в том числе:
повышение квалификации для 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения
переобучение 25 специалистов образовательных учреждений по специальности «Олигофренопедагогика».
повышение квалификации по адаптивной физической культуре и спорту инвалидов для 16 специалистов по адаптивной физической культуре.
в 2010 году - 45 специалистов, в том числе:
повышение квалификации 20 специалистов учреждений социальной защиты по теме: "Основы социальной реабилитации и обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов".
переподготовка 25 педагогических работников по специальности "Олигофренопедагогика".
Проведение в 2009 году не менее чем по одной научно-практической конференции (учебно-методическому семинару) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, физической культуры и спорта, средств массовой информации, в 2010 году – не менее одной научно-практической конференции (учебно-методического семинара) по вопросам реабилитации инвалидов для специалистов средств массовой информации | кол-во мероприятий | 4 | 4 | За период действия программы проведено 4 учебно-методических семинара, в том числе:
в 2009 году - 2 семинара, в том числе:
выездной семинар-совещание для корреспондентов печатных и электронных СМИ.
учебно-методический межведомственный семинар для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения по обеспечению безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов
в 2010 году - 2 семинара, в том числе:
для специалистов организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий
семенар-совещание для главных редакторов печатных и электронных СМИ
Проведение передвижной краевой выставки "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов" Технические средства реабилитации инвалидов» в 2009 году не менее чем для 4 муниципальных образований края | кол-во муниципальных образований | 4 | 13 | Выставки проведены в ст. Динской и ст. Староминской для специалистов различных органов и учреждений, граждан 13 муниципальных образований края: Староминский, Ейский, Крыловский, Кущевский, Ленинградский, Павловский, Щербиновский, Динской, Выселковский, Кореновский, Красноармейский, Усть-Лабинский районы и города Краснодара.
Организация выпуска на телевизионных каналах в 2009 году не менее 6 передач, освещающих проблемы реабилитационной помощи инвалидам | кол-во мероприятий | 6 | 10 | На канале ФГУП «ГТРК Кубань» вышло в эфир 7 выпусков программы "Специальный репортаж", на канале ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» - 2 выпуска программы "Факты" и 1 выпуск программы «Антикризисная школа», освещающих проблемы реабилитационной помощи инвалидам.
2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы
Обеспечение полного или частичного возврата к профессиональной, общественной и бытовой деятельности около 12 тысяч инвалидов | чел. | 12000 | 14201 | В результате проведенных мероприятий по медецинской, профессиональной и социальной реабилитации обеспечен полный или частичный возврат к профессиональной, общественной и бытовой деятельности 14201 инвалида, в том числе в 2009 году 7367 инвалидов и в 2010 году 6834 инвалида.
Продолжение реконструкции Белореченского комплексного центра реабилитации инвалидов | кол-во учреждений | 1 | 1 | В 2009 году проведены работы по обустройству подъездных путей; по устройству внутренних перегородок в подвале, плит перекрытия первого этажа, лестничного марша и площадок, стен здания пристройки до отметки 3,02 м первого этажа.
Обеспечение проведение комплекса реабилитационных мероприятий для 300 инвалидов ежегодно независимо от тяжести инвалидности | чел. | 600 | 814 | Социальная реабилитация инвалидов в соответствии с индивидуальными программами реабилитации проводилась в 6-ти социально-реабилитационных отделениях государственных учреждений социального обслуживания Краснодарского края. Завершение реконструкции центра позволит увеличить количество мероприятий по реабилитации инвалидов.
Создание 20-ти новых рабочих мест для инвалидов | кол-во рабочих мест | 20 | 21 | Создано 21 дополнительное рабочее место, в том числе: в 2009 году 12 дополнительных рабочих мест на предприятиях: ООО «Краснодарская фабрика картонажных изделий» Всероссийского общества инвалидов (6 рабочих мест), ООО «Лабинское предприятие «Агроком» Всероссийского общества слепых (2 рабочих места), ООО «Краснодарский социально - трудовой комплекс» Всероссийского общества слепых (4 рабочих места); в 2010 году 9 рабочих мест: ООО "Краснодарский социально-трудовой комплекс" (7 рабочих мест) и ООО "Лабинское предприятие "Агроком" (2 рабочих места).
Повышения квалификации 60-ти специалистов по реабилитации инвалидов | чел. | 60 | 106 | Прошли повышение квалификации 106 специалистов, в том числе: в 2009 году 61 специалист, в том числе: 20 специалистов органов и учреждений социальной защиты населения, 25 специалистов образовательных учреждений и 16 специалистов по физической культуре и спорту; в 2010 году 45 специалистов, в том числе: 20 специалистов учреждений социальной защиты и 25 педагогических работников.
Проведение 14 мероприятий по социокультурной реабилитации и реабилитации средствами физической культуры краевого значения | ко-во мероприятий | 14 | 30 | Проведено 30 мероприятий краевого значения по социокультурной реабилитации и реабилитации средствами физической культуры, в том числе:
в 2009 году 14 мероприятий, в том числе:
фестиваль жестовой песни среди инвалидов по слуху проведен в г. Краснодаре,
фестиваль ЮФО "Салют Победы" проведен в г. Краснодаре,
заключительный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению "Салют Победы" проведен в г. Геленджик,
фестиваль бардовской песни среди инвалидов по зрению "Гитара по кругу" проведен в г. Краснодаре,
соревнования для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата проведены в г. Ейске,
спартакиада инвалидов Кубани проведена в п. Сукко Анапского района,
фестиваль шахмат для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске,
фестиваль шашек для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске,
краевой туристический слет среди инвалидов по зрению проведен в ст. Нижегородской Апшеронского района,
краевой спортивно-культурный фестиваль инвалидов по зрению «Современная мозаика» проведен в г. Горячий ключ,
краевой спортивный фестиваль инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Белореченске,
спортивный фестиваль для детей-инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Краснодаре,
спортивный фестиваль школ-интернатов VIII вида для детей с отклонениями в развитии проведен в ст. Выселки,
краевая специальная спартакиада среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов проведена с участием Армавирского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, Северского психоневрологического интерната, Чамлыкского психоневрологического интерната, Армавирского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью, Ейского детского дома-интерната для умственно отсталых детей и Северского психоневрологического интерната;
в 2010 году 16 мероприятий, в том числе:
фестиваль жестовой песни среди инвалидов по слуху проведен в г. Краснодаре,
фестиваль ЮФО художественного творчества инвалидов по зрению проведен в г. Краснодаре,
фестиваль бардовской песни среди инвалидов по зрению проведен в г. Краснодаре,
фестиваль художественного творчества инвалидов "Мы есть у тебя Россия" проведен в г. Краснодаре,
специальный фестиваль искусств молодых инвалидов проведен в ГУСОКК "Чамлыкский ПНИ", ГУСОКК "Терновский ПНИ", ГУСОКК "Константиновский ПНИ" и ГУСОКК "Армавирский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью",
краевые соревнования для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в г. Ейске,
спартакиада инвалидов Кубани в г. Ейске,
краевой фестиваль шахмат для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске,
краевой фестиваль шашек для инвалидов по зрению проведен в г. Лабинске,
краевой туристический слет среди инвалидов по зрению проведен в Абинском районе,
краевой спортивный конкурса семейных команд инвалидов по зрению «Три в одном» проведен в г. Горячий Ключ,
краевой спортивный фестиваль инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Белореченске,
краевой спортивный фестиваль для детей-инвалидов с нарушением слуха проведен в г. Краснодаре,
спортивный фестиваль школ-интернатов и детских домов (I – VIII вида) для детей с отклонениями в развитии проведен в ст. Выселки,
спартакиада среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов по настольному теннису проведена в ст. Медведовской,
спартакиада среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов по минифутболу проведена в г. Армавире.
Оказание социальной поддержки 60 студентам-инвалидам, обучающимся в учреждениях высшего профессионального образования | чел. | 60 | 60 | Единовременную материальную помощь получили 60 студентов-инвалидов 1 и 2 групп инвалидности, обучающихся в 8 государственных учреждениях высшего профессионального образования.
Обеспечение 1400 инвалидов ТСР, не вошедшими в федеральный перечень | чел. | 1400 | 3105 | Техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации обеспечено 3105 инвалидов, в том числе: 1956 инвалидов по зрению и 1149 инвалидов с нарушением слуха, в том числе: в 2009 году 1226 инвалидов, в том числе 626 инвалидов по зрению и 600 инвалидов с нарушением слуха; в 2010 году 1879 инвалидов, в том числе 1330 инвалидов по зрению и 549 инвалидов с нарушением слуха.

## испол финансир-я
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
Краевая целевая программа "Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам в Краснодарском крае на 2009-2010 годы"
(утверждена Законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1661-КЗ)
Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) |  | Государственный заказчик мероприятия, органы местного самоуправления- получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс.руб.) |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)
|  |  | краевой бюджет |  | местные бюджеты |  | краевой бюджет |  | местные бюджеты |  | краевой бюджет |  | местные бюджеты
|  |  | 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г | 2009 г | 2010 г
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2. | Профессиональная реабилитация |  | 4450 | 4450 | 0 | 0 | 3115 | 2720 | 0 | 0 | 3069.25 | 2718.7 | 0 | 0
2.2. | Приобретение учебников, учебных пособий для учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений края | Департамент образования и науки Краснодарского края | 450 | 450 | 0 | 0 | 315 | 320 | 0 | 0 | 269.25 | 318.7 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 47,1 тыс. рублей.
2.3. | Организация мероприятий по созданию дополнительных рабочих мест для инвалидов | Департамент государственной службы занятости населения Краснодарского края | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2800 | 2400 | 0 | 0 | 2800 | 2400 | 0 | 0 | Выполнено.
3. | Социальная реабилитация |  | 12620 | 13615 | 0 | 0 | 6798.6 | 9665 | 0 | 0 | 6751.01 | 9659.2 | 0 | 0
3.2. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не вошедшими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, в соответствии с рекомендациями индивидуальных программ реабилитации | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 2970 | 3200 | 0 | 0 | 1000 | 3100 | 0 | 0 | 999.99 | 3100 | 0 | 0 | Выполнено.
3.3. | Предоставление социальной выплаты в целях компенсации расходов на проезд на междугородном транспорте к месту реабилитации в негосударственное образовательное учреждение «Центр реабилитации слепых Всероссийского общества слепых» инвалидам по зрению (проезд туда и обратно) и лицам, сопровождающим инвалидов по зрению 1 группы, при их сопровождении к месту реабилитации и от места реабилитации (проезд туда и обратно) | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 100 | 110 | 0 | 0 | 100 | 90 | 0 | 0 | 97.8 | 90 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 2,2 тыс. рублей.
3.4. | Оказание социальной поддержки студентам-инвалидам 1 и 2 групп инвалидности, обучающимся в государственных учреждениях высшего профессионального образования, проживающим и зарегистрированным на территории Краснодарского края (единовременная материальная помощь) | Департамент образования и науки Краснодарского края | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 770 | 550 | 0 | 0 | 769.98 | 550 | 0 | 0 | Выполнено.
3.5. | Социокультурная реабилитация инвалидов, в том числе: |  | 2180 | 2380 | 0 | 0 | 1008.6 | 1318 | 0 | 0 | 1001.4 | 1317.2 | 0 | 0
3.5. | проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов по слуху | Департамент культуры Краснодарского края | 80 | 100 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | Выполнено.
3.5. | проведение краевых и зональных по Южному федеральному округу фестивалей художественного творчества инвалидов по зрению | Департамент культуры Краснодарского края | 700 | 500 | 0 | 0 | 156 | 300 | 0 | 0 | 156 | 299.8 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,2 тыс. рублей.
3.5. | проведение краевого фестиваля бардовской песни среди инвалидов по зрению | Департамент культуры Краснодарского края | 150 | 200 | 0 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | 150 | 170 | 0 | 0 | Выполнено.
3.5. | обеспечение участия инвалидов Краснодарского края во всероссийских фестивалях и конкурсах для инвалидов | Департамент культуры Краснодарского края | 450 | 580 | 0 | 0 | 125.2 | 200 | 0 | 0 | 122.1 | 199.6 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 3,5 тыс. рублей.
3.5. | обеспечение участия инвалидов «Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации инвалидов детства и детей-инвалидов «Инва-студия» во всероссийских и зарубежных выставках | Департамент культуры Краснодарского края | 100 | 150 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Выполнено.
3.5. | проведение фестивалей, конкурсов, смотров художественной самодеятельности среди инвалидов | Департамент культуры Краснодарского края | 400 | 450 | 0 | 0 | 247.4 | 248 | 0 | 0 | 247.4 | 247.8 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,2 тыс. рублей.
3.5. | организация библиотечного обслуживания инвалидов на дому (развитие добровольческого движения «Книга инвалиду») | Департамент культуры Краснодарского края | 150 | 200 | 0 | 0 | 150 | 200 | 0 | 0 | 145.9 | 200 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 4,1 тыс. рублей.
3.5. | проведение абонементных концертов для учащихся Армавирской специализированной музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей | Департамент культуры Краснодарского края | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Выполнено.
3.6. | Реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта, в том числе: |  | 3370 | 3725 | 0 | 0 | 2590 | 2609 | 0 | 0 | 2552.64 | 2604 | 0 | 0
3.6. | проведение краевых соревнований по программе паралимпийских игр | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
3.6. | проведение краевых соревнований для детей-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 150 | 170 | 0 | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 | 143.7 | 145 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 1,3 тыс. рублей.
3.6. | проведение Спартакиады инвалидов Кубани | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 765 | 865 | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 699.9 | 698.1 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 2,0 тыс. рублей.
3.6. | проведение краевого фестиваля пауэрлифтинга | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
3.6. | проведение краевого фестиваля шахмат для инвалидов по зрению | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 100 | 110 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.8 | 100 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,2 тыс. рублей.
3.6. | проведение краевого фестиваля шашек для инвалидов по зрению | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 100 | 110 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 99.8 | 99.9 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,3 тыс. рублей.
3.6. | проведение краевого туристического слета среди инвалидов по зрению | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 75 | 80 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 74.9 | 74.8 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,3 тыс. рублей.
3.6. | проведение краевого спортивно-культурного фестиваля инвалидов по зрению «Современная мозаика» | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 159.98 | 0 | 0 | 0 | Выполнено.
3.6. | проведение краевого спортивного конкурса семейных команд инвалидов по зрению «Три в одном» | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | Выполнено.
3.6. | проведение краевого спортивного фестиваля инвалидов с нарушением слуха | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 400 | 460 | 0 | 0 | 370 | 370 | 0 | 0 | 370 | 369.9 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,1 тыс. рублей.
3.6. | проведение краевого спортивного фестиваля для детей-инвалидов с нарушением слуха | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 200 | 220 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 147.8 | 170 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 22,2 тыс. рублей.
3.6. | проведение спортивного фестиваля школ-интернатов и детских домов (I – VIII вида) для детей с отклонениями в развитии | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 250 | 300 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 192.2 | 199.7 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 8,1 тыс. рублей.
3.6. | обеспечение участия инвалидов во всероссийских соревнованиях и фестивалях спорта | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 494.6 | 497.6 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 7,8 тыс. рублей.
3.6. | проведение краевых специальных спартакиад и фестивалей среди молодых инвалидов психоневрологических домов-интернатов | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 70 | 80 | 0 | 0 | 70 | 80 | 0 | 0 | 69.96 | 80 | 0 | 0 | Выполнено.
3.7. | Организация субтитрования информационных программ на телевидении | Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края | 1900 | 2100 | 0 | 0 | 1330 | 1998 | 0 | 0 | 1329.2 | 1998 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,8 тыс. рублей.
3.8. | Осуществление льготной подписки инвалидов на периодические печатные издания для инвалидов | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4. | Развитие сети реабилитационных учреждений и укрепление их материально-технической базы |  | 24900 | 26570 | 0 | 0 | 2663.2 | 960 | 0 | 0 | 2663 | 958.8 | 0 | 0
4.1. | Реконструкция краевого центра комплексной медико-социальной реабилитации инвалидов, в г. Белореченске | Департамент строительства Краснодарского края | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0 | 2494 | 0 | 0 | 0 | Выполнено.
4.2. | Приобретение тренажеров для залов лечебной физической культуры, оборудования и инвентаря для сенсорных комнат, программного обеспечения по психологической реабилитации для государственных учреждений социального обслуживания, в том числе для: |  | 350 | 950 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0
4.2. | Тимашевского дома-интерната для престарелых и инвалидов | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 350 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | Выполнено.
4.2. | Курганинского центра социальной реабилитации и профессионального образования «Луч» | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.2. | Красноармейского дома-интерната для престарелых и инвалидов | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | Выполнено.
4.3. | Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений образования, в том числе: |  | 4030 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | приобретение инструментов и оборудования для обучения детей-инвалидов с нарушением интеллекта в учреждениях начального профессионального образования | Департамент образования и науки Краснодарского края | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.3. | приобретение оборудования для медицинских и физиотерапевтических кабинетов для специальных (коррекционных) школ и школ-интернатов | Управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края | 350 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.3. | приобретение компьютерного оборудования и программного обеспечения для обучения детей-инвалидов с нарушением зрения, интеллекта | Управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края | 2000 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.3. | приобретение реабилитационных комплексов биологической обратной связи «БОС» | Управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края | 1180 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.3. | приобретение компьютерных тренажеров типа «Видимая речь» с программным обеспечением | Департамент образования и науки Краснодарского края | 200 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.4. | Приобретение специального оборудования для Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова, в том числе: |  | 450 | 850 | 0 | 0 | 169.2 | 210 | 0 | 0 | 169 | 208.8 | 0 | 0
4.4. | читающей машины для чтения плоскопечатных текстов с использованием синтеза речи | Департамент культуры Краснодарского края | 450 | 0 | 0 | 0 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,2 тыс. рублей.
4.4. | телевизионного увеличивающего устройства для чтения плоскопечатных текстов | Департамент культуры Краснодарского края | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 208.8 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 1,2 тыс. рублей.
4.4. | Брайлевских дисплеев (в комплекте) | Департамент культуры Краснодарского края | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
4.5. | Приобретение музыкальных инструментов (фортепиано, аккордеонов, баянов, домр), компьютерных станций, Брайлевских клавиатур, бытовой аудио-, видеоаппаратуры для муниципального учреждения дополнительного образования г. Армавира «Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей» | Департамент культуры Краснодарского края, органы местного самоуправления муниципального образования г. Армавир - получатель субсидии | 570 | 270 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Выполнено.
4.6. | Приобретение для государственного учреждения Краснодарского края «Кубанский физкультурно-спортивный клуб инвалидов» специализированной спортивной формы для инвалидов | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
5. | Подготовка специалистов в области реабилитации инвалидов |  | 1870 | 1960 | 0 | 0 | 1010.5 | 925 | 0 | 0 | 974.5 | 913.9 | 0 | 0
5.1. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов в области реабилитации инвалидов органов и учреждений социальной защиты населения края | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 230 | 250 | 0 | 0 | 230 | 205 | 0 | 0 | 224 | 204 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 7,0 тыс. рублей.
5.2. | Повышение квалификации и переподготовка работников образовательных учреждений, в том числе: |  | 900 | 900 | 0 | 0 | 630 | 600 | 0 | 0 | 600 | 590 | 0 | 0
5.2. | педагогических и медицинских работников, занимающихся реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья | Управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
5.2. | педагогических работников по специальности «Олигофренопедагогика» | Департамент образования и науки Краснодарского края | 600 | 600 | 0 | 0 | 630 | 600 | 0 | 0 | 600 | 590 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 40,0 тыс. рублей.
5.3. | Повышение квалификации и переподготовка специалистов по адаптивной физической культуре и спорту инвалидов | Управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края | 210 | 230 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | Выполнено.
5.4. | Организация и проведение межведомственных и краевых научно-практических конференций, учебно-методических семинаров, тренингов, мастер-классов по вопросам реабилитации инвалидов, в том числе: |  | 530 | 580 | 0 | 0 | 77 | 120 | 0 | 0 | 77 | 119.9 | 0 | 0
5.4. | для специалистов органов и учреждений социальной защиты населения | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 220 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
5.4. | для специалистов организаций и учреждений физической культуры и спорта | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
5.4. | для специалистов организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий | Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края | 110 | 120 | 0 | 0 | 77 | 120 | 0 | 0 | 77 | 119.9 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 0,1 тыс. рублей.
6. | Информационно-методическое обеспечение |  | 3080 | 3380 | 0 | 0 | 1735 | 100 | 0 | 0 | 1680.54 | 100 | 0 | 0
6.2. | Приобретение, разработка и издание методической литературы, информационных материалов, в том числе: |  | 200 | 220 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
6.2. | по медицинской, профессиональной и социальной реабилитации инвалидов | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Выполнено.
6.2. | по развитию адаптивной физической культуры и спорта | Департамент по физической культуре и спорту Краснодарского края | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
6.3. | Проведение передвижной краевой выставки «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Технические средства реабилитации инвалидов» | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 50,0 тыс. рублей.
6.4. | Проведение краевой акции, посвященной Международному дню инвалида (проведение торжественного собрания, праздничного концерта, приобретение подарков для инвалидов) | Департамент социальной защиты населения Краснодарского края | 330 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятия бюджетом не предусмотрено.
6.5. | Организация освещения в средствах массовой информации вопросов реабилитации инвалидов, в том числе: |  | 1050 | 1310 | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | 730.54 | 0 | 0 | 0
6.5. | создание и регулярная трансляция радиопередачи, посвященной вопросам реабилитации инвалидов | Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края | 450 | 610 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 292.05 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 2,9 тыс. рублей.
6.5. | организация на телевизионных каналах цикла передач, освещающих проблемы реабилитационной помощи инвалидам | Департамент по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края | 600 | 700 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 438.49 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. Экономия средств по результатам торгов составила 1,5 тыс. рублей.
| Итого по Программе: |  | 46920 | 49975 | 0 | 0 | 15322.3 | 14370 | 0 | 0 | 15138.3 | 14350.6 | 0 | 0 | Экономия средств по результатам торгов составила 203,4 тыс. рублей.