МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 28.06.2019                                                                                  № 1067

г. Краснодар

О внесении изменения в приказ министерства труда и

социального развития Краснодарского края

от 29 декабря 2018 г. № 2103 «Об утверждении

плана реализации государственной программы

Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год»

Во исполнение постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 964 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани», от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки и эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменение в приказ министерства труда и социального развития Краснодарского края от 29 декабря 2018 г. № 2103 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год», изложив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу реализации национальных проектов и государственных программ (Лычагина О.Г.) направить копию настоящего приказа в министерство экономики Краснодарского края.

3. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Некрасова А.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-телекомуникационной сети «Интернет».

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра                                                                         П.В. Микова

Приложение

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 28.06.2019 № 1067

«Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 29 декабря 2018 г. № 2103

(в редакции приказа

министерства труда и

социального развития

Краснодарского края

от 28.06.2019 №1067

ПЛАН

реализации государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани»

на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель «Создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей, семей с детьми в Краснодарском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1. Снижение семейного неблагополучия, социально-средовая реабилитация и адаптация подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 1, в том числе |  |  |  |  | 0,0 | 1 727,0 | 680,0 | 10 184,5 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 1 727,0 | 0,0 | 10 184,5 |
| 1.1.1 | Присуждение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям и выплата единовременных премий, в том числе: |  | Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.11.2019 – 25.12.2019 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318,0 |
| 1.1.1.1 | изготовление и вручение Почетных дипломов главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  |  | 01.11.2019 – 05.12.2019 | 830 1006 0510110400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
| 1.1.1.2 | выплата единовременных премий многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетным матерям |  |  | 25.11.2019 – 25.12.2019 | 830 1004 0510141180 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 288,0 |
| 1.1.2 | Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: |  |  | 01.06.2019 – 29.12.2019 |  | 0,0 | 1 727,0 | 0,0 | 9 866,5 |
| 1.1.2.1 | Международный день защиты детей |  | Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.06.2019 – 29.06.2019 | 830 1006 0510110400 200 | 0,0 | 1 727,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2.3 | предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию и проведение новогодних представлений для одаренных детей и талантливой молодежи – участников и победителей конкурсов и фестивалей |  | Комарова С.В., начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 – 30.12.2019 | 826 0801 0510110400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,5 |
| 1.1.2.4 | приобретение новогодних подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе: |  | Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.09.2019 – 30.12.2019 | 830 1006 0510110400 200 | 0,0 | 0,0 | 680,0 | 9 759,0 |
|  | для воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края |  | Исаева И.Г., начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.10.2019 – 30.12.2019 | 830 1006 0510110400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 415,0 |
|  | Контрольное событие 1.1 Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О награждении Почетным дипломом главы администрации (губернатора) Краснодарского края многодетной матери» |  | Голыба В.Н., начальник отдела по социальной защите семьи, материнства, детства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 15.10.2019 – 29.11.2019 | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение профилактики безнадзорности и беспризорности в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 2, в том числе |  |  |  |  | 810,1 | 3 110,7 | 43 688,8 | 13 898,8 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 810,1 | 3 110,7 | 43 688,8 | 13 898,8 |
| 1.2.1 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и подростками, в том числе: |  | Потанин С.В., начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 01.02.2019 – 30.08.2019 |  | 0,0 | 0,0 | 1 767,6 | 0,0 |
| 1.2.1.1 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по футболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | Потанин С.В., начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 01.02.2019 – 30.08.2019 | 829 1102 0510210400 612 | 0,0 | 0,0 | 883,8 | 0,0 |
| 1.2.1.2 | предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение Всекубанского турнира по уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края |  | Потанин С.В., начальник отдела развития спорта высших достижений, массового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры и спорта Краснодарского края | 01.02.2019 – 31.07.2019 | 829 1102 0510210400 612 | 0,0 | 0,0 | 883,8 | 0,0 |
| 1.2.2 | Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного общеобразовательного учреждения, государственных казенных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края и государственных казенных учреждений социального обслуживания для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Краснодарского края, в том числе: |  | Ярошенко Н.Н., начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, Исаева И.Г., начальник отдела организации деятельности учреждений для несовершеннолетних министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 |  | 810,1 | 3 085,9 | 40 937,8 | 13 648,8 |
| 1.2.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | Ярошенко Н.Н., начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1006 0510210400 200 | 810,1 | 3 085,9 | 40 937,8 | 13 648,8 |
| 1.2.3 | Организация и проведение краевых фестивалей для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  | Панченко Р.А., начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.07.2019 – 31.10.2019 | 830 1004 0510210400 200 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Организация и проведение краевого конкурса для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Здравствуй, мама!» |  | Панченко Р.А., начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.11.2019 – 29.11.2019 | 830 1004 0510210400 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 |
| 1.2.5 | Организация и проведение семинаров-совещаний, научно-практических конференций для работников отделов по делам несовершеннолетних администраций муниципальных образований Краснодарского края |  | Панченко Р.А., начальник отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.07.2019 – 31.10.2019 | 830 1004 0510210400 200 | 0,0 | 0,0 | 283,4 | 0,0 |
| 1.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской и юношеской книги |  | Мячина Т.В., начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 29.03.2019 | 826 0801 0510210400 600 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Задача 3. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 3, в том числе |  |  |  |  | 331,4 | 1 953,8 | 19 937,8 | 5 669,7 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 331,4 | 1 953,8 | 19 711,9 | 5 238,3 |
| 1.3.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (детские дома-интернаты для умственно отсталых детей), в том числе: |  | Ярошенко Н.Н., начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1006 0510310400 200 | 0,0 | 100,0 | 2 371,9 | 916,5 |
| 1.3.2.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  |  | 01.04.2019 – 31.12.2019 |  | 0,0 | 100,0 | 2 371,9 | 916,5 |
| 1.3.3 | Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края (реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями, комплексные центры реабилитации инвалидов, обслуживающие детей-инвалидов), в том числе: |  | Ярошенко Н.Н., начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края, Шульга И.А., начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1006 0510310400 200 | 331,4 | 1 590,6 | 17 565,9 | 4 456,4 |
| 1.3.3.1 | проведение капитального ремонта, в том числе подготовка отдельных разделов проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости, строительный контроль |  | Ярошенко Н.Н., начальник отдела по вопросам капитального ремонта и строительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1006 0510310400 200 | 309,1 | 1 259,5 | 14 000,0 | 4 431,4 |
| 1.3.3.2 | приобретение автомобильного транспорта, в том числе для перевозки детей-инвалидов колясочников |  | Шульга И.А., начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.07.2019 – 01.10.2019 | 830 1006 0510310400 244 | 0,0 | 0,0 | 2 900,0 | 0,0 |
| 1.3.3.3 | приобретение специального технического оснащения согласно ГОСТ Р 52882-2007 «Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания» |  |  | 01.04.2019 – 01.10.2019 |  | 22,3 | 76,1 | 615,9 | 0,0 |
| 1.3.3.4 | проведение конференций, семинаров, в том числе межведомственных, по вопросам комплексной реабилитации детей-инвалидов и ранней помощи |  |  | 01.04.2019 – 27.12.2019 |  | 0,0 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
| 1.3.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в ладонях» |  | Фомина Ю.А., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 – 30.12.2019 | 826 0801 0510310400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 |
| 1.3.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на организацию показа спектаклей для детей-инвалидов и детей-сирот |  | Фомина Ю.А., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 – 30.12.2019 | 826 0801 0510310400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 |
| 1.3.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям Краснодарского края на организацию предоставления дополнительного образования детям-инвалидам |  | Комарова С.В., отдел дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 30.12.2019 | 826 0703 0510310400 600 | 0,0 | 263,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Задача 4. Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 4, в том числе |  |  |  |  | 15 211,5 | 205 688,3 | 741 718,6 | 827 030,8 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 15 211,5 | 147 020,1 | 654 248,2 | 733 714,2 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 58 668,2 | 87 470,4 | 93 668,2 |
| 1.4.1 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее также – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа), в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» в части приобретения, строительства (в том числе участия в долевом строительстве) жилых помещений и включения таких жилых помещений в муниципальный специализированный жилищный фонд с отнесением их к жилым помещениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; исключения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа договора социального найма в отношении данных жилых помещений, в том числе: |  | Стратий В.В., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 |  | 9 085,6 | 197 558,6 | 723 344,6 | 816 903,6 |
|  | из краевого бюджета |  |  | 830 1004 05104C0820 530 |  | 9 085,6 | 118 041,5 | 604 399,8 | 684 163,5 |
|  |  |  |  | 830 1004 05104R0820 530 |  | 0,0 | 22 848,9 | 31 474,4 | 39 071,9 |
|  | из федерального бюджета |  |  | 830 1004 05104R0820 530 |  | 0,0 | 58 668,2 | 87 470,4 | 93 668,2 |
| 1.4.2 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета |  | Стратий В.В., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1004 0510460580 500 | 31,2 | 36,4 | 67,6 | 26,0 |
| 1.4.3 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на осуществление выплат единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности, по окончании пребывания в образовательных и иных организациях, в том числе в организациях социального обслуживания граждан, приемных семьях, семьях опекунов (попечителей), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, при их возвращении в указанные жилые помещения |  | Стратий В.В., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1004 0510461020 500 | 0,0 | 363,0 | 1 188,0 | 924,0 |
| 1.4.4 | Предоставление лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные организации |  | Луценко В.С., начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.07.2019 – 30.09.2019 | 830 0707 0510410400 300 | 0,0 | 0,0 | 1 650,0 | 0,0 |
| 1.4.5 | Оплата проезда к месту лечения в санаторно-курортные организации при наличии медицинских показаний и обратно лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  | Луценко В.С., начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.07.2019 – 30.09.2019 | 830 0707 0510410400 300 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 1.4.6 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществление контроля за использованием детьми-сирота-ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда |  | Печонова Е.И., начальник плановофинансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края Стратий В.В., начальник отдела по защите прав и интересов лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 1006 0510462340 500 | 6 045,3 | 7 730,3 | 14 810,6 | 9 528,8 |
| 1.4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение Недели детской книги «Добру откроется сердце ребенка» |  | Мячина Т.В., начальник отдела библиотечной, музейной и выставочной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 29.03.2019 | 826 0801 0510410400 600 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Задача 5. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 5, в том числе |  |  |  |  | 311,1 | 3 153,7 | 1 119,8 | 3 110,5 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 311,1 | 3 153,7 | 1 119,8 | 3 110,5 |
| 1.5.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на обеспечение участия обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в краевых интеллектуальных, в том числе творческих конкурсах, физкультурно-спортивных мероприятиях |  | Аршинник Е.И., начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 – 10.10.2019 | 825 0709 0510510400 612 | 0,0 | 1 852,3 | 307,8 | 0,0 |
| 1.5.2 | Выплата ежегодных премий администрации Краснодарского края одаренным школьникам за успехи в области образовательной деятельности, культуры, спорта |  | Лозовая О.А., начальник отдела общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.11.2019 – 25.12.2019 | 825 0709 0510543150 330 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 400,0 |
| 1.5.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение краевых мероприятий среди учащихся образовательных организаций (художественно-эстетической, эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической направленностей, форумов и других мероприятий для одаренных детей) |  | Аршинник Е.И., начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.03.2019 – 30.10.2019 | 825 0709 0510510400 612 | 0,0 | 1 201,4 | 538,9 | 1 643,8 |
| 1.5.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на участие детских творческих коллективов и солистов в краевых, международных, региональных, всероссийских фестивалях и конкурсах |  | Комарова С.В., начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 30.12.2019 | 826 0709 0510510400 600 | 9,5 | 0,0 | 237,3 | 0,0 |
| 1.5.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» |  | Фомина Ю.А., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 29.03.2019 | 826 0801 0510510400 600 | 132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.12 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевой выставки – конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств Краснодарского края |  | Комарова С.В., начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 29.03.2019 | 826 0709 0510510400 600 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров народных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | Комарова С.В., начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 29.03.2019 | 826 0709 0510510400 600 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.17 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса исполнительского мастерства учащихся-солистов, ансамблей и оркестров отделений духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и школ искусств Краснодарского края |  | Комарова С.В., начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.04.2019 – 28.06.2019 | 826 0709 0510510400 600 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.18 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса-фестиваля театральных коллективов детских музыкальных, художественных школ и школ искусств Краснодарского края «Золотой петушок» |  | Комарова С.В., начальник отдела дополнительного и профессионального образования министерства культуры Краснодарского края | 01.10.2019 – 30.12.2019 | 826 0709 0510510400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 |
| 1.5.24 | Предоставление субсидий государственным бюджетным (автономным) учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского художественного творчества «Кубанские просторы» |  | Фомина Ю.А., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 30.12.2019 | 826 0801 0510510400 600 | 0,0 | 0,0 | 35,8 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5 Приказ министерства культуры Краснодарского края об утверждении результатов отбора заявок и утверждения перечня мероприятий и объемов субсидий (организационно-финансовый план) на участие в реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» на 2019 год, в результате чего будут предоставлены субсидии государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение мероприятий в соответствии с поквартальным распределением прогноза кассовых выплат из краевого бюджета |  | Ощепкова Н.В., начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерство культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 29.03.2019 | – | – | – | – | – |
| 1.6 | Задача 6. Обеспечение отдыха и оздоровления детей в Краснодарском крае |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Задаче 6, в том числе |  |  |  |  | 22 722,1 | 334 440,7 | 446 042,8 | 173 620,1 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 22 722,1 | 334 440,7 | 446 042,8 | 173 620,1 |
| 1.6.2 | Предоставление социальной выплаты в целях частичной компенсации родителям (законным представителям) стоимости приобретенных путевок (курсовок) для детей |  | Луценко В.С., начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 09.01.2019 – 31.12.2019 | 830 0707 0510610400 300 | 22 722,1 | 1 724,1 | 5 998,1 | 2 693,0 |
| 1.6.4 | Организация отдыха и оздоровления (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время), санаторно-курортного лечения, в том числе в амбулаторных условиях (амбулаторно-курортное лечение), детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-инвалидов, детей, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из семей, состоящих на учете в управлениях социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, а также воспитанников государственных казенных общеобразовательных учреждений, государственных бюджетных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Краснодарского края, в организациях отдыха детей и их оздоровления |  | Луценко В.С., начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.04.2019 – 31.12.2019 | 830 0707 0510610400 300 | 0,0 | 105 488,4 | 350 000,0 | 296 814,6 |
| 1.6.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на проведение туристско-краеведческих мероприятий с детьми |  | Аршинник Е.И., начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 – 15.11.2019 | 825 0707 0510610400 612 | 0,0 | 857,5 | 3 744,0 | 400,0 |
| 1.6.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха детей (за исключением отдыха в каникулярное время) в лагерях дневного и круглосуточного пребывания на базе государственных специальных (коррекционных) образовательных организаций Краснодарского края |  | Капралова О.П., начальник отдела специального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 25.05.2019 – 10.06.2019 | 825 0707 0510610400 612 | 0,0 | 543,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края на организацию отдыха и оздоровления детей (за исключением отдыха в каникулярное время), обучающихся в организациях дополнительного образования Краснодарского края, координацию и регулирование деятельности которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также участников краевых мероприятий, соревнований и конкурсов в профильных сменах по направлениям (физкультурно-спортивное, эколого-биологическое, научно-техническое, творческое, общеинтеллектуальное) на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края |  | Аршинник Е.И., начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.07.2019 – 28.09.2019 | 825 0707 0510610400 612 | 0,0 | 2 489,2 | 16 834,5 | 0,0 |
| 1.6.9 | Организация отдыха и оздоровления одаренных детей, участников детских творческих коллективов (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | Фомина Ю.А., начальник отдела народного творчества и социально-культурной деятельности министерства культуры Краснодарского края | 09.01.2019 – 30.12.2019 | 826 0707 0510610400 200 | 0,0 | 0,0 | 2 030,4 | 0,0 |
| 1.6.12 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  | отдел реализации программных мероприятий и обеспечения деятельности учреждений министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 01.04.2019 – 30.09.2019 | 825 0707 0510610400 244 | 0,0 | 250,0 | 1 236,2 | 0,0 |
| 1.6.14 | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на организацию отдыха детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания |  | Аршинник Е.И., начальник отдела воспитания и дополнительного образования, министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Волобуев Ю.В., начальник отдела финансового обеспечения муниципальных образований края министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | 14.05.2019 – 31.12.2019 | 825 0707 0510660590 500 | 0,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 0,0 |
| 1.6.15 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию отдыха детей в Краснодарском крае |  | Луценко В.С., начальник отдела организации оздоровления и отдыха детей в управлении оздоровления и отдыха детей министерства труда и социального развития Краснодарского края Печонова Е.И., начальник планово-финансового отдела министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.04.2019 – 31.12.2019 | 830 0707 0510660590 500 | 0,0 | 29 234,0 | 10 766,0 | 0,0 |
| 1.6.16 | Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на оплату проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно |  | Босенко Ю.Л., начальник отдела развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в управлении по работе с несовершеннолетними, опеки и попечительства министерства труда и социального развития Краснодарского края | 01.04.2019 – 30.12.2019 | 830 0707 0510660840 500 | 0,0 | 891,9 | 2 108,1 | 0,0 |
|  | Всего по государственной программе «Дети Кубани», в том числе |  |  | 09.01.2019 – 31.12.2019 |  | 39 386,2 | 564 796,9 | 1 226 938,3 | 1 037 470,1 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 39 386,2 | 531 381,0 | 1 139 467,9 | 918 549,6 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 33 415,9 | 87 470,4 | 118 920,5 |

Начальник отдела реализации

национальных проектов

и государственных программ                                                                                                                                    О.Г. Лычагина