**А**

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**ПРИКАЗ**

от 25.12.2020 № 2079

г. Краснодар

**О внесении изменения в приказ министерства труда**

**и социального развития Краснодарского края**

**от 30 декабря 2019 г. № 2530 «Об утверждении**

**плана реализации государственной программы**

**Краснодарского края «Доступная среда» на 2020 год»**

Во исполнение постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», от 12 октября 2015 г. № 969 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Доступная среда», п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ министерства труда и социального развития Крас-нодарского края от 30 декабря 2019 г. № 2530 «Об утверждении плана реа-лизации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2020 год» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра труда и социального развития Краснодарского края Ирхина Д.А.»;

2) приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Гаврилец И.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель министра Д.А. Ирхин

 Приложение

 к приказу министерства труда

 и социального развития

 Краснодарского края

 от 25.12.2020 № 2079

 «Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 приказом министерства труда

 и социального развития

 Краснодарского края

 от 30 декабря 2019 г. № 2530

 (в редакции приказа

 министерства труда

 и социального развития

 Краснодарского края

 от 25.12.2020 № 2079)

**ПЛАН**

**реализации государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ста-тус | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей  |
| I  | II  | III  | IV  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах****жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Краснодарском крае»** |
| 1 | Задача 1. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Краснодарском крае |
| 1.1.1 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в муниципальных образованиях, в том числе путем оснащения специальными устройствами для получения информации инвалидами по зрению и с нарушением слуха | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0410111490 200 | 0,0 | 28,5 | 178,6 | 619,7 |
|  | Контрольное событие 1.1.1 – завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий управлений социальной защиты населения  | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | Х |
| 1.1.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0410111490 200 | 0,0 | 339,0 | 914,1 | 666,9 |
|  | Контрольное событие 1.1.2 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений социального обслуживания  | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края  | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0410111490 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 196,5 |
|  | Контрольное событие 1.1.3 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений социального обслуживания | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского края Корзухина А.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.2. | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского краяКорзухина А.А. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 830 0401 0410111490 200 | 0,0 | 24,0 | 146,1 | 1 370,6 |
|  | Контрольное событие 1.2 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений Краснодарского края – центров занятости населения | – | начальник отдела организации безбарьерной среды министерства труда и социального развития Краснодарского краяКорзухина А.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края **по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры** путем оснащения кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 826 0801 04101R0270 500 | 0,0 | 0,0 | 1 213,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.1 –завершение работ по оснащению кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и (или) тифлокомментированием | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 826 0801 0410161050 500 | 0,0 | 0,0 | 2 890,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.3.2 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и (или) муниципальных учреждений дополнительного образования детей (детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества) | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края, государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям Краснодарского края, подведомственным министерству здравоохранения Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяЛевченко Н.Д. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 828 0909 04101114 90828 0704 04101114 90 | 0,0 | 3 000,0 | 9 700,0 | 6 800,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.1 –завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных бюджетных учреждений здравоохранения Краснодарского края, государственных бюджетных профессиональных образовательных организаций Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяЛевченко Н.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяЛевченко Н.Д. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 828 0909 04101114 90 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 200,0 |
|  | Контрольное событие 1.4.2 –завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных казенных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края | – | начальник отдела поуправлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Краснодарского краяЛевченко Н.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | – | начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяГарьковенко Д.Н. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 829 1101 0410161 050521 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.5 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту | – | начальник отдела развития и эксплуатации спортивных сооружений министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяГарьковенко Д.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) путем создания в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми–инвалидами качественного образования | – | начальник отдела дошкольного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Поминчук С.В. | 01.04.2020 – 30.09.2020 | 825 0701 04101R0270 500 | 0,0 | 5 774,6 | 9 942,9 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6.1 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций | – | начальник отдела дошкольного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Поминчук С.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации) путем создания в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | – | начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 825 0703 04101R0270 500 | 0,0 | 2 678,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  Контрольное событие 1.6.2 –завершение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных организаций дополнительного образования детей | – | начальник отдела воспитания и дополнительного образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Аршинник Е.И. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6.3 | Организация мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в государственных казенных общеобразовательных организациях, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 825 0702 04101R0270 200825 0702 0410111490 200 | 0,0 | 0,0 |  11 484,2 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.6.3 –завершение работ по обеспечению доступности зданий государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.1 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 842 0408 0410161050 500 | 0,0 | 300,0 |  0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.1 –завершение работ по оснащению общественного пассажирского транспорта радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.2 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по организации транспортного обслуживания населения путем оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 842 0408 0410161050 500 | 0,0 | 286,8 | 0,0 | 149,4 |
|  | Контрольное событие 1.7.2 –завершение работ по оснащению общественного пассажирского транспорта звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | – | начальник отдела реализации государственной политики в области автомобильного транспорта, организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяАртемьев П.И. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.3 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 842 0409 0410161050 500 | 0,0 | 200,2 |  3 658,6 | 950,0 |
|  | Контрольное событие 1.7.3 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения пешеходных переходов, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяЛаштабега Е.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.7.4 | Предоставление субсидий из краевого бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского краяЛаштабега Е.А. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 842 0409 0410161050 500 | 0,0 | 0,0 |  1 643,8 | 856,2 |
|  | Контрольное событие 1.7.4 –завершение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на них путем обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения | – | заместитель начальника управления развития автомобильных дорог, начальник отдела планирования дорожных работ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Лаштабега Е.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.8 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным образовательным организациям среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 825 0704 0410111490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 28 057,9 |
|  | Контрольное событие 1.8 –завершение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения зданий государственных бюджетных и автономных профессиональных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  2 | Задача 2. Повышение уровня и качества социальной интеграции инвалидов в общество в Краснодарском крае |
| 2.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту для поддержки деятельности путем приобретения оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | – | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяРасков Д.Н. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 829 1101 04102R0270 612 | 0,0 | 0,0 | 8 887,5 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.1 –приобретение оборудования, инвентаря, экипировки, компьютерной и оргтехники, транспортных средств, приспособленных для перевозки инвалидов | – | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяРасков Д.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.1.2 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 830 1006 0410211490 600 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.2 –приобретение оборудования для технического оснащения государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.1.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на специальное техническое оснащение оборудованием государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края  | – |  начальник отдела  организации  социального обслу-  живания министер-  ства труда и  социального разви-  тия Краснодарского  края Дегтярь Л.В.,начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0410211490 600 | 0,0 | 0,0 |  140,0 | 140,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.3 –приобретение оборудования для технического оснащения государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – |  начальник отдела  организации соци-  ального обслужива- ния министерства  труда и социального  развития Краснодар  ского края Дегтярь Л.В.,начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.1.4 | Специальное техническое оснащение оборудованием государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарскогокрая | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 830 1006 0410211490 200 | 0,0 | 250,0 |  50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.1.4 –приобретение оборудования для технического оснащения государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на организацию дополнительного профессионального образования специалистов государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  |  начальник отдела  организации соци-  ального обслужива- ния министерства  труда и социального  развития Краснодар  ского края Дегтярь Л.В.,начальник отдела организации деятельности домов-интернатовминистерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 830 0705 0410210200 600 | 0,0 | 0,0 |  39,0 | 24,0 |
|  | Контрольное событие 2.2.1 –завершение курсов обучения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур |  |  начальник отдела  организации соци-  ального обслужива- ния министерства  труда и социального  развития Краснодар  ского края Дегтярь Л.В.,начальник отдела организации деятельности домов-интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.2.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по вопросам со-циальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А., начальник отделаспециальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.04.2020 –  31.12.2020 | 830 0705 0410210200 200 | 0,0 | 8,5 |  11,2 | 80,3 |
|  | Контрольное событие 2.2.2 –завершение курсов обучения по вопросам социальной интеграции инвалидов и обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А.,начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3.1 | Предоставление субсидийгосударственным бюджетным учреждениям Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту на организацию по переподготовке, повышению квалификации и дополнительного профессионального образования специалистов по русскому жестовому языку | – | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяРасков Д.Н. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 829 1101 0410211490 600 | 0,0 | 0,0 |  60,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.1 –завершение курсов обучения специалистов государственных бюджетных учреждений Краснодарского края спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре по русскому жестовому языку | – | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяРасков Д.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3.2 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 830 0705 0410210200 200 | 0,0 | 139,7 | 343,8 | 297,8 |
|  | Контрольное событие 2.3.2 –завершение курсов обучения специалистов государственных казенных учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3.3 | Организация дополнительного профессионального образования специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 825 0702 0410211490 200 | 0,0 | 0,0 |  180,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 2.3.3 –завершение курсов обучения специалистов государственных казенных общеобразовательных организаций, подведомственных министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, по русскому жестовому языку | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
|  3 | Задача 3. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Краснодарском крае |
| 3.1.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов возрастной категории, определенной соответствующим учреждением, совместно с их сверстниками, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 0410311490 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,1 |
|  |  Контрольное событие 3.1.1 –проведение краевого фестиваля художественного творчества инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Мы есть у тебя, Россия» | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.1.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 0410311490 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  Контрольное событие 3.1.2 –проведение краевого фестиваля художественного творчества детей-инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Вместе мы сможем больше» | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4 | Задача 4. Повышение качества жизни инвалидов в Краснодарском крае |
| 4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в соответствии с краевым перечнем технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 830 1006 0410409180 600 | 0,0 | 2 560,5 | 0,0 |  0,0 |
|  | Контрольное событие 4.1 –приобретение технических средств реабилитации, не вошедших в федеральный перечень | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.1 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевых фестивалей художественного творчества, конкурсов интеллектуальных игр среди инвалидов по зрению | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 570,3 | 44,7 |
|  | Контрольное событие 4.2.1 –проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.2 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.2 –проведение краевого фестиваля жестовой песни среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.3 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.3 –проведение краевого конкурса художественной самодеятельности среди инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям культуры Краснодарского края на проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.4 –проведение краевого фестиваля детского творчества среди детей-инвалидов с нарушением слуха | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, на проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 0410411430 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0  |
|  | Контрольное событие 4.2.6 –проведение концертов для детей-инвалидов по зрению, учащихся музыкальных школ | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского краяОщепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2.7 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям, подведомственным министерству труда и социального развития Краснодарского края, на обеспечение участия инвалидов во всероссийских фестивалях художественного творчества инвалидов, конкурсах, турнирах, кубках и иных всероссийских культурно-массовых мероприятиях, направленных на социальную интеграцию инвалидов в общество | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 – 30.06.2020 | 830 1006 0410411490 620 | 0,0 | 595,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.2.7 –проведение культурно-массовых мероприятий для инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.06.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4.1 | Выплата ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 830 1003 0410442190 300 | 0,0 | 0,0 |  1 634,5 |  0,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.1 –вручение ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями  | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4.2 | Изготовление дипломов лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0410411490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.2 –изготовление дипломов лауреатам ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4.3 | Организация и проведение мероприятия по награждению лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 0410411490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 140,0 |
|  | Контрольное событие 4.4.3 – проведение мероприятия по награждению лауреатов ежегодных именных премий главы администрации (губернатора) Краснодарского края для людей с ограниченными возможностями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х |  х | х |
| **Итого по подпрограмме «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в** **приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп** **населения в Краснодарском крае»:** | **0,0** | **16 535,7** | **54 557,8** | **41 930,1** |
| **Подпрограмма 2 «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае»** |
| 1 | Задача 1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Краснодарском крае |
| 1.2 | Организация разработки региональной модели межведомственного взаимодействия в целях определения потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, технических средствах реабилитации сверх федерального перечня и организации исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.2 – разработка региональной модели межведомственного взаимодействия в целях определения потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах, технических средствах реабилитации сверх федерального перечня и организации исполнения индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Организация и проведение мониторинга потребности в услугах ранней помощи | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020  | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 1.3 – проведение мониторинга потребности в услугах ранней помощи | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях в целях обеспечения деятельности по оказанию ранней помощи детям (психолого-педагогическая диагностика и консультирование) в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Капралова О.П. |  01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 04201R5140 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 1 375,0 |
|  | Контрольное событие 1.4 – оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края в целях обеспечения деятельности по оказанию ранней помощи детям (социально-педагогическая диагностика и консультирование) в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 04201R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 34,8 | 645,2 |
|  | Контрольное событие 1.5 –оснащение компьютерной техникой, оргтехникой, программным обеспечением на электронных носителях | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным образовательным организациям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, для издания, тиражирования и распространения информационно-методических материалов по раннему выявлению признаков задержки психоречевого развития, с целью своевременного оказания ранней помощи детям в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 825 0709 0420111490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 40,0 |
|  | Контрольное событие 1.6 –издание, тиражирование и распространение информационно-методических материалов по раннему выявлению признаков задержки психоречевого развития, с целью своевременного оказания ранней помощи детям в возрасте до 3 лет | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х |  х | х |
| 1.7 | Издание и распространение информационно-методических материалов по вопросам формирования социальных навыков у детей раннего возраста государственными казенными учреждениями социального обслуживания Краснодарского края с целью своевременного оказания ранней помощи детям | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 0420111490 200 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 40,0 |
|  | Контрольное событие 1.7 – издание и распространение информационно-методических материалов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х |  х | х |
|  2 | Задача 2. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Краснодарском крае |
| 2.2 | Проведение государственными казенными учреждениями Краснодарского края центрами занятости населения в муниципальных образованиях информационной кампании о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места, принимающих на работу инвалидов и перевыполняющих квоту, а также поощрение работодателей | – | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.04.2020 –  31.12.2020 | 830 0401 0420211490 200 | 0,0 | 9,9 | 24,1 | 116,0 |
|  | Контрольное событие 2.2 – проведение информационной кампании о лучших практиках работодателей, создающих рабочие места, принимающих на работу инвалидов и перевыполняющих квоту, а также поощрение работодателей | – | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.3 | Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части заработной платы инвалидам, трудоустроенным сверх установленной квоты | – | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 01.10.2020 –  31.12.2020  | 830 0401 0420211490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Контрольное событие 2.3 – возмещения затрат юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям | – | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Михайловская Л.Д. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию и проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. |  01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 0420211490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 1 000,0 |
|  | Контрольное событие 2.4 – проведение конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 2.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на участие сборной Краснодарского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 0420211490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 150,0 |
|  | Контрольное событие 2.5 –участие сборной Краснодарского края в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» | – | начальник отдела профессионального образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Батютина Н.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  3 | Задача 3. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае |
| 3.1 | Разработка и издание сборника методических материалов по нормативно–правовому регулированию, организации и проведению комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие 3.1 – издание сборника методических материалов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.2 | Разработка методических рекомендаций по организации содействия инвалидам в адаптации к условиям быта и трудовой деятельности, подготовке к самостоятельной жизни вне стационарных учреждений (сопровождаемому проживанию) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие 3.2 – завершение разработки методических рекомендаций | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.3 | Разработка регламента межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи, регионального реестра организаций, осуществляющих раннюю помощь | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 3.3 – завершение разработки регламента межведомственного взаимодействия | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.4 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на изготовление сборника нормативно–правовой, методической и аналитико-статистической информации по развитию системы ранней помощи в общеобразовательных учреждениях | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. |  01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 0420311490 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 50,0 |
|  | Контрольное событие 3.4 – изготовление сборника нормативно-правовой, методической и аналитико-статистической информации | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 3.5 | Издание сборника нормативных правовых и методических материалов по оказанию услуг ранней помощи в системе учреждений социального обслуживания населения в Краснодарском крае | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0420311490 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 |
|  | Контрольное событие 3.5 –издание сборника нормативных правовых и методических материалов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  4 | Задача 4. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Краснодарском крае |
| 4.1 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на оснащение реабилитационным и медицинским оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной, а также медицинской реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 1 662,5 | 1 662,5 |
|  | Контрольное событие 4.1 – оснащение реабилитационным и медицинским оборудованием государственных автономных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.2 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 76,0 | 3 908,3 | 5 578,2 |
|  | Контрольное событие 4.2 – оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.3 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края на приобретение технических средств реабилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 830 1006 0420411490 600 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.3 – приобретение технических средств реабилитации инвалидов  | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.4 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края техническими средствами реабилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. |  01.07.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 0420411490 200 | 0,0 | 0,0 | 178,3 | 587,2 |
|  | Контрольное событие 4.4 – приобретение технических средств реабилитации инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.5 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 4204R5140 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 2 845,8 |
|  | Контрольное событие 4.5 –приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-психологической, социально-педагогической и социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | Х | х | х | х |
| 4.6 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 5 533,3 |
|  | Контрольное событие 4.6 – приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.7 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Краснодарского края на оснащение медицинским оборудованием, необходимым для предоставления услуг по медицинской реабилитации детям-инвалидам | – | начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского краяГольберг Е.Н. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 828 0909 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 11 506,7 | 2 685,0 |
|  | Контрольное событие 4.7 – приобретение медицинского оборудования, необходимого для предоставления услуг по медицинской реабилитации детям-инвалидам | – | начальник управления организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Краснодарского краяГольберг Е.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.8 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 800,0 |
|  | Контрольное событие 4.8 – приобретение оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.9 | Предоставление субсидий государственным автономным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края для приобретения реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. |  01.07.2020 –  31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 424,0 | 426,0 |
|  | Контрольное событие 4.9 – приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.10 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Краснодарского края для приобретения реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации деятельности домов–интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 175,0 |
|  | Контрольное событие 4.10– приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов в условиях сопровождаемого проживания | – | начальник отдела организации деятельности домов–интернатов министерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.11 | Предоставление субсидий государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, в целях оснащения реабилитационным оборудованием для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 216,7 |
|  | Контрольное событие 4.11 приобретение реабилитационного оборудования для предоставления услуг по социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.12 | Приобретение и техническое сопровождение программного обеспечения для автоматизации деятельности участников формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, в целях ведения единой базы инвалидов (детей-инвалидов), услуг, предоставляемых инвалидам | – | начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского края Воробьев Е.Е. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 062,5 |
|  | Контрольное событие 4.12 приобретение и техническое сопровождение программного обеспечения | – | начальник отдела автоматизации и информационных технологий министерства труда и социального развития Краснодарского края Воробьев Е.Е. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.13 | Внедрение примерной модели межведомственного взаимодействия организаций, обеспечивающих реализацию ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.13 обеспечение преемственности и межведомственного взаимодействия, формирование единых подходов к организации работы с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их семьями | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.14 | Организация оказания ранней помощи и сопровождения в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. |  09.01.2020 –  31.12.2020 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие 4.14 оказание ранней помощи и сопровождения в государственных казенных учреждениях социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.15 | Оснащение государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи: социально-психологической реабилитации и абилитации детей целевой группы (дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 225,0 |
|  | Контрольное событие 4.15 приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.16 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на оснащение реабилитационным оборудованием для оказания услуг ранней помощи: социально-психологической и социально-педагогической реабилитации и абилитации детей целевой группы | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 200,0 |
|  | Контрольное событие 4.16 приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг ранней помощи | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.17 | Организация работы мобильной службы ранней помощи на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания для осуществления выездов межведомственных групп специалистов в сельские поселения края в целях выявления нуждающихся в ранней помощи, оказания консультационных услуг (приобретение реабилитационного оборудования, в том числе аппаратно-программных комплексов диагностики высших психических функций) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 567,0 | 283,0 |
|  | Контрольное событие 4.17 приобретение реабилитационного оборудования, в том числе аппаратно-программных комплексов диагностики высших психических функций | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.18 | Приобретение реабилитационного оборудования для государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края с целью оказания услуг по социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек) | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 – 31.12.2020 | 830 1006 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 709,0 | 141,0 |
|  | Контрольное событие 4.18 приобретение реабилитационного оборудования для государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.19 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края для приобретения реабилитационного оборудования с целью осуществления мероприятий социально-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет (формирования лекотек) | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. |  01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 412,5 |
|  | Контрольное событие 4.19 приобретения реабилитационного оборудования | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.20 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, на организацию обучения педагогических работников общеобразовательных организаций по программам повышения квалификации по вопросам социально-педагогической реабилитации и абилитации инвалидов | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 825 0709 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Контрольное событие 4.20 завершение обучения педагогических работников общеобразовательных организаций | – | начальник отдела специального образования в управлении общего образования министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского краяКапралова О.П. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.21 | Повышение квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам комплексной реабилитации инвалидов, включая раннюю помощь | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.04.2020 – 31.12.2020 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 43,0 | 425,8 | 134,1 |
|  | Контрольное событие 4.21 присвоение квалификации специалистам государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.22 | Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения технологиям профессиональной ориентации и профессиональной реабилитации инвалидов (детей-инвалидов старше 14 лет) по программам повышения квалификации, профессиональной переподготовки | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Контрольное событие 4.22 завершение обучения специалистов государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.23 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям спортивной направленности, в том числе по адаптивной физической культуре и спорту Краснодарского края на организацию повышения квалификации специалистов по вопросам спортивной подготовки инвалидов в избранном виде спорта и адаптивной физической культуры | – | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяРасков Д.Н. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 829 1101 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 | 570,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.23 повышение квалификации специалистов учреждений спортивной направленности | – | начальник отдела развития физической культуры, реализации комплекса ГТО и взаимодействия с муниципальными образованиями министерства физической культуры и спорта Краснодарского краяРасков Д.Н. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.24 | Предоставление субсидий государственным учреждениям, подведомственным министерству культуры Краснодарского края, для организации дополнительного профессионального образования специалистов по вопросам социокультурной реабилитации инвалидов | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. |  01.10.2020 – 31.12.2020 | 826 0801 04204R5140 612 | 0,0 | 0,0 |  0,0 | 825,0 |
|  | Контрольное событие 4.24 получение дополнительного профессионального образования специалистов государственных учреждений, подведомственных министерству культуры Краснодарского края | – | начальник отдела государственных программ финансово-экономического управления министерства культуры Краснодарского края Ощепкова Н.В. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.25 | Организация повышения квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края по вопросам сопровождаемого проживания инвалидов | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 01.07.2020 – 30.09.2020 | 830 0705 04204R5140 200 | 0,0 | 0,0 | 195,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие 4.25 повышение квалификации специалистов государственных казенных учреждений социального обслуживания Краснодарского края | – | начальник отдела организации реабилитации инвалидов министерства труда и социального развития Краснодарского края Шульга И.А. | 30.09.2020 | х | х | х | х | х |
| 4.26 | Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания для организации повышения квалификации специалистов по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также сопровождаемого проживания инвалидов | – | начальник отдела организации деятельности домов-интернатовминистерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 01.10.2020 – 31.12.2020 | 830 0705 04204R5140 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,5 |
|  | Контрольное событие 4.26 повышения квалификации специалистов учреждений социального обслуживания | – | начальник отдела организации деятельности домов-интернатовминистерства труда и социального развития Краснодарского края Талькова Т.Н. | 31.12.2020 | х | х | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме «Формирование условий для развития системы комплексной** **Реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей–инвалидов, а также ранней** **помощи в Краснодарском крае»:** | **0,0** | **128,9** | **20 453,5** | **41 381,5** |
| **Итого по государственной программе:** | **0,0** | **16 664,6** | **75 011,3** | **83 311,6** |

 ».

Начальник отдела реализации

национальных проектов

и государственных программ О.Г. Лычагина