

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**ПРИКАЗ**

от 28.06.2019 № 1068

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ

министерства труда и социального развития

Краснодарского края от 28 декабря 2018 г. № 2095

**«Об утверждении плана реализации**

**государственной программы Краснодарского края**

**«Содействие занятости населения» на 2019 год»**

Во исполнение постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 ноября 2015 г. № 1036 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов главы администрации (губернатора) Краснодарского края» и от 8 мая 2014 г. № 430 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Краснодарского края и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» приказываю:

1. Внести в приложение к приказу министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28 декабря 2018 г. № 2095 «Об утверждении плана реализации государственной программы Краснодарского края «Содействие занятости населения» на 2019 год» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу информационно-аналитической и методической работы (Некрасова А.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на официальном сайте министерства труда и социального развития Краснодарского края (www.sznkuban.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра П.В. Микова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства труда

и социального развития

Краснодарского края

от 28.06.2019 № 1068

**ПЛАН**

**реализации государственной программы**

**«Содействие занятости населения» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия,  контрольного события | Статус | Ответственный за реализацию  мероприятия,  выполнение контрольного события | Срок реализации мероприятия,  дата контрольного события | Код  классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из краевого бюджета, тыс. рублей | | | |
| I | II | III | IV |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Реализация политики содействия занятости населения» | | | | |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Информирование о положении на рынке труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810109630 | 413,2 | 698,6 | 861,2 | 919,0 |
|  | Контрольное событие  № 1.1 Направление в центры занятости населения информации о положении на рынке труда в Краснодарском крае | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019,  08.02.2019,  07.03.2019,  10.04.2019,  10.05.2019,  10.06.2019,  10.07.2019,  09.08.2019,  10.09.2019,  10.10.2019,  08.11.2019,  10.12.2019,  10.01.2020 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Формирование краевого банка вакансий» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3 «Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе необходимых работников» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 3.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административных регламентов при предоставлении государственной услуги по содействию гражданам в поиске работы и работодателям в подборе необходимых работников | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 23.04.2019,  29.11.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Мероприятие № 4 «Организация выездов мобильных центров занятости населения в городские и сельские поселения для приема граждан и работодателей» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 4.1 Формирование графика выезда Мобильных центров занятости в муниципальных образованиях для оказания государственных услуг в сфере содействия занятости населения | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Мероприятие № 5 «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810109720 | 55,4 | 447,6 | 1132,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Мероприятие № 6 «Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810109620 | 516,8 | 922,6 | 800,9 | 656,1 |
|  | Контрольное событие  № 6.1 Формирование ежеквартального графика проведения ярмарок вакансий в муниципальных образованиях и размещение его на интерактивном портале органов труда и занятости населения Краснодарского края | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 6.2 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей в рамках краевой акции «Служба занятости – защитникам Отечества» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 01.03.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 6.3 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию 8 марта (Международного женского дня) в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 29.03.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 6.4 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований в рамках краевой акции «Планета ресурсов» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 03.05.2019,  01.10.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 6.5 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований для несовершеннолетних граждан в рамках краевой акции «Ты нужен Кубани» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 14.06.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 6.6 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к празднованию Дня матери, в рамках краевой акции «Профессиональный мир женщины» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 29.11.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 6.7 Организация и проведение ярмарок вакансий на территории 44 муниципальных образований, приуроченных к международному дню инвалида, в рамках краевой декады «Служба занятости населения для инвалидов» |  | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 20.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Мероприятие № 7 «Организация проведения оплачиваемых общественных работ» | - | начальник отдела специальных про-грамм и сопровож-дения занятости инвалидов в управлении заня-тости населения  Михайловская Л.Д. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810109640 | 562,7 | 2976,1 | 2952,3 | 3003,6 |
|  | Контрольное событие  № 7.1 Организация проведения оплачиваемых общественных работ по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 08.05.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 7.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по организации общественных работ | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 14.05.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.8 | Мероприятие № 8 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810112450 | 442,0 | 7008,2 | 15154,5 | 6404,3 |
|  | Контрольное событие  № 8.1 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан по благоустройству воинских захоронений, мемориалов, памятников, обелисков воинской славы и прилегающей территории в канун празднования Дня Победы – 9 мая | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 08.05.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 8.2 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 14.05.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.9 | Мероприятие № 9 «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации» | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810109670 | 769,6 | 17103,2 | 13561,4 | 12615,3 |
|  | Контрольное событие  № 9.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента при предоставлении государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 14.05.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.11 | Мероприятие № 10 «Уведомительная регистрация коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.13 | Мероприятие № 11 «Повышение эффективности службы занятости в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 081L352910 | 0 | 0,0 | 19934,3 | 19539,4 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 996,7 | 977,0 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 18937,6 | 18562,4 |
| 1.2.1 | Мероприятие № 12 «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810209700 | 207,6 | 641,2 | 259,9 | 556,3 |
|  | Контрольное событие  № 12.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профориентации | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 30.04.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 12.2 Профориентационная акция «Выбери будущее сегодня» для подростков, состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 30.08.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 13 «Психологическая поддержка безработных граждан» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810212420 | 116,3 | 275,3 | 96,2 | 242,2 |
|  | Контрольное событие  № 13.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по психологической поддержке безработных граждан | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 31.05.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 14 «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810209660 | 64,4 | 113,9 | 91,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие  № 14.1 Проведение семинара со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и  административного регламента предоставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 29.03.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 15 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810209690 | 2746,5 | 15592,6 | 11213,7 | 24087,2 |
|  | Контрольное событие  № 15.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства и административного регламента предоставления государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 28.02.2019 | х | х | х | х | Х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 16 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810209120 | 185,3 | 658,0 | 656,3 | 656,3 |
|  | Контрольное событие  № 16.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 28.02.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 16.2 Проведение опроса женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, по выявлению проблем, сдерживающих их возможности пройти профессиональное обучение или трудоустроиться | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И.,  начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 16.08.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Мероприятие № 17 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810211380 | 365,5 | 598,9 | 417,8 | 417,8 |
|  | Контрольное событие  № 17.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по вопросам соблюдения законодательства по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 28.02.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.7 | Мероприятие № 18 «Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 081L355690 | 0,0 | 0,0 | 4138,1 | 4117,9 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 206,9 | 205,9 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 0,0 | 3931,2 | 3912,0 |
| 1.2.8 | Мероприятие № 19 «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу в рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 081P352940 | 0,0 | 886,4 | 59563,4 | 58375,0 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0 | 842,1 | 2579,4 | 2519,8 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0 | 44,3 | 56984,0 | 55855,2 |
| 1.3.1 | Мероприятие № 20 «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» | - | начальник планово-финансового отдела  Печонова Е.И. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 1003 0810352900 | 241067,0 | 315317,9 | 253539,1 | 259376,0 |
|  | из федерального  бюджета |  |  |  |  | 241067,0 | 315317,9 | 253539,1 | 259376,0 |
| 1.4.1 | Мероприятие № 21 «Выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 21.1 Формирование предложений Краснодарского края о потребности в привлечении иностранной рабочей силы и объеме квоты на очередной год | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 30.08.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Мероприятие № 22 «Прогноз дополнительной потребности организаций, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края, в квалифицированных кадрах на среднесрочный период» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 22.1 Проведение мониторинга дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И. | 31.05.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 22.2 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Мониторинг дополнительной потребности организаций в квалифицированных кадрах» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И. | 28.02.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.4.3 | Мероприятие № 23 «Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Краснодарского края на среднесрочный период» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 23.1 Проведение обучающего семинара со специалистами центров занятости населения в режиме аудиоконференции по теме: «Разработка прогнозного баланса трудовых ресурсов муниципального образования на период до 2022 года» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И. | 31.08.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.4.5 | Мероприятие № 24 «Финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Краснодарского края центров занятости населения в муниципальных образованиях» | - | начальник планово-финансового отдела Печонова Е.И. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0810400590 | 104447,4 | 153392,4 | 197949,1 | 200056,1 |
| 1.5.1 | Мероприятие № 25 «Проведение опроса (анкетирования) инвалидов для определения потребности в трудоустройстве, профессиональном обучении и открытии собственного дела» | - | начальник отдела анализа, прогноза и мониторинга трудовых ресурсов в управлении занятости населения  Чурсина Л.И.,  начальник отдела автоматизации и информационных технологий  Воробьев Е.Е. | 15.10.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Мероприятие № 26 «Формирование краевого банка вакансий для инвалидов, в том числе на квотируемые рабочие места» | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.5.3 | Мероприятие № 27 «Предоставление государственных услуг инвалидам в сфере занятости, включая мероприятия по сопровождаемому содействию занятости инвалидов молодого возраста» | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 27.1 Проведение семинаров со специалистами центров занятости населения по оказанию содействия в трудоустройстве инвалидов, в соответствии с методическими рекомендациями по содействию занятости инвалидов | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 30.01.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.5.5 | Мероприятие № 28 «Предоставление субсидий работодателям (юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям) в целях возмещения затрат на заработную плату инвалидов, в том числе молодого возраста (от 18 до 44 лет) из числа выпускников высшего и среднего профессионального образования» | - | начальник отдела специальных программ и сопровождения занятости инвалидов в управлении занятости населения  Михайловская Л.Д. | 15.10.2019-  31.12.2019 | 0401 0810511030 | 0,0 | 44,7 | 777,7 | 922,2 |
| **Итого по подпрограмме «Реализация политики содействия занятости населения»** | | | | | | 351959,7 | 516677,6 | 583098,9 | 591944,7 |
| из краевого бюджета | | | | | | 110892,7 | 201315,4 | 249707,0 | 254239,1 |
| из федерального бюджета | | | | | | 241067 | 315362,2 | 333391,9 | 337705,6 |
| 2 | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятие № 1 «Осуществление мероприятий по информированию, консультированию и оказанию правовой помощи работодателям и работникам по вопросам специальной оценки условий труда» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М.; начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда  Сынкова Е.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Мероприятие № 2 «Осуществление проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда; правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за труд на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; фактических условий труда работников» | - | начальник отдела государственной экспертизы условий труда в управлении труда  Сынкова Е.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Мероприятие № 3  «Финансовое обеспечение подведомственных органам исполнительной власти Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0830111040 | 1,0 | 1,0 | 699,0 | 1299,0 |
| 1.1.3.1 | Мероприятие № 4  «Финансовое обеспечение подведомственных министерству труда и социального развития Краснодарского края государственных казенных учреждений Краснодарского края в части проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0830111040 | 1,0 | 1,0 | 699,0 | 1299,0 |
| 1.2.1 | Мероприятие № 5  «Совершенствование системы мониторинга состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Краснодарского края» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Мероприятие № 6  «Информационно- разъяснительная работа среди работодателей края о возможности улучшения условий и охраны труда в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд  социального страхования Российской Федерации» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.3 | Мероприятие № 7  «Реализация мероприятий по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.4 | Мероприятие № 8 «Организационно-техническое обеспечение работы краевой межведомственной комиссии по охране труда» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 8.1 Проведение заседания краевой межведомственной комиссии по охране труда | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.5 | Мероприятие № 9 «Обобщение и распространение передового опыта организаций но внедрению современных систем управления охраной труда, технологий и оборудования, улучшению условий труда работников» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.2.6 | Мероприятие № 10  «Разработка программы «нулевого травматизма», рекомендуемой для внедрения в организациях Краснодарского края» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.3.1 | Мероприятие № 11 «Координация проведения на территории Краснодарского края в порядке, установленном трудовым законодательством, обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.3.2 | Мероприятие № 12 «Развитие системы отраслевых учебно-методических центров охраны труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.3.3 | Мероприятие № 13 «Согласование учебных программ по охране труда, используемых аккредитованными обучающими организациями, с целью обеспечения их соответствия изменениям в трудовом законодательстве» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.4.1 | Мероприятие № 14 «Актуализация нормативной правовой базы по обеспечению охраны труда в организациях Краснодарского края» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.5.1 | Мероприятие  № 15«Подготовка и издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
|  | Контрольное событие  № 15.1 Издание информационно-аналитического бюллетеня «Охрана труда в Краснодарском крае» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 29.03.2019, 28.06.2019, 30.09.2019, 31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.5.2 | Мероприятие № 16 «Организация и проведение конференций, семинаров, совещаний по вопросам улучшения условий и охраны труда» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| 1.5.4 | Мероприятие № 17  Организация и проведение краевых конкурсов по охране труда, направленных на профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников: «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края» и детских рисунков «Я выбираю безопасный труд», за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.5.3 раздела 2 подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда» | - | начальник отдела управления охраны труда и социальных гарантий в управлении труда  Мацокин А.М. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 0830213510 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда»** | | | | | | **591,0** | **1,0** | **699,0** | **1299,0** |
| из краевого бюджета | | | | | | 591,0 | 1,0 | 699,0 | 1299,0 |
| из федерального бюджета | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Мероприятие № 1 «Информирование потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, за исключением мероприятий, предусмотренных пунктом 1.1.1 подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 08201R0861 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 76,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | Мероприятие № 2 «Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на первичное медицинское обследование» | - | министерство здравоохранения Краснодарского края | 09.01.2019-  31.12.2019 | 828 1003 08201R0862 | 0,0 | 38,3 | 205,9 | 205,8 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 9,2 | 49,4 | 49,4 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 29,1 | 156,5 | 156,4 |
| 1.1.3.2 | Мероприятие № 3 «Выплата финансовой поддержки на компенсацию затрат участникам Государственной программы по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 08201R0863 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 1,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 3,0 | 0,0 | 21,7 | 0,0 |
| 1.1.4.1 | Мероприятие № 4 «Организация предоставления дополнительного профессионального образования участникам [Государственной программы](garantF1://89653.1000) и членам их семей | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | 830 0401 08201R0861 | 0,0 | 54,7 | 112,8 | 0,0 |
|  | из краевого бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 13,1 | 27,1 | 0,0 |
|  | из федерального бюджета |  |  |  |  | 0,0 | 41,6 | 85,7 | 0,0 |
| 1.1.4.2 | Мероприятие № 5 «Содействие в трудоустройстве участников Государственной программы и членов их семей на вакантные рабочие места» | - | начальник отдела трудоустройства и организации профессионального обучения в управлении занятости населения  Слепченко М.В. | 09.01.2019-  31.12.2019 | х | х | х | х | х |
| **Итого по подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в Краснодарский край соотечественников, проживающих за рубежом»** | | | | | | **4,0** | **93,0** | **447,2** | **205,8** |
| из краевого бюджета | | | | | | 3,0 | 22,3 | 105,3 | 49,4 |
| из федерального бюджета | | | | | | 1,0 | 70,7 | 341,9 | 156,4 |
| **Итого по государственной программе** | | | | | | 352554,7 | 516771,6 | 584245,1 | 593449,5 |
| **из краевого бюджета** | | | | | | 111486,7 | 201338,7 | 250511,3 | 255587,5 |
| **из федерального бюджета** | | | | | | 241068,0 | 315432,9 | 333733,8 | 337862,0 |

Начальник отдела реализации

национальных проектов

и государственных программ

министерства труда и социального

развития Краснодарского края О.Г. Лычагина